## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN EDUCATIVA |  |  |  | 2017-09-04 | VERSION 1.0
| SUBPROCESO ORIENTAR LA RUTA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | PAGINA __ DE __
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO | [6 empty] | Ruta del Mejoramiento
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Diligenciamiento |  |  |  | Etapa | Pasos | Herramientas de Sistematización
COLEGIO INTEGRADO PETRÓLEA |  |  | OCTUBRE 17 DE 2017 |  |  |  | Primera etapa "Autoevaluación Institucional" | 1.Revisión de la identidad institucional | 1-Autoevalaución
|  |  | Código DANE |  | 254810000165 |  |  | 2. Evaluación de cada una de las areas de gestión teniendo en cuenta los criterios de inclusión
Dirección | CASERIO DE PETROLEA BARRIO LAS FLORES |  | Municipio |  | TIBU |  |  | 3. Elaboración del perfil Institucional | 2-Directiva, 3-Académica, 4-Admon, 5-Comunidad, 6-Perfil
Correo electronico | COLPETROLEA@YAHOO.ES |  |  | Tel | 3152065712 |  |  | 4. Establecimiento de las fortalezas y oportunidades de mejoramiento
Rector o Director | RICARDO MARQUEZ PEÑARANDA |  |  | Horiozonte del PMI | COMUNITARIA |  | Segunda etapa "Plan de Mejoramiento" | 1. Formulación de los objetivos teniendo en cuenta criterios de inclusión | 7-Fort y Deb
RESPONSABLES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | 2.Formulación de las metas que parten de la equidad como principio | 8-PMI, 9-Ficha Ind
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL |  |  |  | 3. Definición de los indicadores de resultados
JORGE RODRIGUEZ PABÓN |  | DOCENTE DE AULA |  | JORGERODRIGUEZ967@HOTMAIL.COM |  |  |  | 4. Definición de Actividades y Responsables
ZORAIDA GARCIA MELGAREJO |  | DOCENTE DE AULA |  | JORGERODRIGUEZ967@HOTMAIL.COM |  |  |  | 5.Elaboración del cronograma de actividades | 8-PMI
JAIRO MONSALVE ADARME |  | DOCENTE DE AULA |  | rojamoa2@hotmail.com |  |  |  | 6.Definición de los recursos necesarios para la ejecución del Plan de Mejoramiento | 10. Presupuesto
OFELIA MACIAS LEON |  | DOCENTE DE AULA |  | ofelinplus2013@gmail.com |  |  |  | 7. Divulgación del plan de mejoramiento a la comunidad educativa | 8-PMI
LUIS OLIDE ROJAS BOHORQUEZ |  | DOCENTE DE AULA |  |  |  |  | Tercera etapa "Seguimiento y evaluación de resultados del Plan de Mejoramiento" | 1. Montaje del sistema de seguimiento | 11-Sistema Seguimiento
PABLO ALEXANDER SANDOVAL G. |  | DOCENTE DE AULA |  | pabloalexsang@yahoo.es |  |  |  | 2.Revisión del cumplimiento de los objetivos y metas del plan de mejoramiento | 6-Perfil, 8-PMI
[8 empty] | 3: Evaluación del plan de mejoramiento | 12-Med Indicador
[8 empty] | 4.Comunicaciòn de los resultados de la evaluación del Plan de mejoramiento | Ninguna

## MONTAJE DEL SEGUIMIENTO
MONTAJE DEL SEGUIMIENTO
N°.OBJETIVO | OBJETIVO | META AÑO 201__ | INDICADORRES | INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN O EVIDENCIAS | FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN | RESPONSABLE
1 | Mejorar la calidad educativa organizando la escuela de padres. | Alfinalizar el 2019 se espera 75% de los padres de famila capacitados | Numero de padres de familia capacitados/ total padres de familia de la institucion | actas de reuniones, registro de planillas de asistencia | SEMESTRAL | Jorge Rodriguez Pabón
|  | Alfinalizar el 2019 se espera la participacionn activa del 75% de los padres de famila. | padres de familia activos/ el total de padres de familia de la institucion | actas de reuniones, registro de planillas de asistencia | BIMESTRAL | Ofelia Macias Leon
2 | Mejorar la calidad educativa organizando los convenios de apoyo con el SENA y empresas privadas de la zona | Alfinalizar el 2019 se espera 100% de los estudiantes capacitados por convenios SENA y empresa privadas | estudiantes capacitados en el convenio/ total de esudiantes de la institucion | Libro de actas de grado que demuestre los estudiantes graduados con el convenio SENA-MEN, convenios aprobados con empresas privadas. | SEMESTRAL | Jairo Monsalve Adarme
|  | Al finalizar el 2019 se espera que el 60% de los estudiantes esten laborando en las diferentes empresas privadas | numero de estudiantes laborando en empresas de la region/ total de egresados del colegio | registro estadistico en empreasas donde laboran los egresasdos | SEMESTRAL | Elias Ortega Contreras
3 | Mejorar la calidad de la educacion a traves de material audiovisual que indique la prevencion y cuidado del medio ambiente y fenomenos naturales | Alfinalizar el 2019 se espera 100% de los estudiantes capacitados en manejo de prevención y desastres | Numero de estudiantes capacitados en el manejo de prevencion y desastres/ total de estudiantes | actas de registro de simulacros, fotografias de simulacros | TRIMESTRAL | Zoraida Garcia Melgarejo
|  | Al finalizar el 2019 se espera que el 100% de los lugares esten identificados y señalizados para ayudar en el manejo y prevención de desatres. | numero de lugares identificados/ total de lugares que generan riesgos en la institucion | actas de registro de lugares señalizados | BIMESTRAL | Pablo Alexander Sandoval
4 | Mejorar la calidad de educacion a través de la capacitacion de profesionales comprometidos con la institucion. | Al finalizar el 2019 se espera que el 100% de los estudiantes esten capacitados en manejo de problemas psicosociales presentes en la localidad | numero de estudiantes capacitados en el manejo de problemas psicosociales/total de estudiantes de la institucion | actas de reunion | TRIMESTRAL | Zoraida Garcia Melgarejo
|  | Al finalizar el 2019 se espera que el 60% de los problemas psicosociales hayan mejorado en beneficio de la comunidad educativa. | numero de problemas psicosociales mejorados/ el total de problemas identificados en la institucion | encuesta para validar la informacion referente al manejo de los problemas psicosociales | SEMESTRAL | Luis Olide Rojas
5 | Mejorar la calidad de educacion atraves de la capacitacion de profesionales de seguridad y prevencion en todas las sedes. | Al finalizar el 2019 se espera que el 100% de los espacios fisicos de toda la institución eductiva tengan el diagnóstico en seguridad y prevención. | numero de espacios fisicos identificados que generan riesgos/ el total de espacios fisicos | acta de identificacion de espacios que gereran reisgos a la comunidad Educativa | BIMESTRAL | Jairo Monsalve Adarme
|  | Al finalizar el 2019 se espera que el 100% de la comunidad educativa conozca el plan de seguridad y prevención de la institución eductiva. | padres de familia que conocen el plan de seguridad y prevencion / el total de padres de familia de la institucion | proyecto de plan de seguridad y proteccion, registro de participacion en reuniones | BIMESTRAL | Jorge Rodrifguez Pabón
6 | Mejorar la calidad de educacion atraves de la participacion activa de los estudiantes en el gobierno escolar | Al finalizar el 2019 se espera que el 100% de los estudiantes conozcan los deberes y funciones de los diferentes órganos del gobierno estudiantil. | numero de estudiantes conocedores de sus deberes y funciones del gobierno escolar/numero de estudiantes | encuesta para validar la informacion referente al conocimiento de los deberes y las funciones del gobierno escolar | TRIMESTRAL | Luis Olide Rojas
|  | Al finalizar el 2019 se espera que el 100% de los estudiantes sean criticos constructivos en el conocimiento y manejo de las funciones del gobierno estudiantil. | numero de estudiantes crticos y paricipando en la toma de decisiones/total de estudiantes de la institucion | actas de eleccion de gobierno escolar | BIMESTRAL | Ofelia Macias Leon
7 | Mejorar la calidad de educacion atraves de las buenas relaciones y uso de los espacios de la institucion | Al finalizar el 2019 se espera que el 100% de la comunidad educativa conozca los espacios y su uso adecuado en la institución. | Comunidad educativa conociendo y usando los espacios fisicos de la institucion/toal de comunidad educativa | fotografias que indican la utilizacion de espacios fisicos | TRIMESTRAL | Jairo Monsalve Adarme
|  | Al finalizar el 2019 se espera que el 100% de los estudiantes usen adecuadamente los espacios institucionales. | numero de estudiantes usando los espacios / total de estudiantes de la institucion | fotografias que indican la realizcion de actividades ludicas | BIMESTRAL | Pablo Alexander Sandoval
8 | Mejorar la calidad de educacion atraves de de la construccion de ambientes educativos. | Al finalizar el 2019 se espera que el 75% de los espacios educativos esten adecuados, acorde a las necesidades tanto técnicas, tecnológicas y ambientales. | numeros de espacios adecuados /total de espacios de la institucion | fotografías que evidencien el buen estado de los espacios fisicos | TRIMESTRAL | Ofelia Macias Leon
|  | Al finalizar el 2019 se espera que el 75% de los espacios educativos esten utilizados por la comunidad educativa. | numero de espacios utilizados por la comunidad / total de espacios | ficha de registro del uso de los espacios fisicos | TRIMESTRAL | Jorge Rodriguez Pabón
9 | Mejorar la calidad de educacion atraves del empoderamiento de las funciones de la comunidad educativa | Al finalizar el 2019 se espera que el 75% la comunidad educativa conozca sus derechos, deberes y participe activamente en el gobierno escolar. | numero de padres de familia participando activamente/total de padres de familia de la institucion | acta de conformacion de los diferentes comites de gobierno escolar | BIMESTRAL | Zoraida Garcia Melgarejo
|  | Al finalizar el 2019 se espera que el 75% la comunidad educativa se empodere en las actividades institucionales. | padres de familia desarrollando actividdades en beneficio de la institucion/total de padres de famila | actas de reuniones y cronograma de actividades | BIMESTRAL | Luis Olide Rojas
10 | Mejorar la calidad de educacion a través de las diferentes ofertas para la diversidad de poblacion. | Al finalizar el 2019 se espera que el 100% de la población joven y adultos de la región sean beneficiarios de la educación no formal. | poblacion atendida en los diferentes programas de educacion no formal/total de la poblacion | actas de registro a asistencioa a clase matricula actualizada SIMAT | BIMESTRAL | Ofelia Macias Leon
|  | Al finalizar el 2019 se espera que el 100% de la población joven y adultos de la región obtengan el titulo correspondiente para poder ingresar de manera idonéa al campo laboral. | numero de personas que alcanzan titulo/total de persdonas matriculadas | acta de registro de asistenica, actas de grado | SEMESTRAL | Jairo Monsalve Adarme
11 | Mejorar la calidad de educacion a través, de la atencion oportuna de las inquietudes de los padres de familia | Al finalizar el 2019 se espera que el 100% de los padres de familia conozcan los canales de atención y orientación de la institución educativa. | padres de familia manejanado los diferentes canales de comunicación/total de padres de familia | actas de reuniones, horarios de atención a padres de familia,registro de planillas de asistencia | BIMESTRAL | Pablo Alexander Sandoval
|  | Al finalizar el 2019 se espera que el 100% de los padres de familia usen y propongan en los diferentes canales de atención alternativas de solución. | numero de padres de Familia usando y propagando los diferenres canales de comunicación/total de padres de familia | actas de reuniones | BIMESTRAL | Jairo Monsalve Adarme
12 | Mejorar la calidad de educacion a través, proyectos de educacion no formal como respuesta a las necesidades de la comunidad. | Al finalizar el 2019 se espera que el 100% de la comunidad educativa conozca y participe de las capacitaciones técnicas y formacion del bachillerato por ciclos programadas por la institución en convenios con el SENA y proyecto SER HUMANO. | número de padres de familia participando en las diferentes carreras tecnicas/total de padres de padres de familia | acta de seguimiento a las reuniones | SEMESTRAL | Elias Ortega Contreras
|  | Al finalizar el 2019 se espera que el 100% de la comunidad educativa tenga la formación básica para ingresar al campo laboral de las empresas privadas de la región. | comunidad educativa capacitada/total de comunidad | evidencias fotograficas de actos de grados registro de matricula. | SEMESTRAL | Ofelia Macias Leon
SEMANAL
MENSUAL
BIMESTRAL
TRIMESTRAL
SEMESTRAL

## SEGUIMIENTO OBJETIVOS Y METAS
SEGUIMIENTO DE METAS, ACCIONES E INDICADORES
N°.OBJETIVO | OBJETIVO | META AÑO 201__ | INDICADORES | VALOR INDICADOR Y FECHA DE SEGUIMIENTO | [7 empty] | VALOR DE EJECUCIÓN
|  |  |  | PRIMERA FECHA DE SEGUIMIENTO | VALOR INDICADOR EJECUTADO | SEGUNDA FECHA DE SEGUIMIENTO | VALOR INDICADOR EJECUTADO | TERCERA FECHA DE SEGUIMIENTO | VALOR INDICADOR EJECUTADO | CUARTA FECHA DE SEGUIMIENTO | VALOR INDICADOR EJECUTADO
1 | Mejorar la calidad educativa organizando la escuela de padres. | Alfinalizar el 2019 se espera 75% de los padres de famila capacitados | Numero de padres de familia capacitados/ total padres de familia de la institucion | 2017-11-09 | 20 | 2018-04-15 | 25 | 2018-11-19 | 25 | 2019-11-20 | 30 | 100
|  | Alfinalizar el 2019 se espera la participacionn activa del 75% de los padres de famila. | padres de familia activos/ el total de padres de familia de la institucion | 2017-11-09 | 20 | 2018-04-15 | 25 | 2018-11-19 | 25 | 2019-11-20 | 30 | 100
2 | Mejorar la calidad educativa organizando los convenios de apoyo con el SENA y empresas privadas de la zona | Alfinalizar el 2019 se espera 100% de los estudiantes capacitados por convenios SENA y empresa privadas | estudiantes capacitados en el convenio/ total de esudiantes de la institucion | 2017-12-07 | 25 | 2018-06-11 | 25 | 2018-11-20 | 25 | 2019-11-22 | 25 | 100
|  | Al finalizar el 2019 se espera que el 60% de los estudiantes esten laborando en las diferentes empresas privadas | numero de estudiantes laborando en empresas de la region/ total de egresados del colegio | 2018-02-15 | 30 | 2018-05-12 | 40 | 2018-11-21 | 20 | 2019-11-23 | 10 | 100
3 | Mejorar la calidad de la educacion a traves de material audiovisual que indique la prevencion y cuidado del medio ambiente y fenomenos naturales | Alfinalizar el 2019 se espera 100% de los estudiantes capacitados en manejo de prevención y desastres | Numero de estudiantes capacitados en el manejo de prevencion y desastres/ total de estudiantes | 2017-11-07 | 20 | 2018-06-13 | 30 | 2018-10-20 | 20 | 2019-10-20 | 30 | 100
|  | Al finalizar el 2019 se espera que el 100% de los lugares esten identificados y señalizados para ayudar en el manejo y prevención de desatres. | numero de lugares identificados/ total de lugares que generan riesgos en la institucion | 2017-11-14 | 20 | 2018-05-05 | 40 | 2018-11-20 | 20 | 2019-11-15 | 20 | 100
4 | Mejorar la calidad de educacion a través de la capacitacion de profesionales comprometidos con la institucion. | Al finalizar el 2019 se espera que el 100% de los estudiantes esten capacitados en manejo de problemas psicosociales presentes en la localidad | numero de estudiantes capacitados en el manejo de problemas psicosociales/total de estudiantes de la institucion | 2017-11-17 | 25 | 2018-05-09 | 45 | 2018-11-22 | 15 | 2019-10-15 | 15 | 100
|  | Al finalizar el 2019 se espera que el 60% de los problemas psicosociales hayan mejorado en beneficio de la comunidad educativa. | numero de problemas psicosociales mejorados/ el total de problemas identificados en la institucion | 2017-11-20 | 15 | 2018-04-03 | 25 | 2019-06-06 | 40 | 2019-11-20 | 20 | 100
5 | Mejorar la calidad de educacion atraves de la capacitacion de profesionales de seguridad y prevencion en todas las sedes. | Al finalizar el 2019 se espera que el 100% de los espacios fisicos de toda la institución eductiva tengan el diagnóstico en seguridad y prevención. | numero de espacios fisicos identificados que generan riesgos/ el total de espacios fisicos | 2017-12-01 | 20 | 2018-05-05 | 30 | 2018-11-05 | 30 | 2019-10-10 | 20 | 100
|  | Al finalizar el 2019 se espera que el 100% de la comunidad educativa conozca el plan de seguridad y prevención de la institución eductiva. | padres de familia que conocen el plan de seguridad y prevencion / el total de padres de familia de la institucion | 2017-12-01 | 10 | 2018-03-04 | 30 | 2018-11-07 | 30 | 2019-11-11 | 30 | 100
6 | Mejorar la calidad de educacion atraves de la participacion activa de los estudiantes en el gobierno escolar | Al finalizar el 2019 se espera que el 100% de los estudiantes conozcan los deberes y funciones de los diferentes órganos del gobierno estudiantil. | numero de estudiantes conocedores de sus deberes y funciones del gobierno escolar/numero de estudiantes | 2017-07-01 | 40 | 2018-05-06 | 20 | 2017-11-09 | 30 | 2019-12-11 | 10 | 100
|  | Al finalizar el 2019 se espera que el 100% de los estudiantes sean criticos constructivos en el conocimiento y manejo de las funciones del gobierno estudiantil. | numero de estudiantes crticos y paricipando en la toma de decisiones/total de estudiantes de la institucion | 2017-12-06 | 30 | 2018-06-09 | 50 | 2019-06-07 | 10 | 2019-11-12 | 10 | 100
7 | Mejorar la calidad de educacion atraves de las buenas relaciones y uso de los espacios de la institucion | Al finalizar el 2019 se espera que el 100% de la comunidad educativa conozca los espacios y su uso adecuado en la institución. | Comunidad educativa conociendo y usando los espacios fisicos de la institucion/toal de comunidad educativa | 2017-11-10 | 30 | 2018-05-06 | 30 | 2019-06-05 | 20 | 2019-11-10 | 20 | 100
|  | Al finalizar el 2019 se espera que el 100% de los estudiantes usen adecuadamente los espacios institucionales. | numero de estudiantes usando los espacios / total de estudiantes de la institucion | 2017-11-11 | 30 | 2017-06-05 | 40 | 2019-08-06 | 20 | 2019-11-11 | 10 | 100
8 | Mejorar la calidad de educacion atraves de de la construccion de ambientes educativos. | Al finalizar el 2019 se espera que el 75% de los espacios educativos esten adecuados, acorde a las necesidades tanto técnicas, tecnológicas y ambientales. | numeros de espacios adecuados /total de espacios de la institucion | 2017-11-14 | 10 | 03/08/25018 | 40 | 2019-04-08 | 30 | 2019-11-03 | 20 | 100
|  | Al finalizar el 2019 se espera que el 75% de los espacios educativos esten utilizados por la comunidad educativa. | numero de espacios utilizados por la comunidad / total de espacios | 2017-11-14 | 15 | 2018-07-05 | 30 | 2019-05-06 | 40 | 2019-11-02 | 15 | 100
9 | Mejorar la calidad de educacion atraves del empoderamiento de las funciones de la comunidad educativa | Al finalizar el 2019 se espera que el 75% la comunidad educativa conozca sus derechos, deberes y participe activamente en el gobierno escolar. | numero de padres de familia participando activamente/total de padres de familia de la institucion | 2017-11-07 | 30 | 2018-07-05 | 30 | 2019-10-10 | 30 | 2019-12-01 | 10 | 100
|  | Al finalizar el 2019 se espera que el 75% la comunidad educativa se empodere en las actividades institucionales. | padres de familia desarrollando actividdades en beneficio de la institucion/total de padres de famila | 2017-11-20 | 20 | 2018-05-09 | 70 | 2019-09-08 | 5 | 2019-12-02 | 5 | 100
10 | Mejorar la calidad de educacion a través de las diferentes ofertas para la diversidad de poblacion. | Al finalizar el 2019 se espera que el 100% de la población joven y adultos de la región sean beneficiarios de la educación no formal. | poblacion atendida en los diferentes programas de educacion no formal/total de la poblacion | 2017-11-24 | 25 | 2018-06-06 | 25 | 2019-07-07 | 30 | 2019-12-02 | 20 | 100
|  | Al finalizar el 2019 se espera que el 100% de la población joven y adultos de la región obtengan el titulo correspondiente para poder ingresar de manera idonéa al campo laboral. | numero de personas que alcanzan titulo/total de persdonas matriculadas | 2017-11-22 | 30 | 2018-09-06 | 35 | 2019-07-09 | 25 | 2019-11-01 | 10 | 100
11 | Mejorar la calidad de educacion a través, de la atencion oportuna de las inquietudes de los padres de familia | Al finalizar el 2019 se espera que el 100% de los padres de familia conozcan los canales de atención y orientación de la institución educativa. | padres de familia manejanado los diferentes canales de comunicación/total de padres de familia | 2017-11-14 | 25 | 2018-09-05 | 60 | 2019-05-06 | 8 | 2019-11-11 | 7 | 100
|  | Al finalizar el 2019 se espera que el 100% de los padres de familia usen y propongan en los diferentes canales de atención alternativas de solución. | numero de padres de Familia usando y propagando los diferenres canales de comunicación/total de padres de familia | 2017-12-14 | 25 | 04/14/2018 | 45 | 2019-02-03 | 25 | 2019-10-10 | 5 | 100
12 | Mejorar la calidad de educacion a través, proyectos de educacion no formal como respuesta a las necesidades de la comunidad. | Al finalizar el 2019 se espera que el 100% de la comunidad educativa conozca y participe de las capacitaciones técnicas y formacion del bachillerato por ciclos programadas por la institución en convenios con el SENA y proyecto SER HUMANO. | número de padres de familia participando en las diferentes carreras tecnicas/total de padres de padres de familia | 2017-12-13 | 20 | 2018-05-06 | 35 | 2019-04-07 | 40 | 2019-11-10 | 5 | 100
|  | Al finalizar el 2019 se espera que el 100% de la comunidad educativa tenga la formación básica para ingresar al campo laboral de las empresas privadas de la región. | comunidad educativa capacitada/total de comunidad | 2017-11-13 | 10 | 2018-06-06 | 35 | 2019-07-04 | 45 | 2019-12-02 | 10 | 100

## SEGUIMIENTO ACCIONES Y TAREAS
SEGUIMIENTO DE METAS, ACCIONES E INDICADORES
N°.OBJETIVO | ACCIONES | TAREAS | FECHA PROGRAMADA DE EJECUCIÓN | FECHA EFECTIVA DE EJECUCIÓN | ESTADO DE LA EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | organizar la escuela de padres como estrategia para mejorar la calidad de la educacion | socializar las funciones de la escuela de padres dentro de una isntitucion educativa | 27/10/2017 | 2017-10-27 | EN ESPERA
|  | organizar la escuela de padres como estrategia para solucionar conflictos en la institucion | 27/10/2017 | 2017-10-27 | EN ESPERA
|  | diseñar un plan de accion que permita el acercamiento de los padres de familia a la institucion | 25/10/2017 | 2017-10-25 | EN ESPERA
2 | establecer convenios con el SENA y las empresas establecidas en la zona para atender a la poblacion de jovenes y adultos | Reestructuracion de los convenios existentes | 05/01/2018 | 2018-01-05 | EN ESPERA
|  | promover cursos de formacion tecnica en la comunidad educativa | 02/05/2018 | 02/052018 | EN ESPERA
3 | A traves del material de audio visual mejorar las acciones para prevenir y cuidar el medio ambiente | Capacitar estudiantes en el manejo de prevencion de accidentes | 02/02/2018 | 2018-02-02 | NO INICIADA
|  | Señalizar los sitios criticos quer pueden generar accidentes | 02/03/2017 | 2018-03-02 | NO INICIADA
4 | Capacitar a los docentes en el manejo de sustancias psicoactivas | Realizar talleres de formacion docente en el manejo de sustancias psicoactivas | 05/01/2018 | 2018-01-05 | NO INICIADA
|  | Socializar a los estudiantes como prevenir el consumo de sustancias psicoactivas | 02/02/2018 | 2019-10-15 | NO INICIADA
|  | charlas dirijidas a estudiantes para fortalecer la autoestima | 15/03/2018 | 2019-11-15 | NO INICIADA
5 | Motivar al estudiante en la participacion activa del gobiernoi escolar | socializar el manual de convivencia a los estudiantes | 07/02/2018 | 2018-06-06 | NO INICIADA
|  | organizar los diferentes estamentos educativos del gobierno escolar | 008/02/2018 | 2018-02-08 | NO INICIADA
|  | diseñar el plan de Acción de los diferentes estamentos del gobierno escolar | 03/02/2018 | 2019-02-03 | NO INICIADA
6 | Mejorar las buenas relaciones a traves del uso correcto de los espacios fisicos de la institucion | Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de algunos espacios fisicos | 06/02/2018 | 2019-10-10 | NO INICIADA
|  | Desarrollar competenecias lúdicas y recreativas para la aporpiacion del uso correcto de los espacios fisicos | 04/03/2018 | 2019-11-11 | NO INICIADA
|  | señalizacion de los espacios fisicos para su uso correcto | 05/02/2018 | 2019-03-06 | EN ESPERA
7 | Establecer canales de comunicación que permitan la atencion oportuna a los padres de familia para solucionar cuestionamientos de la vida escolar | Dar a conocer a los padres de familia los diferentes canales de comunicación para la atencion oportuna de quejas y/o reclamos | 03/032/2018 | 2019-11-19 | NO INICIADA
|  | mejorar la convivenica escolar entre los miembros de la comunidad educativa | 05/02/2018 | 2019-12-02 | NO INICIADA
|  | establer el espacio para la atención de padres de familia | 06/02/2018 | 2019-02-06 | NO INICIADA
|  | Dar uso a los formatos de seguimiento a los estudiantes e inquietudes de los padres de familia | 14/01/2018 | 2019-01-14 | EN EJECUCIÓN
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
NO INICIADA
EN ESPERA
CANCELADA
FINALIZADA
EN EJECUCIÓN
Note on B5: MFIGUEROA: META 1 ACCION 1

## EVALUACIÓN
SEGUIMIENTO DE METAS, ACCIONES E INDICADORES
N°.OBJETIVO | OBJETIVO | META AÑO 201__ | INDICADOR PROGRAMADO | INDICADOR ALCANZADO | VALOR EJECUTADO ( Miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN | OBSERVACIONES
1 | Mejorar la calidad educativa organizando la escuela de padres. | Alfinalizar el 2019 se espera 75% de los padres de famila capacitados | 75% | 20% | 0 | 0
|  | Alfinalizar el 2019 se espera la participacionn activa del 75% de los padres de famila. | 75% | 0% | 0 | 0
2 | Mejorar la calidad educativa organizando los convenios de apoyo con el SENA y empresas privadas de la zona | Alfinalizar el 2019 se espera 100% de los estudiantes capacitados por convenios SENA y empresa privadas | 100% | 25% | 0 | 0
|  | Al finalizar el 2019 se espera que el 60% de los estudiantes esten laborando en las diferentes empresas privadas | 60% | 15% | 0 | 0
3 | Mejorar la calidad de la educacion a traves de material audiovisual que indique la prevencion y cuidado del medio ambiente y fenomenos naturales | Alfinalizar el 2019 se espera 100% de los estudiantes capacitados en manejo de prevención y desastres | 100% | 15 | 500.000 | recursos gratuidad
|  | Al finalizar el 2019 se espera que el 100% de los lugares esten identificados y señalizados para ayudar en el manejo y prevención de desatres. | 100% | 0% | 0 | 0
4 | Mejorar la calidad de educacion a través de la capacitacion de profesionales comprometidos con la institucion. | Al finalizar el 2019 se espera que el 100% de los estudiantes esten capacitados en manejo de problemas psicosociales presentes en la localidad | 100% | 20% | 0 | 0
|  | Al finalizar el 2019 se espera que el 60% de los problemas psicosociales hayan mejorado en beneficio de la comunidad educativa. | 60% | 15% | 0 | 0
5 | Mejorar la calidad de educacion atraves de la capacitacion de profesionales de seguridad y prevencion en todas las sedes. | Al finalizar el 2019 se espera que el 100% de los espacios fisicos de toda la institución eductiva tengan el diagnóstico en seguridad y prevención. | 100% | 15% | 0 | 0
|  | Al finalizar el 2019 se espera que el 100% de la comunidad educativa conozca el plan de seguridad y prevención de la institución eductiva. | 100% | 10% | 0 | 0
6 | Mejorar la calidad de educacion atraves de la participacion activa de los estudiantes en el gobierno escolar | Al finalizar el 2019 se espera que el 100% de los estudiantes conozcan los deberes y funciones de los diferentes órganos del gobierno estudiantil. | 100% | 25% | 0 | 0
|  | Al finalizar el 2019 se espera que el 100% de los estudiantes sean criticos constructivos en el conocimiento y manejo de las funciones del gobierno estudiantil. | 100% | 20% | 0 | 0
7 | Mejorar la calidad de educacion atraves de las buenas relaciones y uso de los espacios de la institucion | Al finalizar el 2019 se espera que el 100% de la comunidad educativa conozca los espacios y su uso adecuado en la institución. | 100% | 25% | 0 | 0
|  | Al finalizar el 2019 se espera que el 100% de los estudiantes usen adecuadamente los espacios institucionales. | 100% | 30% | 0 | 0
8 | Mejorar la calidad de educacion atraves de de la construccion de ambientes educativos. | Al finalizar el 2019 se espera que el 75% de los espacios educativos esten adecuados, acorde a las necesidades tanto técnicas, tecnológicas y ambientales. | 75% | 15% | 0 | 0
|  | Al finalizar el 2019 se espera que el 75% de los espacios educativos esten utilizados por la comunidad educativa. | 75% | 20% | 0 | 0
9 | Mejorar la calidad de educacion atraves del empoderamiento de las funciones de la comunidad educativa | Al finalizar el 2019 se espera que el 75% la comunidad educativa conozca sus derechos, deberes y participe activamente en el gobierno escolar. | 75% | 30% | 0 | 0
|  | Al finalizar el 2019 se espera que el 75% la comunidad educativa se empodere en las actividades institucionales. | 75% | 25% | 0 | 0
10 | Mejorar la calidad de educacion a través de las diferentes ofertas para la diversidad de poblacion. | Al finalizar el 2019 se espera que el 100% de la población joven y adultos de la región sean beneficiarios de la educación no formal. | 100% | 15% | 0 | 0
|  | Al finalizar el 2019 se espera que el 100% de la población joven y adultos de la región obtengan el titulo correspondiente para poder ingresar de manera idonéa al campo laboral. | 100% | 15% | 0 | 0
11 | Mejorar la calidad de educacion a través, de la atencion oportuna de las inquietudes de los padres de familia | Al finalizar el 2019 se espera que el 100% de los padres de familia conozcan los canales de atención y orientación de la institución educativa. | 100% | 20% | 0 | 0
|  | Al finalizar el 2019 se espera que el 100% de los padres de familia usen y propongan en los diferentes canales de atención alternativas de solución. | 100% | 20% | 0 | 0
12 | Mejorar la calidad de educacion a través, proyectos de educacion no formal como respuesta a las necesidades de la comunidad. | Al finalizar el 2019 se espera que el 100% de la comunidad educativa conozca y participe de las capacitaciones técnicas y formacion del bachillerato por ciclos programadas por la institución en convenios con el SENA y proyecto SER HUMANO. | 100% | 20% | 0 | 0
|  | Al finalizar el 2019 se espera que el 100% de la comunidad educativa tenga la formación básica para ingresar al campo laboral de las empresas privadas de la región. | 100% | 15% | 0 | 0