## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN EDUCATIVA |  |  |  | 2017-09-04 | VERSION 1.0
| SUBPROCESO ORIENTAR LA RUTA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | PAGINA __ DE __
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO | [6 empty] | Ruta del Mejoramiento
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Diligenciamiento |  |  |  | Etapa | Pasos | Herramientas de Sistematización
COLEGIO INTEGRADO PETRÓLEA | [6 empty] | Primera etapa "Autoevaluación Institucional" | 1.Revisión de la identidad institucional | 1-Autoevalaución
|  |  | Código DANE |  | 254810000165 |  |  | 2. Evaluación de cada una de las areas de gestión teniendo en cuenta los criterios de inclusión
Dirección |  |  | Municipio |  |  |  |  | 3. Elaboración del perfil Institucional | 2-Directiva, 3-Académica, 4-Admon, 5-Comunidad, 6-Perfil
Correo electronico |  |  |  | Tel |  |  |  | 4. Establecimiento de las fortalezas y oportunidades de mejoramiento
Rector o Director |  |  |  | Horiozonte del PMI |  |  | Segunda etapa "Plan de Mejoramiento" | 1. Formulación de los objetivos teniendo en cuenta criterios de inclusión | 7-Fort y Deb
RESPONSABLES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | 2.Formulación de las metas que parten de la equidad como principio | 8-PMI, 9-Ficha Ind
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL |  |  |  | 3. Definición de los indicadores de resultados
LISBETH KARIME MOJICA TORRES |  | LIDER |  | lismojica6@gmail.com |  |  |  | 4. Definición de Actividades y Responsables
ELIZABETH BECERRA HERREÑO |  | DOCENTE |  | ebhe50@gmail.com |  |  |  | 5.Elaboración del cronograma de actividades | 8-PMI
LUZ ELID PEÑALOZA VILLAMIZAR |  | DOCENTE |  | luzmar1320@hotmail.com |  |  |  | 6.Definición de los recursos necesarios para la ejecución del Plan de Mejoramiento | 10. Presupuesto
PABLO BONILLA GUTIERREZ |  | DOCENTE |  | pablobonilla70@yahoo.es |  |  |  | 7. Divulgación del plan de mejoramiento a la comunidad educativa | 8-PMI
AIDA XIOMARA SUAREZ ACEVEDO |  | DOCENTE |  | xiomy_338@gmail.com |  |  | Tercera etapa "Seguimiento y evaluación de resultados del Plan de Mejoramiento" | 1. Montaje del sistema de seguimiento | 11-Sistema Seguimiento
NAIRO ARAUJO MURILLO |  | DOCENTE |  | nairoaraujomurillo@gmail.com |  |  |  | 2.Revisión del cumplimiento de los objetivos y metas del plan de mejoramiento | 6-Perfil, 8-PMI
[8 empty] | 3: Evaluación del plan de mejoramiento | 12-Med Indicador
[8 empty] | 4.Comunicaciòn de los resultados de la evaluación del Plan de mejoramiento | Ninguna

## MONTAJE DEL SEGUIMIENTO
MONTAJE DEL SEGUIMIENTO
N°.OBJETIVO | OBJETIVO | META AÑO 201_7_ | INDICADORRES | INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN O EVIDENCIAS | FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN | RESPONSABLE
1 | Resignificar el horizonte institucional con base en el modelo holistico como estrategia de aprendizaje | A finales del 2017 minimo el 80% de los docentes de la IE, incoporaran estrategias basadas en la investigaciòn como proceso de enseñanza para mejorar el aprendizaje significativo en los estudiantes | Numero de docentes implementando el modelo holistico sobre El total de docentes implementando elmodelo holistico por 100 | Bitacoras e informes de avances y dificultades | SEMANAL | Ricardo Marquez
2 | Resignificar los planes de área de la Institución, de acuerdo a los lineamientos del MEN, implementando el modelo holistico en el desarrollo de las prácticas pedagógicas. | A finales del 2017 minimo el 40% de los planes de area, deben estar resignificados de acuerdo a las directrices del MEN incluyendo el modelo holistico. | Numero de planes de area resignificados sobre numero total de planes por 100 | Documentos de planes de area | MENSUAL | Ricardo Marquez
3 | Incentivar la capacidad de gestión por parte de directivos y docentes del I.E. | A finales de 2017 el 70% de las necesidades priorizadas de la I.E estaran identificadas | Numero denecesidades priorizadas sobre total de necesidades halladas por 100 | Registros por dependencias Evidencias fotogarficas | MENSUAL | Jefes de dependencias, titulares
|  | A finales de 2017 el 30% dela comunidad educativa debe estar vinculada en el proceso de gestión en general. | Miembros de la comunidad vinculados sobre total de miembros por 100 | Documentos y registros de acciones | MENSUAL | Elias Ortega - Pablo Bonilla - Jairo Rojas
4 | Propiciar la identidad cultural dentro la I.E,mediante la participacion de la comunidad educativa | A finales del 2017 el 30% dela comunidad educativa mostrará sentido depertenencia con la institución. | miembros de la comunidad sensibilizados sobre total de miembros por 100 | Documentos y registros de acciones | MENSUAL | Ofelia Macias, Elias Ortega
|  | A finales de 2017 el 60% de los proyectos transversales estaran reestructurados en cuanto a la identidad cultural. | Numero de miembros que muestran identidad cultural sobre total de miembros por 100 | Documentos y registros | MENSUAL | Luz Elid Peñaloza, Pablo Sandoval
5 | Reconocer e identificar las opciones didácticas en cada una de las áreas y proyectos, que faciliten el desarrollo de los momentos pedagógicos y el aprendizaje de los estudiantes. | A finales del 2017 el 40% de los docentes se habrán apropiado de cada una de las opciones didáticas que se ofrecen en la IE para el desarrollo de los momentos pedagógicos y el aprendizaje empleando la IEP | Numero de opciones didacticas apropiadas enpleando IEP sobre numero total de opciones didacticas por 100 | Proyectos de IEP | MENSUAL | Todos los docentes
|  | Para finales del 2017 se establecerá una política clara sobre el uso de los recursos para el aprendizaje articulada con la propuesta pedagógica establecida en la I.E, en un 40% | Numero de politicas establecidas sobre el uso de recursos sobre numero total de politicas establecidas | Encuesta | MENSUAL | Luz Belen, Yorman Medrano, Mariluz Becerra
6 | Desarrollar políticas y mecanismos que conlleven a superar el bajo desempeño académico. | A finales del 2017 se Implementará en un 90% los equipos de trabajo teniendo en cuenta los jóvenes que prestan el servicio social en la I.E. dando orientación de tareas. | Numero de jovenes prestando servicio social sobre numero total de jovenes prestando servicio social | Proyectos servicio social Bitacora proyecto servicio social | MENSUAL | Lisbeth Mojica - Ofelia Macias - Luz Peñaloza
7 | Resignificar el sistema institucional de evaluacion de los estudiantes (SIEE) | A finales del 2017 el 90% del SIEE se habrá acualizado con la participacion de la comunidad con el fin de mejorar la calidad educativa | Avances actualizacion del SIEE sobre documento SIEE actualizado | Documento SIEE |  | Nairo Araujo - Lisbeth Mojica
8 | Implementar jornadas pedagógicas que generen acciones colaborativas que mejoren el trabajo en equipo | A finales del 2017 se tendran como politica institucional, una jornada pedagogica por periodo academico en un 80% | Numero de jornadas pedagogicas por periodo sobre total de jornadas pedagogicas por 100 | Formato de asistencia, Programa de actividades adesarrollar Acta | MENSUAL | Ricardo Marquez, Pablo Sandoval
9 | Realizar una escuela de padres por periodo, teniendo en cuenta las tematicas de acuerdo al contexto | Al finalizar el 2017 se cumplará en un 30% la escuela de padres por periodo academico. | Numero de escuelas de padres por periodo sobre total de Escuelas de Padrespor 100 | Formato de asistencia, Programa de actividades adesarrollar Acta | MENSUAL | Ofelia Macias - Jairo Monsalve
10 | Realizar la retroalimentación de los resultados obtenidos de las evaluaciones externas que se realicen y a su vez plantear alternativas de solución. | A finales de 2017 se evaluarán los resultados de las pruebas externas, analizando las deficiencias presentadas en los componentes, para su refuerzo en 80% | Componentes analizados pruebas externas total de componentes por 100 | Resultados pruebas externas año 2017 vs años anteriores Documento de interpretacion de resultados | MENSUAL | Luis Fernando Rivera Murillo
11 | Crear jornadas periodicas de atención a padres, donde le rendira informe academmico y disciplinario de sus hijos. | A finales del 2017 los padres de familia estaran comprometidos a asistir a las reuniones periodicos donde se les informe el avance del desempeño de sus hijos en un 40% | Numero de padres asistentes por periodos sobre asistencia anual total por 100 | Formato de asistencia, Programa de actividades a desarrollar Acta | MENSUAL | Ofelia Macias - Jairo Monsalve
12 | Generar una base de datos fisica y digitalmente, que conlleven a una comunicación eficaz de nuestros egresados | A fianles del 2017 se contará con el control sistematizado de nuestro egresados un 50% | Numero de egresados sistematizados sobre total de egresados por 100 | Base de datos de egresados | MENSUAL | Ofelia Macias - Jairo Monsalve
SEMANAL
MENSUAL
BIMESTRAL
TRIMESTRAL
SEMESTRAL

## SEGUIMIENTO OBJETIVOS Y METAS
SEGUIMIENTO DE METAS, ACCIONES E INDICADORES
N°.OBJETIVO | OBJETIVO | META AÑO 201__ | INDICADORES | VALOR INDICADOR Y FECHA DE SEGUIMIENTO | [7 empty] | VALOR DE EJECUCIÓN
|  |  |  | PRIMERA FECHA DE SEGUIMIENTO | VALOR INDICADOR EJECUTADO | SEGUNDA FECHA DE SEGUIMIENTO | VALOR INDICADOR EJECUTADO | TERCERA FECHA DE SEGUIMIENTO | VALOR INDICADOR EJECUTADO | CUARTA FECHA DE SEGUIMIENTO | VALOR INDICADOR EJECUTADO
1 | Resignificar el horizonte institucional con base en el modelo holistico como estrategia de aprendizaje | A finales del 2017 minimo el 80% de los docentes de la IE, incoporaran estrategias basadas en la investigaciòn como proceso de enseñanza para mejorar el aprendizaje significativo en los estudiantes | Numero de docentes implementando el modelo holistico sobre El total de docentes implementando elmodelo holistico por 100 | 2017-10-27 | 25 | 2017-11-10 | 25 | 2017-11-17 | 15 | 2017-11-27 | 15 | 80
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
2 | Resignificar los planes de área de la Institución, de acuerdo a los lineamientos del MEN, implementando el modelo holistico en el desarrollo de las prácticas pedagógicas. | A finales del 2017 minimo el 40% de los planes de area, deben estar resignificados de acuerdo a las directrices del MEN incluyendo el modelo holistico. | Numero de planes de area resignificados sobre numero total de planes por 100 | 2017-11-03 | 10 | 2017-11-17 | 10 | 2017-11-24 | 10 | 2017-12-08 | 10 | 40
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
3 | Incentivar la capacidad de gestión por parte de directivos y docentes del I.E. | A finales de 2017 el 70% de las necesidades priorizadas de la I.E estaran identificadas | Numero denecesidades priorizadas sobre total de necesidades halladas por 100 | 2017-10-25 | 20 | 2017-11-08 | 20 | 2017-11-22 | 20 | 2017-12-06 | 10 | 70
|  | A finales de 2017 el 30% dela comunidad educativa debe estar vinculada en el proceso de gestión en general. | Miembros de la comunidad vinculados sobre total de miembros por 100 | 2017-10-26 | 10 | 2017-11-09 | 10 | 2017-11-23 | 5 | 2017-12-07 | 5 | 30
4 | Propiciar la identidad cultural dentro la I.E,mediante la participacion de la comunidad educativa | A finales del 2017 el 30% dela comunidad educativa mostrará sentido depertenencia con la institución. | miembros de la comunidad sensibilizados sobre total de miembros por 100 | 2017-10-23 | 10 | 2017-11-07 | 10 | 2017-11-21 | 5 | 2017-12-05 | 5 | 30
|  | A finales de 2017 el 60% de los proyectos transversales estaran reestructurados en cuanto a la identidad cultural. | Numero de miembros que muestran identidad cultural sobre total de miembros por 100 | 2017-10-24 | 20 | 2017-11-02 | 20 | 2017-11-16 | 20 | 2017-11-30 | 20 | 80
5 | Reconocer e identificar las opciones didácticas en cada una de las áreas y proyectos, que faciliten el desarrollo de los momentos pedagógicos y el aprendizaje de los estudiantes. | A finales del 2017 el 40% de los docentes se habrán apropiado de cada una de las opciones didáticas que se ofrecen en la IE para el desarrollo de los momentos pedagógicos y el aprendizaje empleando la IEP | Numero de opciones didacticas apropiadas enpleando IEP sobre numero total de opciones didacticas por 100 | 2017-10-26 | 10 | 2017-11-06 | 10 | 2017-11-20 | 10 | 2017-12-04 | 10 | 40
|  | Para finales del 2017 se establecerá una política clara sobre el uso de los recursos para el aprendizaje articulada con la propuesta pedagógica establecida en la I.E, en un 40% | Numero de politicas establecidas sobre el uso de recursos sobre numero total de politicas establecidas | 2017-10-23 | 10 | 2017-10-31 | 10 | 2017-11-14 | 10 | 2017-11-28 | 10 | 40
6 | Desarrollar políticas y mecanismos que conlleven a superar el bajo desempeño académico. | A finales del 2017 se Implementará en un 90% los equipos de trabajo teniendo en cuenta los jóvenes que prestan el servicio social en la I.E. dando orientación de tareas. | Numero de jovenes prestando servicio social sobre numero total de jovenes prestando servicio social | 2017-10-25 | 25 | 2017-11-01 | 25 | 2017-11-15 | 20 | 2017-11-29 | 20 | 90
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
7 | Resignificar el sistema institucional de evaluacion de los estudiantes (SIEE) | A finales del 2017 el 90% del SIEE se habrá acualizado con la participacion de la comunidad con el fin de mejorar la calidad educativa | Avances actualizacion del SIEE sobre documento SIEE actualizado | 2017-10-26 | 25 | 2017-11-09 | 25 | 2017-11-16 | 20 | 2017-11-30 | 20 | 90
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
8 | Implementar jornadas pedagógicas que generen acciones colaborativas que mejoren el trabajo en equipo | A finales del 2017 se tendran como politica institucional, una jornada pedagogica por periodo academico en un 80% | Numero de jornadas pedagogicas por periodo sobre total de jornadas pedagogicas por 100 | 2017-10-24 | 20 | 2017-11-07 | 20 | 2017-11-14 | 20 | 2017-11-28 | 20 | 80
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
9 | Realizar una escuela de padres por periodo, teniendo en cuenta las tematicas de acuerdo al contexto | Al finalizar el 2017 se cumplará en un 30% la escuela de padres por periodo academico. | Numero de escuelas de padres por periodo sobre total de Escuelas de Padrespor 100 | 2017-10-27 | 10 | 2017-11-10 | 10 | 2017-11-17 | 5 | 2017-12-01 | 5 | 30
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
10 | Realizar la retroalimentación de los resultados obtenidos de las evaluaciones externas que se realicen y a su vez plantear alternativas de solución. | A finales de 2017 se evaluarán los resultados de las pruebas externas, analizando las deficiencias presentadas en los componentes, para su refuerzo en 80% | Componentes analizados pruebas externas total de componentes por 100 | 2017-10-23 | 20 | 2017-10-30 | 20 | 2017-11-07 | 20 | 2017-11-21 | 20 | 80
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
11 | Crear jornadas periodicas de atención a padres, donde le rendira informe academmico y disciplinario de sus hijos. | A finales del 2017 los padres de familia estaran comprometidos a asistir a las reuniones periodicos donde se les informe el avance del desempeño de sus hijos en un 40% | Numero de padres asistentes por periodos sobre asistencia anual total por 100 | 2017-10-25 | 10 | 2017-11-08 | 10 | 2017-11-15 | 10 | 2017-11-29 | 10 | 40
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
12 | Generar una base de datos fisica y digitalmente, que conlleven a una comunicación eficaz de nuestros egresados | A fianles del 2017 se contará con el control sistematizado de nuestro egresados un 50% | Numero de egresados sistematizados sobre total de egresados por 100 | 2017-10-26 | 20 | 2017-11-09 | 10 | 2017-11-16 | 10 | 2017-11-30 | 10 | 50
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0

## SEGUIMIENTO ACCIONES Y TAREAS
SEGUIMIENTO DE METAS, ACCIONES E INDICADORES
N°.OBJETIVO | ACCIONES | TAREAS | FECHA PROGRAMADA DE EJECUCIÓN | FECHA EFECTIVA DE EJECUCIÓN | ESTADO DE LA EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | A finales del 2017 minimo el 80% de los docentes de la IE, incoporaran estrategias basadas en la investigaciòn como proceso de enseñanza para mejorar el aprendizaje significativo en los estudiantes | Capacitación al cuerpo docente para formar los semilleros de investigación e incorporar la IEP en su quehacer pedagogico | 2017-10-26 |  | NO INICIADA
|  | Realizar los proyectos de investigaciòn o semilleros de investigacion | 2017-11-08 |  | NO INICIADA
|  | Realizar encuestas para determinar impacto de los proyectos de investigacion ejecutados a la fecha | 2017-11-15 |  | NO INICIADA
|  | Analisis y plenaria de resultados de encuestas | 2017-11-24 |  | NO INICIADA
2 | A finales del 2017 minimo el 40% de los planes de area, deben estar resignificados de acuerdo a las directrices del MEN incluyendo el modelo holistico. | Resignificaciòn de planes de area de acuerdo al modelo holistico y lineamientos del MEN | 2017-11-06 |  | EN ESPERA
|  | Socialización de planes de area, ante consejo academico y directivo | 2017-11-16 |  | EN ESPERA
|  | Entrega de planes de area en medio fisico y digital | 2017-11-24 |  | EN ESPERA
3 | A finales de 2017 el 70% de las necesidades priorizadas de la I.E estaran identificadas | Organizar grupos de trabajo para identificar necesidades prioritarias que conlleven al mejormiento institucional | 2017-07-11 | 2017-07-11 | FINALIZADA
|  | Socializar y priorizar de acuerdo a la urgencia, tendencia e impacto de la necesidad | 2017-07-18 | 2017-07-18 | FINALIZADA
|  | Ejecutar el plan de compras de las necesidades priorizadas | 2017-07-25 | 2017-07-25 | EN EJECUCIÓN
4 | A finales de 2017 el 30% dela comunidad educativa debe estar vinculada en el proceso de gestión en general. | Realizar reunión con miembros de la comunidad educativa | 2017-05-22 | 2017-07-27 | FINALIZADA
|  | Realizar plenaria con lideres de la comunidad educativa para tener en cuenta los aportes que puedan hacer en cuanto a la gestion para satisafcer las necesidades prioritarias | 2017-11-29 |  | EN ESPERA
5 | A finales del 2017 el 30% dela comunidad educativa mostrará sentido de pertenencia con la institución. | Implementar estrategias de sensibilización donde se promueva la oferta educativa de la institución para la region y el impacto de esta | 2017-10-20 |  | EN ESPERA
|  | Realizar encuentros y escoger lideres de la comunidad educativa, para promover la oferta educativa en la región | 2017-11-15 |  | EN ESPERA
|  | Evaluar el impacto de la promocion de la oferta educativa en la región | 2017-11-29 |  | EN ESPERA
6 | A finales de 2017 el 60% de los proyectos transversales estaran reestructurados en cuanto a la identidad cultural. | Organizar equipos de trabajo por proyectos transversales | 2017-10-23 |  | EN ESPERA
|  | Definir los parametros a tener en cuenta para resignificar los proyectos | 2017-11-01 |  | EN ESPERA
|  | Socializar los aportes ante el consejo academico para su respectiva aprobacion | 2017-11-15 |  | EN ESPERA
|  | Ejecutar los proyectos despues de ser resignificados | 2017-11-29 |  | EN ESPERA
7 | A finales del 2017 el 40% de los docentes se habrán apropiado de cada una de las opciones didáticas que se ofrecen en la IE para el desarrollo de los momentos pedagógicos y el aprendizaje empleando la IEP | Capacitar a los docentes en las opciones didacticas de la IEP | 2017-10-25 |  | EN ESPERA
|  | Evaluar los procesos pedagogicos al implementar la IEP, para determinar los alcances de los mismos | 2017-11-09 |  | EN ESPERA
|  | Retroalimentar los procesos pedagogicos y resignificar las practicas pedagogicas al emplear la IEP | 2017-11-23 |  | EN ESPERA
8 | Para finales del 2017 se establecerá una política clara sobre el uso de los recursos para el aprendizaje articulada con la propuesta pedagógica establecida en la I.E, en un 40% | Actualizar para cada recurso para el aprendizaje el manual de procedimientos y los instrumentos necesarios para su buen uso | 2017-10-20 |  | EN ESPERA
|  | Actualizar el inventario de cada dependencia | 2017-11-29 |  | EN ESPERA
9 | A finales del 2017 se Implementará en un 90% los equipos de trabajo teniendo en cuenta los jóvenes que prestan el servicio social en la I.E. dando orientación de tareas. | Organizar grupos de trabajo para el servicio social con estudiantes de grado decimo y undecimo | 2017-04-17 | 2017-04-17 | FINALIZADA
|  | Elaborar proyectos de trabajo social con los estudiantes para prestar el servicio social | 2017-04-20 | 2017-04-28 | EN EJECUCIÓN
|  | Evaluar los proyectos tras su ejecucion para determinar el impacto social, y retroalimentar proyectos futuros. | 2017-11-27 | 2017-11-27 | EN EJECUCIÓN
10 | A finales del 2017 el 90% del SIEE se habrá acualizado con la participacion de la comunidad con el fin de mejorar la calidad educativa | Conformar mesas de trabajo con la comunidad para la actualización del SIEE | 2017-02-15 | 2017-02-15 | FINALIZADA
|  | Resignificar el SIEE con la comunidad, de acuerdo a la norma vigente y a las necesidades institucionales | 2017-02-22 | 2017-02-22 | FINALIZADA
|  | Socializar los ajustes hechos con la comunidad al SIEE | 2017-03-08 | 2017-03-08 | FINALIZADA
11 | A finales del 2017 se tendran como politica institucional, una jornada pedagogica por periodo academico en un 80% | Organizar cronograma para jornadas pedagogicas | 2017-02-13 | 2017-02-13 | FINALIZADA
|  | Definir tareas y compromisos a realizar en las jornadas pedagogicas | 2017-02-13 | 2017-02-13 | FINALIZADA
|  | Evaluar las jornadas pedagogicas y los trabajos asignados durante el desarrollo de la misma | 2017-04-03 | 2017-11-30 | EN EJECUCIÓN
12 | Al finalizar el 2017 se cumplará en un 30% la escuela de padres por periodo academico. | Elaborar material para capacitar a padres de familia | 2017-10-25 |  | EN ESPERA
|  | Convocar a padres de familia a escela de padres | 2017-11-16 |  | EN ESPERA
|  | Realizar una encuesta de satisfacicon de la escuela de padres para retroalimentar acciones | 2017-11-28 |  | EN ESPERA
13 | A finales de 2017 se evaluarán los resultados de las pruebas externas, analizando las deficiencias presentadas en los componentes, para su refuerzo en 80% | Revisar resultados de años anteriores de las pruebas externas para cotejar y evaluar avances en las distintas areas y componentes | 2017-11-14 |  | EN ESPERA
|  | Analizar por grupos de docentes los resultados y plantear tareas para mejorar | 2017-11-15 |  | EN ESPERA
|  | Socializar con el consejo academico y miembros de la comunidad educativa los hallasgos del analisis y las propuestas de mejoramiento | 2017-11-30 |  | EN ESPERA
14 | A finales del 2017 los padres de familia estaran comprometidos a asistir a las reuniones periodicos donde se les informe el avance del desempeño de sus hijos en un 40% | Crear formatos para el control de asistencia a las reuniones y compromisos adquiridos | 2017-03-02 | 2017-03-02 | FINALIZADA
|  | Convocar mediante citacion a los padres de familia en la fecha estipulada para rendir informe academico de sus hijos | 2017-03-02 | 2017-03-02 | EN EJECUCIÓN
|  | Evaluar el alcance que presenta la convocatoria de padres de familia a rendicion de informe academico y disciplinario | 2017-11-29 | 2017-11-29 | EN ESPERA
15 | A finales del 2017 se contará con el control sistematizado de nuestros egresados un 50% | Realizar un banco de datos con la información de los egresados de los ultimos 5 años | 2017-10-23 |  | NO INICIADA
|  | Hacer seguimiento a los egresados mediante encuentros anuales | 2017-11-08 |  | NO INICIADA
|  | Mantener las relaciones interpersonales de los egresados con la comunidad educativa e involucrarlos con las actividades institucionales | 2017-11-15 |  | NO INICIADA
|  | Evaluar el alcance de las reuniones de egresados para retroalimentar y realizar ajustes | 2017-11-29 |  | NO INICIADA
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
NO INICIADA
EN ESPERA
CANCELADA
FINALIZADA
EN EJECUCIÓN
Note on B5: MFIGUEROA: META 1 ACCION 1

## EVALUACIÓN
SEGUIMIENTO DE METAS, ACCIONES E INDICADORES
N°.OBJETIVO | OBJETIVO | META AÑO 201__ | INDICADOR PROGRAMADO | INDICADOR ALCANZADO | VALOR EJECUTADO ( Miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN | OBSERVACIONES
1 | Resignificar el horizonte institucional con base en el modelo holistico como estrategia de aprendizaje | A finales del 2017 minimo el 80% de los docentes de la IE, incoporaran estrategias basadas en la investigaciòn como proceso de enseñanza para mejorar el aprendizaje significativo en los estudiantes | Numero de docentes implementando el modelo holistico sobre el total de docentes implementando elmodelo holistico por 100 | 0% | $0 | gratuidad, recursos propios
0
2 | Resignificar los planes de área de la Institución, de acuerdo a los lineamientos del MEN, implementando el modelo holistico en el desarrollo de las prácticas pedagógicas. | A finales del 2017 minimo el 40% de los planes de area, deben estar resignificados de acuerdo a las directrices del MEN incluyendo el modelo holistico. | Numero de planes de area resignificados sobre numero total de planes por 100 | 0% | $0 | Recursos propios
0
3 | Incentivar la capacidad de gestión por parte de directivos y docentes del I.E. | A finales de 2017 el 70% de las necesidades priorizadas de la I.E estaran identificadas | Numero denecesidades priorizadas sobre total de necesidades halladas por 100 | 80% |  | coperativa
|  | A finales de 2017 el 30% dela comunidad educativa debe estar vinculada en el proceso de gestión en general. | Miembros de la comunidad vinculados sobre total de miembros por 100 | 50% |  | coperativa
4 | Propiciar la identidad cultural dentro la I.E,mediante la participacion de la comunidad educativa | A finales del 2017 el 30% dela comunidad educativa mostrará sentido depertenencia con la institución. | miembros de la comunidad sensibilizados sobre total de miembros por 100 | 0% | $0 | coperativa
|  | A finales de 2017 el 60% de los proyectos transversales estaran reestructurados en cuanto a la identidad cultural. | Numero de miembros que muestran identidad cultural sobre total de miembros por 100 | 0% | $0 | propios
5 | Reconocer e identificar las opciones didácticas en cada una de las áreas y proyectos, que faciliten el desarrollo de los momentos pedagógicos y el aprendizaje de los estudiantes. | A finales del 2017 el 40% de los docentes se habrán apropiado de cada una de las opciones didáticas que se ofrecen en la IE para el desarrollo de los momentos pedagógicos y el aprendizaje empleando la IEP | Numero de opciones didacticas apropiadas enpleando IEP sobre numero total de opciones didacticas por 100 | 0% | $0 | coperativa
|  | Para finales del 2017 se establecerá una política clara sobre el uso de los recursos para el aprendizaje articulada con la propuesta pedagógica establecida en la I.E, en un 40% | Numero de politicas establecidas sobre el uso de recursos sobre numero total de politicas establecidas | 0% | $0 | gratuidad
6 | Desarrollar políticas y mecanismos que conlleven a superar el bajo desempeño académico. | A finales del 2017 se Implementará en un 90% los equipos de trabajo teniendo en cuenta los jóvenes que prestan el servicio social en la I.E. dando orientación de tareas. | Numero de jovenes prestando servicio social sobre numero total de jovenes prestando servicio social | 70% | $80000 | coperativa, gratuidad
0
7 | Resignificar el sistema institucional de evaluacion de los estudiantes (SIEE) | A finales del 2017 el 90% del SIEE se habrá acualizado con la participacion de la comunidad con el fin de mejorar la calidad educativa | Avances actualizacion del SIEE sobre documento SIEE actualizado | 100% | $50000 | coperativa
0
8 | Implementar jornadas pedagógicas que generen acciones colaborativas que mejoren el trabajo en equipo | A finales del 2017 se tendran como politica institucional, una jornada pedagogica por periodo academico en un 80% | Numero de jornadas pedagogicas por periodo sobre total de jornadas pedagogicas por 100 | 70% | $50000 | coperativa
0
9 | Realizar una escuela de padres por periodo, teniendo en cuenta las tematicas de acuerdo al contexto | Al finalizar el 2017 se cumplará en un 30% la escuela de padres por periodo academico. | Numero de escuelas de padres por periodo sobre total de Escuelas de Padrespor 100 | 0% | $0 | coperativa
0
10 | Realizar la retroalimentación de los resultados obtenidos de las evaluaciones externas que se realicen y a su vez plantear alternativas de solución. | A finales de 2017 se evaluarán los resultados de las pruebas externas, analizando las deficiencias presentadas en los componentes, para su refuerzo en 80% | Componentes analizados pruebas externas total de componentes por 100 | 0% | $0 | coperativa
0
11 | Crear jornadas periodicas de atención a padres, donde le rendira informe academmico y disciplinario de sus hijos. | A finales del 2017 los padres de familia estaran comprometidos a asistir a las reuniones periodicos donde se les informe el avance del desempeño de sus hijos en un 40% | Numero de padres asistentes por periodos sobre asistencia anual total por 100 | 60% | $30000 | coperativa
0
12 | Generar una base de datos fisica y digitalmente, que conlleven a una comunicación eficaz de nuestros egresados | A fianles del 2017 se contará con el control sistematizado de nuestro egresados un 50% | Numero de egresados sistematizados sobre total de egresados por 100 | 0% | $0 | coperativa
0