## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-08-02 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Centro Educativo Rural San Javier |  |  | 2019-03-18
|  |  | Código DANE |  | 900034007-2
Dirección | Vereda San Javier |  | Municipio |  | Abrego
Correo electronico | centroeducativosanjavier@gmail.com |  |  | Tel | 3147977795
Rector o Director | Martha Ruth Arenas Torrado |  |  | Horizonte | 20/03/2020 - 20/03/2021
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Yesenia Areniz Arévalo |  | Docente- Líder gestión Académica |  | yareniza@ufpso.edu.co
Maria Eugenia Lázaro Ortiz |  | Docente- Líder gestión Administrativa y financiera |  | maela27@hotmail.com
Nancy Gómez Parra |  | Docente- Líder Gestión de la Comunidad |  | nagopa@hotmail.es
Torcoroma Arias Arenas |  | Docente- Líder gestión Directiva |  | torcaa2@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Yesenia Areniz Arévalo |  | Docente |  | Gestión Académica
Maria Eugenia Lázaro Ortiz |  | Docente |  | Gestión Administrativa y Financiera
Nancy Gómez Parra |  | Docente |  | Gestión de la Comunidad
Torcoroma Arias Arenas |  | Docente |  | Gestión Directiva
Martha Ruth Arenas Torrado |  | Directora

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [5 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [5 empty] | 2018-08-02 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [5 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: Cer San Javier
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN (Miles de Pesos) |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[7 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
ACADÉMICA | Contar con un plan de estudios unificado para primaria y secundaria. | Construir de un plan de estudios unificado y articulado al PEI del Centro Educativo. | Para el segundo semestre de 2020, actualizar, unificar y aprobar el Plan de estudios del Centro Educativo Rural San Javier con las caracteristicas mencionadas. | Plan de estudios actualizado y aprobado. | 1. Revisar la documentación existente en primaria y secundaria sobre planes de estudio. | 100 |  |  | X |  |  | 2020-03-20 | 2020-05-20 | Yesenia Areniz Arévalo
[5 empty] | 2. Unificar dicha documentación en un solo plan de estudios para todos los niveles educativos existentes en el Cer. . | 50 |  |  | X |  |  | 2020-05-20 | 2020-07-20 | Yamile Bacca Ortiz
[5 empty] | 3. Aprobar y socializar el Plan de Estudios del Cer San Javier | 50 |  |  | X |  |  | 2020-07-20 | 2020-08-20 | Sonia María Guerero Navarro
[5 empty] | 4. Priorizar contenidos de los temas de cada área y grado del plan de estudios teniendo en cuenta la situación presentada debido al COVID 19. | 50 |  |  | X |  |  | 2020-07-20 | 2020-08-20 | Yolanda Pacheco Pacheco
| Existen planes de área para primaria y algunos de secundaria, sin embargo es necesario diseñar los planes de área faltantes articulados con el PEI | Elaborar, revisar y actualizar los planes de área en su totalidad del Cer San Javier. | Al finaliza el segundos el semestre del año 2020, disponer de todos los planes de área del Cer San Javier, completos, actualizados y revisados. | Planes de área actualizados y aprobados. | 1. Revisar los planes de área existentes haciendo un diagnóstico del estado actual de los mismos. | 100 |  |  | X |  |  | 2020-03-20 | 2020-06-20 | Yamile Bacca Ortiz
[5 empty] | 2. Completar y actualizar los planes de área faltantes. | 50 |  |  | X |  |  | 2020-03-20 | 2020-08-20 | Sonia María Guerero Navarro
[5 empty] | 3. Aprobar los planes de área en su totalidad. | 100 |  |  | X |  |  | 2020-07-20 | 2020-08-20 | Yolanda Pacheco Pacheco
[5 empty] | 4. Adaptación de los planes de área de acuerdo a las necesidades de los estudiantes por el confinamiento y el trabajo en casa mediante guías elaboradas por los docentes. | 100 | X |  |  |  |  | 2020-03-20 | 2020-11-20 | Yesenia Areniz Arévalo
| Contar con suficiente material, planes de compra y mantenimiento para los procesos de aprendizaje. | Gestionar ante las entidades competentes material de apoyo para los procesos de aprendizaje. | Al finalizar el año lectivo 2020, disponer de suficiente material y en buen estado para el apoyo del proceso académico | Cantidad de material obtenido/ cantidad de manterial solicitado | 1. Realizar un diagnóstico del material existente en el Cer, que apoya la actividad académica. | 1500 |  |  | X |  |  | 2020-03-20 | 2020-06-30 | Yesenia Areniz Arévalo
[5 empty] | 2. Elaborar una lista de necesidades de acuerdo al diagnóstico. | 100 |  |  | X |  |  | 2020-06-30 | 2020-07-31 | Yamile Bacca Ortiz
[5 empty] | 3. Incluir en el plan de compras una parte de las necesidades de material indispensable. | 100 |  |  | X |  |  | 2020-03-20 | 2020-06-30 | Yolanda Pacheco Pacheco
[5 empty] | 4. Gestionar ante las entidades departamentales el resto de material requerido, mediante un oficio, teniendo en cuenta la pandemia. | 200 |  |  | X |  |  | 2020-05-20 | 2020-07-31 | Sonia María Guerero Navarro
| Realizar ajustes a las opciones didácticas donde se prioricen los cambios de acuerdo a grupos poblacionales. | Actualizar las opciones didácticas para las áreas, asignaturas y proyectos trasversales teniendo en cuenta los cambios en los grupos poblacionales. | Finalizando el año lectivo se trendrán los ajustes a las opciones didácticas donde se prioricen los cambios de acuerdo a los grupos poblacionales. | Documento con las opciones didácticas propuestas de acuerdo a grupos poblacionales. | 1. Realizar un análisis de los diferentes grupos poblacionales existentes en el Cer. | 300 |  |  | X |  |  | 2020-01-20 | 2020-11-28 | Yesenia Areniz Arévalo
[5 empty] | 2. Diseñar opciones didácticas acorde al análisis encontrado. | 700 |  |  | X |  |  | 2020-01-20 | 2020-11-28 | Sonia María Guerero Navarro
[5 empty] | 3. Aprobar y socializar las opciones didácticas diseñadas. | 100 |  |  | X |  |  | 2020-01-20 | 2020-11-28 | Yamile Bacca Ortiz
[5 empty] | 4. Implementar las opciones didácticas. | 1000 |  |  | X |  |  | 2020-01-20 | 2020-11-28 | Yolanda Pacheco Pacheco
| Definir las estrategias de apoyo pedagógico ya que la institución no cuenta con personal capacitado, ni material adecuado para el tratamiento de estudiantes con dificultades de aprendizaje. | Gestionar ante las entidades competentes material de apoyo para los estudiantes con problemas de aprendizaje. | Durante el segundo semestre del año lectivo 2020 se buscará personal de apoyo que capacite a los docentes sobre el manejo de estudiantes con problemas de aprendizaje gestionando además material de apoyo para dichos estudiantes . | Número de docentes capacitados/total docentes de CER | 1. Identificar los estudiantes con dificultades de aprendizaje existentes en el Cer. | 300 |  |  | X |  |  | 2020-01-20 | 2020-06-12 | Yolanda Pacheco Pacheco
[5 empty] | 2. Gestionar apoyo al Municipio para la capacitación de los docentes del Cer, con estudiantes que tengan dificultades de aprendizaje, rpeferiblemente de manera virtual. | 200 |  |  | X |  |  | 2020-01-20 | 2020-09-12 | Yamile Bacca Ortiz
[5 empty] | 3. Gestionar la consecución de material de apoyo para estudiantes con dificultades de aprendizaje. | 500 |  |  | X |  |  | 2020-01-20 | 2020-09-12 | Sonia María Guerero Navarro
[5 empty] | 4.Desarrollar guías de trabajo adaptadas de acuerdo al problema de aprendizaje que presente el estudiante de cada sede Con un acompañamiento constante del docente via telefónica o por WhatsApp. Debido al confinamiento por el COVID 19 | 1000 |  |  | X |  |  | 2020-01-20 | 2020-11-20 | Yesenia Areniz Arévalo
| Se cuentan con modelos pedagógicos diferenciados para primaria y secundaria, sin embargo es necesario hacer seguimiento a su implementación por parte de los docentes. | Enfocar el aprendizaje en cada modelo pedagógico de acuerdo al nivel de enseñanza por parte de los docentes. | Finalizando el 2020 que cada docente se haya apropiado del modelo pedagógico a seguir y lo implemente poniéndolo en práctica. | Número de docentes que aplican el modelo pedagógico/ total de docentes del CER | 1. Capacitar a los docentes del CER sobre el modelo pedagógico aprobado. | 300 |  |  | X |  |  | 2020-01-20 | 2020-11-28 | Yesenia Areniz Arévalo
[5 empty] | 2. Solicitar a los docentes la aplicación de dicho modelo en sus clases y que se refleje en sus planes de aula. | 200 |  |  | X |  |  | 2020-01-20 | 2020-11-28 | Yamile Bacca Ortiz
[5 empty] | 3. Hacer seguimiento al cumplimiento de dichas estrategias metodológicas acorde al modelo existente. | 100 |  |  | X |  |  | 2020-01-20 | 2020-11-28 | Sonia María Guerero Navarro
[5 empty] | 4. Poner en práctica el modelo pedagógico correspondiente a cada nivel de enseñanza en cada una de las sedes. | 500 |  |  | X |  |  | 2020-01-20 | 2020-11-28 | Yolanda Pacheco Pacheco
| Definir lineamientos claros para el seguimiento a los egresados. | Contar con un plan de seguimiento a los egresados para aportar al mejoramiento institucional. | En el transcurso del año lectivo 2020 se hará un registro de los egresados con el propósito de establecer convenios con otras entidades para fortalecer sus aspiraciones profesionales. | Registro del estado de los egresados/egresados capacitados. | 1.Solicitar el listado de los egresados del Cer. | 200 |  |  | X |  |  | 2020-01-20 | 2020-11-28 | Yolanda Pacheco Pacheco
[5 empty] | 2. Armar una base de datos con esa lista donde establezcan datos primarios como nombre, dirección, teléfono, edad, fecha de nacimiento, estado civil, profesión u oficio. | 200 |  |  | X |  |  | 2020-01-20 | 2020-09-20 | Yamile Bacca Ortiz
[5 empty] | 3. Definir las políticas claras de seguimiento y acompañamiento a los egresados del Cer. | 100 |  |  | X |  |  | 2020-01-20 | 2020-11-28 | Sonia María Guerero Navarro
[5 empty] | 4.Hacer convenios con entidades para que den continuidad a sus proyectos de vida. | 200 |  |  | X |  |  | 2020-01-20 | 2020-11-28 | Yesenia Areniz Arévalo
COMUNITARIA | Incluir el proyecto de vida en los documentos institucionales. | Incluir el proyecto de vida desde el área de Etica y Valores en todos los grados y todas las sedes. | Terminada la vigencia del año 2020 el Proyecto de vida será incluido en el plan de área - aula en un 50% | Número estudiantes con proyecto de vida / N. Total de estudiantes del Cer San Javier. | 1. Incluir el proyecto de vida social en el plan de área de Ética y Valores | 200 | X |  |  |  |  | 2020-05-04 | 2020-11-09 | Marbely Andrea Verjel Navarro
[5 empty] | 2. Aplicar el proyecto de vida desde el área de Ética y Valores. | 200 | X |  |  |  |  | 2020-05-04 | 2020-11-09 | Marbely Andrea Verjel Navarro
[5 empty] | 3. Realizar guias de trabajo en casa en tiempo de pandemia COVID 19 para trabajar con los estudiantes Proyecto de vida social desde el area de Etica y Valores. | 500 | X |  |  |  |  | 2020-08-03 | 2020-11-27 | Marbely Andrea Verjel Navarro
[5 empty] | 4.Evaluar la ejecución del proyecto de vida en los estudiantes del CER | 200 | X |  |  |  |  | 2020-05-04 | 2020-11-27 | Marbely Andrea Verjel Navarro
| Implementar un plan de trabajo para la prevención de riesgos físicos y darlo a conocer a la comunidad educativa. | Crear un plan de trabajo para la prevención de riesgos físicos y darlo a conocer a la comunidad educativa. | Terminada la vigencia del año 2020 el 50% de los estamentos institucionales conocen el plan de riesgos | Número de integrantes de la comunidad informados/Número total de integrantes de la comunidad. | 1. Elaborar y entregar pequeños boletines informativos. | 200 | X |  |  |  |  | 2020-05-04 | 2020-07-31 | Rosario Alvarez
[5 empty] | 2. Elaborar una lista de necesidades prioritarias en tiempo de pandemia COVID 19 | 500 | X |  |  |  |  | 2020-05-04 | 2020-05-22 | Rosario Alvarez
[5 empty] | 3. Realizar la base de datos de enfermedades conmorbiidad de los estudiantes del CER. | 500 | X |  |  |  |  | 2020-05-04 | 2020-10-30 | Rosario Alvarez
[5 empty] | 4. Elaborar una estadisticas sobres las personas afectadas con el virus COVID 19 en la cominudad educativa del CER San Javier | 100 | x |  |  |  |  | 2020-08-03 | 2020-11-27 | Rosario Alvarez
| Incluir a la comunidad educativa en los futuros proyectos de servicio social. | Incentivar a los estudiantes de grado once en el proyecto de servicio social e incluir a la comunidad educativa en general. | Terminada la vigencia 2020 el 50% de la comunidad del Cer San Javier participará activamente en el proyecto de servicio social. | Número de sedes que participan en actividades de servicio Social / N. Total de sedes del Cer San Javier. | 1. Orientar a los estudiantes sobre el proyecto de servicio social en casa en tiempo de pandemia. | 1000 | X |  |  |  |  | 2020-03-13 | 13/'3/2020 | Nancy Gómez Parra
[5 empty] | 2. Involucrar a la totalidad de los estudiantes decimo y once en el proyeto del servicio social | 1000 | X |  |  |  |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | Nancy Gómez Parra
[5 empty] | 3. Realizar documento de trabajo social en casa en tiempo de pandemia con los estudiantes de decimo y once | 100 | X |  |  |  |  | 2020-07-27 | 2020-08-03 | Nancy Gómez Parra
[5 empty] | 4.Evaluar la ejecución del proyecto de servicio social en casa en tiempo de pandemia realizado por los estudiantes del grado decimo y once. | 1000 | X |  |  |  |  | 2020-08-03 | 2020-11-27 | Nancy Gómez Parra
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Falta de recursos para realizar periódicamente mantenimiento de los equipos | Asignar recursos anuales para el mantenimiento de los equipos | Al finalizar el año 2020 el 70% de los equipos del CER San Javier estén funcionando en óptimas condiciones. Los recursos de gratuidad no se han podido tocar por la crisis que estamos viviendo actualmente, queda pendiente los arreglos de equipos y demás. | Número de equipos con mantenimiento/ número de equipos totales del Cer. | 1. Realizar un diagnóstico del estado de los equipos de cómputo del Cer San Javier. | 1000 | X |  |  |  |  | 2020-03-03 | 2020-11-30 | Martha Ruth Arenas Torrado
[5 empty] | 2. Realizar mantenimiento a los que se encuentren en mal estado. | 500 | X |  |  |  |  | 2020-03-03 | 2020-11-30 | Martha Ruth Arenas Torrado
[5 empty] | 3. Llevar un control periódico de los mantenimientos realizados. | 250 | X |  |  |  |  | 2020-03-03 | 2020-11-30 | Martha Ruth Arenas Torrado
[5 empty] | 4. Colocar un fondo en el presuspuesto para compra de equipos. | 250 | X |  |  |  |  | 2020-03-03 | 2020-11-30 | Martha Ruth Arenas Torrado
| No hay apoyo a la investigación | Gestionar con entes gubernamentales recursos para el apoyo a la investigación | Al finalizar el año 2020 se disponga de recursos para apoyo a la investigación al menos de un proyecto. En estos monetos de pandemia mundial los recursos no se pueden tocar por este motivo se queda pendiente . Con los recursos enviados para solventar la crisis de la pandemia, éstos fueron destinados para compra de papeleria y utiles escolares para el trabajo en casa de los estudiantes | Proyecto presentado ante la gobernación para la adquisición de recursos. | 1. Montar 2 proyectos de investigación por parte de los docentes del Cer. | 3000 |  |  |  | X |  | 2020-05-07 | 2020-11-30 | Martha Ruth Arenas y Maria Eugenia Lazaro
[5 empty] | 2. Presentar dichos proyectos ante la Gobernación para su aprobración y posterior asignación de recursos. | 1000 |  |  |  | X |  | 2020-05-07 | 2020-11-30 | Martha Ruth Arenas y Maria Eugenia Lazaro
[5 empty] | 3. Hacerle seguimiento a los proyectos presentados para hacer seguimiento a su trazabilidad. | 500 |  |  |  | X |  | 2020-05-07 | 2020-11-30 | Martha Ruth Arenas y Maria Eugenia Lazaro
[5 empty] | 4. Realizar una evaluación periódica de cada proyecto | 500 |  |  |  | X |  | 2020-05-07 | 2020-11-30 | Martha Ruth Arenas y Maria Eugenia Lazaro
| El CER no cuenta con los recursos necesarios para el mantenimiento de la planta física de todas sus sedes | Establecer los recursos necesarios para el mantenimiento de la planta fisica de las diferentes sedes | Al finalizar el año 2020 el 60%de las sedes contarán con el mantenimiento de la planta fisica. Debido a la pandemia del COVID19 los recursos de gratuidad no se han podido tocar pero estos arreglos quedan pendientes por realizar | Número de sedes con matenimiento a su planta física/ número de sedes del Cer. | 1. Diagnosticar las necesidades de mantenimiento de todas las sedes del Cer. | 1000 | X |  |  |  |  | 2020-06-03 | 2020-11-30 | Martha Ruth Arenas y Edwin Arenas
[5 empty] | 2. De acuerdo a los recursos disponibles realizar un plan de mantenimiento de la planta física de las sedes del Cer. | 2000 | X |  |  |  |  | 2020-06-03 | 2020-11-30 | Martha Ruth Arenas y Edwin Arenas
[5 empty] | 3. Ejecutar el presupuesto de acuerdo al plan de mantenimiento. | 2000 | X |  |  |  |  | 2020-06-03 | 2020-11-30 | Martha Ruth Arenas y Edwin Arenas
[5 empty] | 4. Destinar un rubro para pintura anual de las sedes | 1000 | X |  |  |  |  | 2020-06-03 | 2020-11-30 | Martha Ruth Arenas y Edwin Arenas
| Los boletines no son revisados para hacer respectivos ajustes y no se tiene una base de datos de los logros | Realizar una base de datos de logros por grados y materias | Al finalizar el año2020 se deberá tener el 80% del registro de los logros por grados y áreas.Debido a la pandemia se han priorizado los contenidos mas relevantes, de acuerdo a esto se tiene un banco de logros que cumpla con las necesidades del trabajo en casa. | Base de datos de logros por área y por grado en un 80% elaborado. | 1. Organizar los grupos de trabajo de acuerdo al perfil de cada docente. | 50 |  |  | X |  |  | 2020-05-13 | 2020-11-30 | Martha Ruth Arenas y William Ortiz
[5 empty] | 2. Distribuir las tareas a cada grupo de docentes frente a los grados y materias asignadas para el alaboración del banco de logros. | 50 |  |  | X |  |  | 2020-05-13 | 2020-11-30 | Martha Ruth Arenas y William Ortiz
[5 empty] | 3. Consolidar el banco de logros de acuerdo al trabajo realizado por cada grupo de trabajo. | 50 |  |  | X |  |  | 2020-05-13 | 2020-11-30 | Martha Ruth Arenas y William Ortiz
[5 empty] | 4. Mantener revision continua de los logros propuestos | 50 |  |  | X |  |  | 2020-05-13 | 2020-11-30 | Martha Ruth Arenas y William Ortiz
DIRECTIVA | Se cuenta con un consejo directivo, pero no se reúne periódicamente y no tiene un cronograma establecido para realizar el segumiento a las actividades programadas. | Cumplir con el cronograma establecido por el consejo directivo. | Finalizado el año 2020, el consejo directivo habrá cumplido el cronograma de actividades en un 70% | Porcentaje del cumplimiento de actividades /número de actividades establecidas en el cronograma en el consejo directivo. | 1. Elaborar el cronograma de reuniones del Consejo Directivo del año 2020. | 100 | X |  |  |  |  | 2020-03-01 | 2020-11-30 | Martha Ruth Arenas Torrado
[5 empty] | 2. Socializar el cronograma a los miembros del Consejo Directivo. | 50 |  | X |  |  |  | 2020-03-01 | 2020-11-30 | Martha Ruth Arenas Torrado
[5 empty] | 3. Llevar a cabo las reuniones y dejar acta de cada una de ellas. | 20 |  | X |  |  |  | 2020-03-01 | 2020-11-30 | Martha Ruth Arenas Torrado
[5 empty] | 4.Reunio con todos los integrantes para elaborar su propio reglamento. | 50 | X |  |  |  |  | 2020-03-01 | 2020-11-30 | Martha Ruth Arenas Torrado
| Se cuenta con un consejo académico en el CER, pero no se reúne con frecuencia. | Darle mayor funcionalidad al consejo académico del CER San Javier. | Durante el año lectivo 2020, el consejo académico del CER San Javier funcionara en 50% | Número de reuniones realizadas / número de reuniones programadas. | 1. Elaborar el cronograma de reuniones del Consejo académico del año 2020. | 100 |  | X |  |  |  | 2020-04-01 | 2020-11-30 | Genry Alonso Álvarez
[5 empty] | 2. Socializar el cronograma a los miembros del Consejo Académico. | 10 |  | X |  |  |  | 2020-04-01 | 2020-11-30 | Genry Alonso Álvarez
[5 empty] | Promover y adoptar programas de investigacion a estudiantes como a docentes mediante reuniones. | 100 | [5 empty] | 2020-04-01 | 2020-11-30 | Genry Alonso Álvarez
[5 empty] | Reunion con los docentes para analizar los resultados de las pruebas internas y externa | 50 | X |  |  |  |  | 2020-04-01 | 2020-11-30 | Genry Alonso Álvarez
| La institución utiliza sistemáticamente la información de los resultados de sus autoevaluaciones de la calidad, la inclusión y de las evaluaciones de desempeño de los docentes y personal administrativo. Además, emplea resultados en las evaluaciones externas( pruebas SABER y examen de Estado) para elaborar sus planes y programas. | Sistematizar los resultados de las pruebas internas y externas para elaborar un plan para el mejoramiento de la calidad educativa. | Al finalizar el segundo semestre del año lectivo 2020, el Consejo académico analizará los resultados de las pruebas internas y externas y diseñará un plan para reforzar las falencias presentadas en 60%. | Porcentaje de actividades cumplidas en el plan formulado / cronograma de actividades para fortalecer la calidad educativa. | 1. Recopilar los resultados de las diferentes fuentes mencionadas. | 100 |  | X |  |  |  | 2020-04-01 | 2020-11-30 | Luz Marina Alsina
[5 empty] | 2. Elaborar un informe donde se haga el respectivo análisis de los resultados obtenidos. | 10 |  | X |  |  |  | 2020-07-01 | 2020-11-30 | Luz Marina Alsina
[5 empty] | 3. Elaborar un cronograma para reforzar laquellos aspectos en donde se encontraron falencias. | 10 |  | X |  |  |  | 2020-04-01 | 2020-11-30 | Luz Marina Alsina
[5 empty] | 4. Desarrollar en un 60% las actividades programadas. | 50 | X |  |  |  |  | 2020-04-01 | 2020-11-30 | Luz Marina Alsina
| Cuenta con un proceso de inclusion de personas de diferentes grupos poblacionales o diversidad cultural, pero se debe buscar capacitación para los docentes y asi brindar una mejor calidad educativa a esta población vulnerable. | Gestionar capacitación para todos los docentes pertenecientes al CER San Javier, para trabajar con población vulnerable. | Durante el año lectivo del 2020 los docentes del CER San Javier,serán capacitardos en un 50% para trabajar con población vulnerable. | Porcentaje de docentes capacitados / sobre tiotal docentes del Cer. | 1. Identificar la población vulnerable del Cer San Javier. | 200 | X |  |  |  |  | 2020-04-01 | 2020-11-30 | Torcoroma Arias A.
[5 empty] | 2. Gestionar ante el Gobierno Municipal o Departamental capacitaciones sobre el manejo de la población vulnerable. | 100 | X |  |  |  |  | 2020-07-01 | 2020-11-30 | Torcoroma Arias A.
[5 empty] | 3. Recibir las capacitaciones para al menos el 50% de los docentes del Cer. | 100 | X |  |  |  |  | 2020-04-01 | 2020-11-30 | Torcoroma Arias A.
[5 empty] | 4. Diseñar una guia curricular para trabajar con poblacion de diferentes grupos poblacionales. | 100 | X |  |  |  |  | 2020-04-01 | 2020-11-30 | Torcoroma Arias A.
Note on H7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on L7: PPIÑERES: Otros Recursos