## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Centro Educativo Rural San Javier |  |  | 2020-01-28
Regimen |  |  | Código DANE
Dirección |  |  | Municipio |  | Ábrego
Correo electronico |  |  | Telefono
Rector o Director | John Alexander Acevedo |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Yesenia Areniz Arévalo |  | Docente- Líder gestión Académica |  | yareniza@ufpso.edu.co
Maria Eugenia Lázaro Ortiz |  | Docente- Líder gestión Administrativa y financiera |  | maela27@hotmail.com
Nancy Gómez Parra |  | Docente- Líder Gestión de la Comunidad |  | nagopa@hotmail.es
Torcoroma Arias Arenas |  | Docente- Líder gestión Directiva |  | torcaa2@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Yesenia Areniz Arévalo |  | Docente- Líder gestión Académica |  | yareniza@ufpso.edu.co
Maria Eugenia Lázaro Ortiz |  | Docente- Líder gestión Administrativa y financiera |  | maela27@hotmail.com
Nancy Gómez Parra |  | Docente- Líder Gestión de la Comunidad |  | nagopa@hotmail.es
Torcoroma Arias Arenas |  | Docente- Líder gestión Directiva |  | torcaa2@hotmail.com
Director

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | Institución Educativa Rural San Javier |  |  |  |  | Municipio |  |  | Abrego
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Construir un plan de estudios unificado y articulado al PEI del Centro Educativo. | Para el segundo semestre de 2020, actualizar, unificar y aprobar el Plan de estudios del Centro Educativo Rural San Javier con las caracteristicas mencionadas. | Plan de estudios actualizado y aprobado. | 90 | 2021-01-27 | 60 | 2021-07-06 | 20 | 2022-01-19 | 10 | Se cuenta con el Plan de estudios, pero está pendiente la socialización a los diferentes estamentos. | EN EJECUCION
Elaborar, revisar y actualizar los planes de área en su totalidad del Cer San Javier. | Al finaliza el segundos el semestre del año 2020, disponer de todos los planes de área del Cer San Javier, completos, actualizados y revisados. | Planes de área actualizados y aprobados. | 90 | 2021-01-27 | 50 | 2021-07-06 | 20 | 2022-01-19 | 20 | Los planes de área están completos, pendiente la socialización entre los mismos docentes. | EN EJECUCION
Gestionar ante las entidades competentes material de apoyo para los procesos de aprendizaje. | Al finalizar el año lectivo 2020, disponer de suficiente material y en buen estado para el apoyo del proceso académico | Cantidad de material obtenido/ cantidad de manterial solicitado | 40 | 2021-01-27 | 30 | 2021-07-06 | 0 | 2022-01-19 | 10 | Se recibió por parte del titular y estudiantes de grado 11, en el año inmediatamente anterior, una enciclopedia para la institución. | EN EJECUCION
Actualizar las opciones didácticas para las áreas, asignaturas y proyectos trasversales teniendo en cuenta los cambios en los grupos poblacionales. | Finalizando el año lectivo se trendrán los ajustes a las opciones didácticas donde se prioricen los cambios de acuerdo a los grupos poblacionales. | Documento con las opciones didácticas propuestas de acuerdo a grupos poblacionales. | 30 | 2021-01-27 | 0 | 2021-07-06 | 10 | 2022-01-19 | 20 | Los proyectos transversales contemplan dichas opciones didácticas. Este año serán retomados, ya que se dispone de más tiempo para el desarrollo de los mismos. | NO INICIADA
Gestionar ante las entidades competentes material de apoyo para los estudiantes con problemas de aprendizaje. | Durante el segundo semestre del año lectivo 2020 se buscará personal de apoyo que capacite a los docentes sobre el manejo de estudiantes con problemas de aprendizaje gestionando además material de apoyo para dichos estudiantes . | Número de docentes capacitados/total docentes de CER | 40 | 2021-01-27 | 10 | 2021-07-06 | 0 | 2022-01-19 | 30 | La psicóloga de la Secretaría compartió material a los docentes para su apropiación. Sin embargo, se requiere de mayor acompañamiento en este proceso. | EN EJECUCION
Enfocar el aprendizaje en cada modelo pedagógico de acuerdo al nivel de enseñanza por parte de los docentes. | Finalizando el 2020 que cada docente se haya apropiado del modelo pedagógico a seguir y lo implemente poniéndolo en práctica. | Número de docentes que aplican el modelo pedagógico/ total de docentes del CER | 60 | 2021-01-27 | 20 | 2021-07-06 | 10 | 2022-01-19 | 30 | Todos los docentes tienen claro el modelo pedagógico, por efectos de pandemia muchas actividades se quedaron cortas y no se han podido aplicar de la forma apropiada, donde se evidencie la apropiación del modelo pedagógico adoptado. | EN EJECUCION
Contar con un plan de seguimiento a los egresados para aportar al mejoramiento institucional. | En el transcurso del año lectivo 2020 se hará un registro de los egresados con el propósito de establecer convenios con otras entidades para fortalecer sus aspiraciones profesionales. | Registro del estado de los egresados/egresados capacitados. | 30 | 2021-01-27 | 0 | 2021-07-06 | 10 | 2022-01-19 | 20 | Se creó la base de datos y ya se empezó a diligeciar, por los diferentes egresados que a su vez la comparten con otros por medio de las redes sociales. | NO INICIADA
Incluir el proyecto de vida desde el área de Etica y Valores en todos los grados y todas las sedes. | Terminada la vigencia del año 2020 el Proyecto de vida será incluido en el plan de área - aula en un 50% | Número estudiantes con proyecto de vida / N. Total de estudiantes del Cer San Javier. | 40 | 2021-01-27 | 10 | 2021-07-06 | 10 | 2022-01-19 | 20 | Se realizaron algunas actividades por sedes. Son actividades esporádicas, porque el tiempo en el año 2021 por efectos de pandemia no permitió que se desarrollaran muchas actividades que se tenían en mente para fortalecer el tema del proyecto de vida. | EN EJECUCION
Crear un plan de trabajo para la prevención de riesgos físicos y darlo a conocer a la comunidad educativa. | Terminada la vigencia del año 2020 el 50% de los estamentos institucionales conocen el plan de riesgos. | Número de integrantes de la comunidad informados/Número total de integrantes de la comunidad. | 15 | 2021-01-27 | 15 | 2021-07-06 | 0 | 2022-01-19 | 0 | Existe un plan de riesgos que requiere ser actualizado, apropiado y socializado. Se espera que este año se pueda llevar a cabo. | EN EJECUCION
Incentivar a los estudiantes de grado once en el proyecto de servicio social e incluir a la comunidad educativa en general. | Terminada la vigencia 2020 el 50% de la comunidad del Cer San Javier participará activamente en el proyecto de servicio social. | Número de sedes que participan en actividades de servicio Social / N. Total de sedes del Cer San Javier. | 90 | 2021-01-27 | 10 | 2021-07-06 | 20 | 2022-01-19 | 60 | Se hicieron diferentes actividades como el embellecimiento de la planta fisica, se pintaron murales, adecuación del jardín, entre otras, estipulado como el proyecto de servicio social de los estudiantes del grado 11. | EN EJECUCION
Asignar recursos anuales para el mantenimiento de los equipos | Al finalizar el año 2020 el 70% de los equipos del CER San Javier estén funcionando en óptimas condiciones. | Número de equipos con mantenimiento/ número de equipos totales del Cer. | 52 | 2021-01-27 | 2 | 2021-07-06 | 20 | 2022-01-19 | 30 | Se hizo mantenimiento a las impresoras de los docentes de la institución, se adquirieron otras, para favorecer la ipresión de guías para los estudiantes. Los equipos de cómputo no se utilizaron constantemente el año anterior porque se dio prioridad a las áreas básicas. | EN EJECUCION
Gestionar con entes gubernamentales recursos para el apoyo a la investigación | Al finalizar el año 2020 se disponga de recursos para apoyo a la investigación al menos de un proyecto. | Proyecto presentado ante la gobernación para la adquisición de recursos. | 25 | 2021-01-27 | 5 | 2021-07-06 | 10 | 2022-01-19 | 10 | Algunos estudiantes de los grados 10 y 11 participaron en algunos congresos de investigación contando con el apoyo del rector de la institución. Hace falta mayor apoyo y más propuestas por parte de los docentes. | EN EJECUCION
Establecer los recursos necesarios para el mantenimiento de la planta fisica de las diferentes sedes | Al finalizar el año 2020 el 60%de las sedes contarán con el mantenimiento de la planta fisica. | Número de sedes con matenimiento a su planta física/ número de sedes del Cer. | 90 | 2021-01-27 | 50 | 2021-07-06 | 20 | 2022-01-19 | 20 | Se hizo una importante inversión para el mantenimiento a todas las sedes que están activas en el momento. Se hizo incluso la socialización de la invesrión realizada en año anterior a cada una de ellas. | EN EJECUCION
Realizar una base de datos de logros por grados y materias | Al finalizar el año2020 se deberá tener el 80% del registro de los logros por grados y áreas. | Base de datos de logros por área y por grado en un 80% elaborado. | 90 | 2021-01-27 | 70 | 2021-07-06 | 10 | 2022-01-19 | 10 | Ya cada docente tiene definidos su banco de logros por área pero es necesario unificarlo. Se trabaja en semana institucional de enero de 2022. | EN EJECUCION
Cumplir con el cronograma establecido por el consejo directivo. | Finalizado el año 2020, el consejo directivo habrá cumplido el cronograma de actividades en un 70% | Porcentaje del cumplimiento de actividades/número de actividades establecidas en el cronograma en el consejo directivo. | 100 | 2021-01-27 | 10 | 2021-07-06 | 40 | 2022-01-19 | 50 | Todas las reuniones programadas se llevaron a cabo, a pesar de las dificultades que generaban las restricciones de pandemia. | EN EJECUCION
Darle mayor funcionalidad al consejo académico del CER San Javier. | Durante el año lectivo 2020, el consejo académico del CER San Javier funcionará en 50% | Número de reuniones realizadas/ número de reuniones programadas. | 80 | 2021-01-27 | 20 | 2021-07-06 | 20 | 2022-01-19 | 40 | Estuvo activo el año anterior para los ajustes que fue necesario realizar por efectos de pandemia a los documentos institucionales. | EN EJECUCION
Sistematizar los resultados de las pruebas internas y externas para elaborar un plan para el mejoramiento de la calidad educativa. | Al finalizar el segundo semestre del año lectivo 2020, el Consejo académico analizará los resultados de las pruebas internas y externas y diseñará un plan para reforzar las falencias presentadas en 60%. | Porcentaje de actividades cumplidas en el plan formulado / cronograma de actividades para fortalecer la calidad educativa. | 30 | 2021-01-27 | 0 | 2021-07-06 | 10 | 2022-01-19 | 20 | Las pruebas fueron sistematizadas, falta realizar el respectivo análisis desde diferentes perspectivas y realizar los planes de refuerzo. | NO INICIADA
Gestionar capacitación para todos los docentes pertenecientes al CER San Javier, para trabajar con población vulnerable. | Durante el año lectivo del 2020 los docentes del CER San Javier,serán capacitardos en un 50% para trabajar con población vulnerable. | Porcentaje de docentes capacitados/ sobre total docentes del Cer. | 40 | 2021-01-27 | 5 | 2021-07-06 | 15 | 2022-01-19 | 20 | En el año 2021, se trabajó con la Psicóloga Shirley algunos temas relevantes sobre la población vulnerable, sin embargo, es un tema que requiere mayor atención y acompañamiento. | EN EJECUCION
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA