## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-08-02 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Institución Educativa Rural San Javier |  |  | 2022-01-17
|  |  | Código DANE |  | 900034007-2
Dirección | Vereda San Javier |  | Municipio |  | Abrego
Correo electronico | centroeducativosanjavier@gmail.com |  |  | Tel | 3102964218
Rector o Director | Jonh Alexander Acevedo |  |  | Horizonte | 20/01/2021 - 20/01/2022
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Yesenia Areniz Arévalo |  | Docente- Líder gestión Académica |  | yareniza@ufpso.edu.co
Maria Eugenia Lázaro Ortiz |  | Docente- Líder gestión Administrativa y financiera |  | maela27@hotmail.com
Nancy Gómez Parra |  | Docente- Líder Gestión de la Comunidad |  | nagopa@hotmail.es
Torcoroma Arias Arenas |  | Docente- Líder gestión Directiva |  | torcaa2@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Yesenia Areniz Arévalo |  | Docente |  | Gestión Académica
Maria Eugenia Lázaro Ortiz |  | Docente |  | Gestión Administrativa y Financiera
Nancy Gómez Parra |  | Docente |  | Gestión de la Comunidad
Torcoroma Arias Arenas |  | Docente |  | Gestión Directiva
Jonh alexander Acevedo |  | Rector

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [5 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [5 empty] | 2018-08-02 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [5 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: IER San Javier
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN (Miles de Pesos) |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (de/mm/a) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (de/mm/a) | RESPONSABLE
[7 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
ACADÉMICA | Se carece de recursos económicos y didácticos que faciliten el aprendizaje de los estudiantes para mejorar la calidad de la educación. | Disponer de recursos didácticos suficientes para el desarrollo de las actividades académicas en la IER San Javier | Para el segundo semestre de 2022, contar con recursos didácticos para las áreas fundamentales como libros, guías, calculadoras, papelería, entre otros. | Cantidad de recursos didácticos por área | 1. Realizar un inventario de los recursos didácticos existentes a la fecha. | 200 |  |  | X |  |  | 2022-01-31 | 2022-03-31 | Cada docente de la sede.
[5 empty] | 2. Elaborar una lista de recursos didácticos necesarios para llevar a cabo la labor educativa de la mejor manera. . | 100 |  |  | X |  |  | 2022-01-31 | 2022-04-10 | Cada docente de la sede.
[5 empty] | 3. Incluir en el plan de compras una parte de las necesidades de material indispensable. | 2000 |  |  | X |  |  | 2022-01-31 | 2022-04-20 | Rector
[5 empty] | 4. Gestionar ante diferentes organismos la adquisición del material restante. | 100 |  |  | X |  |  | 2022-01-31 | 2022-04-30 | Docentes gestión académica y Rector.
| Se cuenta con los proyectos transversales, pero no se han socializado ni puesto en práctica. | Ejecutar los proyectos transversales diseñados | Al finalizar el segundo semestre del año 2022, haber implementado los diferentes proyectos transversales diseñados para la IER San Javier. | Porcentaje de avance de los proyectos transversales | 1. Revisar los proyectos transversales existentes en la Institución. | 100 |  |  | X |  |  | 2022-01-31 | 2021-02-28 | Docentes de la Institución.
[5 empty] | 2. Socializar y realizar los ajustes de ser necesario. | 100 |  |  | X |  |  | 2022-01-31 | 2021-02-28 | Docentes de la Institución.
[5 empty] | 3. Implementación de los proyectos transversales de acuerdo a su necesidad. Dejarlo documentado y tomar evidencia. | 1000 |  |  | X |  |  | 2022-01-31 | 2022-10-31 | Cada docente de la sede.
[5 empty] | 4. Hacer seguimiento al cumplimiento de la implementación de los proyectos en cada sede. | 100 |  |  | X |  |  | 2022-01-31 | 2022-11-10 | Rector
| La situación presentada debido a la pandemia dificultó el proceso de preparación de los estudiantes para las evaluaciones externas. | Mejorar los niveles en los resultados de las pruebas externas en la IER San Javier . | Al finalizar el año lectivo 2022, contar con estudiantes seguros y mejor preparados que obtengan mejores resultados en las pruebas externas. | Resultados de pruebas externas incrementados favorablemente. | 1. Examinar los resultados de pruebas externas del año 2020 y 2021. | 300 |  |  | X |  |  | 2022-01-31 | 2022-04-30 | Docentes sede principal.
[5 empty] | 2. Analizar los resultados por cada una de las áreas y grados. | 100 |  |  | X |  |  | 2022-01-31 | 2022-04-30 | Docentes de secundaria del IE San Javier.
[5 empty] | 3.Diseñar un plan de refuerzo académico en las diferentes áreas. | 200 |  |  | X |  |  | 2022-01-31 | 2022-04-30 | Docentes de cada área de la IE.
[5 empty] | 4. Realizar simulacros de evaluaciones externas para fortalecer y preparar a los estudiantes en dichas pruebas. | 1000 |  |  | X |  |  | 2022-04-30 | 2022-07-31 | Docentes de cada grado y área de la IE.
| Falta de gestión ante las entidades competentes para que ayuden en el trabajo pedagógico de los estudiantes con dificultades de aprendizaje. | Disponer de material de apoyo y acompañamiento para los estudiantes con problemas de aprendizaje. | Durante el primer semestre del año lectivo 2022 se buscará personal de apoyo que capacite a los docentes sobre el manejo de estudiantes con problemas de aprendizaje gestionando además material de apoyo para dichos estudiantes . | Número de docentes capacitados/total docentes de CER # de guías diseñadas para estudiantes con dificultades de aprendizaje por grado. | 1. Identificar los estudiantes con dificultades de aprendizaje existentes en la IE. | 200 |  |  | X |  |  | 2022-01-31 | 2022-03-30 | Cada docente de la sede.
[5 empty] | 2. Gestionar apoyo al Municipio para la capacitación de los docentes de la IER, con estudiantes que tengan dificultades de aprendizaje. | 200 |  |  | X |  |  | 2022-01-31 | 2022-04-15 | Docentes de la gestión académica y Rector.
[5 empty] | 3. Gestionar la consecución de material de apoyo para estudiantes con dificultades de aprendizaje. | 300 |  |  | X |  |  | 2022-01-31 | 2022-04-15 | Docentes de la gestión académica y Rector.
[5 empty] | 4.Desarrollar guías de trabajo adaptadas de acuerdo al problema de aprendizaje que presente el estudiante de cada sede. Con un acompañamiento constante del docente vía telefónica o por WhatsApp. Debido al confinamiento por el COVID 19 | 800 |  |  | X |  |  | 2022-01-31 | 2022-06-30 | Cada docente de la sede según el problema el problema de aprendizaje.
| Se pierde contacto con los egresados debido a diferentes situaciones que se presentan. | Contar con una base de datos de egresados para aportar al mejoramiento institucional. | En el transcurso del año lectivo 2022 se hará un registro de los egresados con el propósito de alimentar la base de datos y poder diseñar estrategias con dicho sector de la comunidad educativa. | Base de datos alimentada en un 30% a diciembre de 2022. | 1.Definir las políticas claras de seguimiento y acompañamiento a los egresados de la IER. | 200 |  |  | X |  |  | 2022-01-31 | 2022-04-30 | Docentes de la IE.
[5 empty] | 2. Solicitar el listado de los egresados de la Institución a la fecha y armar una base de datos con esa lista donde establezcan datos primarios como nombre, dirección, teléfono, edad, fecha de nacimiento, estado civil, profesión u oficio y trabajo actual. | 200 |  |  | X |  |  | 2022-01-31 | 2022-04-30 | Gestión académica.
[5 empty] | 3, Realizar un encuentro de egresados presencial o virtual para indagar sobre su estado actual y utilizar los diferentes medios de comunicación para diligenciar la base de datos. | 1500 |  |  | X |  |  | 2022-01-31 | 2022-10-31 | Gestión académica.
COMUNITARIA | Incluir el proyecto de vida en los documentos institucionales. | Incluir el proyecto de vida desde todas las áreas en todos los grados y todas las sedes. | Terminada la vigencia del año 2022 el Proyecto de vida abordado desde todas la aras - y plan de aula en un 50% | Número estudiantes con proyecto de vida / N. Total de estudiantes de la Ier San Javier. | 1.Abordar el proyecto de vida social desde todas las áreas del plan de estudios. | 200 | X |  |  |  |  | 2022-01-31 | 2022-11-30 | Nancy Gómez Parra
[5 empty] | 2. Aplicar el proyecto de vida desde todas las áreas y todos los grados. | 200 | X |  |  |  |  | 2022-02-21 | 2022-11-30 | Nancy Gómez Parra
[5 empty] | 3.Hacer seguimiento a la ejecución del proyecto de vida en los estudiantes de la IER. | 500 | X |  |  |  |  | 2022-03-01 | 2022-10-12 | Nancy Gómez Parra
[5 empty] | 4.Evaluar la ejecución del proyecto de vida en los estudiantes de la IER. | 200 | X |  |  |  |  | 2022-04-11 | 2022-10-12 | Nancy Gómez Parra
| Implementar un plan de trabajo apoyados en programas organizados con entidades externas para la prevención de riesgos psicosociales. | Crear un plan de trabajo para la prevención de riesgos psicosociales y darlo a conocer a la comunidad educativa. | Terminada la vigencia del año 2022 el 50% de los estamentos institucionales conocen el plan de riesgos | Número de integrantes de la comunidad informados/Número total de integrantes de la comunidad. | 1. Buscar apoyo con entidades externas. | 200 | X |  |  |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Diego Hernando Jaime
[5 empty] | 2. Elaborar una lista de los principales problemas psicosociales. | 500 | X |  |  |  |  | 2022-03-31 | 2022-04-13 | Diego Hernando Jaime
[5 empty] | 3. Realizar la base de datos de enfermedades psicosociales de los estudiantes de la IER. | 500 | X |  |  |  |  | 2022-04-13 | 31/04/2022 | Diego Hernando Jaime
[5 empty] | 4. Elaborar una estadísticas sobre las personas afectadas con problemas psicosociales. | 100 | x |  |  |  |  | 31/04/2022 | 10/010/2022 | Diego Hernando Jaime
| implementar un plan de trabajo unificado para atender a grupos poblacionales o en situación de vulnerabilidad que experimentan barreras al aprendizaje | Contar con un plan de seguimiento a los estudiantes en situación de vulnerabilidad y darlo a conocer a la comunidad educativa. | Terminada la vigencia 2022 el 50% de la comunidad de la Ier San Javier conocerá el plan de seguimiento a estudiantes en situación de vulnerabilidad. | Número de sedes que participan en el plan de seguimiento l / N. Total de sedes de la Ier San Javier. | 1. Elaborar el plan de seguimiento a estudiantes con situación de vulnerabilidad para toda la comunidad educativa. | 1000 | X |  |  |  |  | 2022-02-01 | 2022-04-18 | Nancy Gómez Parra
[5 empty] | 2. Socializar plan de seguimiento a la comunidad educativa | 1000 | X |  |  |  |  | 2022-04-12 | 2022-04-12 | Nancy Gómez Parra
[5 empty] | 3. Hacer diagnóstico de los estudiantes en situación de vulnerabilidad. | 100 | X |  |  |  |  | 2022-04-18 | 2022-06-17 | Nancy Gómez Parra
[5 empty] | 4. Hacer seguimiento y actividades de apoyo a estudiantes con situación de vulnerabilidad. | 1000 | X |  |  |  |  | 2022-04-18 | 2022-10-31 | Nancy Gómez Parra
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Falta de recursos para realizar periódicamente mantenimiento de los equipos | Asignar recursos anuales para el mantenimiento de los equipos | Al finalizar el año 2022 el 70% de los equipos de la IER San Javier estén funcionando en óptimas condiciones. Los recursos de gratuidad no se han podido tocar por la crisis que estamos viviendo actualmente, queda pendiente los arreglos de equipos y demás. | Número de equipos con mantenimiento/ número de equipos totales de la Ier. | 1. Realizar un diagnóstico del estado de los equipos de cómputo de la Ier San Javier. | 1000 | X |  |  |  |  | 2022-02-01 | 2022-06-18
[5 empty] | 2. Realizar mantenimiento a los que se encuentren en mal estado. | 500 | X |  |  |  |  | 2022-02-01 | 2022-06-18
[5 empty] | 3. Llevar un control periódico de los mantenimientos realizados. | 250 | X |  |  |  |  | 2022-02-01 | 2022-11-25
[5 empty] | 4. Colocar un fondo en el presupuesto para compra de equipos. | 250 | X |  |  |  |  | 2022-02-01 | 2022-11-25
| Es necesario que haya mayor articulación, entre todas las sedes, niveles o grados en cuanto a la realización de actividades para el reconocimiento al personal. | Establecer los recursos necesarios para la formación y capacitación de docentes en las áreas donde necesiten apoyo | Al finalizar el año 2022 el 60%de los docentes serán capacitados en diferentes áreas como apoyo a los problemas presentes en el quehacer docente. | Cantidad de docentes capacitados | 1. Diagnosticar las necesidades de cada docente en el aula | 100 | X |  |  |  |  | 2022-06-03 | 2022-06-30
[5 empty] | 2. Elaboración de un programa de capacitación de acuerdo a las necesidades del docente | 2000 | X |  |  |  |  | 2022-06-03 | 2022-06-30
[5 empty] | 3. Socializar el programa de capacitación ante la planta docente | 50 | X |  |  |  |  | 2022-06-03 | 2022-06-30
[5 empty] | 4. Implementación de un programa de capacitación a docentes | 1000 | X |  |  |  |  | 2022-06-03 | 2022-11-30
| Los boletines no son revisados para hacer respectivos ajustes y no se tiene una base de datos de los logros | Realizar una base de datos de logros por grados y materias | Al finalizar el año 2022 se deberá tener el 80% del registro de los logros por grados y áreas. Debido a la pandemia se han priorizado los contenidos más relevantes, de acuerdo a esto se tiene un banco de logros que cumpla con las necesidades del trabajo en casa. | Base de datos de logros por área y por grado en un 80% elaborado. | 1. Organizar los grupos de trabajo de acuerdo al perfil de cada docente. | 50 |  |  | X |  |  | 2022-05-13 | 2022-11-30
[5 empty] | 2. Distribuir las tareas a cada grupo de docentes frente a los grados y materias asignadas para el elaboración del banco de logros. | 50 |  |  | X |  |  | 2022-05-13 | 2022-11-30
[5 empty] | 3. Consolidar el banco de logros de acuerdo al trabajo realizado por cada grupo de trabajo. | 50 |  |  | X |  |  | 2022-05-13 | 2022-11-30
[5 empty] | 4. Mantener revisión continua de los logros propuestos | [6 empty] | 2022-05-13 | 2022-11-30
| No, se cuenta con una estrategia clara para el apoyo de los estudiantes con bajo desempeño | realizar planes de apoyo para las necesidades de los estudiantes | Al finalizar el año 2022 se deberá tener el 80%de los planes de apoyo para estudiantes con bajo desempeño | planes de apoyo por área y por grados en un 80% elaborado | 1. Organizar los grupos de trabajo para realizar planes de apoyo por área. | 50 | X |  | X |  |  | 2022-05-13 | 2022-11-30
[5 empty] | 2. Distribuir las áreas y logros a cada docente para la elaboración de los planes de apoyo | 50 | X |  |  |  |  | 2022-05-13 | 2022-11-30
[5 empty] | 3. Consolidar los planes de apoyo y su respectiva socialización. | 1000 | X |  |  |  |  | 2022-05-13 | 2022-11-30
[5 empty] | 4. Mantener la revisión periódica | 50 | X |  |  |  |  | 2022-05-13 | 2022-11-30
DIRECTIVA | La institución educativa SAN JAVIER, cuenta con un grupo excelente de docentes pero debido a la pandemia el interés de los educandos es muy poca. | Buscar estrategias para motivar a los estudiantes para mejorar la calidad educativa. | Durante el primer periodo lectivo, motivar a alos estudiantes para que mejore su rendimiento académico en un 50% | Resultados dados/ estudiantes motivados. | 1. Elaborar estrategias para mejorar la calidad educativa. | 100 | X |  |  |  |  | 2022-01-31 | 2022-04-01 | Genry Alonso Álvarez
[5 empty] | 2. Socializar las estrategias a nivel de IER. | 50 |  | X |  |  |  | 2022-01-31 | 2022-04-01 | Genry Alonso Álvarez
[5 empty] | 3. Llevar a cabo las reuniones y dejar acta de cada una de ellas. | 20 |  | X |  |  |  | 2022-01-31 | 2022-04-01 | Genry Alonso Álvarez
| Adecuar los espacios en la IER San Javier. | Gestionar acciones enfocadas para el mejoramiento y adecuación de los espacios físicos de la IER san Javier. | Durante el primer periodo del año lectivo 2022 se buscará estrategias para mejorar la calidad educativa en un 40%, en los estudiantes pertenecientes en la IER San Javier. | Gestiones realizadas/ gestiones programadas. | 1. Elaborar el cronograma de acciones para ejecutar el primer semestre del año lectivo 2022. | 100 |  | X |  |  |  | 2022-01-31 | 2022-04-01 | Martha Ruth Arenas
[5 empty] | 2. Socializar el cronograma a los miembros de la comunidad educativa. | 10 |  | X |  |  |  | 2022-01-31 | 2022-04-01 | Martha Ruth Arenas
[5 empty] | 3. Poner en conocimiento ante las entidades gubernamentales la problemática de la IER. | 100 | [5 empty] | 2022-01-31 | 2022-04-01 | Martha Ruth Arenas
| La institución educativa , cuenta con una política definida para las actividades extracurriculares pero se aplican en algunas sedes. | Aplicar en todas las sedes actividades extracurriculares. | Al inicio del año escolar 2022, elaborar un plan de apoyo para reforzar a los estudiantes que presenten falencias en su calidad educativa en 45%. | Resultados obtenidos/ sobre actividades programadas. | 1. Recopilar los resultados de las diferentes fuentes mencionadas. | 100 |  | X |  |  |  | 2022-01-31 | 2022-06-30 | Olga Marina Pacheco
[5 empty] | 2. Elaborar un informe donde se haga el respectivo análisis de los resultados obtenidos. | 10 |  | X |  |  |  | 2022-01-31 | 2022-04-01 | Olga Marina Pacheco
[5 empty] | 3. Elaborar un cronograma para reforzar aquellos aspectos en donde se encontraron falencias. | 10 |  | X |  |  |  | 2022-01-31 | 2022-03-03 | Luz Marina Alsina
[5 empty] | 4. Desarrollar en un 60% las actividades programadas. | 50 | X |  |  |  |  | 2022-01-31 | 2022-03-03 | Luz Marina Alsina
| Cuenta con un proceso de inclusión de personas de diferentes grupos poblacionales o diversidad cultural, pero se debe buscar capacitación para los docentes y así brindar una mejor calidad educativa a esta población vulnerable. | Gestionar capacitación para todos los docentes pertenecientes a la IER San Javier, para trabajar con población vulnerable. | Durante el año lectivo del 2022 los docentes de la IER San Javier, serán capacitados en un 20% para trabajar con población vulnerable. | Porcentaje de docentes capacitados / sobre total docentes de IER. | 1. Identificar la población vulnerable de la IER San Javier. | 200 | X |  |  |  |  | 2022-01-31 | 2022-04-01 | Luz Marina Alsina
[5 empty] | 2. Gestionar ante el Gobierno Departamental capacitaciones sobre el manejo de la población vulnerable. | 100 | X |  |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Torcoroma Arias A.
[5 empty] | 3. Recibir las capacitaciones para al menos el 50% de los docentes de la IER. | 100 | X |  |  |  |  | 2022-01-31 | 2022-04-01 | Torcoroma Arias A.
[5 empty] | 4. Diseñar una guía curricular para trabajar con población vulnerable. | 100 | X |  |  |  |  | 2022-01-31 | 2022-04-01 | Torcoroma Arias A.
Note on H7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on L7: PPIÑERES: Otros Recursos