## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Centro Educativo Rural San Javier |  |  | 2020-01-28
Regimen |  |  | Código DANE
Dirección |  |  | Municipio |  | Ábrego
Correo electronico |  |  | Telefono
Rector o Director | John Alexander Acevedo |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Yesenia Areniz Arévalo |  | Docente- Líder gestión Académica |  | yareniza@ufpso.edu.co
Maria Eugenia Lázaro Ortiz |  | Docente- Líder gestión Administrativa y financiera |  | maela27@hotmail.com
Nancy Gómez Parra |  | Docente- Líder Gestión de la Comunidad |  | nagopa@hotmail.es
Torcoroma Arias Arenas |  | Docente- Líder gestión Directiva |  | torcaa2@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Yesenia Areniz Arévalo |  | Docente- Líder gestión Académica |  | yareniza@ufpso.edu.co
Maria Eugenia Lázaro Ortiz |  | Docente- Líder gestión Administrativa y financiera |  | maela27@hotmail.com
Nancy Gómez Parra |  | Docente- Líder Gestión de la Comunidad |  | nagopa@hotmail.es
Torcoroma Arias Arenas |  | Docente- Líder gestión Directiva |  | torcaa2@hotmail.com
Director

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | Institución Educativa Rural San Javier |  |  |  |  | Municipio |  |  | Abrego
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Disponer de recursos didácticos suficientes para el desarrollo de las actividades académicas en la IER San Javier | Para el segundo semestre de 2022, contar con recursos didácticos para las áreas fundamentales como libros, guías, calculadoras, papelería, entre otros. | Materiales didácticos adquiridos | 50 | 2022-06-17 | 50 |  |  |  |  | Se adquirió maerial didáctico para el grado transición y se entregó a cada una de las docentes que tienen en sus grupos estudiantes de transición | EN EJECUCION
Ejecutar los proyectos transversales diseñados | Al finalizar el segundo semestre del año 2022, haber implementado los diferentes proyectos transversales diseñados para la IER San Javier. | Proyectos trnaversles revisados y ajustados | 0 | 2022-06-17 | 0 | [5 empty] | NO INICIADA
Mejorar los niveles en los resultados de las pruebas externas en la IER San Javier . | Al finalizar el año lectivo 2022, contar con estudiantes seguros y mejor preparados que obtengan mejores resultados en las pruebas externas. | Resultados pruebas saber con mejores puntajes que el año anterior | 40 | 2022-06-17 | 40 |  |  |  |  | Se está participamndo en Evaluar para Avanzar. Hay estrategias en curso en preparación para las pruebas saber | EN EJECUCION
Disponer de material de apoyo y acompañamiento para los estudiantes con problemas de aprendizaje. | Durante el primer semestre del año lectivo 2022 se buscará personal de apoyo que capacite a los docentes sobre el manejo de estudiantes con problemas de aprendizaje gestionando además material de apoyo para dichos estudiantes . | Docentes caapacitados sobre problemas de aprendizaje en los estudiantes | 0 | 2022-06-17 | 0 | [5 empty] | NO INICIADA
Contar con una base de datos de egresados para aportar al mejoramiento institucional. | En el transcurso del año lectivo 2022 se hará un registro de los egresados con el propósito de alimentar la base de datos y poder diseñar estrategias con dicho sector de la comunidad educativa. | Base de datos alimentada con los datos requeridos | 30 | 2022-06-17 | 30 |  |  |  |  | Se elaboró la base de datos y se empezó a alimentar con información | EN EJECUCION
Incluir el proyecto de vida desde todas las áreas en todos los grados y todas las sedes. | Terminada la vigencia del año 2022 el Proyecto de vida abordado desde todas la aras - y plan de aula en un 50% | Número estudiantes con proyecto de vida / N. Total de estudiantes del Cer San Javier. | 10 | 2022-06-17 | 10 | [5 empty] | NO INICIADA
Crear un plan de trabajo para la prevención de riesgos psicosociales y darlo a conocer a la comunidad educativa. | Terminada la vigencia del año 2022 el 50% de los estamentos institucionales conocen el plan de riesgos | Número de integrantes de la comunidad informados/Número total de integrantes de la comunidad. | 20 | 2022-06-17 | 20 |  | 0 |  |  | Existe un plan de riesgos que requiere ser actualizado, apropiado y socializado. Se espera que este año se pueda llevar a cabo. | EN EJECUCION
Contar con un plan de seguimiento a los estudiantes en situación de vulnerabilidad y darlo a conocer a la comunidad educativa. | Terminada la vigencia 2022 el 50% de la comunidad de la Ier San Javier conocerá el plan de seguimiento a estudiantes en situación de vulnerabilidad. | Número de sedes que participan en actividades de servicio Social / N. Total de sedes del Cer San Javier. | 0 | 2022-06-17 | 0 | [5 empty] | NO INICIADA
Asignar recursos anuales para el mantenimiento de los equipos | Al finalizar el año 2022 el 70% de los equipos de la IER San Javier estén funcionando en óptimas condiciones. Los recursos de gratuidad no se han podido tocar por la crisis que estamos viviendo actualmente, queda pendiente los arreglos de equipos y demás. | Número de equipos con mantenimiento/ número de equipos totales del Cer. | 90 | 2022-06-17 | 90 |  |  |  |  | Se pusieron en funcionamiento la totalidad de los computadores e impresoras que estaban fuera de servicio y tenían reparación | TERMINADA
Establecer los recursos necesarios para la formación y capacitación de docentes en las áreas donde necesiten apoyo | Al finalizar el año 2022 el 60%de los docentes serán capacitados en diferentes áreas como apoyo a los problemas presentes en el quehacer docente. | Cantidad detalleres o capacitaciones realizadas | o | 2022-06-17 | o | [5 empty] | NO INICIADA
Realizar una base de datos de logros por grados y materias | Al finalizar el año 2022 se deberá tener el 80% del registro de los logros por grados y áreas. Debido a la pandemia se han priorizado los contenidos más relevantes, de acuerdo a esto se tiene un banco de logros que cumpla con las necesidades del trabajo en casa. | Banco de logros institucional conformado | 50 | 2022-06-17 | 50 |  |  |  |  | Se ha conformado el 50% del banco de logros institucional | EN EJECUCION
realizar planes de apoyo para las necesidades de los estudiantes | Al finalizar el año 2022 se deberá tener el 80%de los planes de apoyo para estudiantes con bajo desempeño | Cantidad de planes de apoyo elaborados | 20 | 2022-06-17 | 20 | [5 empty] | EN EJECUCION
Buscar estrategias para motivar a los estudiantes para mejorar la calidad educativa. | Durante el primer periodo lectivo, motivar a alos estudiantes para que mejore su rendimiento académico en un 50% | Estrategias formuladas para fortalecimiento de los aprendizajes | 50 | 2022-06-17 | 50 |  |  |  |  | Plan de fortalecimeinto académico y pedagógico en marcha | EN EJECUCION
Gestionar acciones enfocadas para el mejoramiento y adecuación de los espacios físicos de la IER san Javier. | Durante el primer periodo del año lectivo 2022 se buscará estrategias para mejorar la calidad educativa en un 40%, en los estudiantes pertenecientes en la IER San Javier. | Cantidad de sedes mejoradas en su planta física | 100 | 2022-06-17 | 100 |  |  |  |  | La ejecución del Plan de Fortalecimiento Académico y pedagógico contribuirá en el fortalecimiento de la calidad educativa de la IER | EN EJECUCION
Aplicar en todas las sedes actividades extracurriculares. | Al inicio del año escolar 2022, elaborar un plan de apoyo para reforzar a los estudiantes que presenten falencias en su calidad educativa en 45%. | Porcentaje de actividades cumplidas en el plan formulado / cronograma de actividades para fortalecer la calidad educativa. | 30 | 2022-06-17 | 30 | [5 empty] | EN EJECUCION
Gestionar capacitación para todos los docentes pertenecientes a la IER San Javier, para trabajar con población vulnerable. | Durante el año lectivo del 2022 los docentes de la IER San Javier, serán capacitados en un 20% para trabajar con población vulnerable. | Porcentaje de docentes capacitados/ sobre total docentes del Cer. | 0 | 2022-06-17 | 0 | [5 empty] | NO INICIADA
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA