## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
ANTONIO JOSE DE SUCRE
Regimen | OFICIAL |  | Código DANE |  | 254051000511
Dirección | CENTRO POBLADO VILLA SUCRE. |  | Municipio |  | ARBOLEDAS
Correo electronico | ie70antoniojosedesucre@gmail.com |  | Telefono |  | 3133951461
Rector o Director | VICTOR MANUEL ARAQUE PARADA |  | Horizonte |  | 2021
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Luis Antonio Ortega Romero |  | DOCENTE |  | luantonio18@gmail.com
Angela Torres Urbina |  | DOCENTE |  | angelita.t.u.19@hotmail.com
cenaida gelvez de carrillo |  | DOCENTE |  | cerajs_cenaida@hotmail.com
mercedes becerra gonzalez |  | DOCENTE |  | merce1202@gmail.com
Luis Fernando suarez sanchez |  | DOCENTE |  | luis.fersuarez@hotmail.com
felisario pabon castillo |  | DOCENTE |  | felisariopabon@gmail.com
juan jaimes moreno |  | DOCENTE |  | juanjmoreno2161@gmail.com
Victor Manuel Araque |  | RECTOR |  | ie70antoniojosedesucre@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
DIEGO ARMANDO CARRERO |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
JOSE MILFER TAPIERO |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA
ANA LIDA GAMBOA UVALDO |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
JOSE RAMON BECERRA |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | ANTONIO JOSE DE SUCRE. |  |  |  |  | Municipio |  |  | ARBOLEDAS
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Fortalecer los aprendizajes por medio de actividades para desarrollar en familia. | Al finalizar el 2021 la Institución contará con algunas politicas claras y precisas del desarrollo e implementación de tareas durante la epoca de la pandemia y posible alternancia, para mejorar la calidad de la evaluación formativa, buscando una mejor comprensión y asimilación de los contenidos y competencias. | Tareas durante la epoca de pandemia. | 100 |  |  |  |  | 2021-10-13 | 100 | 1. Acordar valor en las calificaciones. | TERMINADA
|  |  | 100 |  |  |  |  | 2021-10-13 | 100 | 2.modificar parámetros de evaluación en el SIE. | TERMINADA
|  |  | 70 | 2021-03-15 | 40 | 2021-07-16 | 30 |  |  | 3. Ajustar las guias académicas teniendo en cuenta los parametros de evaluación formativa. | EN EJECUCION
0
Hacer seguimiento y analisis al ausentismo de acuerdo al formato establecido. | Al terminar el 2021 se evidenciara el cumplimiento del control del ausentismo a traves de un formato. | Control de ausentismo. | 60 | 2021-04-16 | 30 | 2021-06-18 | 30 |  |  | 1.control al ausentismo a travez del formato 01. | EN EJECUCION
|  |  | 0 | [6 empty] | 2.analisis a la inasistencia. | NO INICIADA
|  |  | 0 | [6 empty] | 3.tratamiento al problema. | NO INICIADA
0
Brindar acompañamiento para los estudiantes con dificultades de aprendizaje. | Al finalizar el 2021 se contará con talleres de acompañamiento de trabajo en casa para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. | Apoyo pedagogico para estudiantes con dificultades de aprendizaje. | 0 | [6 empty] | 1. diagnostico de los estudiantes que presentan dificultades academicas con relación al trabajo en casa. | NO INICIADA
|  |  | 0 | [6 empty] | 2.diseñar talleres de refuerzo para fortalecer las dificultades dadas. | NO INICIADA
|  |  | 0 | [6 empty] | 3.entrega de talleres para trabajar en casa y cumplir con el objetivo planteado. | NO INICIADA
0
conocer y aplicar el horizonte institucional de la I.E antonio jose de sucre. | Al finalizar el 2021 el 70% de la comunidad educativa tendrá conocimiento y buscará apropiarse de la mision, visión y principios institucionales. | Mision,vision y principios. | 100 | 2021-01-18 | 60 | 2021-03-29 | 40 |  |  | 1. dar a conocer la mision, visión y principios. | TERMINADA
|  |  | 100 |  |  |  |  | 2021-01-18 | 100 | 2.divulgacion de la vision,mision y principios. | TERMINADA
|  |  | 0 | [6 empty] | 3. apropiacion de la mision, la visión y principios de la I.E. | NO INICIADA
0
Motivar a los padres de familia por medio de talleres para fortalecer el proceso educativo de sus hijos o acudidos. | Al finalizar el año 2021 se intregrará el 80% de los padres de familia en el programa Escuela de Padres de la Institución, cumpliendo con los requisitos de bioseguridad. | Escuela de Padres | 50 | 2021-02-01 | 50 |  |  |  |  | elaboración y distribución de guias de apoyo a la escuela de padres. | EN EJECUCION
|  |  | 0 | [6 empty] | motivar a la participacion de escuela de padres por medio de videos vía whatsapp. | NO INICIADA
|  |  | 0 | [6 empty] | seguimiento a la partcipacion en la escuela de padres, por medio de llamdas telefónicas. | NO INICIADA
0
Actualizar el proyecto de riesgos fisicos existentes en la Institucion Educativa. | Al finalizar el 2021 el 90 % de la comunidad educativa tendrá conocimiento de los diferentos riesgos fisicos del entorno. | Proyecto de Seguridad | 30 | 2021-03-31 | 30 |  |  |  |  | 1.identificar los sitios que presentan riesgos. | EN EJECUCION
|  |  | 0 | [6 empty] | 2. actualización del proyecto de riesgos de la I.E | NO INICIADA
|  |  | 80 | 2021-08-17 | 80 |  |  |  |  | 3.señalización de las instalaciones fisicas de la I.E | EN EJECUCION
0
generar un interes de investigación asesorada por los docentes. | A mediados del mes de septiembre del 2021 los estudiantes expondran una muestra de investigacion. | apoyo a la investigacion. | 100 | 2021-07-26 | 100 |  |  |  |  | 1. selección de la temática y orientación de los pasos para el diseño del trabajo. | TERMINADA
|  |  | 0 | [6 empty] | 2. seguimiento al proceso de investigación. | NO INICIADA
|  |  | 0 | [6 empty] | 3. presentar los resultados obtenidos. | NO INICIADA
0
organizar y hacer funcional el consejo estudiantil de la I.E antonio jose de sucre. | El consejo Estudiantil de la Institución Educativa Antonio José de Sucre se elegirá y organizará acatando con los protocolos de Bioseguridad debido a la pandemia del COVID-19 para el año 2021. | consejo estudiantil | 100 | 2021-02-26 | 100 |  |  |  |  | 1. conformar el consejo estudiantil, esto se realizará de manera escrita a traves de las guias de trabajo en casa. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2021-02-26 | 100 |  |  |  |  | 2. socializar las funciones propias del consejo estudiantil. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2021-02-26 | 100 |  |  |  |  | 3. asignar tareas y roles pertinentes. | TERMINADA
0
motivar a las familias para que se vinculen en el proceso de formacion de los estudiantes a traves del acompañamiento de sus actividades academicas. | Al finalizar el 2021 el 60 % de los padres de familia de la Institución mostrará interés y participación en el acompañamiento de las actividades escolares de sus hijos evidenciado en la mejora de su rendimiento. | Familias y estudiantes. | 60 | 2021-04-13 | 30 | 2021-05-12 | 30 |  |  | motivar a los padres de familia y/o acudientes en la participacion activa en la formacion de sus hijos. | EN EJECUCION
|  |  | 50 | 2021-04-12 | 25 | 2021-07-13 | 25 |  |  | mantener informados a los padres de familia y/o acudientes sobre el progreso de sus acudidos. | EN EJECUCION
|  |  | 50 | 2021-04-12 | 25 | 2021-07-13 | 25 |  |  | medir la participacion de los padres y/o acudientes en las actividades escolares. | EN EJECUCION
0
solicitar a la secretaria de educacion departamental capacitacion a los docentes. | Al finalizar el 2021 se espera contar con capacitación sobre PPT | formacion y capacitacion. | 0 | [6 empty] | 1. gestionar capacitación sobre PPT | NO INICIADA
|  |  | 0 | [6 empty] | 2. elaborar cronograma de capacitaciones. | NO INICIADA
|  |  | 100 |  |  |  |  | 2021-08-26 | 100 | 3. ejecutar capacitaciones. | TERMINADA
0
implementar las pruebas evaluar para avanzar de los grados 3° a 11° como medida para el diagnóstico de los estudiantes | Al finalizar el año 2021 se implementaran las pruebas evaluar para avanzar de los grados 3° a 11° como medida para el diagnóstico de los estudiantes. | pruebas evaluar para avanzar. | 100 | 27/072021 | 100 |  |  |  |  | 1. Aplicar las pruebas evaluar para avanzar. | TERMINADA
|  |  | 0 | [6 empty] | 2. Análisis de los resultados de las pruebas. | NO INICIADA
|  |  | 0 | [6 empty] | 3.Diseñar estrategias por áreas para reforzar las dificultades académicas presentadas. | NO INICIADA
0
establecer e implementar los protocolos de bioseguridad en la institución educativa y sus sedes anexas. | Al finalizar el año 2021 se estableceran e implementaran los protocolos de bioseguridad en la institución educativa y sus sedes anexas. | protocolos de bioseguridad. | 100 | 2021-06-15 | 100 |  |  |  |  | 1. Aplicar encuesta sobre el retorno gradual a la presencialidad a los padres de familia y/o acudientes. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2021-07-06 | 100 |  |  |  |  | 2. analisis de contexto y resultados de la encuesta sobre retorno a la presencialidad. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2021-04-29 | 100 |  |  |  |  | 3. diseñar los protocolos de bioseguridad. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2021-08-02 | 100 |  |  |  |  | 4. implementar de los protocolos en la pesencialidad. | TERMINADA
adecuar algunas plantas fisicas de las diferentes sedes que se encuentran en mal estado para el retorno gradual y progresivo a la presencialidad. | al finalizar el año 2021 se adecuaran algunas plantas fisicas de las diferentes sedes que se encuentran en mal estado para el retorno gradual y progresivo a la presencialidad. | adecuación de plantas fisicas. | 100 |  |  |  |  | 2021-06-15 | 100 | 1.identificar las sedes que se encuentran en mal estado. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2021-03-15 | 30 | 2021-06-15 | 30 | 2021-08-23 | 40 | 2.notificar a las autoridades competentes para posibles ayudas. | TERMINADA
|  |  | 20 | 2021-07-26 | 10 | 2021-08-09 | 10 |  |  | 3. adecuar las sedes identificadas y focalizadas. | EN EJECUCION
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA