## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
ANTONIO JOSE DE SUCRE
Regimen | OFICIAL |  | Código DANE |  | 254051000511
Dirección | CENTRO POBLADO VILLA SUCRE. |  | Municipio |  | ARBOLEDAS
Correo electronico | ie70antoniojosedesucre@gmail.com |  | Telefono |  | 3133951461
Rector o Director | VICTOR MANUEL ARAQUE PARADA |  | Horizonte |  | 2022
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Luis Antonio Ortega Romero |  | DOCENTE |  | luantonio18@gmail.com
Angela Torres Urbina |  | DOCENTE |  | angelita.t.u.19@hotmail.com
diego armando carrero |  | DOCENTE |  | diegocarrero05@gmail.com
mercedes becerra gonzalez |  | DOCENTE |  | merce1202@gmail.com
Luis Fernando suarez sanchez |  | DOCENTE |  | luis.fersuarez@hotmail.com
felisario pabon castillo |  | DOCENTE |  | felisariopabon@gmail.com
juan jaimes moreno |  | DOCENTE |  | juanjmoreno2161@gmail.com
Victor Manuel Araque |  | RECTOR |  | ie70antoniojosedesucre@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
CENAIDA GELVEZ DE CARRILLO |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
JOSE MILFER TAPIERO |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA
ANA LIDA GAMBOA UVALDO |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
JOSE RAMON BECERRA |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | ANTONIO JOSE DE SUCRE. |  |  |  |  | Municipio |  |  | ARBOLEDAS
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Fortalecer los aprendizajes por medio de actividades para desarrollar en familia. | Al finalizar el 2022 la Institución contará con algunas politicas claras y precisas del desarrollo e implementación de tareas,para mejorar la calidad de la evaluación formativa, buscando una mejor comprensión y asimilación de los contenidos y competencias. | Tareas escolares. | 100 | 2022-08-07 | 33 | 13/10/2022 | 33 | 30/11/2022 | 34 | Revision de los desempeños en cada asignatura al finalizar la tematica. | TERMINADA
|  |  | 0 | [6 empty] | Elaboración de estrategias para reforzar dificultades.
|  |  | 0 | [6 empty] | aplicación de las estrategias diseñadas.
|  |  | 0 | [6 empty] | verificación del cumplimiento de las actividades.
Hacer seguimiento y analisis al ausentismo de acuerdo al formato establecido. | Al terminar el 2022 se evidenciara el cumplimiento del control del ausentismo a traves de el formato. | ausentismo escolar. | 100 | 27/9/2022 | 50 | 30/11/2022 | 50 |  |  | Control al ausentismo a travez del formato de asistencia mensual. | TERMINADA
|  |  | 0 | [6 empty] | realización de acuerdos con los padres de familia y estudiantes para nivelar las clases no atendidas.
|  |  | 0 | [6 empty] | Cumplimiento de acuerdos.
|  |  | 0 | [6 empty] | informe mensual del ausentsimo.
Brindar acompañamiento para los estudiantes con dificultades de aprendizaje. | Al finalizar cada periodo del 2022 se contará con talleres de acompañamiento en las areas que lo requieran para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. | Apoyo pedagogico de aprendizaje. | 100 | 27/9/2022 | 50 | 2022-08-04 | 30 | 30/11/2022 | 20 | identificación de los estudiantes con dificultades de aprendizaje. | TERMINADA
|  |  | 0 | [6 empty] | diseñar talleres de refuerzo para fortalecer las dificultades dadas.
|  |  | 0 | [6 empty] | entrega de talleres a desorrolar.
|  |  | 0 | [6 empty] | retroalimentación de las actividades desarrolladas.
conocer y aplicar el horizonte institucional de la I.E antonio jose de sucre. | Al finalizar el 2022 el 70% de la comunidad educativa tendrá conocimiento y buscará apropiarse de la mision, visión y principios institucionales. | Mision,vision y principios. | 100 | 2022-11-02 | 100 |  |  |  |  | entrega de la mision, visión en impresiones. | TERMINADA
|  |  | 90 | 15/2/2022 | 90 |  |  |  |  | ubicar en lugar visible el material impreso en cada una de las sedes. | TERMINADA
|  |  | 34 | 2022-11-02 | 34 |  |  |  |  | socialización de la mision, la visión y principios de la I.E. en cada uno de los espacios de las reuniones. | EN EJECUCION
|  |  | 0 | [6 empty] | conversatorio para evidenciar la apropiación de la misión, visión y principios institucionales. | NO INICIADA
Motivar a los padres de familia por medio de talleres para fortalecer el proceso educativo de sus hijos o acudidos. | Al finalizar el año 2022 se intregrará el 80% de los padres de familia en el programa Escuela de Padres de la Institución. | Escuela de Padres | 100 | 18/2/2021 | 100 |  |  |  |  | elaboración envio y gestion a las entidades municipales para el acompañamiento, en temas de formación familiar. | TERMINADA
|  |  | 50 | 18/2/2022 | 50 |  |  |  |  | diseñar cronograma de reuniones de escuela de padres. | EN EJECUCION
|  |  | 35 | 13/6/2022 | 35 |  |  |  |  | realizar los encuentros programados. | EN EJECUCION
|  |  | 35 | 13/6/2023 | 35 |  |  |  |  | seguimiento a la participación de los padres de familia. | EN EJECUCION
Actualizar el proyecto de riesgos fisicos existentes en la Institucion Educativa. | Al finalizar el 2022 el 90 % de la comunidad educativa tendrá conocimiento de los diferentos riesgos fisicos del entorno. | Proyecto de Seguridad | 30 | 13/4/2022 | 30 |  |  |  |  | identificar los sitios que presentan riesgos. | EN EJECUCION
|  |  | 0 | [6 empty] | actualización del proyecto de riesgos de la I.E
|  |  | 0 | [6 empty] | señalización de las instalaciones fisicas de la I.E
0
generar un interes de investigación asesorada por los docentes. | A mediados del mes de Agosto del 2022 los estudiantes expondran una muestra de investigacion. | apoyo a la investigacion. | 100 | 25/2/2022 | 100 |  |  |  |  | selección de la temática | TERMINADA
|  |  | 100 | 18/3/2022 | 100 |  |  |  |  | orientación de los pasos para el diseño del trabajo. | TERMINADA
|  |  | 100 | 22/8/2022 | 100 |  |  |  |  | seguimiento al proceso de investigación. | TERMINADA
|  |  | 0 | [6 empty] | presentar los resultados obtenidos. | EN EJECUCION
organizar y hacer funcional el consejo estudiantil de la I.E antonio jose de sucre. | El consejo Estudiantil de la Institución Educativa Antonio José de Sucre se elegirá y organizará . | consejo estudiantil | 100 | 28/2/2022 | 100 |  |  |  |  | conformar el consejo estudiantil. | TERMINADA
|  |  | 100 | 28/2/2023 | 100 |  |  |  |  | socializar las funciones propias del consejo estudiantil. | TERMINADA
|  |  | 100 | 25/3/2022 | 100 |  |  |  |  | asignar tareas y roles pertinentes. | TERMINADA
|  |  | 0 | [6 empty] | evaluación de la funcionalidad del consejo estudiantil. | EN EJECUCION
motivar a las familias para que se vinculen en el proceso de formacion de los estudiantes a traves del acompañamiento de sus actividades academicas. | Al finalizar el 2022 el 70 % de los padres de familia de la Institución mostrará interés y participación en el acompañamiento de las actividades escolares de sus hijos evidenciado en la mejora de su rendimiento. | Familias y estudiantes. | 100 | 2022-04-02 | 100 |  |  |  |  | motivar a los padres de familia y/o acudientes en la participacion activa en la formacion de sus hijos. | TERMINADA
|  |  | 100 | 13/5/2022 | 33 | 27/9/2022 | 33 | 29/11/2022 | 34 | mantener informados a los padres de familia y/o acudientes sobre el progreso de sus acudidos. | TERMINADA
|  |  | 100 | 13/5/2023 | 33 | 27/9/2023 | 33 | 29/11/2022 | 34 | medir la participacion de los padres y/o acudientes en las actividades escolares. | TERMINADA
|  |  | 0 | [6 empty] | Exaltar a los padres de familia que mas participaron en las actividades academicas de sus hijos. | NO INICIADA
solicitar a la secretaria de educacion departamental capacitacion a los docentes. | Al finalizar el 2022 se espera contar con capacitación sobre PPT | formacion y capacitacion. | 0 | [6 empty] | gestionar capacitación sobre PPT | NO INICIADA
|  |  | 0 | [6 empty] | elaborar cronograma de capacitaciones. | NO INICIADA
|  |  | 0 | [6 empty] | ejecutar capacitaciones. | NO INICIADA
|  |  | 0 | [6 empty] | implementación de los PPT | NO INICIADA
implementar las pruebas evaluar para avanzar de los grados 3° a 11° como medida para el diagnóstico de los estudiantes | Al finalizar el año 2022 se implementaran las pruebas evaluar para avanzar de los grados 3° a 11° como medida para el diagnóstico de los estudiantes. | pruebas evaluar para avanzar. | 100 | 26/4/2022 | 100 |  |  |  |  | Aplicar las pruebas evaluar para avanzar. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-05-08 | 33 | 2022-09-09 | 33 | 2022-07-10 | 34 | Análisis de los resultados de las pruebas. | TERMINADA
|  |  | 100 | 19/9/2022 | 33 | 23/9/2022 | 33 | 2022-11-10 | 34 | Diseñar estrategias por áreas para reforzar las dificultades académicas presentadas. | TERMINADA
|  |  | 100 | 18/10/2022 | 100 |  |  |  |  | Aplicar las estrategias planteadas. | TERMINADA
adecuar algunas plantas fisicas de las diferentes sedes que se encuentran en mal estado. | al finalizar el año 2022 se adecuaran algunas plantas fisicas de las diferentes sedes que se encuentran en mal estado. | adecuación de plantas fisicas. | 100 | 2022-10-02 | 100 |  |  |  |  | identificar las sedes que se encuentran en mal estado. | TERMINADA
|  |  | 100 | 21/2/2022 | 100 |  |  |  |  | notificar a las autoridades competentes para posibles ayudas. | TERMINADA
|  |  | 100 | 29/7/2022 | 100 |  |  |  |  | adecuar las sedes identificadas y focalizadas. | TERMINADA
|  |  | 100 | 29/7/2023 | 100 |  |  |  |  | presentación de evidencia de las sedes adecuadas. | TERMINADA
0
0
0
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA