## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
ANTONIO JOSE DE SUCRE
|  |  | Código DANE |  | 254051000511
Dirección | CENTRO POBLADO VILLA SUCRE |  | Municipio |  | ARBOLEDAS
Correo electronico | ie70antoniojosedesucre@gmail.com |  |  | Tel | 3133951461
Rector o Director | VICTOR MANUEL ARAQUE PARADA |  |  | Horizonte | 2023
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Luis Antonio Ortega Romero |  | DOCENTE |  | luantonio18@gmail.com
Angela Torres Urbina |  | DOCENTE |  | angelita.t.u.19@hotmail.com
mercedes becerra gonzalez |  | DOCENTE |  | merce1202@gmail.com
Luis Fernando suarez sanchez |  | DOCENTE |  | luis.fersuarez@hotmail.com
juan jaimes moreno |  | DOCENTE |  | juanjmoreno2161@gmail.com
Victor Manuel Araque |  | RECTOR |  | ie70antoniojosedesucre@gmail.com
Cenaida gelvez |  | DOCENTE |  | cerajs_cenaida@hotmail.cpm
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
DIEGO ARMANDO CARRERO M. |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
NANCY YERMILA LEAL CARDENAS |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA
ANA LIDA GAMBOA UVALDO |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
MARIELA RUIZ |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA

## OBJS- META-ACCIONES
D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: ANTONIO JOSÉ DE SUCRE.
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Liderazgo en los estudiantes(CONSEJO ESTUDIANTIL) | Asesorar a los estudiantes sobre las funciones a realizar en los difrentes espacios de liderazgo. | Al finalizar el 2023 los estudiantes de la I.E tendran las herramientas, conociminetos para ejercer su liderazgo con autonomia y organización. | porcentaje de estudiantes asesorados sobre matriculados | TRIMESTRAL | Brindar asesorias a los estudiantes de la I.E sobre gobierno escolar. | 20 |  | x |  |  |  | 2023-01-24 | 2023-03-24 | Ana lida gamboa.
[6 empty] | Capacitar a los estudiantes electos en el gobierno escolar. | 60 |  | x |  |  |  | 2023-04-03 | 2023-06-16 | Petra contreras
[5 empty] | TRIMESTRAL | Hacer seguimiento a las propuestas planteadas por los estudiantes. | 30 |  | x |  |  |  | 2023-04-06 | 2023-11-24 | Mercedes becerra
[6 empty] | Coevaluar los participación de los estudiantes frente al liderazgo de los diferentes estamentos. | 0 | [5 empty] | 2023-11-07 | 2023-11-17 | Alvaro rodriguez
DIRECTIVA | MANEJO DE CONFLICTOS | Atender los diferentes casos de manera oportuna que se presenten en la institución y afecten la convivencia escolar. | Durante el año escolar (2023) se brindara atención aportuna a los diferfentes casos que afecten la convivencia escolar. | porcentaje de estudiantes por casos atendidos |  | Dar a conocer los nombres de los integrantes del comité de convivencia escolar. | 20 |  | x |  |  |  | 2023-01-23 | 2023-11-26 | Petra contreras
[6 empty] | Reunirse periodicamente o cuando la situación lo amerite. | 0 | [5 empty] | 2023-01-23 | 2023-11-26 | Mercedas becerra
[6 empty] | Realizar charlas motivadoras sobre la sana convivencia. | 40 |  | x |  |  |  | 2023-01-23 | 2023-11-26 | Alvaro rodriguez
[6 empty] | llevar un registro de los casos presentados. | 30 |  | x |  |  |  | 2023-01-23 | 2023-11-26 | Ana lida gamboa
ACADEMICA | Apoyo pedagogico para estudiantes con dificultades de aprendizaje. | Brindar acompañamiento para los estudiantes con dificultades de aprendizaje. | Al finalizar cada periodo del 2023 se contará con talleres de acompañamiento en las areas que lo requieran para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. | Apoyo pedagogico de aprendizaje. | TRIMESTRAL | identificación de los estudiantes con dificultades de aprendizaje. | 0 | [5 empty] | 2023-01-23 | 2023-11-26 | CENAIDA GELVEZ
[5 empty] | MENSUAL | diseñar talleres de refuerzo para fortalecer las dificultades dadas. | 30 |  | X |  |  |  | 2023-01-23 | 2023-11-26 | CENAIDA GELVEZ
[5 empty] | MENSUAL | entrega de talleres a desorrolar. | 0 | [5 empty] | 2023-01-23 | 2023-11-26 | CENAIDA GELVEZ
[5 empty] | MENSUAL | retroalimentación de las actividades desarrolladas. | 0 | [5 empty] | 2023-01-23 | 2023-11-26 | CENAIDA GELVEZ
ACADEMICA | Seguimiento a los egresados y exalumnos(as) | Organizar una base de datos de los egresados y exalumnos de la I.E para tener información sobre su proyecto de vida | Al finalizar el año 2023 se contara con una base de datos sobre los egresados y exalumnos de la I.E en un 50%. | base de datos de los egresados y exalumnos de la I.E | MENSUAL | Elaborar un listado de los egresados y exalumnos. | 0 | [5 empty] | 2023-01-23 | 2023-03-31 | Cenaida gelvez
[5 empty] | MENSUAL | Contactar los estudiantes egresados y exalumnos. | 50 |  | X |  |  |  | 2023-04-03 | 2023-06-09 | Angela Torres
[5 empty] | TRIMESTRAL | Crear una base de datos de los egresados y exalumnos. | 0 | [5 empty] | 2023-07-04 | 2023-10-27 | Diego carrero
[6 empty] | Promover la participación en las actividades de la I.E | 100 |  | X |  |  |  | 2023-10-30 | 2023-11-10 | German Suarez
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. | La I.E se encuentra en proceso de iniciar el levantamiento de proceso de riesgos. | Realizar las adecuaciones necesarias para disminuir los riesgos fisicos de la I.E | Al finalizar el 2023 se adecuaran el 30% de los espacios fisicos que presentan riesgos. | porcentaje total de sedes sobre sedes focalizadas. | MENSUAL | Actualizar los diferentes puntos criticos que presenta la institución. | 10 |  | X |  |  |  | 2023-01-23 | 2023-03-31 | Juan Jaimes Moreno
[5 empty] | MENSUAL | Elaborar los proyectos de adecuación. | 20 |  | x |  |  |  | 2023-04-03 | 2023-06-09 | Mariela Ruiz
[5 empty] | TRIMESTRAL | Gestionar los recursos. | 40 |  | x |  |  |  | 2023-07-04 | 2023-08-18 | Felisario Pabon
[6 empty] | Realizar las adecuaciones. | [6 empty] | 2023-08-22 | 2023-11-26 | Jose Ramon Becerra
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. | Apoyo a la investigación | Promover la investigación como estrategia pedagogica en la I.E | Al finalizar el 2023 se abran llevado a cabo algunos proyectos de investigación. | porcentaje de docentes sobre proyectos presentados | TRIMESTRAL | Listado de posibles temas. | 0 | [5 empty] | 2023-01-23 | 2023-03-31 | Luis Fernando Suarez
[5 empty] | TRIMESTRAL | Seleccionar los temas priorizados. | 0 | [5 empty] | 2023-04-03 | 2023-04-21 | Juan Jaimes Moreno
[5 empty] | TRIMESTRAL | Ejecutar las tematicas seleccionadas. | 300 |  | x |  |  |  | 2023-04-24 | 2023-08-11 | Ramon Becerra
[6 empty] | Seguimiento y evaluación de resultados. | 0 | [5 empty] | 2023-04-24 | 2023-08-11 | Felisario Pabon
DE LA COMUNIDAD | Proyecto de vida | Orientar a los estudiantes de la I.E en la construcción de su proyecto de vida | Al finalizar el 2023 los estudiantes de la institución tendran las orientaciones pertinentes para la construcción de su proyecto de vida acorde a sus necesidades,espectativas y posibilidades. | Orientación vocacional. | MENSUAL | Talleres de autoestima y superación. | 50 |  | x |  |  |  | 2023-01-23 | 2023-03-31 | Luis Antonio Ortega
[5 empty] | MENSUAL | Brindar orientación vocacional. | 100 |  | x |  |  |  | 2023-04-03 | 2023-06-16 | Lidia Rosa Pabon
[5 empty] | MENSUAL | Explorar las posibilidades que le brinda el entorno. | 0 | [5 empty] | 2023-07-04 | 2023-11-26 | Nancy Yermila Leal
[5 empty] | MENSUAL | Elaboración de los proyectos de vida. | 50 |  | x |  |  |  | 2023-07-04 | 2023-11-26 | Jose Milfer Tapiero
DE LA COMUNIDAD | Asamblea y consejo de padres de familia. | fomentar la participación de los padres de familia en la diferentes actividades programadas por la I.E | al finalizar el 2023 se integrara el 80% de los padres de familia a la participación activa de la asamblea y consejo de padres. |  | MENSUAL | Organizar la base datos de los padres de familia. | 20 |  | X |  |  |  | 2023-01-23 | 2023-02-28 | Luis Antonio Ortega
[5 empty] | MENSUAL | Establecer los canales de comunicación disponibles. | 20 |  | X |  |  |  | 2023-01-23 | 2023-02-28 | Lidia Rosa Pabon
[5 empty] | MENSUAL | Orientación sobre sus deberes y derechos como padres de familia. | 50 |  | x |  |  |  | 2023-03-06 | 2023-03-31 | Nancy Yermila Leal
[5 empty] | MENSUAL | llevar registro de asistencia y participación de las diferentes actividades de la I.E | 20 |  | x |  |  |  | 2023-01-23 | 2023-11-26 | Jose Milfer Tapiero
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL