## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
ANTONIO JOSE DE SUCRE
|  |  | Código DANE |  | 254051000511
Dirección | CENTRO POBLADO VILLA SUCRE |  | Municipio |  | ARBOLEDAS
Correo electronico | ie70antoniojosedesucre@gmail.com |  |  | Tel | 3133951461
Rector o Director | VICTOR MANUEL ARAQUE PARADA |  |  | Horizonte | 2024
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
German suarez sanchez |  | DOCENTE |  | profegermans@gmail.com
Petra Contreras Contreras |  | DOCENTE |  | maipe22@hotmail.com
Ana Lida Gamboa Uvaldo |  | DOCENTE |  | anauva13@hotmail.com
Alvaro Rodriguez Pabón |  | DOCENTE |  | alvaro072009@hotmail.com
Nancy Yermila Leal Cardenas |  | DOCENTE |  | yermy_28@hotmail.com
Victor Manuel Araque |  | RECTOR |  | ie70antoniojosedesucre@gmail.com
DOCENTE
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
ANGELA TORRES URBINA |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
LUIS ANTONIO ORTEGA ROMERO |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA
MERCEDES BECERRA GONZALEZ |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
LUIS FERNANDO SUAREZ SANCHEZ |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA

## OBJS- META-ACCIONES
D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: ANTONIO JOSÉ DE SUCRE.
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Liderazgo en los estudiantes(CONSEJO ESTUDIANTIL, PERSONERO, CONTRALOR Y REPRESENTANTE ) | Hacer seguimiento a los planes de gobierno presentado por el personero, contralor y representante de los estudiantes. | Al finalizar el 2024 los estudiantes de la I.E tendran la oportunidad de llevar a cabo un análisis de su gestión y gobierno escolar en los diferentes. espacios comunitarios. | Porcentaje de acciones ejecutadas sobre plan de gobierno planteado. | TRIMESTRAL | Brindar asesorias a los estudiantes de la I.E sobre gobierno escolar. | 20 |  | x |  |  |  | 2024-01-26 | 2024-02-29 | Petra contreras
[6 empty] | Los estudiantes electos en el gobierno escolar deben elaborar su plan operativo. | 60 |  | x |  |  |  | 04/032024 | 2024-03-15 | Ana Lida Gamboa
[5 empty] | TRIMESTRAL | Hacer seguimiento a las propuestas planteadas por los estudiantes. | 30 |  | x |  |  |  | 2024-01-22 | 5/042024 | Mercedes becerra
[6 empty] | Coevaluar los participación de los estudiantes frente al liderazgo de los diferentes estamentos. | 0 | [5 empty] | 2024-04-05 | 2024-11-27 | Alvaro rodriguez
DIRECTIVA | CONSEJO DE PADRES | Motivar a los padres de familia a participar activamente con sentido de pertenencia con la institución educativa. | Al finalizar el año 2024 el 90 por ciento de los padres de familia habrán participado de las actividades académicas y culturales de la institución. | Número de padres de familia participantes sobre el total de padres. | TRIMESTRAL | Elegir el consejo de padres de familia
[6 empty] | socializar las funciones y elaborar el plan operativo. | 20 |  | x |  |  |  | 2024-01-23 | 2024-11-26 | Petra contreras
[6 empty] | Reunirse periodicamente o cuando la situación lo amerite. | 0 | [5 empty] | 2024-01-23 | 2024-11-26 | Mercedas becerra
[6 empty] | Evaluar y hacer seguimiento a su gestión . | 40 |  | x |  |  |  | 2024-01-23 | 2024-11-26 | Alvaro rodriguez
DIRECTIVA | MANEJO DE CONFLICTOS | Atender los diferentes casos de manera oportuna que se presenten en la institución y afecten la convivencia escolar. | Durante el año escolar (2024) se brindara atención aportuna a los diferfentes casos que afecten la convivencia escolar. | porcentaje de estudiantes por casos atendidos | TRIMESTRAL | Publicar en cada salón las rutas de atención de casos de conflicto tipo I, II,III | 100.00 |  | x |  |  |  | 2024-01-23 | 2024-11-26 | comité de convivencia Escolar
ACADEMICA | APOYO PEDAGOGICO PARA ESTUDIANTES CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE. | Brindar acompañamiento para los estudiantes con dificultades de aprendizaje. | Al finalizar cada periodo del 2024 se contará con talleres de acompañamiento en las areas que lo requieran para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. | Apoyo pedagogico de aprendizaje. | TRIMESTRAL | identificación de los estudiantes con dificultades de aprendizaje. | 0 | [5 empty] | 2024-01-23 | 2024-11-26 | CENAIDA GELVEZ
[5 empty] | MENSUAL | Diseñar talleres de refuerzo para fortalecer las dificultades dadas. | 30 |  | X |  |  |  | 2024-01-23 | 2024-11-26 | CENAIDA GELVEZ
[5 empty] | MENSUAL | Entrega de talleres a desorrolar y seguimiento a los mismos. | 0 | [5 empty] | 2024-01-23 | 2024-11-26 | CENAIDA GELVEZ
[5 empty] | MENSUAL | Retroalimentación de las actividades desarrolladas. | 0 | [5 empty] | 2024-01-23 | 2024-11-26 | CENAIDA GELVEZ
ACADEMICA | SEGUIMIENTO A LOS EGRESADOS . | Organizar una base de datos de los egresados y exalumnos de la I.E para tener información sobre su proyecto de vida | Al finalizar el año 2024 se contara con una base de datos sobre los egresados de la I.E en un 50%. | base de datos de los egresados y exalumnos de la I.E | MENSUAL | Elaborar un listado de los egresados . | 0 | [5 empty] | 2024-01-23 | 2024-03-31 | Cenaida gelvez
[5 empty] | MENSUAL | Contactar los estudiantes egresados . | 50 |  | X |  |  |  | 2024-04-03 | 2024-05-25 | Angela Torres
[5 empty] | TRIMESTRAL | Crear una base de datos de los egresados . | 0 | [5 empty] | 2024-07-04 | 2023-10-27 | German Suarez
[6 empty] | Promover la organización y participación en las actividades de la I.E | 100 |  | X |  |  |  | 2024-10-30 | 2023-11-10 | German Suarez
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. | MANTENIMIENTO DE EUIPOS Y RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE | Llevar a cabo un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y recursos para el aprendizaje. | Al finalizar el 2024 se llevara a cabo el mantenimiento del 30% de los equipos y recursos para el aprendizaje que presentan riesgos. | porcentaje de equipos revisados sobre el total de equipos. | MENSUAL | Identificación de los equipos que requieren mantenimiento | 10 |  | X |  |  |  | 2024-01-23 | 2024-03-31 | Juan Jaimes Moreno
[5 empty] | MENSUAL | Gestionar recursos. | 1000.00 |  | x |  |  |  | 2024-04-03 | 2024-06-09 | Mariela Ruiz
[5 empty] | TRIMESTRAL | Reparación y mantenimiento de los equipos identificados. | 1000.00 |  | x |  |  |  | 2024-07-04 | 2024-08-18 | Felisario Pabon
[13 empty] | 2024-08-22 | 2024-11-26 | Jose Ramon Becerra
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. | APOYO A LA INVESTIGACIÓN . | Promover la investigación como estrategia pedagogica en la I.E | Al finalizar el 2024 se abran llevado a cabo algunos proyectos de investigación. | porcentaje de docentes sobre proyectos presentados | TRIMESTRAL | Listado de posibles temas. | 0 | [5 empty] | 2024-01-23 | 2024-03-31 | Luis Fernando Suarez
[5 empty] | TRIMESTRAL | Seleccionar los temas priorizados. | 0 | [5 empty] | 2024-04-03 | 2024-04-21 | Juan Jaimes Moreno
[5 empty] | TRIMESTRAL | Ejecutar las tematicas seleccionadas. | 300 |  | x |  |  |  | 2024-04-24 | 2024-08-11 | Ramon Becerra
[6 empty] | Seguimiento y evaluación de resultados. | 0 | [5 empty] | 2024-04-24 | 2024-08-11 | Felisario Pabon
DE LA COMUNIDAD | PROYECTO DE VIDA | Orientar a los estudiantes de la I.E en la construcción de su proyecto de vida | Al finalizar el 2024 los estudiantes de la institución tendran las orientaciones pertinentes para la construcción de su proyecto de vida acorde a sus necesidades,espectativas y posibilidades. | Orientación vocacional. | MENSUAL | Talleres de autoestima y superación. | 50 |  | x |  |  |  | 2024-01-23 | 2024-03-31 | Luis Antonio Ortega
[5 empty] | MENSUAL | Brindar orientación vocacional. | 100 |  | x |  |  |  | 2024-04-03 | 2024-06-16 | Lidia Rosa Pabon
[5 empty] | MENSUAL | Explorar las posibilidades que le brinda el entorno. | 0 | [5 empty] | 2024-07-04 | 2024-11-26 | Nancy Yermila Leal
[5 empty] | MENSUAL | Elaboración de los proyectos de vida. | 50 |  | x |  |  |  | 2024-07-04 | 2024-11-26 | Lidia Rosa Pabon
DE LA COMUNIDAD | ASAMBLEA Y CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA | Fomentar la participación activa de los padres de familia y el consejo en las diferentes actividades académicas, lúdicas y sociales de la institución Educativa. | Al finalizar el año 2024 el 75% de los padres de familia se vinculan a las actividades académicas, lúdicas y sociales de la institución Educativa. | porcentaje de padres de familia vinculados sobre el total de padres de familia. | MENSUAL | Presentación de panes de trabajo para el año escolar | 20 |  | X |  |  |  | 2024-01-23 | 2024-02-28 | Luis Antonio Ortega
[5 empty] | MENSUAL | Establecer los canales de comunicación disponibles. | 20 |  | X |  |  |  | 2024-01-23 | 2024-02-28 | Lidia Rosa Pabon
[5 empty] | MENSUAL | Orientación sobre sus deberes y derechos como padres de familia. | 50 |  | x |  |  |  | 2024-03-06 | 2024-03-31 | Nancy Yermila Leal
[5 empty] | MENSUAL | llevar registro de asistencia y participación de las diferentes actividades de la I.E | 20 |  | x |  |  |  | 2024-01-23 | 2024-11-26 | Luis Antonio Ortega
DE LA COMUNIDAD | PROGRAMAS DE SEGURIDAD | Elaborar un programa de seguridad que oriente frente l a las posibles amenazas que enfrenta la I.E | Al finalizar el 2024 se con un documento escrito que contempla las orientaciones frente a las posibles amenazas existentes en la I.E | Documento impreso. | TRIMESTRAL | Diagnóstico de posibles riesgos | 12.00 |  | x |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-02-29 | Darling Aranxa Carrero
[5 empty] | TRIMESTRAL | Buscar asesoria técnica sobre el manejo de riesgos físicos. | 200.00 |  | x |  |  |  | 2024-03-04 | 2024-03-30 | Nancy Yermila Leal
[5 empty] | TRIMESTRAL | Elaborar documento sobre el programa de seguridad | 40.00 |  | x |  |  |  | 2024-04-10 | 2024-07-28 | Luis Antonio Ortega
[5 empty] | TRIMESTRAL | Socializar con la comunidad educativa el documento elaborado. | [6 empty] | 2024-08-04 | 2024-11-26 | Lidia Rosa Pabón
DE LA COMUNIDAD | Asamblea y consejo de padres de familia. | fomentar la participación de los padres de familia en la diferentes actividades programadas por la I.E | al finalizar el 2023 se integrara el 80% de los padres de familia a la participación activa de la asamblea y consejo de padres.
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL