## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL SAN JAVIER |  |  | 2023-11-30
Regimen | Institución Pública |  | Código DANE |  | 254003000526.
Dirección | VEREDA SAN JAVIER |  | Municipio |  | Ábrego
Correo electronico | centroeducativosanjavier@gmail.com |  | Telefono |  | 3102964218
Rector o Director | John Alexander Acevedo |  | Horizonte |  | Año 2023
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Sonia María Navarro Guerrero |  | Docente- Líder gestión Académica |  | majo7001@hotmail.com
Maria Eugenia Lázaro Ortiz |  | Docente- Líder gestión Administrativa y financiera |  | maela27@hotmail.com
Nancy Gómez Parra |  | Docente- Líder Gestión de la Comunidad |  | nagopa@hotmail.es
Torcoroma Arias Arenas |  | Docente- Líder gestión Directiva |  | torcaa2@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Sonia María Navarro Guerrero |  | Docente- Líder gestión Académica |  | majo7001@hotmail.com
Maria Eugenia Lázaro Ortiz |  | Docente- Líder gestión Administrativa y financiera |  | maela27@hotmail.com
Nancy Gómez Parra |  | Docente- Líder Gestión de la Comunidad |  | nagopa@hotmail.es
Torcoroma Arias Arenas |  | Docente- Líder gestión Directiva |  | torcaa2@hotmail.com

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | Institución Educativa Rural San Javier |  |  |  |  | Municipio |  |  | Abrego
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Mejorar los niveles en los resultados de las pruebas externas en la IER San Javier . | Finalizado el año acadèmico, el 80% de los estudiantes de grado quinto y once, obtendran mejores resultados en las pruebas externas, a partir de la aplicaciòn de simulacros internos en la instituciòn | Nùmero total de estudiantes de grado quinto y once matriculados / Nùmero de estudiantes que aplican los simulacros | 80% | 2023-03-30 | 25% | 2023-10-11 | 15 | 2024-01-15 | 16 | 1. Examinar los resultados de pruebas externas año 2022. 2. Analizar los resultados de la áreas de matemáticas y español de los estudiantes de los grados 5º y 11º. 3. Diseñar un plan de refuerzo académico en las áreas de matemáticas y español para los estudiantes de 5º y 11º. 4. Realizar priebas mensualmente en las ´áreas de matemáticas y español para fortalecer y preparar los estudiantes de 5º y 11º para mejorar los resultados de la pruebas externas. | EN EJECUCION
Gestionar ante los diferentes entes, personal de apoyo, para los estudiantes con problemas de aprendizaje. | Durante el primer semestre del año lectivo 2023 se contarà en un 80% con docentes capacitados, sobre el manejo de estudiantes con problemas de aprendizaje. | Número de docentes capacitados / Nùmero total docentes de IER | 100% | 2023-03-30 | 25% | 2023-10-11 | 0% | 2024-01-15 | 0% | 1. Identificar los estudiantes con problemas de aprendizaje exixtenets en la IER. 2. Gestionar personal de apoyo para la capacitación de los docentes de la IER San Javier. 3. Coordinar capacitaciones con el rector de la IER San Javier. 4. Desarrollar guías de trabajo adaptadas de acuerdo al problema de aprendizaje que presente el estudiante de cada sede | EN EJECUCION
Contar con una base de datos de egresados para aportar al mejoramiento institucional. | En el transcurso del año lectivo 2023 se hará un registro de los egresados en un 50%, a partir del año 2021, con el propósito de mejorar el proyecto de vida de los estudiantes. | Nùmero de estudiantes en la base de datos / Nùmero de estudiantes egresados. | 50% | 2023-03-30 | 33% | 2023-10-11 | 10 | 2024-01-15 | 7 | 1. Diseñar la planilla de base de datos. 2. Solicitr el listado de los egresados desde el año 2021 y establecer contacto con ellos. 3. Invitar egresados de la IER San Javier para que socialicen su proyecto de vida actual. | EN EJECUCION
Crear un plan de trabajo para la prevención de riesgos psicosociales y darlo a conocer a la comunidad educativa. | Terminada la vigencia del año 2023 se contará con un plan de riesgo psicosocial en un 50% en toda la institucion. | Número de sedes que participan en el plan de prevencion de riesgos / N. Total de sedes de la Ier San Javier. | 50% | 2023-03-30 | 25% | 2023-10-11 | 0% | 2024-01-15 | 0% | 1. Buscar apoyo en entidades externas. 2. Elaborar una lista de los principales problemas sicosociales. 3. Realizar la base de datos de las enfermedades sicológicas de los estudiantes de la IER San Javier. 4. Elaborar una estadística sobre las personas afectadas con problemas sicosociales. | EN EJECUCION
Unificar criterios para poner en práctica los proyectos tranversales ( educación ambiental) en la prevencion de riesgos físicos en cada sede. | Terminada la vigencia del año 2023 el 50% de las sedes trabajara de manera unificada el proyecto transversa(educacion ambiental) | Número de sede que aplica el proyecto / N. Total de sedes de la Ier San Javier. | 50% | 2023-03-30 | 25% | 2023-10-11 | 10% |  | 15% | 1. Unificar criterios para poner en práctica el Proyecto transversla en las sedes. 2. Socializar criterios al grupo de docentes. 3. Hacer daignóstico de los riesgos físicos en las sedes. 4. Evaluar la ejecución del proyecto en las sedes. | TERMINADA
Crear un plan de trabajo para evidenciar proyecto de vida. | Terminada la vigencia 2023 el 50% de la comunidad de la Ier San Javier aplicará el plan de trabajo de proyecto de vida.. | Número estudiantes con proyecto de vida / N. Total de estudiantes de la Ier San Javier. | 50% | 2023-03-30 | 10% | 2023-10-11 | 0% | 2024-01-15 | 0% | 1. Abordar el proyecto de vida socal en todas las sedes. 2. Aplicar proyecto de vida en todos los grados. 3. Hacer seguimiento a la ejecución del proyecto de vida en los estudainetes de la IER. 4. Evaluar la ejecución del proyecto de vida en los estudiantes de la IER San Javier | EN EJECUCION
Diseñar una estrategia articulada para atender a estudiantes con bajo desempeño académico | Terminada la vigencia del año 2023 el 70% de las sedes pondrá en práctica la estrategia para atender el bajo desempeño en los estudiantes | Numero de sedes que pondrá en práctica la estrategia/ número total de las sedes de la institución | 100% | 2023-03-30 | 10% | 2023-10-11 | 26% | 2024-01-15 | 20% | 1. Detectar debilidades y fortalezas. 2. Elaborar activiaddes y estrategias que mejoren el rendimiento académico de los estudiantes. 3. Aplicar mensulmente activaidades y estrategias que mejoren el rendimiento académico de los estudaintes. 4. Evaluar el impacto de la aplicación de las activiades y estrategias aplicadas. | EN EJECUCION
Implementar incentivos a nivel institucional a los docentes integrales en la formación de los estudiantes | Terminada la vigencia del año 2023 el 100% de los docentes conocerá los criterios para acceder al incentivo | Número total de docentes que logren el incentivo/ número total de docentes de la institución | 100% | 2023-03-30 | 25% | 2023-10-11 | 35% | 2024-01-15 | 40% | 1. Implementar incentivos para docentes. 2. Dar a conocer los criterios para acceder a los incentivos. 3. Involucrar a todos los docentes de la IER en los incentivos. 4. Entregar incentivo al docente integral. | TERMINADA
Levantar un panorama completo de los riesgos físicos de la IER San Javier | Terminada la vigencia del año 2023 la institución conocerá en un 50% el panorama de riesgos | Número de sedes que conocen el panorama de riesgos /número total de las sedes de la institución | 100% | 2023-03-30 | 33.33% | 2023-10-11 | 0% | 2024-01-15 | 0% | 1. Diseñar un panorama de riesgos en la Institución. 2. Socializar el panorama de riesgos a toda la institución. 3. Evaluar la situación de riesgos de la Institución. | EN EJECUCION
Gestionar acciones enfocadas para el mejoramiento y adecuación de los espacios físicos en la sede principal de la IER san Javier. | Durante el año lectivo 2023, se gestionaran ante los entes pertinentes los recursos, para mejorar los espacios fisicos en un 20%, y asi brindar una mejor calidad educativa. | Gestiones realizadas/ gestiones programadas. | 20% | 2023-03-30 | 10% | 2023-10-11 | 5% | 2024-01-15 | 5% | 1. Elaborar el cronograma de acciones para ejecutar en el primer semestre del año lectivo 2023. 2. Socializar el cronograma a los miembros de la comunidad educativa. 3. Poner en conocimiento de las entidades gubernamentales la problemática de la IER San Javier | TERMINADA
Aplicar en todas las sedes actividades extracurriculares en los grados primero y segundo | Al inicio del año escolar 2023, elaborar un plan de apoyo para reforzar a los estudiantes de grado primero y segundo, que presenten falencias en su calidad educativa en 45%. | Nùmero de estudiantes que realizaron actividades extracurriculares/ nùmero de estudiantes de los grados primero y segundo matriculados. | 45% | 2023-03-30 | 10% | 2023-10-11 | 12% | 2024-01-15 | 13% | 1. Analizar el rendimeinto académico de los estudiantes de primero y segundo.. 2. Identificar estudiantes que requieren actividades extracurriculares. 3. Elaborar un plan de actividades extracurriculares institucional para los grados primero y segundo. 4. Aplicar y evaluar actividades extracurriculares. | EN EJECUCION
Gestionar capacitación para todos los docentes pertenecientes a la IER San Javier, para trabajar con población vulnerable. | Durante el año lectivo del 2023 los docentes de la IER San Javier, serán capacitados en un 100% para trabajar con población vulnerable. | Porcentaje de docentes capacitados / sobre total docentes de IER. | 100% | 2023-03-30 | 10% | 2023-10-11 | 0% | 2024-01-15 | 0% | 1. Identificar la población vulnerable en el IER San Javier. 2. Gestionar ante los entes, capacitación sobre el manejo de la población vulnerable. 3. Recibir la capacitación para el 100% de los docentes de la IER San Javier | EN EJECUCION
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA