## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL SAN JAVIER |  |  | 2023-11-30
Regimen | Institución Pública |  | Código DANE |  | 254003000526.
Dirección | VEREDA SAN JAVIER |  | Municipio |  | Ábrego
Correo electronico | centroeducativosanjavier@gmail.com |  | Telefono |  | 3102964218
Rector o Director | John Alexander Acevedo |  | Horizonte |  | Año 2023
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Sonia María Navarro Guerrero |  | Docente- Líder gestión Académica |  | majo7001@hotmail.com
Maria Eugenia Lázaro Ortiz |  | Docente- Líder gestión Administrativa y financiera |  | maela27@hotmail.com
Nancy Gómez Parra |  | Docente- Líder Gestión de la Comunidad |  | nagopa@hotmail.es
Torcoroma Arias Arenas |  | Docente- Líder gestión Directiva |  | torcaa2@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Sonia María Navarro Guerrero |  | Docente- Líder gestión Académica |  | majo7001@hotmail.com
Maria Eugenia Lázaro Ortiz |  | Docente- Líder gestión Administrativa y financiera |  | maela27@hotmail.com
Nancy Gómez Parra |  | Docente- Líder Gestión de la Comunidad |  | nagopa@hotmail.es
Torcoroma Arias Arenas |  | Docente- Líder gestión Directiva |  | torcaa2@hotmail.com

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | Institución Educativa Rural San Javier |  |  |  |  | Municipio |  |  | Abrego
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Adoptar una politica para la adquisición de material didactico de acuerdo a las necesidades de cada sede. | Durante el primer semestre académico del año 2024 se adoptará una politica de adqusicion de matierial didáctico para el 100% de las sedes . | Numero de sedes de la IER/numero de sedes que adoptan la politica de adquisición de material | 50% | 2024-03-16 | [5 empty] | Crear política de adquisición de recursos | EN EJECUCION
Socializar política de adquisición de recursos a la comunidad educativa
Adoptar política de adquisición de recursos.
Implementar y evaluar la política de adquisición de recursos.
Plantear un mecansimo de atencion que garantice los procesos de enseñanza para los estudiantes con dificultad de aprendizaje., | Durante el transcurso del año lectivo 2024 la IER San Javier, contará con un 50% de estudiantes con dificultad de aprendizaje caracterizados y atendidos. | Número de estuadiantes con dificultad de aprendizaje / Nùmero de estudiantes caracterizados y atendidos. | 30% | 2024-03-16 | [5 empty] | 1. Identificar los estudiantes con dificultades de aprendizaje existentes en la IER. | EN EJECUCION
2. Elaborar el PIAR para cada uno de los estudiantes caracterizados
3.Citar a padres de familia para orientarlo a solicitar el diagnostico
4. Caracterizarlos en el SIMAT
Contar con una base de datos de egresados para aportar al mejoramiento institucional. | En el transcurso del año lectivo 2024 secontinuará un con el registro de los egresados en un 60%, a partir del año 2021, con el propósito de mejorar el proyecto de vida de los estudiantes. | Nùmero de estduiantes en la base de datos / Nùmero de estudiantes egresados | 30% | 2024-03-16 | [5 empty] | 1. Invitar a los egresados de la IER San Javier para que se refistren en la pagina. | EN EJECUCION
2. elaborar y entregar un carné virtual.
3. Informarles a traves de correos las diferentes actividades culturales y fechas especiales de la institución.
Crear un plan de trabajo para la prevención de riesgos psicosociales y darlo a conocer a la comunidad educativa. | Terminada la vigencia del año 2024 se contará con un plan de riesgo psicosocial en un 50% en toda la institucion. | Número de sedes que participan en el plan de prevencion de riesgos / N. Total de sedes de la Ier San Javier. | 25% | 2024-03-16 | [5 empty] | 1. Buscar apoyo con personal experto. | EN EJECUCION
2. Elaborar una lista de los principales factores psicosociales.
3. Realizar la base de datos de factores psicosociales de los estudiantes de la IER.
4. Elaborar una estadísticas sobre las personas afectadas con factores psicosociales.
Implementar estrategias acorde a la población que experimenta barreras para el aprendizaje. | Durante el año lectivo 2024 se implementara estrategias 50% para atender a la población que experimenta barrera para el aprendizaje | Número de estudiantes que esxperimenta barreras / N. de estudiantes atendidos. | 0% | 2024-03-16 | [5 empty] | 1. Aplicar el PIAR en las sede que se requiera. | NO INICIADA
2. Realizarr segumiento al PIAR
3. Evaluar los resultados del PIAR
4.Socializar el desarrollo del PIAR
Crear un plan de trabajo para evidenciar proyecto de vida. | Terminada la vigencia 2024 el 50% de la comunidad de la Ier San Javier aplicará el plan de trabajo de proyecto de vida.. | Número estudiantes con proyecto de vida / N. Total de estudiantes de la Ier San Javier. | 25% | 2024-03-16 | [5 empty] | 1.Abordar el proyecto de vida social en todas las sedes. | EN EJECUCION
2. Aplicar el proyecto de vida desde todos los quinto, décimo y once
3.Hacer seguimiento a la ejecución del proyecto de vida en los estudiantes de la IER.
4.Evaluar la ejecución del proyecto de vida en los estudiantes de la IER.
Crear un formato de préstamo para el uso de los espacios físicos de la istitución. | Durante el primer periódo académico 2024 la comunidad educativa conocerá el formato de prestamo de la sede | Número de sedes que conocen el formato /número total de las sedes de la institución | 50% | 2024-03-16 | [5 empty] | Elaborar formato de préstamo de las sedes. | EN EJECUCION
Socializar el formato a la comunidad educativa.
Aplicar el uso del formato de préstamo de las sedes.
Crear un archivo de evidencias de préstamos de la sede
Levantar un panorama completo de los riesgos físicos de la IER San Javier | Terminada la vigencia del año 2024 la institución conocerá en un 50% el panorama de riesgos | Número de sedes que conocen el panorama de riesgos /número total de las sedes de la institución | 25% | 2024-03-16 | [5 empty] | Diseñar un panorama de riesgos en la institución | EN EJECUCION
Socializar el panorama de riesgos en toda la institución
Evidenciar la situación de riesgos en la institución
Evaluar la situación de riesgos en la institución.
Implmentar desde las prácticas de aula proyectos transversales significativas de aprendizaje, conducente al apoyo de la investigación. | Durante el año lectivo 2024 se abordará los proyectos transversales 50% conducentes al apoyo de la investigación. | Número de sede de la IER/ que implementan los Proyectos transversale y las comunidades de aprendizaje | 0% | 2024-03-16 | [5 empty] | Abordar los proyectos transversales en la IER. San Javier | NO INICIADA
Implementar los proyectos Transversales desde las diferentes áreas del saber
Evidenciar las practicas de aula relacionadas con la investigación
Evaluar el impacto de las prácticas de aula relacionadas con la investigación.
Reestructurar el Comité de Convivencia escolar | Terminada la vigencia del año 2024 el Comité de Convivencia conocerá en un 100% sus funciones | Número de integrantes del comité de convivencia/numero de integrantes que conocen las fuciones del comité | 75% | 2024-03-16 | [5 empty] | Reorganizar el comité de Convivencia escolar | EN EJECUCION
Socializar las funciones del comité de Convivencia Escolar
Elaborar actas de reuniones del Comité de Convivencia Escola
Evaluar el cumplimiento de las funciones del Comité de Convivencia Escolar
Incluir la participación de los líderes de grado quinto de todas las sedes en el consejo estudiantil de la institución. | Durante el primer semestre del año lectivo 2024 se contarà en un 100% con la participacición de todas las sedes en el consejo estudiantil. | Numero de sedes que participan en el consejo estudiantil/Número total de sedes de la institución. | 75% | 2024-03-16 | [5 empty] | Conformar el consejo estudiantil 2024 | EN EJECUCION
Socializar las funciones deconsejo estudiantil
Establecer el canal de comunicación del consejo estudiantil con los lideres de todas las sedes.
Fortalecer la convivencia y el respeto a travésdel comité de Convivencia Escolar. | Al finalizar el año académico 2024 en todas las sedes de la IER se habrán implementado actividades para la solución de conflictos. | Numero de sedes de la IER/numero de sedes que aplican las actividades | 25% | 2024-03-16 | [5 empty] | Elaborar un plan de acción del comité de Convivencia Escolar | EN EJECUCION
Socializar plan de accion a la comunidad educativa.
Ejecutar plan de acción en toda la institución.
Evidenciar actividades realizadas.
Columna1
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA