## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL LLANO ALTO |  |  | 2023-11-28
|  |  | Código DANE |  | 254003000445
Dirección | VEREDA LLANO ALTO |  | Municipio |  | Abrego
Correo electronico | cerllanoalto2018@mail.com |  |  | Tel | 3144280832
Rector o Director | LUIS ANGEL SANABRIA CLARO |  |  | Horizonte | 2024
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Yony Alonso Alvarez Alvarez |  | DOCENTE DE AULA |  | jhonyal73@hotmail.com
Yolanda Torrado Peñaranda |  | DOCENTE DE AULA |  | ytp65@hotmail.com
Yolanda Navarro Perez |  | DOCENTE DE AULA |  | yonave@hotmail.com
Olga Torrado Peñaranda |  | DOCENTE DE AULA |  | oltope.cg@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Yony Alonso Alvarez Alvarez |  | DOCENTE DE AULA |  | DIRECTIVA
Yolanda Torrado Peñaranda |  | DOCENTE DE AULA |  | ACADEMICA
Yolanda Navarro |  | DOCENTE DE AULA |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Olga Torrado Peñaranda |  | DOCENTE DE AULA |  | COMUNIDAD

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2024 |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: CENTRO EDUCATIVO RURAL LLANO ALTO
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Necesidad de fortalecer los procesos instirucionales con un plan Para estudiantes con NEE. | Diseñar un plan para estudiantes con NEE para el CER LLANO ALTO AÑO 2024 | Al finalizar el 2024 el CER LLANO ALTO tendrá diseñado un plan para la atención de estudiantes con NEE en un 100%. | (# de planes de gestión de NEE / número de sedes que lo aplican) x 100 | TRIMESTRAL | 1. Acopio y clasificación de información | 7 | x |  |  |  |  | 2024-01-16 | 2024-01-22 | Yolanda Torrado
[5 empty] | TRIMESTRAL | 2. Diseño del plan de gestión de Calidad. | 9 | x |  |  |  |  | 2024-01-23 | 2024-11-27 | Carmenza Jimenez
[5 empty] | TRIMESTRAL | 3. Aplicación del plan de gestión de calidad | 8 | x |  |  |  |  | 2024-01-23 | 2024-11-27 | Ledy Ropero
[5 empty] | TRIMESTRAL | 4.Evaluación del plan de calidad | 10 | x |  |  |  |  | 2024-11-27 | 2024-12-03 | Yony Alvarez
DIRECTIVA | Desarrollar una estrategia de experiencias significativas para el mejoramiento de los aprendizajes y las prácticas pedagógicas de los docentes. | Ejecutar una propuesta de experiencia significativa en el area de ciencias naturales. | En el 2024 el CER LLANO ALTO desarrollará una propuesta de experincia significativa en el area de iencias naturales en el 100% de sus sedes educativas. | (# de planes de experiencias significativas en ciencias naturales implementadas / número de sedes que las aplican) x 100 . | TRIMESTRAL | Identificación la propuesta en ciencias naturales. | 5 | x |  |  |  |  | 2024-01-09 | 2024-01-22 | Olga Torrado
[5 empty] | TRIMESTRAL | Definir los criterios que permitan clasificar las buenas practicas. | 5 | x |  |  |  |  | 2024-04-03 | 2024-04-09 | Fabiola Quintero
[5 empty] | TRIMESTRAL | Promueve y aplica la politica educativa de experiencias significativas y de buenas practicas. | 150 | x |  |  |  |  | 2024-10-09 | 2024-10-15 | Mery Perez verjel
[5 empty] | TRIMESTRAL | Registro, control, evaluación y socializacion de la experiencia significativas y de buenas practicas. | 20 | x |  |  |  |  | 2024-11-27 | 2024-12-03 | Clara Rizo Ortiz
GESTION ACADEMICA | Apoyo pedagógico (Interno y Externo) para atender los estudiantes en casos de bajo rendimiento y estudiantes en condiciones de discapacidad. | Fortalecer el apoyo pedagógico (Interno y Externo) para atender a los estudiantes de casos de bajo rendimiento y estudiantes en condiciones de discapacidad. | Durante el año 2024 se fortalecerá el plan de apoyo pedagógico pruebas avanzar para atender a los estudiantes en casos de bajo rendimiento y en condiciones de discapacidad. | (# de planes de apoyo pruebas avanzar implementados / número de sedes que las aplican) x 100 | TRIMESTRAL | Diagnostico de Pruebas Internas y externas, Indice sintetico de calidad educativa, Dia E. | 5 | x |  |  |  |  | 2024-01-16 | 2024-01-16 | Olga Torrado
[5 empty] | TRIMESTRAL | Elaboracion del plan de apoyo pedgógico pruebas saber para atender a los estudiantes en casos de bajo rendimiento y en condiciones de discapacidad. | 5 | x |  |  |  |  | 2024-01-20 | 2024-01-20 | Yony Alvarez
[5 empty] | TRIMESTRAL | Aplicación y desarrollo del plan pedagógico pruebas Avanzar para atender a los estudiantes en casos de bajo rendimiento y en condiciones de discapacidad | 5 | x |  |  |  |  | 2024-01-23 | 2024-03-31 | Alicia Pacheco
[5 empty] | TRIMESTRAL | Seguimiento y evaluación del plan pedagógico pruebas saber para atender a los estudiantes en casos de bajo rendimiento y en condiciones de discapacidad. | 10 | x |  |  |  |  | 2024-04-10 | 2024-04-10 | Sonia Milena Perez
GESTION ACADEMICA | Revisar mecanismos de seguimiento y retroalimentacion en los procesos de aprendizaje escuela nueva y postprimaria. | implementar mecanismos de seguimiento y retroalimentacion en los procesos de aprendizaje escuela nueva y postprimaria. | Durante el año 2024 se Desarrollará cuatro tipo mecanismos de seguimiento y a escuela nueva y postprimaria. | # de mecanismos implementados en escuela nueva y potprimaria. | TRIMESTRAL | Definición de cuatro mecanismos de segumiento a escuela nueva y postprimaria. | 5 | x |  |  |  |  | 2024-01-16 | 2024-01-16 | Fabiola Quintero
[5 empty] | TRIMESTRAL | Revisión del uso de docuemntos escuela nueva y postprimaria. | 5 | x |  |  |  |  | 2024-01-18 | 2024-01-18 | Dalia Arevalo
[5 empty] | TRIMESTRAL | valoración de los procesos evaluativos implementados | 150 | x |  |  |  |  | 2024-01-23 | 2024-03-14 | Carmenza Jimenez
[5 empty] | TRIMESTRAL | Revisión de las técnicas de aprendizaje implementadas con los esudiantes . | 20 | x |  |  |  |  | 2024-01-23 | 2024-11-20 | Olga Arenas
Administrativa y financiera | Aplicar un plan de manejo estratégico de los recursos conpes articulado articulado al presupuesto anual y plan de compras. | Implementar el plan estratégico de recursos en el CER LLANO ALTO. | Durante el año 2024 se contará con una plan de manejo estratégico de recursos. | plan de manejo estratégico de recursos implementado durante el año 2024. | MENSUAL | Revisión, ajuste y socializaciónde la estrategia de reconocimiento al personal vinculado del cer la fenicia.. | 10 | x |  |  |  |  | 2024-02-15 | 2024-02-15 | Luz Karime Nuñez
[5 empty] | MENSUAL | Adopción de la estrategia de reconocimiento al personal vinculado del CER LLANO ALTO por el C.D. | 10 | x |  |  |  |  | 2024-03-21 | 2024-03-21 | Yolanda Torrado
[5 empty] | MENSUAL | Aplicación de la estrategia de reconocimiento al personal vinculado del CER LLANO ALTO por el C.D. | 10 | x |  |  |  |  | 2024-04-15 | 2024-05-15 | Carmenza Jimenez
[5 empty] | MENSUAL | Revision continua y evaluación de la estrategia de reconocimiento al personal vinculado del CER LLANO ALTO por el C.D. | 10 | x |  |  |  |  | 2024-05-22 | 2024-11-22 | Ledy Ropero
Administrativa y financiera | Fortalecer el apoyo a la investigación y a la producción de materiales relacionados con la misma. | Fortalecer el apoyo a la investigación y a la producción de materiales relacionados con la misma. | Durante el año 2024 el LLANO ALTO desarrollara la politica de investigación y producción de materiales relacionados con la misma. | Cultura de investigacion desarrollada. | TRIMESTRAL | Revision y ajuste de la politica de investigación y producción de materiales relacionados con la misma. | 10 | x |  |  |  |  | 2024-02-23 | 2024-02-23 | Yony Alvarez
[5 empty] | TRIMESTRAL | Incorporacion de un rubro en el presupuesto del CER corte 2024 para la investigación y producción de materiales | 10 | x |  |  |  |  | 2024-06-15 | 2024-06-15 | Olga Torrado
[5 empty] | TRIMESTRAL | Presentacion, priorizacion y selección de las propuestas de investigación y producción de materiales | 10 | x |  |  |  |  | 2024-11-15 | 2024-11-15 | Fabiola Quintero
[5 empty] | TRIMESTRAL | Desarrollo control seguimiento y evaluacion de las propuestas de investigación y producción de materiales. | 10 | x |  |  |  |  | 2024-11-27 | 2024-11-27 | Mery Perez verjel
COMUNIDAD | Fortalecer el proyecto de vida articulándolo con las necesidades, expectativas de los estudiantes y posibiliades que le ofrece el entorno | Aplicar el proyecto de vida | Al finalizar el año 2024 el CER LLANO ALTO fortalecerá el proyecto de vida en sus Diez (10) sedes articulado con las necesidades y expectativas de los estudiantes | Proyecto de vida fortalecido y aplicado/ (número de sedes)x 100 | TRIMESTRAL | Socialización del documento proyecto de vida a la comunidad educativa | 0 | x |  |  |  |  | 2024-01-16 | 2024-02-15 | Clara Rizo Ortiz
[5 empty] | TRIMESTRAL | Articulación del proyecto de vida con los proyectos transversales | 0 | x |  |  |  |  | 2024-02-27 | 2024-03-30 | Olga Torrado
[5 empty] | TRIMESTRAL | Desarrollo pedagógico del proyecto de vida con los estudiantes | 110 | x |  |  |  |  | 2024-04-10 | 2024-09-28 | Yony Alvarez
[5 empty] | TRIMESTRAL | Seguimiento y evaluación del proyecto de vida | 10 | x |  |  |  |  | 2024-07-06 | 2024-11-08 | Alicia Pacheco
COMUNIDAD | Elaborar un plan de adecuación de infraestructuras de las sedes educativas | Diseñar el plan de adecuación de infraestructuras del CER LLANO ALTO que atienda sus necesidades | Al finalizar el año 2024 el CER LLANO ALTO tendrá implementado el plan de infraestructura de las sedes educativas en un 100% | Plan de infraestructura | TRIMESTRAL | Actualización del diagnóstico de la infraestructura y contexto de cada sede educativas en su infraestructura | 0 | x |  |  |  |  | 2024-01-16 | 2024-01-31 | Sonia Milena Perez
[5 empty] | TRIMESTRAL | identificación de las necesidades de las sedes educativa | 0 | x |  |  |  |  | 2024-02-16 | 2024-03-16 | Fabiola Quintero
[5 empty] | TRIMESTRAL | Elaboración del plan de recuperación y embellecimiento de las sedes educativas | 10 | x |  |  |  |  | 2024-01-16 | 2024-04-09 | Dalia Arevalo
[5 empty] | TRIMESTRAL | Socialización y aplicación del plan de de recuperación y embellecimiento de las infraestructuras de las sedes educativas | 100 | x |  |  |  |  | 2024-09-18 | 29/09/20234 | Yolanda Navarro
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL