## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Regimen |  |  | Código DANE
Dirección |  |  | Municipio
Correo electronico |  |  | Telefono
Rector o Director |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CENTRO EDUCATIVO RURAL LLANO ALTO |  |  |  |  | Municipio: Abrego
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Diseñar un plan de gestión de calidad para el CER LLANO ALTO AÑO 2023 | Al finalizar el 2023 el CER LLANO ALTO tendrá diseñado un plan de calidad en un 100%. | (# de planes de gestión de calidad / número de sedes que lo aplican) x 100 | 100% | 2023-04-03 | 40% | 2023-06-05 | 40% | 2023-11-29 | 20% | 1. Clasificación de información 2. Diseño del plan de gestión de Calidad. 3. Aplicación del plan de gestión de calidad 4.Evaluación del plan de calidad | TERMINADA
0
0
0
Implementar una cultura de experiencias significativas que permitan socializarce en la comunidad educativa. | En el 2023 el CER LLANO ALTO desarrollará una cultura de experiencias signficativas en un 40% en sus sedes educativas. | (# de planes de experiencias significativas implementadas / número de sedes que las aplican) x 100 . | 100% | 2023-04-03 | 30% | 2023-06-05 | 50% | 2023-11-29 | 20% | 1-Definir los criterios que permitan clasificar las buenas practicas. 2-Registro, control, evaluación y socializacion de la experiencia significativas y de buenas practicas. | TERMINADA
|  |  | 0 | [6 empty] | 3-Promueve y aplica la politica educativa de experiencias significativas y de buenas practicas. | TERMINADA
|  |  | 0 | [6 empty] | Registro, control, evaluación y socializacion de la experiencia significativas y de buenas practicas.
0
Fortalecer el apoyo pedagógico (Interno y Externo) para atender a los estudiantes de casos de bajo rendimiento y estudiantes en condiciones de discapacidad. | Durante el año 2023 se fortalecerá el plan de apoyo pedagógico pruebas saber para atender a los estudiantes en casos de bajo rendimiento y en condiciones de discapacidad. | (# de planes de apoyo pruebas saber implementados / número de sedes que las aplican) x 100 | 100% | 2023-04-03 | 35% | 2023-06-05 | 25% | 2023-11-29 | 40% | 1-Elaboracion del plan de apoyo pedgógico pruebas saber para atender a los estudiantes en casos de bajo rendimiento y en condiciones de discapacidad. | TERMINADA
|  |  | 0 | [6 empty] | 2-Aplicación y desarrollo del plan pedagógico pruebas saber para atender a los estudiantes en casos de bajo rendimiento y en condiciones de discapacidad | TERMINADA
|  |  | 0 | [6 empty] | 3-Seguimiento y evaluación del plan pedagógico pruebas saber para atender a los estudiantes en casos de bajo rendimiento y en condiciones de discapacidad. | TERMINADA
0
implementar mecanismos de seguimiento y retroalimentacion en los procesos de aprendizaje escuela nueva y postprimaria. | Durante el año 2023 se Desarrollará cuatro tipo mecanismos de seguimiento y a escuela nueva y postprimaria. | # de mecanismos implementados en escuela nueva y potprimaria. | 100% | 2023-04-03 | 25% | 2023-06-05 | 45% | 2023-11-29 | 30% | Definición de cuatro mecanismos de segumiento a escuela nueva y postprimaria. | TERMINADA
|  |  | 0 | [6 empty] | Revisión del uso de docuemntos escuela nueva y postprimaria. | TERMINADA
|  |  | 0 | [6 empty] | valoración de los procesos evaluativos implementados | TERMINADA
|  |  | 0 | [6 empty] | Revisión de las técnicas de aprendizaje implementadas con los esudiantes .
Implementar el plan estratégico de recursos en el CER LLANO ALTO. | Durante el año 2023 se contará con una plan de manejo estratégico de recursos. | plan de manejo estratégico de recursos implementado durante el año 2023. | 100% | 2023-04-03 | 45% | 2023-06-05 | 35% | 2023-11-29 | 20% | 1-Revisión, ajuste y socializaciónde la estrategia de reconocimiento al personal vinculado del cer la fenicia.. | TERMINADA
|  |  | 0 | [6 empty] | 2-Adopción de la estrategia de reconocimiento al personal vinculado del CER LLANO ALTO por el C.D.4-Revision continua y evaluación de la estrategia de reconocimiento al personal vinculado del CER LLANO ALTO por el C.D. | TERMINADA
|  |  | 0 | [6 empty] | 3-Aplicación de la estrategia de reconocimiento al personal vinculado del CER LLANO ALTO por el C.D. | TERMINADA
|  |  | 0 | [6 empty] | Revision continua y evaluación de la estrategia de reconocimiento al personal vinculado del CER LLANO ALTO por el C.D.
Fortalecer el apoyo a la investigación y a la producción de materiales relacionados con la misma. | Durante el año 2023 el LLANO ALTO desarrollara la politica de investigación y producción de materiales relacionados con la misma. | Cultura de investigacion desarrollada. | 70% | 2023-04-03 | 40% | 2023-06-05 | 10% | 2023-11-29 | 20% | 1-Revision y ajuste de la politica de investigación y producción de materiales relacionados con la misma. | TERMINADA
|  |  | 0 | [6 empty] | 2-Incorporacion de un rubro en el presupuesto del CER corte 2023 para la investigación y producción de materiales
|  |  | 0 | [6 empty] | 3-Presentacion, priorizacion y selección de las propuestas de investigación y producción de materiales. 4-Desarrollo control seguimiento y evaluacion de las propuestas de investigación y producción de materiales.
0
Diseñar y aplicar un proyecto que fortalezca el sentido de la vida de los estudiantes | Al finalizar el año 2023 el CER LLANO ALTO fortalecerá el proyecto de vida en sus Diez (10) sedes articulado con las necesidades y expectativas de los estudiantes | Proyecto de vida fortalecido y aplicado/ (número de sedes)x 100 | 100% | 2023-04-03 | 50% | 2023-06-05 | 30% | 2023-11-29 | 20% | 1-Socialización del documento proyecto de vida a la comunidad educativa | TERMINADA
|  |  | 0 | [6 empty] | 2-Articulación del proyecto de vida con los proyectos transversales
|  |  | 0 | [6 empty] | 3- Desarrollo pedagógico del proyecto de vida con los estudiantes.4-Seguimiento y evaluación del proyecto de vida
0
Diseñar el plan de adecuación de infraestructuras del CER LLANO ALTO que atienda sus necesidades | Al finalizar el año 2023 el CER LLANO ALTO tendrá implementado el plan de infraestructura de las sedes educativas en un 100% | Plan de infraestructura | 100% | 2023-04-03 | 30% | 2023-06-05 | 40% | 2023-11-29 | 30% | 1-Actualización del diagnóstico de la infraestructura y contexto de cada sede educativas en su infraestructura | TERMINADA
|  |  | 0 | [6 empty] | 2-identificación de las necesidades de las sedes educativa
|  |  | 0 | [6 empty] | 3-Elaboración del plan de recuperación y embellecimiento de las sedes educativas
4-Socialización y aplicación del plan de de recuperación y embellecimiento de las infraestructuras de las sedes educativas
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA
Número de docentes CER, que trabajaron ajustando los rincones de trabajo y planeadores de clase /X 100 Números total de docentes del CER.