## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL LLANO ALTO |  |  | 2023-11-28
|  |  | Código DANE |  | 254003000445
Dirección | VEREDA LLANO ALTO |  | Municipio |  | Abrego
Correo electronico | cerllanoalto2018@mail.com |  |  | Tel | 3144280832
Rector o Director | LUIS ANGEL SANABRIA CLARO |  |  | Horizonte | 2024
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Yony Alonso Alvarez Alvarez |  | DOCENTE DE AULA |  | jhonyal73@hotmail.com
Yolanda Torrado Peñaranda |  | DOCENTE DE AULA |  | ytp65@hotmail.com
Yolanda Navarro Perez |  | DOCENTE DE AULA |  | yonave@hotmail.com
Olga Torrado Peñaranda |  | DOCENTE DE AULA |  | oltope.cg@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Noel Alfonso Torrado Álvarez |  | DOCENTE DE AULA |  | DIRECTIVA
Yolanda Torrado Peñaranda |  | DOCENTE DE AULA |  | ACADEMICA
Yony Alonso Álvarez Álvarez |  | DOCENTE DE AULA |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Fabiola Quintero Casadiegos |  | DOCENTE DE AULA |  | COMUNIDAD

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2025 |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: CENTRO EDUCATIVO RURAL LLANO ALTO
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Implementación de los procesos institucionales mediante un Plan de Apoyo para la Atención a Estudiantes con NEE. | Aplicar el Plan de Apoyo para la Atención de Estudiantes con NEE para el CER Llano Alto AÑO 2025 | Al finalizar el 2025 el CER LLANO ALTO habrá implementado el Plan de Apoyo para la Atención de Estudiantes con NEE en un 100%. | (# de sedes aplicando el Plan de apoyo educativo de NEE / número de sedes del CER) x 100 | TRIMESTRAL | 1. Recolección y clasificación de información | 7 | x |  |  |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-10 | Director Luis Ángel Sanabria A. y Docentes CER Llano Alto.
[5 empty] | TRIMESTRAL | 2. Aplicación del plan de Atención a Estudiantes con NEE. | 9 | x |  |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-11-07 | Director Luis Ángel Sanabria A. y Docentes CER Llano Alto.
[5 empty] | TRIMESTRAL | 3. Seguimiento a la ejecución del plan de Atención a Estudiantes con NEE. | 8 | x |  |  |  |  | 2025-04-14 | 2025-11-28 | Director Luis Ángel Sanabria A. y Docentes CER Llano Alto.
[5 empty] | TRIMESTRAL | 4. Evaluación de resultados del Plan de Apoyo para estudiantes con NEE. | 10 | x |  |  |  |  | 2025-11-18 | 2025-11-28 | Director Luis Ángel Sanabria A. y Docentes CER Llano Alto.
DIRECTIVA | Realización de simulacros de pruebas Evaluar para Avanzar para preparar a los estudiantes para las mismas y lograr mejores resultados. | Realizar un simulacro de las pruebas Evaluar para Avanzar para preparar a los estudiantes y lograr mejores resultados. | Al finalizar el año 2025 el CER Llano Alto habrá realizado un simulacro de las pruebas Evaluar para Avanzar a un 100% de los estudiantes de 3o. a 9o. Grado. | (# de estudiantes que obtuvieron buenos resultados en las pruebas / número de estudiantes que presentaron las pruebas) x 100 | SEMESTRAL1. Realización del simulacro. 2. Evaluación de resultados 3. Revisión y aplicación de un Plan de Mejoramiento. 4. Presentación de Pruebas Oficiales. 5. Evaluación de resultados | TRIMESTRAL |  | x |  |  |  |  | 2025-05-19 | 2025-08-22 | Director Luis Ángel Sanabria A. y Docentes CER Llano Alto.
DIRECTIVA | Establecer una estrategia que permita la implementación de experiencias significativas para el mejoramiento de los aprendizajes y las prácticas pedagógicas de los docentes. | Implementar como estrategia pedagógica la experiencia significativa en el area de ciencias naturales. | Al finalizar el año 2025 el CER LLANO ALTO habrá implementado la propuesta pedagógica de experiecia significativa en el área de Ciencias Naturales en el 100% de sus sedes educativas. | (# de planes de experiencias significativas en ciencias naturales implementadas / número de sedes que las aplican) x 100 . | TRIMESTRAL | Socialización de la propuesta de experiencia significativa en el área de Ciencias Naturales. | 5 | x |  |  |  |  | 2025-01-13 | 2025-11-17 | Mery Perez Verjel; Olga Torrado P. y Yolanda Torrado P. y docentes de cada sede.
[5 empty] | TRIMESTRAL | Implementación de la propuesta de experiencia significativa en el área de Ciencias Naturales en todas las sedes del CER. | 5 | x |  |  |  |  | 2025-02-10 | 2025-01-07 | Docentes del CER.
[5 empty] | TRIMESTRAL | Seguimiento de la implementación de la Propuesta de Experiencia Significativa en cada una de las sedes. | 150 | x |  |  |  |  | 2025-04-14 | 2025-11-28 | Mery Perez Verjel y docentes de cada sede.
[5 empty] | TRIMESTRAL | Evaluación de resultados de la Implementación de la Experiencia Significativa. | 20 | x |  |  |  |  | 2025-11-18 | 2025-11-28 | Director Luis Ángel Sanabria A. y Docentes CER Llano Alto.
GESTION ACADEMICA | Apoyo pedagógico para atender los estudiantes con dificultades de aprendizaje y bajo rendimiento académico. | Implementar un plan de apoyo pedagógico para atender a los estudiantes con dificultades de aprendizaje y bajo rendimiento académico. | Al finalizar el año 2025 se habrá implementado el plan de apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje y bajo rendimiento académico en el 100% de las sedes. | (# de estudiantes que superaron las dificultades de aprendizaje / número de estudiantes con dificultades de aprendizaje atendidos) x 100 | TRIMESTRAL | Diagnóstico de estudiantes con dificultades de aprendizaje y bajo rendimiento académico. | 5 | x |  |  |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-21 | Director Luis Ángel Sanabria A. y Docentes CER Llano Alto.
[5 empty] | TRIMESTRAL | Identificación de los problemas de aprendizaje que afectan el bajo rendimiento académico de los estudiantes. | 5 | x |  |  |  |  | 2024-04-14 | 2025-04-16 | Director Luis Ángel Sanabria A. y Docentes CER Llano Alto.
[5 empty] | TRIMESTRAL | Diseñar y ejecturar un plan de apoyo pedagógico de acuerdo a las dificultades de aprendizaje que presenta cada estudiante. | 5 | x |  |  |  |  | 2025-04-21 | 2025-11-10 | Docentes del CER.
[5 empty] | TRIMESTRAL | Evaluación de resultados del plan de apoyo pedagógico. | 10 | x |  |  |  |  | 2025-01-24 | 2025-11-28 | Director Luis Ángel Sanabria A. y Docentes CER Llano Alto.
GESTION ACADEMICA | Promoción de la competencia psicosocial de los estudiantes mediante la formación en Habilidades para la Vida a través de un enfoque educativo propuesto por la OMS centrado en la formación en diez destrezas útiles para afrontar las exigencias y desafíos de la vida diaria. | Promover la competencia Psicosocial de los estudiantes a través de la educación en Habilidades para la Vida. | Al finalizar Al finalizar el año 2025 el CER Llano Alto habrá implementado la estrategia de Habilidades para la Vida en un 100% de los estudiantes de Postprimaria | (# de estudiantes que mejoraron sus habiidades para la vida / número de estudiantes de Postprimaria del CER) x 100 . | TRIMESTRAL | 1. Socialización de la estrategia. 2. Implementación de la estrategia. 3. Seguimiento y evaluación de resultados. | 0 | x |  |  |  |  | 2025-01-24 | 2025-11-28 | Docentes y estudiantes
GESTION ACADEMICA | Revisar mecanismos de seguimiento y retroalimentacion en los procesos de aprendizaje escuela nueva y postprimaria. | Fortalecer los mecanismos de seguimiento y retroalimentacion en los procesos de aprendizaje escuela nueva y postprimaria. | Al finalizar el año 2025 se habrán implementado mecanismos de seguimiento a los procesos de aprendizaje a escuela nueva y postprimaria en el 100% de las sedes. | # de mecanismos implementados en escuela nueva y potprimaria/ # de sedes educativas del CER. | TRIMESTRAL | Definición de los mecanismos de segumiento a los procesos de aprendizaje en escuela nueva y postprimaria. | 5 | x |  |  |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-14 | Director Luis Ángel Sanabria A.
[5 empty] | TRIMESTRAL | Visitas de seguimiento a las sedes y Revisión del uso de docuemntos de escuela nueva y postprimaria. | 5 | x |  |  |  |  | 2025-03-03 | 2025-10-31 | Director Luis Ángel Sanabria A.
[5 empty] | TRIMESTRAL | Registro y valoración de los procesos evaluativos implementados | 150 | x |  |  |  |  | 2025-03-03 | 2025-10-31 | Director Luis Ángel Sanabria A.
[5 empty] | TRIMESTRAL | Evaluación y retroalimentación de los procesos de los procesos de aprendizaje implementados con los estudiantes | 20 | x |  |  |  |  | 2025-06-16 | 2025-10-10 | Director Luis Ángel Sanabria A. y Docentes CER Llano Alto.
Administrativa y financiera | Resignificar y aplicar el Plan de Manejo Estratégico de los Recursos CONPES articulado al Presupuesto Anual y al Plan de Compras. | Implementar el plan estratégico de recursos en el CER LLANO ALTO. | Durante el año 2025 se actualizará e implementará el Plan de Manejo Estratégico de Recursos del CER en un 100%. | Plan de Manejo Estratégico de Recursos implementado durante el año 2025/ (total de recursos COMPES)X100. | MENSUAL | Revisión y socialización de los Recursos provenientes del CONPES vigencia 2025 con destino al Centro Educativo Rural Llano Alto. | 10 | x |  |  |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Director Luis Ángel Sanabria A. y Docentes CER Llano Alto.
[5 empty] | MENSUAL | Actualización del Plan de Manejo Estratégico de los Recursos CONPES conforme al Presupuesto Anual y al Plan de Compras. | 10 | x |  |  |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Director Luis Ángel Sanabria A. y Docentes CER Llano Alto.
[5 empty] | MENSUAL | Ejecución del Plan de Manejo Estratégico de Recursos del CER Llano Alto. | 10 | x |  |  |  |  | 2025-04-15 | 2025-11-28 | Director Luis Ángel Sanabria A. y Docentes CER Llano Alto.
[5 empty] | MENSUAL | Seguimiento y Evaluación del Desarrollo del Plan de Manejo Estratégico de Recursos del CER | 10 | x |  |  |  |  | 2025-10-06 | 2025-11-25 | Director Luis Ángel Sanabria A. y Docentes CER Llano Alto.
Administrativa y financiera | Apoyar la investigación educativa entre los docentes del CER y apoyar la Producción de material didáctico. | Fortalecer la Investigación Educativa y la producción de material didáctico. | Durante el año 2025 el CER Llano Alto fortalecerá la investigación educativa y apoyará la producción de material didáctico resultado de dicho proceso. | Cultura de investigacion desarrollada. | TRIMESTRAL | Revision y ajuste de la politica de investigación y producción de material didáctico relacionado. | 10 | x |  |  |  |  | 2025-01-14 | 2025-04-16 | Yony Alvarez
[5 empty] | TRIMESTRAL | Incorporacion de un rubro en el presupuesto del CER corte 2025 para la investigación y producción de materiales | 10 | x |  |  |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Consejo Directivo del CER.
[5 empty] | TRIMESTRAL | Presentacion, priorizacion y selección de las propuestas de investigación y producción de materiales | 10 | x |  |  |  |  | 2025-04-16 | 2025-06-12 | Director Luis Ángel Sanabria A. y Docentes CER Llano Alto.
[5 empty] | TRIMESTRAL | Desarrollo control seguimiento y evaluacion de las propuestas de investigación y producción de materiales. | 10 | x |  |  |  |  | 2025-05-12 | 2025-10-08 | Director Luis Ángel Sanabria A. y Docentes CER Llano Alto.
COMUNIDAD | Fortalecer y Desarrollar el Proyecto de Vida conforme a las necesidades, expectativas de los estudiantes y posibiliades que le ofrece el entorno del CER Llano Alto. | Aplicar el proyecto de vida del CER. | Al finalizar el año 2025 el CER LLANO ALTO habrá implementado el proyecto de vida en todas las sedes conforme a las necesidades y expectativas de los estudiantes | Proyecto de vida fortalecido y aplicado en las diferentes sedes/ (número de sedes)x 100 | TRIMESTRAL | Socialización del Proyecto de Vida con todos los miembros de la Comunidad Educativa. | 0 | x |  |  |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | Docentes del CER.
[5 empty] | TRIMESTRAL | Articulación del proyecto de vida con los Proyectos Transversales | 0 | x |  |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-04-14 | Docentes del CER.
[5 empty] | TRIMESTRAL | Aplicación del Proyecto de Vida con los Estudiantes | 110 | x |  |  |  |  | 2025-02-10 | 2025-11-21 | Docentes del CER.
[5 empty] | TRIMESTRAL | Seguimiento y evaluación de resultados de la implementación del proyecto de vida en los estudiantes. | 10 | x |  |  |  |  | 2025-01-24 | 2025-11-30 | Director Luis Ángel Sanabria A. y Docentes CER Llano Alto.
COMUNIDAD | Implentación de la estrategia de Disciplina Positiva en el aula para superar conductas disruptivas y crear un mejor ambiente de enseñanza aprendizaje. | Aplicar la estrategia de disciplina positiva con los estudiantes de Postprimaria del CER. | Al finalizar el año 2025 el CER Llano Alto habrá aplicado la estrategia de disciplina positiva como estrategia para superar las conductas disruptivas en los estudiantes del CER. | Estrategia de disciplina positiva aplicada en las diferentes sedes/ (número de sedes) X100 | TRIMESTRAL | Seguimiento y evaluación de resultados de la implementación disciplina positiva a los estudiantes del CER.. | 0 | x |  |  |  |  | 2025-01-27 | 2024-11-29 | Docentes del CER.
COMUNIDAD | Actualizar el plan de adecuación de infraestructuras de las sedes educativas | Revisar, actualizar e implementar el plan de adecuación de infraestructuras del CER LLANO ALTO que atienda sus necesidades. | Al finalizar el año 2025 el CER Llano Alto habrá implementado el plan de infraestructura en un 100% | # de sedes atendidas mediante el Plan de Infraestructura / (# de Sedes del CER)X100 | TRIMESTRAL | Actualización del diagnóstico de la infraestructura de cada sede educativas en su infraestructura | 0 | x |  |  |  |  | 2025-01-28 | 2025-01-31 | Director Luis Ángel Sanabria A. y Docentes CER Llano Alto.
[5 empty] | TRIMESTRAL | Identificación y priorización de las necesidades de las sedes educativas | 0 | x |  |  |  |  | 2025-02-11 | 2025-04-15 | Director Luis Ángel Sanabria A. y Docentes CER Llano Alto.
[5 empty] | TRIMESTRAL | Elaboración del plan de recuperación y embellecimiento de las sedes educativas | 10 | x |  |  |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-16 | Consejo Directivo del CER.
[5 empty] | TRIMESTRAL | Desarrollo, seguimiento y evaluación del Plan de Infraestructura del CER. | 100 | x |  |  |  |  | 2025-01-28 | 2025-11-28 | Director Luis Ángel Sanabria A. y Docentes CER Llano Alto.
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL