## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JUANCITO |  |  | 2020
|  |  | Código DANE |  | 254800000850
Dirección | KDX - 8 CGTO SAN JUANCITO |  | Municipio |  | TEORAMA
Correo electronico | institucionsanjuancitoteo@gmail.com |  |  | Tel | 3115392656
Rector o Director | ASTRID QUINTERO BACCA |  |  | Horizonte | 2020
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
ASTRID QUINTERO BACCA |  | RECTORA |  | asquiba69@hotmail.com
JUAN DE DIOS QUINTERO MENESES |  | DOCENTE |  | judquim@hotmail.es
MAYRA YESSENIA CONTRERAS CHINCHILLA |  | DOCENTE |  | mayracontreras@outlook.com
DISNEY SOLANO CONTRERAS |  | DOCENTE |  | disneysolanocontreras@gmail.com
CARLOS EDUARDO MEJÍA RÍOS |  | DOCENTE |  | paparopulos_05@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
YURY PEREZ GARCIA |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
JULIANA ANDREA JOSHIOKA |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
EMELID QUINTERO MADARIAGA |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
JOSE REINEL PEREZ BAYONA |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA

## SEGUIMIENTO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [9 empty] | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | 2021-07-15 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [9 empty] | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES |  | ESTADO
CONOCER LA IDENTIDAD INSTITUCIONAL POR PARTE DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. | AL FINALIZAR EL SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO SE TENDRA ACTUALIZADO LA IDENTIDAD INSTITUCIONAL. | REGISTRO DE ASISTENCIA A LA SOCIALIZACION DE LA IDENTIDAD INSTITUCIONAL | 10% | 2024-04-04 | 10% | 2024-07-06 | 80% | 2024-10-23 | 0% | ACTUALIZAR LA IDENTIDAD INSTITUCIONAL |  | TERMINADA
|  |  | 0% | 2024-04-04 | 0% | 2024-08-08 | 0% | 2024-10-23 | 0% | DAR A CONOCER A LA COMUNIDAD EDUCATIVA LA IDENTIDAD INSTITUCIONAL |  | NO INICIADA
EN EJECUCION
NO INICIADA
| EL CONSEJO ACADÉMICO VELARÁ POR EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES HACIENDO EL DEBIDO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS MISMAS. | CUMPLIMIENTO Y EVALACIÓN DE LAS FUNCIONES DEL CONSEJO ACADÉMICO. | 20% | 2024-01-15 | 20% | 2024-01-19 | 60% | 2024-11-05 |  | DISEÑAR CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO LECTIVO 2024. |  | NO INICIADA
|  |  | 20% | 2024-03-05 | 30% | 2024-07-02 | 50% | 2024-11-05 |  | CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES (TAREAS Y FUNCIONES) SEGÚN LO PLANETEDADO EN EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. |  | EN EJECUCION
|  |  | 30% | 2024-04-25 | 30% | 2024-06-04 | 40% | 2024-11-05 |  | HACER SEGUIMIENTO Y RENDIR INFORMES ACERCA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS. |  | EN EJECUCION
|  |  | 10% | 2022-04-30 | 15% | 2022-04-30 | 5% | 2024-11-05 |  | EVALUACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN BUSCA DE DE FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA. |  | EN EJECUCION
ARTICULAR LAS ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO ACADEMICO. | CONFRMACIÓN DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE ACUERDO CON EL ART. 22 DEL DECRETO 1965/2013 Y EN CONSONANCIA CON LO DISPUESTO EN EL ART. 12 DE LA LEY 1620/2013. | CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR | 2% | 2022-05-01 | 1% | 2022-05-05 | 1% | 2024-11-05 |  | INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA. |  | EN EJECUCION
|  |  | 3% | 2022-05-05 | 2% | 2022-05-09 | 1% | 2024-11-05 |  | SOCIALIZAR LOS FORMATOS DE FALTAS DISCIPLINARIAS. |  | TERMINADA
| EL COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR CONOCERÁ EN UN 80% SUS FUNCIONES Y HARÁ SEGUIMIENTO Y EVALACIÓN DEL CUMPPLIMIENTO DE LAS MISMAS. | CONOCIMIENTO Y SEGUIMIENTO A LAS FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR. | 15% | 2024-05-21 | 60% | 2024-06-24 | 25% |  |  | SOCIALZAR LAS FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR ENTRE LOS INTEGRANTES DEL MISMO. Y COMUNIDAD EDUCATIVA |  | EN EJECUCION
|  |  | 20% | 2024-05-09 | 50% | 2024-05-30 | 30% |  |  | REALIZAR CRONOGRAMA DE ENCUENTROS PARA HACER SEGUIMIENTO A LAS FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR. |  | EN EJECUCION
|  |  | 30% | 2024-06-11 | 50% | 2024-11-25 | 0% |  |  | EVALAUCIÓN FINAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AÑO LECTIVO PARA EVIDENCIAR Y REGISTRAR FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA. |  | TERMINADA
TRANSFORMAR LA CULTURA Y LA VIVENCIA COTIDIANA EN RELACIÓN A LAS POLÍTICAS DE INCLUSIÓN. | SE SENSIBILIZARÁ EL 60% DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA, ACERCA DE LA IMPORTANCIA DE LAS POLÍTICAS DE INCLUSIÓN . | SENSIBLIZACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN POLÍTICAS DE INCLUSIÓN | 10% | 2022-02-08 | 5% | 2022-02-08 | 5% |  |  | DAR A CONOCER LAS POLÍTICAS DE INCLUSION A LA COMUNIDAD EDUCATIVA (REVIS}ION LAS POLITICAS DE INCLUSION) |  | TERMINADA
|  |  | 40% | 2024-07-10 | 15% | 2024-07-10 | 5% |  |  | PRIORIZAR LAS POLITICAS DE INCLUSIÓN QUE SE VAN ADAPTAR EN LA INSITUCIÓN |  | TERMINADA
|  |  | 10% | 2024-07-10 | 5% | 2024-07-10 | 5% |  |  | SOCIALIZAR LA POLÍTICAS DE INCLUSIÓN PRIORIZADAS. |  | EN EJECUCION
|  |  | 50% | 2024-08-12 | 25% | 2024-10-09 | 25% |  |  | ADOPTAR LAS POLÍTICAS DE INCLUSIÓN AL PEI |  | TERMINADA
| SE APLICARÁN EN UN 50% LAS POLÍTICAS DE INCLUSIÓN PARA TRANSFORMAR LOS PRINCIPIOS INSTITUCIONALES. | PROYECTO DE INCLUSIÓN | 10% | 2024-09-10 | 15% | 2024-10-23 | 10% |  |  | CREAR EL FORMATO DE ÍNDICES DE INCLUSIÓN |  | TERMINADA
|  |  | 20% | 2024-10-09 | 5% | 2024-10-28 | 10% |  |  | TABULAR LOS FORMATOS |  | TERMINADA
|  |  | 10% | 2024-10-17 | 25% | 2024-10-17 | 20% |  |  | REVISIÓN DE LOS RESULTADOS |  | EN EJECUCION
|  |  | 7% | 2024-10-21 | 10% | 2024-10-21 | 10% |  |  | RETROALIMENTACIÓN EN LAS POLÍTICAS DE INCLUSIÓN EN LA INSTITUCIÓN |  | NO INICIADA
DISEÑAR Y ADOPTAR UNA ESTRATEGIA DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES QUE CONTEMPLE LA INTENCIOALIDAD DE LAS MISMAS, TENIENDO EN CUENTA LAS NECESCIDADES Y RITMOS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES. CENTRO DE INTERES PROXIMA SEMANA | SE APLICARÁ ESTRATEGIAS DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES DISEÑADA EN UN 85% | DISEÑO DE ESTRATEGIA DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES | 50% | 2024-02-09 | 25% | 2024-04-29 | 25% | 2024-09-19 | 100% | REALIZACION DE UN DIAGNÓSTICO QUE PERMITA LA OBSERVACION DE LAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LOS ESTUDIANTES EN CUANTO AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES |  | TERMINADA
|  |  | 20% | 2024-02-09 | 20% | 2024-04-29 | 10% | 2024-09-19 | 50% | SE DETERMINAN LAS POSIBLES RAZONES QUE LLEVAN AL ESTUDIANTE A LA NO REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES |  | EN EJECUCION
|  |  | 30% | 2024-02-09 | 40% | 2024-04-29 | 30% | 2024-09-19 | 100% | PLANIFICACION DE ESTRATEGIAS ADECUADAS QUE PERMITAN REALIZAR UN SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES |  | TERMINADA
|  |  | 10% | 2024-02-09 | 40% | 2024-04-29 | 10% | 2024-09-19 | 50% | SOCIALIZACION DE LAS ESTRATEGIAS DISEÑADAS POR PARTE DE LOS DOCENTES Y DEMÁS ESTAMENTOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA |  | EN EJECUCION
| SE ADOPTARÁ LA ESTRATEGIA DE ACTIVIDADES ESCOLARES EN UN 85% | ADOPCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES | 10% | 2024-02-09 | 20% | 2024-04-29 | 20% | 2024-09-19 | 50% | SENSIBILIZAR SOBRE LA ESTRATEGIA DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES A ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA DE LAS DIFERENTES SEDES |  | EN EJECUCION
|  |  | 30% | 2024-02-09 | 40% | 2024-04-29 | 30% | 2024-09-19 | 100% | INICIACION DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES |  | TERMINADA
|  |  | 30% | 2024-02-09 | 30% | 2024-04-29 | 40% | 2024-09-19 | 100% | SEGUIMIENTO Y REPORTE DE EXPERIENCIAS POR PARTE DE LOS DOCENTES |  | TERMINADA
|  |  | 20% | 2024-02-09 | 20% | 2024-04-29 | 20% | 2024-09-19 | 60% | EVALUACIÓN Y/O REIGNIFICACIÓN DE LA ESTRATEGIA |  | EN EJECUCION
ELABORAR, ADOPTAR E IMPLEMENTAR LOS PROYECTOS OBLIGATORIOS TENIENDO EN CUENTA LA METODOLOGÍA DE MODELOS EDUCATIVOS FLEXIBLES. | SE CONTEXTUALIZARÁ EN UN 70% LOS PROYECTOS TRANSVERSALES OBLIGATORIOS | CONTEXTUALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS TRANSVERSALES | 30% | 2024-02-09 | 30% | 2024-04-29 | 40% | 2024-09-19 | 100% | OBSERVACION Y DIAGNOSTICACION DE LA NECESIDADES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EN CUANTO A LOS PROYECTOS TRANVERSALES |  | TERMINADA
|  |  | 30% | 2024-02-09 | 30% | 2024-04-29 | 40% | 2024-09-19 | 100% | DISTRIBUCIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRBAJO |  | TERMINADA
|  |  | 30% | 2024-02-09 | 30% | 2024-04-29 | 40% | 2024-09-19 | 100% | ELABORACIÓN DE LOS PROYECTOS, TENIENDO EN CUENTA LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y ARTICULANDO DE LAS ACTIVIDADES . |  | TERMINADA
|  |  | 30% | 2024-02-09 | 30% | 2024-04-29 | 40% | 2024-09-19 | 100% | ENTREGA DE LOS PROYECTOS ELABORADOS |  | TERMINADA
| SE ADOPTÁ EN UN 60% DE LOS PROYECTOS TRANSVERSALES OBLIGATORIOS | PROYECTOS TRANSVERSALES ADOPTADOS E IMPLEMENTADOS | 30% | 2024-02-09 | 30% | 2024-04-29 | 40% | 2024-09-19 | 100% | REALIZACION DE LOS AJUSTES PERTINENTES EN LOS PROYECTOS TRANSVERSALES. |  | TERMINADA
|  |  | 30% | 2024-02-09 | 40% | 2024-04-29 | 30% | 2024-09-19 | 100% | SOCIALIZAR LOS PROYECTOS CON LOS EQUIPOS DE DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN |  | TERMINADA
|  |  | 30% | 2024-02-09 | 30% | 2024-04-29 | 40% | 2024-09-19 | 100% | DISEÑO DE UN CRONOGRAMA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS. |  | TERMINADA
|  |  | 30% | 2024-02-09 | 30% | 2024-04-29 | 40% | 2024-09-19 | 100% | TRANSVERSALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS. |  | TERMINADA
PLANEAR Y EJECUTAR UNA ESTRATEGIA O MECANISMO DE SEGIIMIENTO A EGRESADOS | 65% DE LA ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS PLANEADA | ESTREATEGIA DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS PLANEADA | 30% | 2024-02-09 | 30% | 2024-04-29 | 40% | 2024-09-19 | 100% | PROGRAMACIÓN DE UN PLAN DE TRABAJO POR EQUIPOS |  | TERMINADA
|  |  | 20% | 2024-02-09 | 20% | 2024-04-29 | 20% | 2024-09-19 | 60% | REALIZACIÓN DE UN DIAGNÓSTICO PARA CONOCER EL NÚMERO, UBICACÓN Y ACTIVIDADS LABORAL DE LOS EGRESADOS DE LA I.E. |  | EN EJECUCION
|  |  | 20% | 2024-02-09 | 20% | 2024-04-29 | 10% | 2024-09-19 | 50% | BÚSQUEDA Y S0CIALIZACIÓN PARA UN MEJOR MECANISMO DE SEGUIMIENTOS A EGRESADOS |  | EN EJECUCION
|  |  | 20% | 2024-02-09 | 10% | 2024-04-29 | 20% | 2024-09-19 | 50% | DISEÑO DEL MECANISMO DE SEGIMIENTO A EGRESADOS |  | EN EJECUCION
| 65% DEL MECANISMO DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS EJECUTADO | MECANISMO DE SEGIMIENTO A EGRESADOS EJECUTADO | 10% | 2024-02-09 | 10% | 2024-04-29 | 0% | 2024-09-19 | 20% | SOCIALIZACIÓN CON LA COMINIDAD EDUCATIVA EL PLA DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS |  | EN EJECUCION
|  |  | 10% | 2024-02-09 | 10% | 2024-04-29 | 0% | 2024-09-19 | 20% | INVITACIÓN A LOS EGRESADOS PARA QUE SE VINCULEN CON LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA INSTUCIÓN |  | EN EJECUCION
|  |  | 10% | 2024-02-09 | 10% | 2024-04-29 | 0% | 2024-09-19 | 20% | CREACIÓN DEL GRUPO DE FACEBOOK Y LIBRO DE EGRESADOS DEL E.E. |  | EN EJECUCION
|  |  | 10% | 2024-02-09 | 10% | 2024-04-29 | 0% | 2024-09-19 | 20% | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL MECANIISMO DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS |  | EN EJECUCION
ADECUAR LAS SEDES EDUCATIVAS | SE REALIZARÁ UN DIAGNÓSTICO DEL 100% DE LAS SEDES EDUCATIVAS PARA CONOCER SUS NECESIDADES | DIÁGNOSTICOS DE LAS SEDES EDUCATIVAS | 10% | 2024-02-09 | 10% | 2024-04-29 | 0% | 2024-09-19 | 20% |  |  | EN EJECUCION
|  |  | 7% | 2024-04-22 | 15% | 2024-04-26 | 78% | 2024-06-06 | 0% | TABULAR LA INFORMACIÓN RECOLECTADA |  | TERMINADA
|  |  | 15% | 2024-04-29 | 5% | 2024-04-29 | 80% | 2024-07-18 | 0% | ESTABLECER LA LISTA DE LAS NECESIDADES |  | TERMINADA
|  |  | 15% | 2024-05-20 | 25% | 2024-05-20 | 60% | 2024-08-12 | 0% | SOCIALIZACIÓN CON REPRESENTANTES DE LA COMUNIDADES EDUCATIVAS |  | TERMINADA
| SE ADECUARÁ EL 40% DE LAS SEDES EDUCATIVAS | ADECUACIÓN DE LAS SEDES EDUCATIVAS | 15% | 2024-05-20 | 10% | 2024-05-20 | 75% | 2024-08-12 | 0% | PRIORIZAR LAS SEDES EDUCATIVAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES |  | TERMINADA
|  |  | 15% | 2024-06-04 | 10% | 2024-06-04 | 20% | 2024-09-26 | 45% | ADQUIRIR LOS INSUMOS NECESRIOS PARA SUPLIR LAS NECESIDADES |  | EN EJECUCION
|  |  | 10% | 2024-07-08 | 20% | 2024-07-08 | 29% | 2024-09-27 | 59% | HACER ENTREGA DE LOS DIFERENTES INSUMOS A LAS DIFERENTES SEDES EDUCATIVAS |  | EN EJECUCION
|  |  | 15% | 2024-07-15 | 25% | 2024-07-15 | 20% | 2024-10-15 | 60% | HACER SEGUIMIENTO AL USO ADECUADO DE LOS INSUMOS |  | EN EJECUCION
DISEÑAR UN FORMATO DE BOLETÍN DE CALIFICACIONES UNIFICADO QUE PERMITA BRINDAR INFORMACIÓN COMPLETA SOBRE LOS APRENDIZAJES EVALUADOS. | SE INCORPORARÁ EL 100% DE LA INFORMACIÓN PERSONAL DE CADA UNO DE LOS ESTUDIANTES QUE PERTENECEN A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA | FICHA DE MATRICULA DE TODOS LOS ESTUDIANTES | 15% | 2022-01-24 | 50% | 2022-01-24 | 5% |  |  |  |  | EN EJECUCION
|  |  | 1% | 25/012022 | 2% | 25/012022 | 15% |  |  |  |  | TERMINADA
|  |  | 2% | 2022-11-26 | 0% | 2022-02-04 | 5% |  |  |  |  | EN EJECUCION
|  |  | 0% | 2022-02-22 | 0% | 2022-02-22 | 25% |  |  |  |  | NO INICIADA
| SE INCLUIRA EL 100% DE LOS DESEMPEÑOS ADQUIRIDOS POR EL ESTUDIANTES DURANTE LOS 4 PERIODOS DEL AÑO LECTIVO. | INDICADORES DE DESEMPEÑO ESCOLAR | 0% | 2022-02-22 | 1% | 2022-02-22 | 20% |  |  |  |  | EN EJECUCION
|  |  | 1% | 2022-03-02 | 1% | 2022-03-02 | 2% |  |  |  |  | TERMINADA
|  |  | 1% | 2022-03-14 | 1% | 2022-03-14 | 0% |  |  |  |  | TERMINADA
|  |  | 1% | 2022-03-28 | 5% | 2022-03-28 | 0% |  |  |  |  | TERMINADA
REALIZAR SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL PROCESO DE MATRÍCULA, ARCHIVO PEDAGÓGICO Y ACADÉMICO DE LA INSTITUCIÓN | REALIZAR SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE MATRÍCULA, EN LO PEDAGÓGICO Y ACADÉMICO SEGÚN LOS CRITERIOS ADOPTADOS POR LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA |  | 5% | 16/16/2022 | 5% | 16/16/2022 | 1% |  |  |  |  | TERMINADA
|  |  | 5% | 2022-11-17 | 15% | 2022-11-22 | 1% |  |  |  |  | EN EJECUCION
|  |  | 15% | 2022-11-23 | 5% | 2022-11-28 | 1% |  |  |  |  | NO INICIADA
|  |  | 5% | 2022-11-28 | 25% | 2022-11-28 | 5% |  |  |  |  | NO INICIADA
| ACTUALIZAR EL ARCHIVO DE LA INSTITUCIÓN, CON LA INFORMACION DE CADA SEDE: DOCUMENTOS ESTUDIANTES, FOLIOS DE MATRICULA, Y DEMÁS FORMATOS DE LA INSTITUCIÓN. |  | 25% | 2022-11-29 | 20% | 2022-11-29 | 5% |  |  |  |  | EN EJECUCION
|  |  | 7% | 2022-11-30 | 10% | 2022-11-30 | 15% |  |  |  |  | EN EJECUCION
|  |  | 15% | 2022-11-30 | 15% | 2022-12-05 | 5% |  |  |  |  | EN EJECUCION
|  |  | 15% | 2022-12-07 | 15% | 2022-12-07 | 25% |  |  |  |  | EN EJECUCION
CARACTERIZAR LAS NEEE EN LA INSITUCIÓN EDUCATIVA DE ACUERDO A LAS POLÍTICAS DE INCLUSIÓN | RECOLECTAR EN UN 80% LA INFORMACIÓN SOBRE NEE EN LAS SEDES POR MEDIO ENCUESTAS APLICADAS | RECOLECCCIÓN DE INFOMACIÓN SOBRE NEE | 15% | 2022-08-05 | 1% | 2022-08-05 | 20% |  |  |  |  | TERMINADA
|  |  | 15% | 2022-08-11 | 2% | 2022-08-11 | 20% |  |  |  |  | EN EJECUCION
|  |  | 10% | 2022-08-18 | 0% | 2022-08-18 | 10% |  |  |  |  | TERMINADA
|  |  | 15% | 2022-08-25 | 0% | 2022-08-25 | 15% |  |  |  |  | TERMINADA
| PROCESAR Y ANALILIZAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS | PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN | 15% | 2022-09-07 | 1% | 2022-09-07 | 15% |  |  |  |  | EN EJECUCION
|  |  | 1% | 2022-09-18 | 1% | 2022-09-18 | 1% |  |  |  |  | NO INICIADA
|  |  | 2% | 2022-09-25 | 1% | 2022-09-25 | 2% |  |  |  |  | NO INICIADA
|  |  | 0% | 2022-09-30 | 5% | 2022-09-30 | 0% |  |  |  |  | EN EJECUCION
IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE ESCUELA DE PADRES CON TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA | EL 50% DE PADRES DE FAMILIA DE LAS DIFERENTES SEDES HABRÁN ASISTIDO A LAS ACTIVIDADES QUE SE PROGRAMEN EN LA ESCUELA DE PADRES | PADRES DE FAMILIA ASISTENTES A LA ESCUELA DE PADRES | 0% | 2022-10-01 | 5% | 2022-10-05 | 20% |  |  |  |  | EN EJECUCION
|  |  | 1% | 2022-10-05 | 15% | 2022-10-09 | 10% |  |  |  |  | EN EJECUCION
|  |  | 1% | 09/10/20212 | 5% | 2022-10-15 | 15% |  |  |  |  | EN EJECUCION
|  |  | 1% | 2022-10-15 | 20% | 2022-10-20 | 15% |  |  |  |  | TERMINADA
| REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN SOBRE LOS AVANCES DE ESCUELA DE PADRES | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ESCUELA DE PADRES | 5% | 2022-10-20 | 10% | 2022-10-26 | 1% |  |  |  |  | EN EJECUCION
|  |  | 5% | 2022-10-26 | 15% | 2022-11-03 | 2% |  |  |  |  | NO INICIADA
|  |  | 15% | 2022-11-03 | 15% | 2022-11-13 | 0% |  |  |  |  | EN EJECUCION
|  |  | 5% | 2022-10-31 | 1% | 2022-12-04 | 0% |  |  |  |  | TERMINADA
FORTALECER LA ASAMBLEA Y EL CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EN LAS DIFERENTES SEDES EDUCATIVAS PARA QUE LOS PADRES DE FAMILIA PARTICIPEN ACTIVAMENTE EN CADA UNA DE ELLAS. | EL 60% DE LOS PADRES DE FAMILIAS PARTICIPARÁN DE MANERA ACTIVA EN LAS ASAMBLEAS Y CONSEJOS DE PADRES DE FAMILIA EN LAS DIFERENTES SEDES | PARTICIPACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EN LAS ASAMBLEAS Y CONSEJOS DE PADRES | 25% | 2022-11-01 | 2% | 2022-11-06 | 1% |  |  |  |  | TERMINADA
|  |  | 1% | 2022-11-06 | 0% | 2022-11-10 | 1% |  |  |  |  | TERMINADA
|  |  | 1% | 2022-11-10 | 0% | 2022-11-17 | 1% |  |  |  |  | TERMINADA
|  |  | 1% | 2022-11-17 | 1% | 2022-11-23 | 5% |  |  |  |  | TERMINADA
| REALIZAR SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS AVANCES SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA EN LAS ASAMBLEAS Y CONSEJOS | SEGUIMIENTO Y EVALAUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA | 15% | 2022-11-20 | 1% | 2022-11-27 | 15% |  |  |  |  | EN EJECUCION
|  |  | 15% | 2022-11-27 | 1% | 2022-12-01 | 1% |  |  |  |  | EN EJECUCION
|  |  | 1% | 2022-12-01 | 5% | 2022-12-03 | 2% |  |  |  |  | EN EJECUCION
|  |  | 2% | 2022-12-03 | 15% | 2022-12-04 | 0% |  |  |  |  | EN EJECUCION
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA