## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
COLEGIO TECNICO LA PRESENTACION
|  |  | Código DANE |  | 154518000427
Dirección | CALLE 6 No 2-99 |  | Municipio |  | PAMPLONA
Correo electronico | coltepre@hotmail.com |  |  | Tel | 3204297378
Rector o Director | MIREYA ACEVEDO MEJIA |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Esp. Mireya Acevedo Mejia |  | Rectora |  | mireya421@hotmail.com
Martha Judith Rosas C. |  | Coordinadora |  | martharosas23@hotmail.com
Roger Yesith Bautista Rico |  | Coordinador |  | yesithbautista@hotmail.com
Frangel Gustavo Monroy Parra |  | Docente |  | frangelmonroy@gmail.com
Aura Veronica Rico Varela |  | Docente |  | aura.pre@hotmail.com
Hernan Caicedo Garcia |  | Docente |  | hernancaicedo22@hotmail.com
Juan Manuel Ortega Gamboa |  | Docente |  | ProfesorJuanManuelOrtega@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Esp. Mireya Acevedo Mejia |  | Rectora |  | Directiva
Martha Judith Rosas C. |  | Coordinadora |  | Directiva
Roger Yesith Bautista Rico |  | Coordinador |  | Directiva
Frangel Gustavo Monroy Parra |  | Docente |  | Directiva
Aura Veronica Rico Varela |  | Docente |  | Academica
Hernan Caicedo Garcia |  | Docente |  | Administrativa
Juan Manuel Ortega Gamboa |  | Docente |  | Comunidad

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: Institución Educativa Colegio Tecnico La Presentación
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
Directiva | Personero Estudiantil | Fortalecer la personerìa y consejo estudiantil de la I. E Colegio Tècnico La Presentaciòn de Pamplona, mediante el acompañamiento y cumplimiento de sus funciones | La personerìa y consejo estudiantil al finalizar el año 2024 alcanzarà un 80% de sus funciones | Personero Estudiantil | TRIMESTRAL | 1.Clarificar las figuras y funciones del personero escolar y el consejo estudiantil. 2. Una vez realizada la elección del Gobierno escolar socializar con el consejo estudiantil y la personera sus funciones. 3. Recopilar el cronograma de actividades y el reglamento. 4. Seguimiento al cumplimiento del cronograma y verificación de elaboración del acta. | 100 | X |  |  |  |  | 2024-01-10 | 2024-11-29 | Frangel Gustavo Monroy Duque, Leyla Maritza Hernández Silva, Yakeline Peñaloza Galvis, Gladys Judith Duran de Cacua, Ana Yaneth Hernández Carvajal, Gloria Lucia Laguado Pabón, Tulia de Jesùs Pico Enciso y Fabio Andres Rincon Villamizar.
| Manual de Convivencia | Socializar, adoptar y publicar el manual de convivencia con la participación de toda la comunidad educativa | Finalizado el año de labores académicas 2024 se adoptará, socializará y publicará el 100% del Manual de Convivencia. | Manual de Convivencia | TRIMESTRAL | 1. Revisión del documento actual 2.Socializaciòn de practicas restaurativas para la elaboración del manual de convivencia. 3. Incorporaciòn de las practicas restaurativas al manual de convivencia. 4. Socialización a los diferentes estamentos de la comunidad educativa. 5. Publicaciòn del manual de convivencia. | 100 | X |  |  |  |  | 2023-01-23 | 2023-04-25 | Mireya Avecedo Mejía, Roger Yesith Bautista Rico y Martha Judith Rosas Contreras
GESTION ACADEMICA | plan de estudios (se requiere revisar y priorizar por areas la planeacion curricular para realizar los ajustes necesarios que contribuyan al mejoramiento del proceso pedagogico)ademas de trasversalizar las areas y tematicas. | unificar los planes de area en un formato estandar institucional correspondiente al plan de estudios. | 1. Diseñar un formato unificado institucional para los planes de area en un 100%. 2. Diligenciar los contenidos de cada area en el formato estandar | Plan de estudios | TRIMESTRAL | 1. Diseño del formato 2. Elaboracion del formato 3. Diligenciamiento del formato | 100000 | X |  |  |  |  | 10 de enero del 2024 | 29 de noviembre del 2024 | Coordinadores y docentes
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  | GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA | ADECUAR EN UN 80% LOS ESPACIOS FISICOS PARA PROPICIAR UN AMBIENTE COMODO PARA LA PRESTAION DEL SERVICIO EDUCATIVO. | PLANTA FISICA | TRIMESTRAL | VERIFICACION LOCATIVA | 25000000 | X |  |  |  | X | 2024-03-05 | 2024-11-25 | COMUNIDAD EDUCATIVA Y COMUNIDAD RELIGIOSA
[6 empty] | ATENCION A NECESIDADES (unidades sanitarias) | [6 empty] | 2024-03-05 | 2024-10-07 | CONSEJO DIRECTIVO COLEGIO LA PRESENTACIÓN
[6 empty] | ARREGLO DE INFRAESTRUCTURA MANTENIMIENTOS GENERALES DE PLANTA FÍSICA, COTIZACIONES O PRESUPUESTO, ACUERDOS INSTITUCION - COMUNIDAD DE HERMANAS DE LA PRSENTACION | 50000000 | X
|  | ADQUISICION DE LOS RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE | SUMINISTRAR EN UN 70 % MATERIAL DE USO PEDAGOGICO QUE CUALIFIQUEN EL PROCESO PEDAGOGICO | RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE | TRIMESTRAL | ANALISIS DE PRESUPUESTO, ATENCION A LAS NECESIDADES, IMPLEMENTACION EN DIFERENTES ESPACIOS
Comunitaria | Uso de la planta fisica y los medios. | Aprovechar el uso del espacio fisico garantizando el servicio educativo. | A noviembre del 2024, la institucion educativa habra implementado acciones para el aprovechamiento del espacio fisico. | Planta fisica | TRIMESTRAL | Identificaciòn y priorizacion de de los riesgos de la planta fisica. Restruccturaciòn de horarios. Adecuacón de aulas de clase de acuerdo a caracterzación de la población estudiantil y cobertura. Mantenimiento y reparación de la planta fïsica. | $ 25´000.000 | x | x |  |  |  | 2024-01-10 | 2024-11-29 | Juan Manuel Ortega , Liliana Parada, Amparo Peñaranda, Naira Jaimes, Sonia Soto, Omaira Acevedo, Luz Marina Jaimes, Yaneth Villamizar, Julieth Trujill, Alvaro Contreras, Elizabeth Flores,Enna Duate.
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL