## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Colegio Técnico la Presentación
Regimen |  |  | Código DANE |  | 154518000427
Dirección | CALLE 6 No 2-99 |  | Municipio |  | Pamplona
Correo electronico | coltepre@hotmail.com |  | Telefono |  | 3204297378
Rector o Director | Mireya Acevedo Mejia |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Esp. Mireya Acevedo Mejia |  | Rectora |  | mireya421@hotmail.com
Martha Judith Rosas C. |  | Coordinadora |  | martharosas23@hotmail.com
Roger Yesith Bautista Rico |  | Coordinador |  | yesithbautista@hotmail.com
Frangel Gustavo Monroy Parra |  | Docente |  | frangelmonroy@gmail.com
Aura Veronica Rico Varela |  | Docente |  | aura.pre@hotmail.com
Hernan Caicedo Garcia |  | Docente |  | hernancaicedo22@hotmail.com
Juan Manuel Ortega Gamboa |  | Docente |  | ProfesorJuanManuelOrtega@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Esp. Mireya Acevedo Mejia |  | Rectora |  | Directiva
Martha Judith Rosas C. |  | Coordinadora |  | Directiva
Roger Yesith Bautista Rico |  | Coordinador |  | Directiva
Frangel Gustavo Monroy Parra |  | Docente |  | Directiva
Aura Veronica Rico Varela |  | Docente |  | Academica
Hernan Caicedo Garcia |  | Docente |  | Administrativa
Juan Manuel Ortega Gamboa |  | Docente |  | Comunidad

## CONSOLIDADO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | COLEGIO TECNICO LA PRESENTACION |  |  |  |  | Municipio |  |  | PAMPLONA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Fortalecer la personerìa y consejo estudiantil de la I. E Colegio Tècnico La Presentaciòn de Pamplona, mediante el acompañamiento y cumplimiento de sus funciones | La personerìa y consejo estudiantil al finalizar el año 2024 alcanzarà un 80% de sus funciones | Personero Estudiantil | 100 | 2024-03-05 | 100 | 2024-10-07 | 0 | 2024-11-25 | 0 | 1.Clarificar las figuras y funciones del personero escolar y el consejo estudiantil. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-05 | 100 | 2024-10-07 | 0 | 2024-11-25 | 0 | 2. Una vez realizada la elección del Gobierno escolar socializar con el consejo estudiantil y la personera sus funciones. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-05 | 0 | 2024-10-07 | 100 | 2024-11-25 | 0 | 3. Recopilar el cronograma de actividades y el reglamento. | TERMINADA
|  |  | 50 | 2024-03-05 | 25 | 2024-10-07 | 25 | 2024-11-25 |  | 4. Seguimiento al cumplimiento del cronograma y verificación de elaboración del acta. | EN EJECUCION
Socializar, adoptar y publicar el manual de convivencia con la participación de toda la comunidad educativa | Finalizado el año de labores académicas 2024 se adoptará, socializará y publicará el 100% del Manual de Convivencia. | Manual de Convivencia | 100 | 2024-03-05 | 100 | 2024-10-07 | 0 | 2024-11-25 | 40 | 1. Revisión del documento actual | TERMINADA
|  |  | 20 | 2024-03-05 | 0 | 2024-10-07 | 20 | 2024-11-25 | 0 | 2.Socializaciòn de practicas restaurativas para la elaboración del manual de convivencia. | EN EJECUCION
|  |  | 10 | 2024-03-05 |  | 2024-10-07 | 10 | 2024-11-25 |  | 3. Incorporaciòn de las practicas restaurativas al manual de convivencia. | EN EJECUCION
|  |  | 10 | 2024-03-05 | 10 | 2024-10-07 |  | 2024-11-25 |  | 4. Socialización a los diferentes estamentos de la comunidad educativa. 5. Publicaciòn del manual de convivencia. | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2024-03-05 |  | 2024-10-07 |  | 2024-11-25 |  | 5. Publicaciòn del manual de convivencia. | NO INICIADA
unificar los planes de area en un formato estandar institucional correspondiente al plan de estudios. | 1. Diseñar un formato unificado institucional para los planes de area en un 100%. 2. Diligenciar los contenidos de cada area en el formato estandar | Plan de estudios | 66 | 5 de marzo 2024 | 33 | 7 de octubre 2024 | 33 | 25 de noviembre 2024 | 0 | 1. Diseño del formato 2. Elaboracion del formato 3. Diligenciamiento del formato | EN EJECUCION
GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA | ADECUAR EN UN 80% LOS ESPACIOS FISICOS PARA PROPICIAR UN AMBIENTE COMODO PARA LA PRESTAION DEL SERVICIO EDUCATIVO. | PLANTA FISICA | 30 | 2024-03-05 | 50 | 2024-10-07 |  | 2024-11-25 |  | VERIFICACION LOCATIVA ATENCION A PETICIONES O NECESIDADES COTIZACIONES O PRESUPUESTO ACUERDOS INSTITUCION - COMUNIDAD DE HERMANAS DE LA PRESENTACION | EN EJECUCION
ADQUISICION DE LOS RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE | SUMINISTRAR EN UN 70 % MATERIAL DE USO PEDAGOGICO QUE CUALIFIQUEN EL PROCESO PEDAGOGICO | RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE | 30 | 2024-03-05 | 50 | 2024-10-07 |  | 2024-11-25 |  | ANALISIS DE PRESUPUESTO ATENCION A LAS NECESIDADES IMPLEMENTACION EN DIFERENTES ESPACIOS | EN EJECUCION
Aprovechar el uso del espacio fisico garantizando el servicio educativo. | A noviembre del 2024, la institucion educativa habra implementado acciones para el aprovechamiento del espacio fisico. | Planta fisica |  | 2024-03-05 | 50% |  |  |  |  | 1. Identificación y priorización de de los riesgos de la planta fisica. 2. Restructuración de horarios. | TERMINADA
[6 empty] | 2024-10-07 | 25% |  |  | 3. Adecuacón de aulas de clase de acuerdo a caracterzación de la población estudiantil y cobertura. | EN EJECUCION
[8 empty] | 2024-11-25 | 25% | 4.Mantenimiento y reparación de la planta fïsica. | EN EJECUCION
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA