## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
COLEGIO TECNICO LA PRESENTACION
|  |  | Código DANE |  | 154518000427
Dirección | CALLE 6 No 2-99 |  | Municipio |  | PAMPLONA
Correo electronico | coltepre@hotmail.com |  |  | Tel | 3204297378
Rector o Director | MIREYA ACEVEDO MEJIA |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Esp. Mireya Acevedo Mejia |  | Rectora |  | mireya421@hotmail.com
Martha Judith Rosas C. |  | Coordinadora |  | martharosas23@hotmail.com
Roger Yesith Bautista Rico |  | Coordinador |  | yesithbautista@hotmail.com
Frangel Gustavo Monroy Parra |  | Docente |  | frangelmonroy@gmail.com
Aura Veronica Rico Varela |  | Docente |  | aura.pre@hotmail.com
Hernan Caicedo Garcia |  | Docente |  | hernancaicedo22@hotmail.com
Juan Manuel Ortega Gamboa |  | Docente |  | ProfesorJuanManuelOrtega@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Esp. Mireya Acevedo Mejia |  | Rectora |  | Directiva
Martha Judith Rosas C. |  | Coordinadora |  | Directiva
Roger Yesith Bautista Rico |  | Coordinador |  | Directiva
Frangel Gustavo Monroy Parra |  | Docente |  | Directiva
Aura Veronica Rico Varela |  | Docente |  | Academica
Hernan Caicedo Garcia |  | Docente |  | Administrativa
Juan Manuel Ortega Gamboa |  | Docente |  | Comunidad

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: Institución Educativa Colegio Tecnico La Presentación
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
Directiva | Gobierno escolar | Fortalecer el gobierno escolar de la I. E Colegio Tècnico La Presentaciòn de Pamplona, mediante el acompañamiento y cumplimiento de sus funciones | El gobierno escolar al finalizar el año 2025 alcanzarà un 80% de sus funciones | Gobierno escolar | TRIMESTRAL | 1.Clarificar las figuras y funciones de los estamentos del gobierno escolar. 2. Una vez realizada la elección del Gobierno escolar socializar las funciones. 3. Recopilar el cronograma de actividades y el reglamento. 4. Seguimiento al cumplimiento del cronograma y verificación de elaboración del acta. | 100 | X |  |  |  |  | 2025-01-07 | 2024-11-21 | Frangel Gustavo Monroy Duque, Leyla Maritza Hernández Silva, Yakeline Peñaloza Galvis, Gladys Judith Duran de Cacua, Ana Yaneth Hernández Carvajal, Gloria Lucia Laguado Pabón, Tulia de Jesùs Pico Enciso y Fabio Andres Rincon Villamizar.
| Manual de Convivencia | Socializar, adoptar y publicar el manual de convivencia con la participación de toda la comunidad educativa | Finalizado el año de labores académicas 2025 se adoptará, socializará y publicará el 100% del Manual de Convivencia. | Manual de Convivencia | TRIMESTRAL | 1. Revisión y ajustes del documento actual 2.Socializaciòn de practicas restaurativas para la elaboración del manual de convivencia. 3. Incorporaciòn de las practicas restaurativas al manual de convivencia. 4. Socialización a los diferentes estamentos de la comunidad educativa. 5. Adopciòn del manual de convivencia. 6. Publicaciòn del manual de convivencia. | 100 | X |  |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-11-21 | Mireya Avecedo Mejía, Roger Yesith Bautista Rico y Martha Judith Rosas Contreras
ACADEMICA | Uso articulado de los recursos para el aprendizaje | Definir los procedimientos del uso articulado de los recursos disponibles para mejor aprovechamiento de los mismos. | 1. A noviembre de 2025 se contará con una politica institucional para el uso articulado de los recursos existenten en un 100% 2. A noviembre de 2025 un 30% de los docentes estarán capacitados para el uso de los recursos del aula inteligente y robotica. | Uso articulado de los recursos para el aprendizaje | TRIMESTRAL | 1. Verificacion de los recursos existentes y su estado. 2. Definicion de la politica de uso articulado de los recursos. 3. Socializar y aprobar la politica del uso articulado de los recursos (manual de procedimientos). 4. Capacitacion a los docentes sobre el uso adecuado de los recursos del aula inteligente y robotica 5. Adopcion, seguimiento y evaluaicon de la politica para el uso articulado de los recursos de aprendizaje. | 1000 | x |  |  |  |  | 20/01/2025 20/01/2025 20/01/2025 15/04/2025 15/04/2025 | 20/03/2025 20/03/2025 20/04/2025 16/04/2025 28/11/2025 | Rectora, coordinadora y docentes. Rectora, coordinadora y docentes Rectora, coordinadora y docentes Docentes Fabio Rincon, Frangel Morroy, Jaime Suarez, Juan Manuel Ortega. Rectora, coordinadora y docentes
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Mantenimiento de equipos y recursos para el aprendizaje | GARANTIZAR LA OPTIMIZACION DE LOS EQUIPOS Y RECURSOS DEL APRENDIZAJE EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSITUCION | AL FINALIZAR EL AÑO 2025 LA INSTITUCION ACTUALIZARA LA FUNCIONALIDAD DE LOS EQUIPOS DE SALAS DE INFORMATICA, OFICINAS DE COORDINACION, SECRETARIA Y FOTOCOPIADO | EQUIPOS Y RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE | TRIMESTRAL | Identificar las necesidades Dar baja equipos obsoletos Cotizaciones Contratacion con personal de confianza compra e instalacion de equipos | 5000 | x |  |  |  |  | 2025-01-09 | 2025-11-26 | CONSEJO DIRECTIVO PAGADURIA
COMUNITARIA | Uso de la planta fisica y los medios. | Aprovechar el uso del espacio físico garantizando el servicio educativo. | A noviembre del 2025 la institución educativa implentara acciones para el buen aprovechamiento de la planta fisica. | Planta física | Trimestral | Identificación y priorización de los riesgos de la planta fisica. Restructuración de horarios. Adecuación de aulas de clase de acuerdo a la caracterizacion de la poblacion estudiantil y cobertura. Mantenimiento y reparación de la planta fiisca. |  | x | x |  |  |  | 2025-01-09 | 2025-11-28 | Rectora Mireya Acevedo, Coordinadores, Elizabeth Florez, Luz Marina Jaimes, Juan Manuel Ortega, Liliana Parada, Amparo Peñaranda, Naira Jaimes, Sonia Soto, Omaira Acevedo, Yaneth Villamizar, Julieth trujillo, Alvaro Contreras, Enna Duarte, Yamile Ortega.
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL