## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Colegio Técnico la Presentación
Regimen |  |  | Código DANE |  | 154518000427
Dirección | CALLE 6 No 2-99 |  | Municipio |  | Pamplona
Correo electronico | coltepre@hotmail.com |  | Telefono |  | 3204297378
Rector o Director | Mireya Acevedo Mejia |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Esp. Mireya Acevedo Mejia |  | Rectora |  | mireya421@hotmail.com
Martha Judith Rosas C. |  | Coordinadora |  | martharosas23@hotmail.com
Roger Yesith Bautista Rico |  | Coordinador |  | yesithbautista@hotmail.com
Frangel Gustavo Monroy Parra |  | Docente |  | frangelmonroy@gmail.com
Aura Veronica Rico Varela |  | Docente |  | aura.pre@hotmail.com
Hernan Caicedo Garcia |  | Docente |  | hernancaicedo22@hotmail.com
Juan Manuel Ortega Gamboa |  | Docente |  | ProfesorJuanManuelOrtega@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Esp. Mireya Acevedo Mejia |  | Rectora |  | Directiva
Martha Judith Rosas C. |  | Coordinadora |  | Directiva
Roger Yesith Bautista Rico |  | Coordinador |  | Directiva
Frangel Gustavo Monroy Parra |  | Docente |  | Directiva
Aura Veronica Rico Varela |  | Docente |  | Academica
Hernan Caicedo Garcia |  | Docente |  | Administrativa
Juan Manuel Ortega Gamboa |  | Docente |  | Comunidad

## CONSOLIDADO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | COLEGIO TECNICO LA PRESENTACION |  |  |  |  | Municipio |  |  | PAMPLONA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Fortalecer el gobierno escolar de la I. E Colegio Tècnico La Presentaciòn de Pamplona, mediante el acompañamiento y cumplimiento de sus funciones | El gobierno escolar al finalizar el año 2025 alcanzarà un 80% de sus funciones | Gobierno escolar |  | 2025-04-15 |  | 2025-10-08 |  | 2025-11-13 |  | 1.Clarificar las figuras y funciones de los estamentos del gobierno escolar.
|  |  |  | 2025-04-15 |  | 2025-10-08 |  | 2025-11-13 |  | 2. Una vez realizada la elección del Gobierno escolar socializar las funciones.
|  |  |  | 2025-04-15 |  | 2025-10-08 |  | 2025-11-13 |  | 3. Recopilar el cronograma de actividades y el reglamento.
|  |  |  | 2025-04-15 |  | 2025-10-08 |  | 2025-11-13 |  | 4. Seguimiento al cumplimiento del cronograma y verificación de elaboración del acta.
Socializar, adoptar y publicar el manual de convivencia con la participación de toda la comunidad educativa | Finalizado el año de labores académicas 2025 se adoptará, socializará y publicará el 100% del Manual de Convivencia. | Manual de Convivencia |  | 2025-04-15 |  | 2025-10-08 |  | 2025-11-13 |  | 1. Revisión y ajustes del documento actual
|  |  |  | 2025-04-15 |  | 2025-10-08 |  | 2025-11-13 |  | 2.Socializaciòn de practicas restaurativas para la elaboración del manual de convivencia.
|  |  |  | 2025-04-15 |  | 2025-10-08 |  | 2025-11-13 |  | 3. Incorporaciòn de las practicas restaurativas al manual de convivencia.
|  |  |  | 2025-04-15 |  | 2025-10-08 |  | 2025-11-13 |  | 4. Socialización a los diferentes estamentos de la comunidad educativa.
|  |  |  | 2025-04-15 |  | 2025-10-08 |  | 2025-11-13 |  | 5. Adopciòn del manual de convivencia.
|  |  |  | 2025-04-15 |  | 2025-10-08 |  | 2025-11-13 |  | 6. Publicaciòn del manual de convivencia.
Revision y Reajuste de los planes de Area, desde prrescolar hasta Once, con el fin de concretar los bloques tematicos que se deben desarrollar respectivamente en cada Area y Grado. | 1. Revisiòn de planes de area durante la primera Semana de Desarrollo Institucional, en un 100%. 2. Reajustar los bloques tematicos correspondientes en cada Grado en un 100% de las Areas | Plan de estudios | 50% | 5 de marzo 2024 | 30% | 7 de octubre 2024 | 10% | 25 de noviembre 2024 | 10% | 1. Revision de planes de estudios por Areas 2. Determinacion de contenidos 3. Aprobaciòn del Consejo Academico 4. Socializaciòn de los ajustes realizados en asamblea de Docentes | EN EJECUCION
|  |  | 100% | 30 de Enero de 2025 | [5 empty] | 1. Revision de planes de estudios por Areas 2. Socializaciòn de los ajustes realizados en asamblea de Docentes | TERMINADA
Definir los procedimientos del uso articulado de los recursos disponibles para mejor aprovechamiento de los mismos. | 1. A noviembre de 2025 se contará con una politica institucional para el uso articulado de los recursos existenten en un 100% 2. A noviembre de 2025 un 30% de los docentes estarán capacitados para el uso de los recursos del aula inteligente y robotica. | Uso articulado de los recursos para el aprendizaje | 40% | 20 DE Enero de 2025 | 20% | 20 de Abril 2025 | 10% | 28 Noviembre 2025 | 10% | 1. Verificacion de los recursos existentes y su estado. 2. Definicion de la politica de uso articulado de los recursos. 3. Socializar y aprobar la politica del uso articulado de los recursos (manual de procedimientos). | EN EJECUCION
|  |  | 30% | 20 enero de 2025 | 10% | 20 de Abril 2025 | 10% | 28 Noviembre 2025 | 10% | 4. Capacitacion a los docentes sobre el uso adecuado de los recursos del aula inteligente y robotica 5. Adopcion, seguimiento y evaluaicon de la politica para el uso articulado de los recursos de aprendizaje. | EN EJECUCION
GARANTIZAR LA OPTIMIZACION DE LOS EQUIPOS Y RECURSOS DEL APRENDIZAJE EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSITUCION | AL FINALIZAR EL AÑO 2025 LA INSTITUCION ACTUALIZARA LA FUNCIONALIDAD DE LOS EQUIPOS DE SALAS DE INFORMATICA, OFICINAS DE COORDINACION, SECRETARIA Y FOTOCOPIADO | EQUIPOS Y RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE | 10% | 2025-04-15 | 10% | 2025-10-08 | 40% | 2025-11-13 | 40% | Identificar las necesidades Dar baja equipos obsoletos Cotizaciones
Aprovechar el uso del espacio físico garantizando el servicio educativo. | A noviembre del 2025 la institución educativa implentara acciones para el buen aprovechamiento de la planta fisica. | Planta física |  | 2025-04-15 | 50% |  |  |  |  | 1. Identificación y priorización de de los riesgos de la planta fisica. 2. Restructuración de horarios.
[6 empty] | 2025-10-08 | 25% |  |  | 3. Adecuacón de aulas de clase de acuerdo a caracterzación de la población estudiantil y cobertura.
[8 empty] | 2025-11-13 | 25% | 4.Mantenimiento y reparación de la planta fïsica.
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA