## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO INTEGRADO CAMPO DOS
|  |  | Código DANE |  | 254810000394
Dirección | CALLE PRINCIPAL CORREGIMIENTO REYES CAMPO DOS |  | Municipio |  | Tibú
Correo electronico | colegiointegradoc2@gmail.com |  |  | Tel | 3186899829
Rector o Director | WILSON FIDEL BURGOS TORRES |  |  | Horizonte | 2025
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
LUZ AMERICA CARVAJAL |  | DOCENTE |  | ameca.carvajal@hotmail.com
LUIS ALEXANDER LAGUADO PARADA |  | DOCENTE |  | luislaguadoparada18@gmail.com
MARLA SUNLY HERRERA OCHOA |  | DOCENTE |  | marlasunlyherrera@gmail.com
ANGELICA MARIA BOHADA ORTEGA |  | DOCENTE |  | angelikdixon@gimail.com
LUZ ESTHER NIÑO CASTELLANO |  | COORDINADORA |  | esthercasgellanos1915@gmail.com
MARYURI M. MORENO RODRIGUEZ |  | COORDINADORA |  | yly030@hotmail.com
GUILLERMO A. MENDOZA BUENAÑO |  | ORIENTADOR ESCOLAR |  | guillermoamendozab@gmail.com
WILSON FIDEL BURGOS TORRES |  | RECTOR |  | colegiointegradoc2@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
SANDRA PUENTES RODRIGUEZ |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA
JORGE ENRIQUE DAZA MORALES |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
ELKIN YAMITH CASTRO VALENCIA |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA
ISMAEL ANTONIO GOMEZ MACHADO |  | DOCENTE |  | ACADÉMICA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2025 | Nombre Establecimiento Educativo: INSTITUCIÓN EDU. COL. INTEGRADO CAMPO DOS
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Hacer seguimiento a las estrategias establecidas en del personero estudiantil, para verificar la ejeción que permita el desarollo de proyectos y programas a favor de todas y todos los estudiantes para que sea reconocida su labor en los diferentes estamentos de la comunidad educativa. | Realizar seguimento a las estrategias priorizadas del personero estudiantil, para verificiar la ejecución y el desarrollo de los proyectos y programas establecido para la vigencia 2025. | A julio de 2025, se habrán realizado el programa de formación para afianzar el liderazgo escolar en el personero estudinatil. | Estrategias formación/ 100% ejecutadas | TRIMESTRAL | Establecer unos liniamientos para la clasificacion de los candidatos. | [6 empty] | 2025-01-20 | 2025-01-31 | JHORLEYDY ROMAÑA PALACIOS
[6 empty] | Realizar un plan de acción del programa de formacion en liderazgo escolar. | 300000 | X |  |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-03-07 | RUBY TORRES URIBE
[6 empty] | Acompañamiento en la estructuración de las propuestas y socialización. | [6 empty] | 2025-02-03 | 2025-03-07 | LINA FERNANDA BALMACEA FLOREZ
[6 empty] | Diseñar estrategia para el seguimiento del plan de gobierno. | [6 empty] | 2025-02-03 | 2025-03-07 | JORGE ENRIQUE BARRERA QUINTERO
|  |  | A noviembre de 2025, se habrán ejecutado el plan de gobierno. | Estrategias seguimiento / ejecutadas*100% | TRIMESTRAL | Recopilar evidencias de las propuestas ejecutadas y darlo a conocer en las redes sociales. | [6 empty] | 2025-02-10 | 2025-11-07 | DANIELA GONZALEZ MONTAÑEZ
[6 empty] | Verificar la ejecucion de las propuestas priorizadas. | [6 empty] | 2025-02-10 | 2025-11-07 | JONATHAN MARTINEZ FLORIAN
[6 empty] | Realizar análisis del avance o progreso del plan de gobierno. | [6 empty] | 2025-03-08 | 2025-11-23 | MARTIN MARTINEZ SOLANO
[6 empty] | Acompañamiento del personero en la en la realización de tareas hasta la entrega de simbolos. | [6 empty] | 2025-11-01 | 2025-11-07 | LINA FERNANDA BALMACEA FLOREZ
DIRECTIVA | Afianzar y priorizar las estrategias de motivación hacia el aprendizaje en los estudiantes para mejorar los procesos de aprendizaje, disciplinarios y de permanencia en la escolar, utilizado el sistema de estímulos y reconocimiento estructurado. | Establecer estrategias para promover la motivación hacia el aprendizaje usando el el sistema de estimulos y reconocimientos de la institución. | A julio de 2025, se habra evidenciado el uso de estrategias de motivacion hacia el aprendizaje | Estrategias de motivación * 100% reconocimentos entregados | TRIMESTRAL | Diseñar y priorizar las estrategias para la motivacion hacia el aprendizaje. | [6 empty] | 2025-01-20 | 2025-01-31 | MARLYN DAYANA HERNNADEZ LOPEZ
[6 empty] | Realizar un plan de acción de actividades. | [6 empty] | 2025-02-03 | 2025-02-14 | LUZ ANGELICA PALLAREZ
[6 empty] | Socializar de la estrategias priorizadas. | [6 empty] | 2025-03-17 | 2025-04-11 | MARIA AGUSTINA RINCON RODRIGUEZ
[6 empty] | Recopilar los datos de estudiantes que optubieron reconocimientos por periodo para darlos conocer. | 5000000 | X |  |  |  |  | 2025-04-10 | 2025-11-13 | KAREN YELITZA MARIN PEREZ
|  |  | A noviembre de 2025, seguimiento a las estrategias de motivación hacia el aprendizaje. | Estrategias seguimiento / Ejecutadas*100% | TRIMESTRAL | Recopilar evidencias de las propuestas ejecutadas para valorar el avance. | [6 empty] | 2025-04-21 | 2025-11-25 | NEYRA EDITH EUGENIO
[6 empty] | Publicar en el cuadro de honor estímulos por rendimiento academico y mejor docente por periodo académico. | [6 empty] | 2025-04-24 | 2025-11-24 | PAOLA ANDREA JAIMES VALENCIA
[6 empty] | Utilizar los medios de comunación para resaltar y dar a conocer los logros de los estudiantes que se destacaron durante los periodos. | [6 empty] | 2025-04-21 | 2025-11-25 | DANIELA GONZALEZ MONTAÑEZ
[6 empty] | Presentar informe por periodo de las estrategias de motivacion ejecutadas. | [6 empty] | 2025-04-25 | 2025-11-25 | ANGELA MARIA ECHEVERRIA
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
ACADEMICA | Acompañamiento continuo de los padres de familia en tareas y compromisos en casa | Implementar la ruta de acción establecida para identificar las fortalezas y debilidades del proceso de enseñanza-aprendizaje en el Colegio Integrado de Campo Dos, con el fin de comprender la realidad educativa de los estudiantes. | A 30 de noviembre del 2025, el 100% de los docentes han implementado la ruta de acción para el fortalecimiento de las debilidades académicas de los estudiantes | (Docentes que implementan la ruta de acción/Total de docentes de la I.E.)*100 | TRIMESTRAL | Diagnóstico para establecer fortalezas y debilidades de los estudiantes mediante un DOFA. | 10 | x |  |  |  |  | 2025-01-09 | 2025-11-30 | Lider: Mercedes Meauri. Farly Ramirez, Carlos A. Jaimes, Carlos Jaimes,Jeison Duarte.
[6 empty] | Diseñar estrategias de fortalecimiento académico. | 10 | x |  |  |  |  | 2025-01-09 | 2025-11-30 | Lider: Martha Urbina. Leidy Gomez, Gicela Guerrrero, Angelica Bohada.
[6 empty] | Implementar estrategias de apoyo en el aula de clase. | 10 | x |  |  |  |  | 2025-01-09 | 2025-11-30 | Lider: Yuli Sanchez. Yeiny Quintero, Exelenia Cristancho, Ismael Gomez, Omaira Wilches. Manuel Ramirez
[6 empty] | Evaluar periodicamente las estrategias implementadas. | 10 | x |  |  |  |  | 2025-01-09 | 2025-11-30 | Lider: Farly Ramirez. Mercedes Meauri, Carlos A. Jaimes, Carlos Jaimes,Jeison Duarte.
|  |  | A 30 de noviembre del 2025, el 100% de los estudiantes ha recibido apoyo para el fortalecimiento de las debilidades académicas | (Estudiantes que han recibido estrategia apoyo /Total de estudiantes de la I.E.)*100 | TRIMESTRAL | Socializar las debilidades y fortalezas detectadas en el diagnóstico. | 10 | x |  |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-11-30 | Lider: Gicela Guerrrero. Angelica Bohada, Martha Urbina, Leidy Gomez
[6 empty] | Desarrollo de estrategias implementadas en el aula de clase. | 10 | x |  |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-11-30 | Lider: Exelenia Cristancho. Ismael Gomez, Omaira Wilches. Manuel Ramirez, Yuli Sanchez, Yeiny Quintero.
[6 empty] | Retroalimentación continua | 10 | x |  |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-11-30 | Lider: Carlos Arturo Jaimes. Carlos Jaimes, Jeison Duarte, Mercedes Meauri, Farly Ramirez.
[6 empty] | Evaluación del impacto por la implementación de estrategias. | 10 | x |  |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-11-30 | Lider: Angelica Bohada. Martha Urbina, Leidy Gomez, Gicela Guerrrero.
ACADEMICA | Fortalecer el proyecto lector y martes de prueba, durante cada periodo académico | Consolidar las estrategias para el alcance de las competencias evaluadas en las pruebas externas. | A 30 de noviembre del 2025, el 100% de los estudiantes consolidan sus conocimientos en las competencias evaluadas en pruebas externas. | (Estudiantes que consolidan sus conocimientos de las competencias evaluadas en las pruebas externas/Total de estudiantes de la I.E.)*100 | TRIMESTRAL | Presentan diagnóstico que permita identificar las debilidades y fortalezas académicas. | 10 | x |  |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-11-30 | Lider: Yeiny Quintero. Exelenia Cristancho, Ismael Gomez, Omaira Wilches. Manuel Ramirez, Yuli Sanchez.
[6 empty] | Conoce a través del diagnóstico las debilidades y fortalezas académicas. | 10 | x |  |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-11-30 | Lider: Carlos Alberto Jaimes. Carlos Jaimes,Jeison Duarte, Mercedes Meauri, Farly Ramirez.
[6 empty] | Apropiación de estrategias de enseñanza aprendizaje que apoyan el desarrollo de las competencias. | 10 | x |  |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-11-30 | Lider: Leidy Gómez. Gicela Guerrrero, Angelica Bohada, Martha Urbina.
[6 empty] | Autoevaluación de las estrategias aplicadas para el alcance de las competencias evaluadas en las pruebas externas. | 10 | x |  |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-11-30 | Lider: Omaira Wilches. Manuel Ramirez, Yuli Sanchez, Yeiny Quintero, Exelenia Cristancho, Ismael Gomez.
|  |  | A 30 de noviembre del 2025, el 100% de los docentes aplican y desarrollan estrategias de aprendizaje enfocadas al alcance de las competencias evaluadas en las pruebas externas. | (Docentes que aplican y desarrollan estregias que permiten el alcance de las competencias evaluadas en las pruebas externas /Total de docentes de la I.E.)*100 | TRIMESTRAL | Implementar el proyecto lector en trasversalidad en todas las áreas de aprendizaje teniendo encuenta las competencias de pruebas externas. | 10 | x |  |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-11-30 | Lider: Manuel Ramirez. Mercedes Meauri, Farly Ramirez, Carlos A. Jaimes, Carlos Jaimes, Jeison Duarte.
[6 empty] | Medir periódicamente la efectividad del proyecto lector en los estudiantes. | 10 | x |  |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-11-30 | Lider: Ismael Gómez. Martha Urbina, Leidy Gomez, Gicela Guerrrero, Angelica Bohada.
[6 empty] | Resignificar las estrategias de apoyo para el desarrollo de competencias de pruebas externas de los estudiantes. | 10 | x |  |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-11-30 | Lider: Carlos Alberto Jaimes. Yuli Sanchez, Yeiny Quintero, Exelenia Cristancho, Ismael Gomez, Omaira Wilches. Manuel Ramirez
[6 empty] | Fortalecer los procesos academicos teniendo en cuenta el alcance de los proyectos aplicados para el desarrollo de las competencias de pruebas externas. | 10 | x |  |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-11-30 | Lider: Jeison Duarte. Mercedes Meauri, Farly Ramirez, Carlos A. Jaimes, Carlos Jaimes.
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
ADMINISTRATIVA | Seguridad y Proteccion | Realizar el panorama de riesgos para la instutucion con el proposito de mitigar incidentes y garantizar la seguridad de la comunidad educativa | Para junio de 2025 articulado con el proyecto transversal de riesgos se proyecta un avance correspondiente al 50% de ejecucion, se habrá identificado y priorizado el panorama de riesgos fisicos. | (numero de riesgos priorizados / numero de riesgos identificados) * 100% | TRIMESTRAL | Realizar un diagnostico de riesgos | [6 empty] | 2025-01-08 | 2025-04-13 | Kebin Joel Lizarazo Mora Jairo Valderrama Gonzales Andres Sepulveda Sanchez Yarieth Marcela Ascencio Lydia Lizeth Cuesta
[6 empty] | Diseñar una matriz de identificacion y valoracion de riesgos. | [6 empty] | 2025-01-08 | 2025-04-13
[6 empty] | Revision y ajustes de la matriz de riesgos | [6 empty] | 2025-01-08 | 2025-06-15
[6 empty] | Adopcion de Documento. | [6 empty] | 2025-01-08 | 2025-06-15
|  |  | Para noviembre de 2025 articulado con el proyecto transversal de riesgos se proyecta un avance correspondiente al 80%, se habrán ejecutado parte del panorama de riesgos y el correspondiente el plan de accion. | (Riesgos identificados y priorizados / Riesgos mitigados) * 100% | TRIMESTRAL | Realizacion del plan de accion | [6 empty] | 2025-01-08 | 2025-10-05
[6 empty] | Ejecucion del plan de accion | [6 empty] | 2025-01-08 | 2025-10-05
[6 empty] | Seguimiento al plan de accion | [6 empty] | 2025-01-08 | 2025-11-23
[6 empty] | Evaluacion del plan de Accion | [6 empty] | 2025-01-08 | 2025-11-23
ADMINISTRATIVA | Induccion | Establecer lineamientos y criterios metodológicos para la elaboración de un protocolo de inducción integral, destinado a toda la comunidad educativa del Colegio Integrado Campo Dos, con el fon de garantizar una transición exitosa al nuevo año lectivo | Para junio de 2025 se habrán establecido el 100% de los lineamientos y criterios para elaboración de un protocolo de inducción integral | (Lineamientos y criterios establecidos / total de lineamientos y criterios)*100 | TRIMESTRAL | Establecer lineamientos y criterios | [6 empty] | 2025-01-08 | 2025-04-13 | Virginia Hernandez Ortega Leonor Manosalva Elvira Gonzalez Zoraida Corredor
[6 empty] | Elaboracion del protocolo | [6 empty] | 2025-01-08 | 2025-04-13
[6 empty] | Socializacion del protocolo | [6 empty] | 2025-01-08 | 2025-06-15
[6 empty] | Ajustes al protocolo | [6 empty] | 2025-01-08 | 2025-06-15
|  |  | Para noviembre de 2025 se tendrá elaborado el protocolo de inducción integral y ejecutado un 100% | (Ejecución Protocolo de inducción/protocolo de inducción)*100 | TRIMESTRAL | Adopcion e implementacion del protocolo | [6 empty] | 2025-01-08 | 2025-10-05
[6 empty] | Ejecucion del protocolo | [6 empty] | 2025-01-08 | 2025-10-05
[6 empty] | Seguimiento a la implementacion del protocolo | [6 empty] | 2025-01-08 | 2025-11-23
[6 empty] | Evaluacion a la implementacion del protocolo | [6 empty] | 2025-01-08 | 2025-11-23
ADMINISTRATIVA | Formacion y Capacitacion | Crear un programa de formacion para el fortalecimiento de las competencias pedagogicas y profesionales de los docentes de la institucion educativa Colegio Campo Dos. | Para abril de 2025 se proyecta un avance correspondiente al 50% de ejecucion, se habra creado el programa de formacion para los docentes de la institucion educativa Colegio Campo Dos | (Numero de Docentes Capacitados / Numero de Docentes ) * 100% | TRIMESTRAL | Realizar diagnostico de las necesidades formativas de los docentes | [6 empty] | 2025-01-08 | 2025-04-13 | Erly Mayely Contreras Villamizar Jose David Perez Niño Julian Eduardo Florez
[6 empty] | Diseñar el programa de formacion para docentes de la I.E. | [6 empty] | 2025-01-08 | 2025-04-13
[6 empty] | socializar el programa de formacion para docentes de la I.E. | [6 empty] | 2025-01-08 | 2025-04-13
[6 empty] | Ajustar el programa de formacion para docentes de la I.E. | [6 empty] | 2025-01-08 | 2025-04-13
|  |  | Para octubre de 2025 se habra ejecutado el 80% de las actividades propuestas en el programa de formacion para los docentes de la institucion educativa Colegio Campo Dos | (Numero de Capacitaciones Programadas / Numero de Capacitaciones Realizadas ) * 100% | TRIMESTRAL | Adoptar el programa de formacion para docentes de la I.E. | [6 empty] | 2025-01-08 | 2025-10-05
[6 empty] | Ejecutar el programa de formacion para docentes de la I.E | [6 empty] | 2025-01-08 | 2025-10-05
[6 empty] | Seguimiento a la implementacion del programa de formacion para docentes de la I.E. | [6 empty] | 2025-01-08 | 2025-10-05
[6 empty] | Evaluacion de la implementacion del programa | [6 empty] | 2025-01-08 | 2025-10-05
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
GESTIÓN COMUNITARIA | Orientación y capacitación en la prevención de riesgos físicos, que permita fomentar la cultura del autocuidado, y la prevención frente a las situaciones de riesgos a las que pueden estar expuestos los miembros de la comunidad. | Promover la cultura del autocuidado y prevención de riesgos fisicos en la comunidad educativa. | Abril del año 2025 se habrá identificado e informado el 100% de los riesgos físico en la institución educativa. | Número de riesgos Físicos priorizados Identificados e informados / Total de riesgos identificados * 100 | TRIMESTRAL | 1. Identificar los riesgos físicos a los que se exponen la comunidad educativa. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-20 | 2025-02-10 | 1 y 2. Marta Florez Vera
[6 empty] | 2. Socializar y priorizar los riesgos fisicos al comité de riesgos de la Institución.(gestión comunitaria, coordinador y rector) | [6 empty] | 2025-02-11 | 2025-02-28
[6 empty] | 3. Elaborar protocolos a implementar en el momento que se presente el riesgo. | [6 empty] | 2025-03-01 | 2025-03-15 | 3 y 4. Claudia Marcela Ortega Díaz
[6 empty] | 4. Socializar los protocolos de acción a la comunidad educativa. | [6 empty] | 15/03/2025 | 11/04/2025
|  |  | A noviembre del año 2025 se habrá elaborado el plan de acción de riesgos fisicos y autocuidado. | Plan de acción de riesgos fisicos y autocuidado. | TRIMESTRAL | 5. Elaborar el plan de acción de riegos fisicos y autocuidado. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-04-11 | 2025-04-25 | 5. Profe nuevo
[6 empty] | 6. Ejecutar las actividades establecidas en el plan de acción. | [6 empty] | 2025-01-20 | 2025-11-24 | 6. María Yolanda Galvis Suarez
[6 empty] | 7. Evaluar el impacto del plan de acción ejecutado en la comunidad educativa. | [6 empty] | 2025-10-01 | 2025-11-24 | 7. Jaime Eduardo Suarez Álvarez
[6 empty] | 8. Socialización a la comunidad educativa | [6 empty] | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 8. Jaime Eduardo Suarez Álvarez
GESTIÓN COMUNITARIA | Diseño, señalización y socialización de rutas de evacuación en caso de desastres naturales. | Actualizar el programa de riesgos mediante el seguimiento a cada una de las acciones del mismo. | A febrero del año 2025 se habrá ajustado y socializado a la comunidad educativa el 100% de los programas de seguridad. | Programas de seguridad ajustados y socializados / Programas de seguridad existentes * 100 | TRIMESTRAL | 1. Identificar los programas de seguridad de la institución educativa. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-20 | 2025-02-28 | 1. Sandra Milena León Rodríguez
[6 empty] | 2. Realizar ajustes de los programas de seguridad acorde a la normativa vigente. | [6 empty] | 2025-01-20 | 2025-02-28 | 2. Sandra Milena León Rodríguez
[6 empty] | 3. Socializar a toda la comunidad educativa los programas de seguridad ajustados. | [6 empty] | 2025-01-20 | 2025-02-28 | 3. Luz Stella Villamizar sandoval
|  |  | A noviembre del año 2025 se habrán ejecutado el 100% de los programas de seguridad. | Programas de seguridad ejecutados / Programas de ajustados y socializados * 100 | TRIMESTRAL | 4. Conformar las brigadas de seguridad. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-28 | 2025-03-31 | 4 y 5. Franklyn Antonio Saraza Rincón
[6 empty] | 5. Capacitar a la comunidad educativa. | [6 empty] | 2025-02-28 | 2025-03-31
[6 empty] | 6. Realizar los simulacros. | [6 empty] | 2025-03-31 | 2025-11-14 | 6. Sandrid Paola Quintero Mendoza
[6 empty] | 7. Hacer una evaluación del impacto. | [6 empty] | 14/11/2025 | 21/11/2025 | 7. Cristian Bernardo Vega Moreno
GESTIÓN COMUNITARIA | Identificar los proyectos establecidos para el servicio social que se encuentran en la institución, definiendo la cantidad de estudiantes y cronograma de actividades a ejecutar en cada uno de ellos con el fin de facilitar su monitoreo y seguimiento. | Identificar los proyectos establecidos para el servicio social que se encuentran en la institución, definiendo la cantidad de estudiantes y cronograma de actividades a ejecutar en cada uno de ellos con el fin de facilitar su monitoreo y seguimiento. | A marzo del año 2025 el 100% de los estudiantes del grado undécimo habrán seleccionado la línea de acción del servicio social y presentado el anteproyecto. | Número de estudiantes con anteproyecto / Número de estudiantes del grado undécimo * 100 | TRIMESTRAL | 1. Socialización a estudiantes y padres de familia de los diferentes proyectos de servicio social estudiantil. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-20 | 2025-02-21 | 1 y 2. Jackeline Nieto Ascanio
[6 empty] | 2. Identificación de los docentes supervisores de cada proyecto | [6 empty] | 2025-01-20 | 2025-02-21
[6 empty] | 3. Conformación de los grupos de estudiantes según la línea de acción de cada proyecto. | [6 empty] | 2025-01-20 | 2025-02-21 | 3 y 4. Cristian Almeida Avila
[6 empty] | 4. Presentación de anteproyecto antes los supervisores de cada proyecto. | [6 empty] | 2025-02-21 | 2025-03-28
|  |  | A noviembre del año 2025 se habrán ejecutado y sustentado el 100% de los proyectos de servicio social estudiantil. | Número de proyectos ejecutados y sustentados / Número total de proyectos * 100 | TRIMESTRAL | 5.Presentación del cronograma de actividades de cada proyecto. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-21 | 2025-03-28 | 5 y 6. Luz Dary Nieto Ascanio
[6 empty] | 6. Seguimiento al cumplimiento del cronograma de actividades de cada proyecto. | [6 empty] | 2025-03-28 | 2025-10-31
[6 empty] | 7. Sustentación de los proyectos ejecutados por parte de los estudiantes. | [6 empty] | 2025-10-27 | 2025-11-07 | 7. Luz Stella Villamizar
[6 empty] | 8. Evaluación de cumplimento de los proyectos de servicio social estudiantil. | [6 empty] | 2025-11-07 | 2025-11-21 | 8. Erika Katherine Gelvez Parada
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL