## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2021-03-30 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CER PUENTE REAL |  |  | 2021-02-22
Regimen |  |  | Código DANE |  | 254174000371
Dirección | VEREDA CARRILLO |  | Municipio |  | CHITAGA
Correo electronico | cerpuentereal1@gmail.com |  |  | Tel | 3138909604
Rector o Director | SANDRA JUDITH BOADA |  |  | Horizonte | 2022
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
SANDRA JUDITH BOADA |  | DIRECTIVO |  | cerpuentereal1@gmail.com
DORA MENESES QUINTERO |  | DOCENTE |  | dmenesesq@hotmail.com
ADELA VARGAS OLIVARES |  | DOCENTE |  | adelavargas16@hotmail.com
DORIS MALDONADO |  | DOCENTE |  | domalquin16@hotmail.com
MARLENY CIFUENTES |  | DOCENTE |  | macimo_22@hotmail.com
MARLENY GONZALEZ |  | DOCENTE |  | dayanna262009@hotmail.com
MARIA ALICIA GONZALEZ |  | DOCENTE |  | maaligope@hotmail.com
MERCEDES CUADROS |  | DOCENTE |  | qadros050@hotmail.com
CLARA INES OSMA LARROTA |  | DOCENTE |  | miclaris.40@hotmail.com
ALIX JAMETH CALDERON |  | DOCENTE |  | aljaca24@hotmail.com
GABRIEL ANTONIO ORTIZ M |  | DOCENTE |  | gabormo18@hotmail.com
TATIANA MARGARITA MARIÑO S |  | DOCENTE |  | tamamasi@gmail.com
ROSA EDILMA MORENO |  | DOCENTE |  | liedymor@gmail.com
MERCEDES RIVERA |  | DOCENTE |  | manuela0233@hotmail.com
ROSA DELIA NIÑO |  | DOCENTE |  | rossi37nino@hotmail.com
EIVAR RONDON VILLAMIZAR |  | DOCENTE |  | eivarvillamizar@gmail.com
MARIATE CARRILLO REYES |  | DOCENTE |  | mariate33@hotmail.com
ROSALBA RODRIGUEZ |  | DOCENTE |  | ginethnayarith2003@hotmail.com
MARIELA RICO C |  | DOCENTE |  | jhonier087@outlook.com
RUTH ASTRID DUARTE MONTAÑEZ |  | DOCENTE |  | sed_60258210@hotmail.com
LUZ WELHD YARED MOGOLLON RODRIGUEZ |  | DOCENTE |  | luzmo812@hotmail.com
GABRIEL ANTONIO ORTIZ M |  | DOCENTE |  | gabormo18@hotmail.com
LAURA CAROLINA VEGA V. |  | DOCENTE |  | laurac.vega0407@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
DORA MENESES QUINTERO |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
EIVAR RONDON VILLAMIZAR |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
MERCEDES RIVERA |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA
GABRIEL ANTONIO ORTIZ M |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA.

## SEGUIMIENTO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [9 empty] | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | 2021-03-30 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [9 empty] | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CER PUENTE REAL |  |  |  |  | Municipio |  |  | CHITAGA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES |  | ESTADO
Promover el ejercicios de los deberes y derechos de los estudiantes consagrados en el Manual de Convivencia. | Para el año 2025, el personero estudiantil promovera la defensa, la convivencia y derechos humanos integrales de los estudiantes. | Actividades ejecutadas/ actividades planeadas X 100. | 40% | 2025-03-22 | 40% |  |  |  |  | Elaboración del plan de acción | EN EJECUCION | EN EJECUCION
|  |  | 20% | 2025-03-22 | 20% |  |  |  |  | Socialización y divulgacion del plan de acción. | EN EJECUCION | EN EJECUCION
|  |  | 20% | 2025-03-22 | 20% |  |  |  |  | Ejecución del plan de acción | EN EJECUCION | EN EJECUCION
|  |  | 20% | 2025-03-22 | 20% |  |  |  |  | Seguimiento y evaluación | EN EJECUCION | EN EJECUCION
Hacer funcional el Consejo Estudiantil a partir de su plan de acción. | Durante el año escolar 2025 se reunirá el Consejo Estudiantil periodicamente para dar cumplimiento al plan de acción. | Reuniones realizadas/ reuniones programadas X 100 | 100% | 2025-03-22 | 100% |  |  |  |  | Organización del Consejo estudiantil. | TERMINADA | TERMINADA
|  |  | 20% | 2025-03-22 | 20% |  |  |  |  | Socialización del plan de acción | EN EJECUCION | EN EJECUCION
|  |  | 20% | 2025-03-22 | 20% |  |  |  |  | Ejecución del plan de acción | EN EJECUCION | EN EJECUCION
|  |  | 20% | 2025-03-22 | 20% |  |  |  |  | Seguimiento y evaluación del plan de acción. | EN EJECUCION | EN EJECUCION
Resignificar el Manual de convivencia para que oriente las acciones de los diferentes estamentos de la Comunidad Educativa. | Durante el año escolar 2025 se resignificará y conocera el Manual de Convivencia para ser utilizado como documento orientador de principios, valores y estrategias que favorezcan un clima escolar y armónico en la comunidad educativa. |  | 40% | 2025-03-22 | 40% |  |  |  |  | Diseño y aplicación de encuesta para la lectura de contexto. | NO INICIADA | EN EJECUCION
|  |  | 0% | 2025-03-22 | 0% |  |  |  |  | Aplicación lectura de contexto. | EN EJECUCION | NO INICIADA
|  |  | 0% | 2025-03-22 | 0% |  |  |  |  | Resignificación del Manual de Convivencia. | EN EJECUCION | EN EJECUCION
|  |  | 0% | 2025-03-22 | 0% |  |  |  |  | Socialización del Manual de Convivencia. | EN EJECUCION | EN EJECUCION
|  |  | 0% | 2025-03-22 | 0% |  |  |  |  | Seguimiento y evaluación del documento. | EN EJECUCION | EN EJECUCION
|  |  | 0% | 2025-03-22 | 0% |  |  |  |  | Seguimiento y evaluación del documento. | EN EJECUCION | EN EJECUCION
Realizar revision y ajustes a los nueve proyectos transversales teniendo en cuenta los referentes curriculares y el contexto, con el fin de actualizar el plan de estudio del CER. | Durante el año escolar 2025 se realizara la revision y ajuste a los nueve proyectos transversales en un 80% con el fin de actualizar el plan de estudios de CER | proyectos transversales elaborados / proyectos transversales estipulados * 100% | 20% | 2025-03-22 | 20% |  |  |  |  | se realizara la revision de los proyectos transversales. |  | EN EJECUCION
|  |  | 20% | 2025-03-22 | 20% |  |  |  |  | Elaboración y socializacion de los proyectos transversales por equipos de trabajo |  | EN EJECUCION
|  |  | 20% | 2025-03-22 | 20% |  |  |  |  | Implementacion de los proyectos transversales |  | EN EJECUCION
|  |  | 20% | 2025-03-22 | 20% |  |  |  |  | seguimiento a la implementacion de los proyectos transversales. |  | EN EJECUCION
Elaborar el banco de actividades de Apoyo pedagógicoen en la plataforma web colegios con el fin de reforzar a los estudiantes con dificultades aprendizaje en las areas de Matematicas, Lenguaje, Naturales y sociales. | En el año 2025 se contara con un banco de 12 actividades de Apoyo pedagógico por cada una de las areas seleccionadas y por grados en la plataforma web colegios con el fin de reforzar a los estudiantes con dificultades aprendizaje | actividades de apoyo elaboradas / actividades de apoyo estipuladas * 100 | 40% | 2025-03-22 | 40% |  |  |  |  | seleccionar las actividades de refuerzo por cada tema de las areas seleccionadas. |  | EN EJECUCION
|  |  | 40% | 2025-03-22 | 40% |  |  |  |  | socializar las actividades a traves de la plataforma de web colegios. |  | EN EJECUCION
|  |  | 40% | 2025-03-22 | 40% |  |  |  |  | aplicar las actividades de refuerzo a los estudiantes que lo requieran. |  | EN EJECUCION
|  |  | 0% | 2025-03-22 | 0% |  |  |  |  | al terminar cada periodo academico en la comision de evaluacion se dara a conocer la eficacia de las actividades de refuerzo |  | NO INICIADA
realizar cuatro seguimientos periodicos y sistematicos a los resultados de las evaluaciones academicas del centro educativo rural con el fin de establecer mecanismos de retroalimentacion a los estudiantes y padres de familia. | En el año 2025 se realizaran cuatro seguimientos periodicos y sistematicos a los resultados de las evaluaciones academicas de los estudiantes del CER Puente Real. | Seguimientos elaborados / Seguimientos estipulado * 100 | 100% | 2025-03-22 | 100% |  |  |  |  | Gestionar las adquisicion de las pruebas institucionales |  | TERMINADA
|  |  | 25% | 2025-03-22 | 25% |  |  |  |  | Aplicar las pruebas institucionales en cada uno de los periodos academicos |  | EN EJECUCION
|  |  | 0% | 2025-03-22 | 0% |  |  |  |  | sistematizar y realizar el analisis de las pruebas institucionales |  | NO INICIADA
|  |  | 0% | 2025-03-22 | 0% |  |  |  |  | seguimiento y retroalimentacion de los resulados academicos. |  | NO INICIADA
Solicitar apoyo a la Administración municipal para la adecuacion y embellecimiento de las plantas fisicas de las sedes educativas del CER Puente Real. | Contar con el apoyo de la comunidad educativa, la administración municipal y recursos de gratuidad para la adecuacion y embellecimiento de las plantas fisicas de las sedes educativas del CER | sedes adecuadas/total de sedes X 100 | 10% | 2025-03-22 | 10% |  |  |  |  | Priorizacion de necsesidades |  | EN EJECUCION
|  |  | 5% | 2025-03-22 | 5% |  |  |  |  | Elaboracion de solicitudes a la administracion municipal |  | EN EJECUCION
|  |  | 0% | 2025-03-22 | 0% |  |  |  |  | Adecuacion de algunas sedes. |  | NO INICIADA
|  |  | 40% | 2025-03-22 | 40% |  |  |  |  | Embellecimiento de las sedes |  | EN EJECUCION
Elaborar una estrategia para el apoyo a estudiantes con bajo desempeño o dificultades de interacción. | Al finalizar el año 2025 se contará con un 50% de la estrategia diseñada para el apoyo a estudiantes con bajo desempeño o dificultades de interaccion. | Programa elaborado/ Total programa planeado X 100 | 0% | 2025-03-22 | 0% |  |  |  |  | Buscar informacion sobre el tema |  | NO INICIADA
|  |  | 0% | 2025-03-22 | 0% |  |  |  |  | Elaboración de la estrategia |  | NO INICIADA
|  |  | 0% | 2025-03-22 | 0% |  |  |  |  | Socializacion de la estrategia |  | NO INICIADA
|  |  | 0% | 2025-03-22 | 0% |  |  |  |  | Realizacion de ajustes a la estrategia |  | NO INICIADA
Elaborar una politica para el apoyo a la investigacion. | Al finalizar el año 2025 se contara con un 80 % de la politica para el apoyo a la investigacion. | Estrategia elaborada/estrategia programada X 100 | 30% | 2025-03-22 | 30% |  |  |  |  | Consultar informacion. |  | EN EJECUCION
|  |  | 10% | 2025-03-22 | 10% |  |  |  |  | Elaborar la politica |  | EN EJECUCION
|  |  | 0% | 2025-03-22 | 0% |  |  |  |  | Socializar y realizar ajustes a la politica |  | NO INICIADA
Diseñar una estrategia concertada con los docentes para fortalecer el proyecto de vida de los estudiantes teniendo en cuenta las necesidades y expectativas de los mismos. | En diciembre de 2025 el Centro Educativo contará con una estrategia pactada con los docentes para apoyar a los estudiantes en su proyecto de vida. | Talleres de proyectos de vida aplicados/Talleres de proyectos de vida diseñados x 100 | 20% | 2025-03-22 | 20% |  | 0% |  | 0% | Aplicar talleres de proyecto de vida por periodo en cada una de las sedes. |  | EN EJECUCION
|  |  | 20% | 2025-03-22 | 20% |  | 0% |  | 0% | Revisión y analisis de talleres aplicados en cada uno de los periodos. |  | EN EJECUCION
|  |  | 5% | 2025-03-22 | 5% |  | 0% |  | 0% | Recopilación de evidencias por cada una de las sedes. |  | EN EJECUCION
Sensibilizar a la población hacia la cultura de la prevención, manejo y atención adecuada en situaciones de emergencia, para actuar de manera pronta , eficaz y organizada ante eventos de riesgo, garantizando la integridad fisica. | En diciembre de 2025 el Centro Educativo tendrá un plan para la prevencion de riesgos fisicos. | Plan de riesgos fisicos ejecutado/ plan para la prevencion de riesgos fisico diseñado x 100. | 20% | 2025-03-22 | 20% |  | 0% |  | 0% | Enviar y actualizar encuesta de riesgos fisicos en cada una de las Sedes del CER. |  | EN EJECUCION
|  |  | 0% | 2025-03-22 | 0% |  | 0% |  | 0% | Analisis de encuesta y actualizacion dedocumento plan de Riesgos del CER. |  | NO INICIADA
|  |  | 20% | 2025-03-22 | 20% |  | 0% |  | 0% | Diseño y aplicación de folletos con actividades pedagógicas para la prevencion de riesgos fisicos en cada una de las sedes. |  | EN EJECUCION
|  |  | 20% | 2025-03-22 | 20% |  | 0% |  | 0% | Simulacro a docentes y estudiantes en cada una de las sedes para la prevencion de riesgos fisicos. |  | EN EJECUCION
|  |  | 20% | 2025-03-22 | 20% |  | 0% |  | 0% | Seguimiento y evaluación. |  | EN EJECUCION
Diseñar acciones orientadas a la prevención de riesgos psicosociales en los estudiantes y docentes del CER para contribuir a una mejor salud física y mental. | En el 2025 se realizarán cuatro charlas que promuevan en los estudiantes y docentes habitos saludables y valores relacionados con la preservación de la salud física y mental. | Charlas recibidas /charlas programadas x 100 | 20% | 2025-03-22 | 20% |  | 0% |  | 0% | Diseño y aplicación de una encuesta para identificar los riesgos psicosociales. |  | EN EJECUCION
|  |  | 10% | 2025-03-22 | 10% |  | 0% |  | 0% | Recoleccion y analisis de encuesta para priorizacion de riesgos psicosociales . |  | EN EJECUCION
|  |  | 20% | 2025-03-22 | 20% |  | 0% |  | 0% | Diseño y aplicación de cuatro folletos para la prevencion de riesgos psicosociales en cada una de las Sedes . |  | EN EJECUCION
|  |  | 20% | 2025-03-22 | 20% |  | 0% |  | 0% | Seguimiento y evaluación. |  | EN EJECUCION
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA