## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2021-03-30 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CER PUENTE REAL |  |  | 2021-02-22
Regimen |  |  | Código DANE |  | 254174000371
Dirección | VEREDA CARRILLO |  | Municipio |  | CHITAGA
Correo electronico | cerpuentereal1@gmail.com |  |  | Tel | 3138909604
Rector o Director | SANDRA JUDITH BOADA |  |  | Horizonte | 2022
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
SANDRA JUDITH BOADA |  | DIRECTIVO |  | cerpuentereal1@gmail.com
DORA MENESES QUINTERO |  | DOCENTE |  | dmenesesq@hotmail.com
ADELA VARGAS OLIVARES |  | DOCENTE |  | adelavargas16@hotmail.com
DORIS MALDONADO |  | DOCENTE |  | domalquin16@hotmail.com
MARLENY CIFUENTES |  | DOCENTE |  | macimo_22@hotmail.com
MARLENY GONZALEZ |  | DOCENTE |  | dayanna262009@hotmail.com
MARIA ALICIA GONZALEZ |  | DOCENTE |  | maaligope@hotmail.com
MERCEDES CUADROS |  | DOCENTE |  | qadros050@hotmail.com
CLARA INES OSMA LARROTA |  | DOCENTE |  | miclaris.40@hotmail.com
ALIX JAMETH CALDERON |  | DOCENTE |  | aljaca24@hotmail.com
GABRIEL ANTONIO ORTIZ M |  | DOCENTE |  | gabormo18@hotmail.com
TATIANA MARGARITA MARIÑO S |  | DOCENTE |  | tamamasi@gmail.com
ROSA EDILMA MORENO |  | DOCENTE |  | liedymor@gmail.com
MERCEDES RIVERA |  | DOCENTE |  | manuela0233@hotmail.com
ROSA DELIA NIÑO |  | DOCENTE |  | rossi37nino@hotmail.com
EIVAR RONDON VILLAMIZAR |  | DOCENTE |  | eivarvillamizar@gmail.com
MARIATE CARRILLO REYES |  | DOCENTE |  | mariate33@hotmail.com
ROSALBA RODRIGUEZ |  | DOCENTE |  | ginethnayarith2003@hotmail.com
MARIELA RICO C |  | DOCENTE |  | jhonier087@outlook.com
RUTH ASTRID DUARTE MONTAÑEZ |  | DOCENTE |  | sed_60258210@hotmail.com
LUZ WELHD YARED MOGOLLON RODRIGUEZ |  | DOCENTE |  | luzmo812@hotmail.com
GABRIEL ANTONIO ORTIZ M |  | DOCENTE |  | gabormo18@hotmail.com
LAURA CAROLINA VEGA V. |  | DOCENTE |  | laurac.vega0407@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
DORA MENESES QUINTERO |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
EIVAR RONDON VILLAMIZAR |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
MERCEDES RIVERA |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA
GABRIEL ANTONIO ORTIZ M |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA.

## SEGUIMIENTO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [9 empty] | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | 2021-03-30 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [9 empty] | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CER PUENTE REAL |  |  |  |  | Municipio |  |  | CHITAGA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES |  | ESTADO
Elaborar un plan de inducción para dar a conocer aspectos básicos del Centro Educativo.información necesaria al estudiante para una fácil adaptación a la vida escolar. | Para el año 2024 se contará con el programa de inducción a los estudiantes donde se darán a conocer aspectos básicos del funcionamiento del Centro Educativo con el fin de propiciar un mejor conocimiento sobre las responsabilidades, tareas y desempeños que deben asumir durante el año escolar . | Actividades ejecutadas/ actividades planeadas X 100 | 80% | 2024-03-26 | 40% | 2024-10-10 | 10% | 2024-11-26 | 30% | Elaboración del programa de inducción. |  | EN EJECUCION
|  |  | 0% | 2024-03-26 | 0% | 2024-10-10 | 0% | 2024-11-26 | 40% | Socialización del programa de inducción |  | EN EJECUCION
|  |  | 0% | 2024-03-26 | 0% | 2024-10-10 | 0% | 2024-11-26 | 0% | Divulgación y apropiación del documento |  | NO INICIADA
Hacer funcional el Consejo Estudiantil a partir de su plan de acción. | Durante el año escolar 2024 se reunirá el Consejo Estudiantil periodicamente para dar cumplimiento al plan de acción. | Reuniones realizadas/ reuniones programadas X 100 | 100% | 2024-03-26 | 100% | 2024-10-10 | 0% | 2024-11-26 | 0% | Organización del Consejo estudiantil. |  | TERMINADA
|  |  | 60% | 2024-03-26 | 0% | 2024-10-10 | 40% | 2024-11-26 | 20% | Elaboración del plan de acción |  | EN EJECUCION
|  |  | 100% | 2024-03-26 | 100% | 2024-10-10 | 0% | 2024-11-26 | 0% | Socialización del plan de acción |  | TERMINADA
|  |  | 60% | 2024-03-26 | 0% | 2024-10-10 | 40% | 2024-11-26 | 20% | Ejecución del plan de acción |  | EN EJECUCION
|  |  | 40% | 2024-03-26 | 0% | 2024-10-10 | 0% | 2024-11-26 | 40% | Seguimiento y evaluación del plan de acción. |  | EN EJECUCION
Resignificar el Manual de convivencia para que oriente las acciones de los diferentes estamentos de la Comunidad Educativa. | Durante el año escolar 2024 se resignificará y conocera el Manual de Convivencia para ser utilizado como documento orientador de principios, valores y estrategias que favorezcan un clima escolar y armónico en la comunidad educativa. | Documento Manual de Convivencia resignificado / documento proyectado x 100 | 0% | 2024-03-26 | 0% | 2024-10-10 | 0% | 2024-11-26 | 0% | Diseño y aplicación de encuesta para la lectura de contexto. |  | NO INICIADA
|  |  | 0% | 2024-03-26 | 0% | 2024-10-10 | 0% | 2024-11-26 | 0% | Analisis de la lectura de contexto. |  | NO INICIADA
|  |  | 60% | 2024-03-26 | 0% | 2024-10-10 | 0% | 2024-11-26 | 60% | Resignificación del Manual de Convivencia. |  | EN EJECUCION
|  |  | 60% | 2024-03-26 | 0% | 2024-10-10 | 0% | 2024-11-26 | 60% | Socialización del Manual de Convivencia. |  | EN EJECUCION
|  |  | 30% | 2024-03-26 | 0% | 2024-10-10 | 0% | 2024-11-26 | 30% | Seguimiento y evaluación del documento. |  | EN EJECUCION
Realizar revision y ajustes a los nueve planes de área teniendo en cuenta los proyectos pedagogicos,los contenidos transversales, los referentes curriculares y el contexto, con el fin de actualizar el plan de estudio del CER. | Durante el año escolar 2024 se realizara la revision y ajuste a los nueve planes de área en un 90% con el fin de actualizar el plan de estudios de CER | planes de area elaborados / planes de area estipulados * 100% | 80% | 2024-03-26 | 20% | 2024-10-10 | 20% | 2024-11-26 | 40% | se realizara la revision de los nueve planes de area por equipos. |  | EN EJECUCION
|  |  | 80% | 2024-03-26 | 10% | 2024-10-10 | 10% | 2024-11-26 | 60% | Elaboración y socializacion de los planes de area priorizados por equipos de trabajo |  | EN EJECUCION
|  |  | 90% | 2024-03-26 | 10% | 2024-10-10 | 10% | 2024-11-26 | 70% | Implementacion de los planes de area |  | EN EJECUCION
|  |  | 50% | 2024-03-26 | 10% | 2024-10-10 | 10% | 2024-11-26 | 30% | seguimiento a los planes de area |  | EN EJECUCION
Elaborar el banco de actividades de Apoyo pedagógicoen en la plataforma web colegios con el fin de reforzar a los estudiantes con dificultades aprendizaje en las areas de Matematicaas, Lenguaje, Naturales y sociales. | En el año 2024 se contara con un banco de 12 actividades de Apoyo pedagógico por cada una de las areas seleccionadas y por grados en la plataforma web colegios con el fin de reforzar a los estudiantes con dificultades aprendizaje. | actividades de apoyo elaboradas / actividades de apoyo estipuladas * 100 | 85% | 2024-03-26 | 25% | 2024-10-10 | 50% | 2024-11-26 | 10% | seleccionar las actividades de refuerzo por cada tema de las areas seleccionadas. |  | EN EJECUCION
|  |  | 60% | 2024-03-26 | 25% | 2024-10-10 | 10% | 2024-11-26 | 25% | socializar las actividades a traves de la plataforma de web colegios. |  | EN EJECUCION
|  |  | 60% | 2024-03-26 | 25% | 2024-10-10 | 10% | 2024-11-26 | 25% | aplicar las actividades de refuerzo a los estudiantes que lo requieran. |  | EN EJECUCION
|  |  | 30% | 2024-03-26 | 25% | 2024-10-10 | 5% | 2024-11-26 | 0% | al terminar cada periodo academico en la comision de evaluacion se dara a conocer la eficacia de las actividades de refuerzo |  | EN EJECUCION
Elaborar e implementar el plan de seguimiento a los egresados del centro educativo rural con el fin de sistematizar la informacion de los mismos. | En el año 2024 se elaborara e implentara un plan de seguiento a los egresados del CER. | Plan de seguimiento a egresados elaborado / plan de siguimiento estipulado * 100 | 0% | 2024-03-26 | 0% | 2024-10-10 | 0% | 2024-11-26 | 0% | elaborar la base de datos de los egresados desde el año 2017 a traves de la plataforma web colegios. |  | NO INICIADA
|  |  | 0% | 2024-03-26 | 0% | 2024-10-10 | 0% | 2024-11-26 | 0% | elaborar el formato de recoleccion de informacion de los egresados del CER |  | NO INICIADA
|  |  | 0% | 2024-03-26 | 0% | 2024-10-10 | 0% | 2024-11-26 | 0% | Aplicación del plan de fortalecimiento en cada una de las áreas y sedes. |  | NO INICIADA
|  |  | 0% | 2024-03-26 | 0% | 2024-10-10 | 0% | 2024-11-26 | 0% | Implementacion del formato de recoleccion de informacion. |  | NO INICIADA
|  |  | 0% | 2024-03-26 | 0% | 2024-10-10 | 0% | 2024-11-26 | 0% | seguimiento del plan a traves del contacto con los egresados. |  | NO INICIADA
Solicitar apoyo a la Administración municipal para la adecuacion y embellecimiento de las plantas fisicas de las sedes educativas del CER Puente Real. | Para el año 2024 se contará con la adecuación y embellecimiento de algunas plantas físicas de las sedes educativas del CER. | sedes adecuadas/total de sedes X 100 | 80% | 2024-03-26 | 5% | 2024-10-10 | 70% | 2024-11-26 | 5% | Diagnóstico por sedes |  | EN EJECUCION
|  |  | 40% | 2024-03-26 | 0% | 2024-10-10 | 20% | 2024-11-26 | 20% | Priorización necesidades. |  | EN EJECUCION
|  |  | 40% | 2024-03-26 | 5% | 2024-10-10 | 5% | 2024-11-26 | 30% | Elaboración solicitudes a la Administración municipal. |  | EN EJECUCION
|  |  | 15% | 2024-03-26 | 10% | 2024-10-10 | 5% | 2024-11-26 | 0% | Solicitar la elaboración de las escrituras de las sedes educativas que no tienen. |  | EN EJECUCION
|  |  | 15% | 2024-03-26 | 5% | 2024-10-10 | 5% | 2024-11-26 | 5% | Mantenimiento y adecuación de algunas sedes. |  | EN EJECUCION
Elaborar un programa de bienestar del personal vinculado al CER. | Al finalizar el año 2024 se contará con un 70% del programa de bienestar del personal vinculado al CER. | Programa elaborado/ Total programa planeado X 100 | 90% | 2024-03-26 | 0% | 2024-10-10 | 10% | 2024-11-26 | 80% | Realizar una lista de fechas especiales orientadas a la integracion del personal vinculado. |  | EN EJECUCION
|  |  | 80% | 2024-03-26 | 20% | 2024-10-10 | 20% | 2024-11-26 | 40% | Elaboración del programa. |  | EN EJECUCION
|  |  | 10% | 2024-03-26 | 0% | 2024-10-10 | 0% | 2024-11-26 | 10% | Socialización y ajuste del programa |  | EN EJECUCION
|  |  | 0% | 2024-03-26 | 0% | 2024-10-10 | 0% | 2024-11-26 | 0% | Aplicación del programa y evaluación |  | NO INICIADA
Elaborar una estrategia para el apoyo a estudiantes con bajo desempeño académico o dificultades de interacción, con el fin de mejorar su rendimiento. | En el año 2024 se elaborará una estrategia para el apoyo a estudiantes con bajo desempeño o dificultades de interacción. | Estrategia elaborada/estrategia programada X 100 | 80% | 2024-03-26 | 5% | 2024-10-10 | 75% | 2024-11-26 | 0% | Elaborar diagnóstico de dificultades académicas de los estudiantes de cada Sede educativa del CER. |  | EN EJECUCION
|  |  | 0% | 2024-03-26 | 0% | 2024-10-10 | 0% | 2024-11-26 | 0% | Buscar informacion sobre el tema |  | NO INICIADA
|  |  | 0% | 2024-03-26 | 0% | 2024-10-10 | 0% | 2024-11-26 | 0% | Elaborar la estrategia |  | NO INICIADA
|  |  | 0% | 2024-03-26 | 0% | 2024-10-10 | 0% | 2024-11-26 | 0% | Socializar la estrategia |  | NO INICIADA
|  |  | 0% | 2024-03-26 | 0% | 2024-10-10 | 0% | 2024-11-26 | 0% | Realizar ajustes a la estrategia. |  | NO INICIADA
Diseñar un programa concertado con los docentes para fortalecer el proyecto de vida de los estudiantes teniendo en cuenta las necesidades y expectativas de los mismos. | En diciembre de 2024 el Centro Educativo contará con un programa pactado con los docentes para apoyar a los estudiantes en su proyecto de vida. | Proyectos de vida realizados /proyectos de vida establecidos x 100 | 0% | 2024-03-26 | 0% | 2024-10-10 | 0% | 2024-11-26 | 0% | Analisis del diagnóstico para la identificación de las necesidades y expectativas de los estudiantes . |  | NO INICIADA
|  |  | 0% | 2024-03-26 | 0% | 2024-10-10 | 0% | 2024-11-26 | 0% | Restructuración del proyecto de vida de acuerdo a las expectativas de los estudiantes. |  | NO INICIADA
|  |  | 75% | 2024-03-26 | 25% | 2024-10-10 | 25% | 2024-11-26 | 25% | Modificacion y aplicación de los talleres a los estudiantes por grados . |  | EN EJECUCION
|  |  | 75% | 2024-03-26 | 25% | 2024-10-10 | 25% | 2024-11-26 | 25% | Elaboración de documento. |  | EN EJECUCION
Sensibilizar a la población hacia la cultura de la prevención, manejo y atención adecuada en situaciones de emergencia, para actuar de manera pronta , eficaz y organizada ante eventos de riesgo, garantizando la integridad fisica. | En diciembre de 2024 el Centro Educativo tendrá un plan para la prevencion de riesgos fisicos. | Plan de riesgos fisicos ejecutado/ plan para la prevencion de riesgos fisico estipulado x 100. | 50% | 2024-03-26 | 20% | 2024-10-10 | 20% | 2024-11-26 | 10% | Diseño y aplicación de folletos con actividades pedagógicas para la prevencion de riesgos fisicos. |  | EN EJECUCION
|  |  | 0% | 2024-03-26 | 0% | 2024-10-10 | 0% | 2024-11-26 | 0% | Simulacro en cada una de las sedes sobre prevencion de riesgos fisicos. |  | NO INICIADA
Diseñar acciones orientadas a la prevención de riesgos psicosociales en los estudiantes y docentes del CER para contribuir a una mejor salud física y mental. | En el 2024se realizarán tres charlas que promuevan en los estudiantes y docentes habitos saludables y valores relacionados con la preservación de la salud física y mental. | Charlas recibidas /charlas programadas x 100 | 0% | 2024-03-26 | 0% | 2024-10-10 | 0% | 2024-11-26 | 0% | Identificación de los principales problemas que constituyen factores de riesgos psicosociales para los estudiantes y la comunidad del CER. Elaboración de un diagnostico. |  | NO INICIADA
|  |  | 0% | 2024-03-26 | 0% | 2024-10-10 | 0% | 2024-11-26 | 0% | Diseño y aplicación de Infogramas, plegables, folletos relacionados para la prevencion de riesgos psicosociale |  | NO INICIADA
|  |  | 75% | 2024-03-26 | 25% | 2024-10-10 | 25% | 2024-11-26 | 25% | Realizar actividades de sensibilización para la prevencion de riesgos psicosociales con la participación de los estudiantes en cada una de las sedes.por ejemplo: carteleras, folletos, dramatizaciones, trovas, dibujos,etc….. |  | EN EJECUCION
|  |  | 50% | 2024-03-26 | 25% | 2024-10-10 | 0% | 2024-11-26 | 25% | Seguimiento y evaluación. |  | EN EJECUCION
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA