## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUTO DIVERSIFICADO DOMINGO SAVIO
|  |  | Código DANE |  | 3548100002014
Dirección | CARRERA 11 · 14-50. BARRIO BARCO |  | Municipio |  | TIBU
Correo electronico | secretariadomingosavio@sdbcob.org |  |  | Tel | 5663184
Rector o Director | Zuleika Salamanca Beltrán |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
ZULEIKA SALAMANCA BELTRAN |  | RECTORA |  | rectordomingosavio@sdbcob,org
ALEXANDRA VILLALBA SANTIAFO |  | COORDINADORA |  | coordinadordomingosavio@sdbcob.org
MABER GICELA MONTAÑEZ PEREZ |  | ORIENTADOR ESCOLAR |  | comunitariadomingosavio@sdbcob.org
YOSELÍN MARÍA AMADO NIÑO |  | SECRETARIA ACADÉMICA |  | secretaria domingosavio@sdbcob.org
NURY ANGELICA DAZA |  | DOCENTE |  | prejardindomingosavio@gmail.com
LYNDA CAMILA BAYONA SEGURA |  | DOCENTE |  | primerodomingosavio@gmail.com
JHON HAYBER GÓMEZ DUQUE |  | DOCENTE |  | quintodomingosavio@gmail.com
LAURA CECILIA CONTRERS GAMBOA |  | DOCENTE |  | sextodomingosavio@gmail.com
JEAN PAUL GÓMEZ MOLINA |  | DOCENTE |  | septimodomingosavio@gmail.com
YORLHYN OSNEY QUINTERO BARBOSA |  | DOCENTE |  | oncedomingosavio@gmail.com
LUZ ANGELA GONZÁLEZ VARGAS |  | DOCENTE |  | sistemasdomingosavio@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
ZULEIKA SALAMANCA BELTRAN |  | RECTORA |  | GESTION DIRECTIVA
ALEXANDRA VILLALBA SANTIAFO |  | COORDINADORA |  | GESTION ACADEMICA
MABER GICELA MONTAÑEZ PEREZ |  | ORIENTADOR ESCOLAR |  | GESTION PASTORAL Y COMUNITARIA
JHON HAYBER GÓMEZ DUQUE |  | DOCENTE |  | GESTIÓN ACADÉMICA
LAURA CECILIA CONTRERS GAMBOA |  | DOCENTE |  | GESTIÓN ACADÉMICA
JEAN PAUL GÓMEZ MOLINA |  | DOCENTE |  | GESTIÓN ACADÉMICA
YORLHYN OSNEY QUINTERO BARBOSA |  | DOCENTE |  | GESTIÓN ACADÉMICA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2024 | Nombre Establecimiento Educativo: INSTITUTO DIVERSIFICADO DOMINGO SAVIO
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
Gestion comunitaria | Los estudiantes de media tecnica y bachillerato, necesitan del acompñamamiento frente a su proyecto de vida. | Promover el desarrollo integral de los estudiantes de media técnica y bachillerato básico mediante la implementación de estrategias innovadoras que fomenten la creación y seguimiento de proyectos de vida. | 1. Aumentar la participación estudiantil: Incrementar en un 20% la participación activa de los estudiantes en la creación de proyectos de vida en el primer año de implementación. 2. Mejorar el conocimiento y comprensión: Elevar en un 15% el nivel de conocimiento y comprensión de los estudiantes sobre la importancia y beneficios de establecer proyectos de vida. 3. Fortalecer las habilidades de planificación: Mejorar en un 25% las habilidades de planificación a largo plazo de los estudiantes a través de talleres y actividades específicas. | El 100% de los estudiantes deben trabajar en su proyecto de vida a corto ,mediano y largo plazo. | MENSUAL | 1. Diseño de Talleres Interactivos: - Desarrollar talleres interactivos que aborden la importancia de los proyectos de vida y proporcionen herramientas prácticas para su elaboración. - Programar sesiones periódicas para todos los niveles de media técnica y bachillerato básico. 2. Implementación de Mentorías Personalizadas: - Establecer un programa de mentorías donde cada estudiante sea asignado a un mentor para recibir orientación personalizada en la definición y seguimiento de sus proyectos de vida. - Capacitar a los mentores en técnicas de asesoramiento y motivación. 3. Integración Curricular: - Incluir módulos relacionados con la planificación de proyectos de vida en el currículo de asignaturas relevantes. | N/A |  | X |  |  |  | 2024-01-15 | 2024-11-30 | orientador escolar, coordinador de pastoral
Gestion comunitaria | Participación de padres de Familia. Una minoría de padres de familias no actúan de manera coherente con lo que se pretende institucionalmente, puesto que, como estamento fundamental, los padres de familia, en línea con la institución, deben participar activamente a las jornadas de atención a padres para dar cuenta del desempeño de sus hijos y, al mismo tiempo, concientizarse de que su rol y compromiso están orientados a ser parte de la mejora continúa que se pregona dentro del PEPS. | Incrementar significativamente la participación activa de los padres de familia en las jornadas de atención institucionales, fortaleciendo su compromiso con el desempeño académico y el proceso de mejora continua en el PEPS. | 1. Aumentar la asistencia a las jornadas de atención a padres: Incrementar la participación en un 30% durante el próximo trimestre. 2. Mejorar la conciencia sobre el rol y compromiso de los padres: Realizar al menos dos sesiones de concientización dirigidas a padres de familia. 3. Fomentar la comunicación fluida entre la institución y los padres: Implementar un sistema de comunicación efectiva para informar a los padres sobre las jornadas y eventos importantes. | El 70% de los padsres de familia participan activamente en las actividades institucionales. | MENSUAL | 1. Elaborar un plan de difusión: 2. Programar al menos dos sesiones informativas para los padres, explicando la relevancia de su participación y cómo contribuye al desarrollo académico de sus hijos. 3. Implementar un sistema automatizado de recordatorios por mensaje de texto o correo electrónico para informar a los padres sobre las fechas y horarios de las jornadas. 4. Crear buzones de sugerencias y comentarios para que los padres puedan expresar sus inquietudes y sugerencias de manera anónima, 5. Reconocer y premiar la participación: 6. Evaluar periódicamente los resultados: ealizar evaluaciones trimestrales para medir el progreso en la participación de los padres y ajustar las estrategias según sea necesario. | N/A |  | X |  |  |  | 2024-01-15 | 2024-11-30 | Orientación escolar, gestion pastoral, comunicaciones
Gestión Directiva. | Falta de planeación y orientación de los saberes en pro de un mejorar los resultados de las pruebas externas , tales como pruebas evaluar para avanzar y pruebas saber 11 | Mejorar los resultados de las pruebas externas, como las pruebas Evaluar para Avanzar y las pruebas Saber 11, mediante una planificación y orientación efectiva de los saberes. | 1, Incrementar el rendimiento académico: Indicador: Porcentaje de estudiantes que mejoran sus resultados en las pruebas externas en comparación con periodos anteriores. 2. Fortalecer la planificación pedagógica: Indicador: Calidad de las unidades didácticas y planes de clase. 3,Optimizar la preparación para las pruebas externas: Indicador: Número de horas dedicadas a la preparación específica para las pruebas. | Incrementar en un 70% los resultados positivos de las pruebas externas | TRIMESTRAL | Diseñar e implementar programas de refuerzo académico. Establecer sesiones de tutoría individualizada para estudiantes con dificultades. Capacitar a los docentes en metodologías efectivas de enseñanza. Fomentar la colaboración entre docentes para compartir buenas prácticas pedagógicas. Diseñar un cronograma de preparación para las pruebas a lo largo del año escolar. Proporcionar recursos de estudio y material didáctico enfocado en los contenidos evaluados. | N/A |  | X |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-10-30 | gestión directiva, talento humano, docentes y estudiantes
Gestión Directiva. | Exaltar por medio de un cuadro de honor o a través de las izadas de bandera el cumplimiento de los valores establecidos para cada mes, entrega puntual de las actividades propuesta para el mes, iniciativa en la ejecución de proyectos, participación en actividades extracurriculares, entre otros. | (1). Exaltar y reconocer a los docentes de manera trimestral que por buen desempeño y cumplimiento de las actividades. (2) Crear parámetros o criterios para la asignación de méritos. | (1) Diseñar un cuadro de honor de manera trimestral en donde se resalte el cumplimento de los deberes. (2) Reconocer a los docentes por medio de la izadas de bandera por la pertinencia (valores del mes). | Cumplir al 100% las actividades propuesta por la dirección{en académica en cada trimestre. | TRIMESTRAL | (1) Crear cuadro de honor en la sala de profesores para exaltar a los docentes de manera trimestral. (2) Revisar y dar cumplimiento al articulo 40 "estímulos a los docentes" establecidos en el manual de convivencia. (3) Incluir en las izadas de bandera el reconocimiento a los docentes. | N/A |  | X |  |  | x | 2024-01-18 | 2024-11-30 | Gestión académica, jefes de dimensión, talento humano. Gestión directiva
Gestion administrativa | Gestionar convenios con la IPS para realizar jornadas de salud y bienestar, donde se ejecuten tamizajes auditivos, visuales, de higiene bucal y esquemas de vacunación, para tener un control de crecimiento y desarrollo en los estudiantes, teniendo en cuenta la administración de servicios complementarios. | 1. Realizar una reunión con el consejo directivo donde se presente la propuesta de jornadas de bienestar y salud pública. 2. Presentar la solicitud a la entidad prestadora del servicio. 3. Informar a la comunidad educativa a través de los canales de comunicación las jornadas de tamizaje (auditivo, visual, higiene bucal, esquema vacunación). | Ejecutar r el cronograma de las fechas estipuladas para el desarrollo de cada una de las jornadas de salud y bienestar. | El 60% de la población estudiantil obtendrá el beneficio de las jornadas de salud y bienestar. | TRIMESTRAL | 1. Convocar la reunión con los representantes del consejo directivo para presentar la propuesta de salud y bienestar social de toda la comunidad educativa. 2. Diligenciar un oficio para el proceso de admisión de la entidad prestadora de servicio de salud pública y caja de compensación familiar. 3. Emitir los canales de atención disponible para la participación en cada una de las jornadas. 4. Desarrollar la encuenta de satisfacción de la jornada. | Recurso humano |  | X |  |  | X | 2024-01-25 | 2024-11-27 | Gestion Administrativa
Gestion administrativa | Observar ciertas zonas que necesitan mantenimiento o adecuación como por ejemplo salones de clase, filtros de agua para una mayor satisfacción en la comunidad educativa. | Mejorar la infraestructura y condiciones ambientales en ciertas áreas específicas, como salones de clase y sistemas de filtración de agua, para aumentar la satisfacción y bienestar de la comunidad educativa. | Realizar una evaluación exhaustiva de los salones de clase y los sistemas de filtración de agua en un plazo de 2 meses. Identificar y priorizar las áreas que requieren mantenimiento o adecuación en un plazo de 1 mes después de la evaluación. Iniciar las acciones de mejora en las áreas prioritarias en un plazo de 3 meses después de la identificación. | llegar al 100% de Satisfacción de la Comunidad Educativa respecto a las Condiciones de Infraestructura y Agua. | SEMANAL | 1. Evaluación detallada: Contratar a un equipo especializado para realizar una inspección completa de los salones de clase y los sistemas de filtración de agua. • Establecer un cronograma para la evaluación, asegurando la cobertura de todas las áreas relevantes. 2. Priorización de Áreas: • Analizar los informes de evaluación para determinar las áreas que requieren mantenimiento o adecuación con mayor urgencia. • Consultar a la comunidad educativa para recopilar sus opiniones sobre las áreas prioritarias. 3. Planificación de Acciones de Mejora: • Desarrollar un plan detallado que incluya los recursos necesarios, el personal asignado y los plazos para cada acción de mejora. • Obtener aprobación y apoyo de las autoridades pertinentes para la implementación del plan. | N/A |  | X |  |  | X | 2024-01-01 | 2024-12-15 | Gestion Administrativa, mantenimiento, servicios generales
Gestion administrativa | Enfocar los proyectos de investigación al embellecimiento de la planta física. | Mejorar la planta física a través de proyectos de investigación enfocados en embellecimiento, creando un entorno más agradable y funcional. | 1. Desarrollar al menos tres proyectos de investigación en el próximo año centrados en el embellecimiento de diferentes áreas de la planta física. 2. Implementar al menos dos mejoras físicas significativas basadas en los resultados de los proyectos de investigación en el próximo año. 3. Aumentar la satisfacción de los empleados y visitantes en un 20% mediante encuestas y retroalimentación específica sobre las mejoras realizadas en la planta física. | el 30% de los espacios de la institución son mejorado por los proyectos de investigación | MENSUAL | 1. Identificar áreas clave para el embellecimiento mediante evaluaciones de necesidades y retroalimentación de los usuarios. 2. Establecer un equipo de investigación interdisciplinario para desarrollar proyectos centrados en el embellecimiento, incluyendo aspectos estéticos y funcionales. 3. Asignar presupuestos específicos para la ejecución de cada proyecto de embellecimiento identificado. 4. Establecer un calendario de ejecución para los proyectos, definiendo hitos y plazos claros. 5. Colaborar con proveedores, artistas locales o especialistas en diseño para maximizar la calidad estética de las intervenciones. 6. Realizar seguimientos periódicos de los proyectos de investigación y ajustar las estrategias según sea necesario. | N/A |  | X |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-10-30 | docentes, gestion academica, gestion administrastiva.
gestion academica. | Delegar a una persona para actualizar y fortalecer la base de datos de los egresados y de esa manera vincularlos a las actividades especiales planteadas por la institución. | Mejorar la gestión de la base de datos de egresados para fortalecer la vinculación con las actividades especiales de la institución. | 1. Actualizar el 100% de los registros de egresados en la base de datos en los próximos 3 meses. 2. Incrementar la participación de egresados en al menos un 20% en las actividades especiales en el próximo año académico. | el 80% de los egresados estan el la base de datos de la institución. | TRIMESTRAL | 1. Delegar la responsabilidad de la actualización de la base de datos a un miembro del personal con habilidades en gestión de datos y comunicación efectiva. 2. Proporcionar la capacitación necesaria al responsable designado sobre el sistema de gestión de la base de datos y las pautas para la actualización efectiva. 3. - Desarrollar procedimientos claros y detallados para la actualización de la base de datos, incluyendo la verificación de la información y la incorporación de nuevos datos relevantes. 4. Diseñar y ejecutar una campaña de comunicación dirigida a los egresados, destacando las actividades especiales de la institución y alentándolos a actualizar sus datos. 5. Monitoreo Continuo: | N/A |  | X |  |  |  | 01/01/204 | 2024-12-12 | Secretaria, gestion academica,gestion directiva.
gestion academica. | Falencias en el proceso educativo de los estudiantes por la falta de interés de los estudiantes y padres de familia en el proceso educativo | Mejorar el proceso educativo de los estudiantes abordando las falencias derivadas de la falta de interés de los estudiantes y padres de familia. | 1. Aumentar el nivel de participación de los estudiantes en actividades educativas en un 20% durante el próximo trimestre. 2. Incrementar la comunicación entre la escuela y los padres de familia mediante reuniones y comunicados mensuales, con el objetivo de lograr una participación activa del 30% de los padres en el próximo semestre. | el 100% de los estudiantes se esfuerzan por mejorar su rendimiento academico. | SEMANAL | 1. Desarrollar e implementar programas extracurriculares atractivos que fomenten el interés de los estudiantes en el aprendizaje. - Establecer reconocimientos y premios para los estudiantes destacados en participación y desempeño académico. 2.Diseñar encuestas para estudiantes y padres de familia con el fin de identificar áreas específicas de desinterés y posibles soluciones. 3.rogramar reuniones mensuales con padres de familia para discutir el progreso académico de los estudiantes, compartir experiencias y recibir retroalimentación. - Ofrecer talleres educativos para los padres sobre cómo pueden apoyar mejor el aprendizaje de sus hijos en casa. 4. - Establecer alianzas con organizaciones comunitarias para ofrecer programas de tutoría, charlas motivacionales y actividades educativas fuera del entorno escolar. | N/A |  | X |  |  |  | 2024-01-15 | 2024-10-30 | gestion academica, docentes, padres de familia+
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL