## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
2023-11-27
Regimen | Rural Oficial |  | Código DANE |  | 254720000034
Dirección | Corregimiento de Sardinata. |  | Municipio |  | Sardinata
Correo electronico | institucioneducativantrelcarmen@hotmail.com |  | Telefono |  | 3123350873
Rector | Carlos Rangel Peñaranda |  | Horizonte |  | Institucional
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
CARLOS RANGEL PEÑARANDA |  | RECTOR
DEICY MONGUI COLMENARES |  | DOCENTE |  | profedicycol16@outlook.com
CARLOS LEONEL SÁNCHEZ |  | LÍDER GESTIÓN DIRECTIVA |  | leonelsann55@gmail.com
MATEO OBREGÓN |  | LÍDER GESTIÓN ACADÉMICA |  | mat_heo0506@hotmail.com
ALEJO ASCANIO |  | LÍDER GESTIÓN ADMINISTRATIVA
JOSÉ DEL ROSARIO RINCÓN |  | LÍDER GESTIÓN COMUNITARIA
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
CARLOS LEONEL SÁNCHEZ |  | DOCENTE LÍDER |  | DIRECTIVA
ALEJO ASCANIO |  | DOCENTE LÍDER |  | ADMINISTRATIVA
MATEO OBREGÓN |  | DOCENTE LÍDER |  | ACADÉMICA
JOSÉ DEL ROSARIO RINCÓN |  | DOCENTE LÍDER |  | COMUNITARIA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | I.E.R. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN |  |  |  |  | Municipio |  |  | SARDINATA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
ADMINISTRATIVA: Realizar actividades enfocadas en la adecuación y mejoramiento de la planta física dando prioridad a las sedes con mayores necesidades. | Al finalizar el año lectivo 2025 se realizara ADECUACIÓN de la planta física de las sedes que requieran mejoramiento | Número de sedes de la IER que realizan actividades de mejoramiento de la planta física. | 10% | 2025-03-29 | 0.1% |  |  |  |  | Realizar adecuación, mantenimiento o embellecimiento de las sedes educativas | INICIADO
Realizar mantemiento a los equipos tecnologicos y de apoyo al aprendizaje que lo requieran | Al finalizar el año lectivo 2025 se habrá realizado mantenimiento a los equipos tecnológicos y de apoyo al aprendizaje que lo requieran | Numero sedes educativas con diagnóstico y mantenimiento realizado a equipos tecnológicos y de apoyo al aprendizaje . | 4% | 2025-03-29 | 4% |  |  |  |  | Realizar diagnóstico y mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de cómputo de las sedes Educativas | INICIADO
Elaborar el Plan Anual de Gestión del Riesgo en la IER Nuestra Señora del Carmen. | Elaborar el programa de Gestión del Riesgo del año 2025, en la IER Nuestra Señora del Carmen. | Numero de docentes que han recibido capacitacion en gestión del riesgo en instituciones educativas. | 100% | 2025-03-29 | 100% |  |  |  |  | Capacitación del personal docente de la IER en gestión del riesgo | TERMINADO
Elaborar el Plan Anual de Gestión del Riesgo en la IER Nuestra Señora del Carmen. | Elaborar el programa de Gestión del Riesgo del año 2025, en la IER Nuestra Señora del Carmen. | sedes educativas con diagnostico para el plan de gestion de riesgos. | 5% | 2025-03-29 | 5% |  |  |  |  | Realizar el diagnóstico de los escenarios de riesgo físico en las sedes educativas | EN EJECUCIÓN
Elaborar el Plan Anual de Gestión del Riesgo en la IER Nuestra Señora del Carmen. | Elaborar el programa de Gestión del Riesgo del año 2025, en la IER Nuestra Señora del Carmen. | Numero de Sedes Educativas que han realizado señalización de riesgos y rutas de evacuación | 36% | 2025-03-29 | 36% |  |  |  |  | Realizar señalización de riesgos y rutas de evacuación | EN EJECUCIÓN
Elaborar el Plan Anual de Gestión del Riesgo en la IER Nuestra Señora del Carmen. | Elaborar el programa de Gestión del Riesgo del año 2025, en la IER Nuestra Señora del Carmen. | Numero de sedes que han realizado capacitacion en gestión del riesgo escolar a padres de familia y estudiantes | 4% | 2025-03-29 | 4% |  |  |  |  | Realizar capacitación a estudiantes y padres de familia en gestión del riesgo escolar. | INICIADO
Apoyar los procesos de investigacion en la institucion educativa a traves del comite de expericencias significativas. | Al finalizar la cuarta semana de desarrollo institucional se realizar un foro de experiencias significativas implementadas durante el año escolar | Numero de propuestas de investigacion y experiencias significativas implementadas durante el año escolar 2025. | 20% | 2025-03-29 | 20% |  |  |  |  | Diseñar experiencias significativas para fortalecimiento de los procesos pedagogicos. | EN EJECUCIÓN
Que los docentes que se capaciten repliquen su experiencia a los demas miembros de la comunidad educativa. | Drante el año escolar 2025 los docentes se habran capacitado en tematicas pertinentes a las necesidades institucionales. | Numero de docentes han realizado algun tipo de capacitacion de acuerdo a las necesidades institucionales. | 30% | 2025-03-29 | 30% |  |  |  |  | Identificar las tematicas prioritarias para recibir formacion y gestionar el apoyo. | EN EJECUCIÓN
ACADEMICA: Realizar mallas curriculares del grado Undécimo | Realizar el 100% de mallas curriculares del grado 11ª , teniendo en cuenta los lineamientos del MEN | Malla curricular | 70% | 2025-03-29 | 0.7 |  |  |  |  | 1.Revisar lineamientos curriculares del MEN de cada àrea. para grado 11ª 2.Revisar material EPA e ICFES por àreas para grado 11ª 3.Revisar cartillas Escuela Nueva, "Volvamos a la Gente"de grado 11ª * 4.Realizar mallas curriculares de cada àrea del grado 11ª | EN EJECUCIÓN
Consolidar un registro de los egresados de la institucion educativa | Al finalizar el primer semestre se registrara la información de los egresados de la IE. | Seguimiento a los egresados de la IE | 30% | 2025-03-29 | 0.3 |  |  |  |  | 1. Elaboracion de formatos para egresados. 2. registro y seguimiento a egresados. 3. cronograma de actividades a egresados | EN EJECUCIÓN
Implementar el proceso de nivelacion, de manera pertinente, para fortalecer las habilidades bàsicas en los estudiantes que presentan dificultades academicas | Al finalizar el año escolar el 100% de los docentes presentan evidencias del proceso de nivelaciòn realizado a los estudientes que no cumplieron con los objetivos de la asignatura. | Formatos de nivelación | 30% | 2025-03-29 | 0.3 |  |  |  |  | 1.Socializar los formatos de nivelaciòn (acta de comisión de evaluación y acta de nivelación de la plataforma y planes de mejoramiento indivudal) a todos los docentes. 2.Conformar el comite de Comisiòn y Evaluaciòn Institucional, para realizar las comisiones de evaluacion al finalizar cada periodo con cada nivel Educativo. (Docentes, Director, Representante de padres de familia y representante de los estudiantes). 3.En OVY, crear una carpeta donde repose el registro del proceso de nivelaciòn de cada una de las Sedes. | EN EJECUCIÓN
Implementar un plan de adquision de recursos didacticos que potecialicen y cualifiquen los procesos de enseñanza-aprendizaje | Dotar en un 50% las aulas de la IE con los recursos didacticos necesarios para realizar las labores academicas. | Dotacion de recursos | 0% | 2025-03-29 | 0 |  |  |  |  | 1. Elaborar el plan de compras anual de dotacion de recursos didacticos. 2. Gestionar con entidades gubernamentales la adquision de recursos didacticos. 3. Adecuacion de cada aula para el aprendizaje. 4.Seguimiento y evaluacion al proceso. | INICIADO
DIRECTIVA: Lograr que el 100% de la comunidad educativa de la IER Nuestra Señora del Carmen (estudiantes, docentes, familias y personal administrativo) se apropie del horizonte institucional. | Elaborar y exhibir la misión, visión, principios y valores de la Institución, en el 100% de las sedes educativas al finalizar el año lectivo. | El horizonte institucional. | 90% |  | 90% |  |  |  |  | 1. Desarrollar y ejecutar un plan integral de socialización y difusión del horizonte institucional (misión, visión, valores, principios, filosofía) dirigido a todos los estamentos de la comunidad educativa. Este plan incluye la utilización de diversos canales. 2. Plan de socialización y difusión del horizonte institucional detallado, registros de participación en las actividades (listas de asistencia, encuestas de satisfacción), copias de los materiales de difusión utilizados (físicos y digitales), y evidencias fotográficas o audiovisuales de las actividades realizadas. 3. Promover y verificar la integración explícita de los elementos del horizonte institucional en el currículo, los planos de aula, los proyectos transversales y las prácticas pedagógicas de los docentes. | EN EJECUCIÓN
Diseñar e implementar un programa de inducción y acogida para los nuevos estudiantes y docentes de la IER Nuestra Señora del Carmen, durante el año electivo. | Implemetar programa de induccion y acogida las para los nuevos estudiantes y docentes de la IER Nuestra Señor del Carmen en un 30% | Programa induccion | 90% | 2025-03-29 | 90% |  |  |  |  | 1. Elaborar un documento formal que detalle el programa de inducción y acogida para los nuevos estudiantes y docentes. Este documento especificará los objetivos del programa, los contenidos a abordar (información institucional relevante, normatividad, servicios ofrecidos, aspectos pedagógicos y convivenciales. 2.Documento formal del Programa de Inducción y Acogida para nuevos estudiantes y docentes, que incluye objetivos, contenidos, metodologías, responsables, cronograma, formatos de registro y evaluación. 3. Llevar a cabo las actividades planificadas en el programa de inducción y acogida para los nuevos estudiantes y docentes al inicio del año lectivo y durante su desarrollo. | INICIADO
Brindar una capacitación al personal docente de la IER Nuestra Señora del Carmen, sobre los fundamentos, principios y estrategias de los modelos pedagógicos de Escuela Nueva y Educación Media MEMA, haciendo énfasis en modelos educativos flexibles. | Al finalizar el año lectivo el 100% del personal docente participará en al menos el 50% de las sesiones de capacitación. | Capacitar al personal docente en modelos pedagogicos | 50% | 2025-03-29 | 50% |  |  |  |  | 1. Elaborar un plan de capacitación integral que especifique los contenidos a abordar sobre los fundamentos, principios y estrategias de los modelos pedagógicos de Escuela Nueva y Educación Media MEMA, con un énfasis particular en modelos educativos flexibles. 2.- Llevar a cabo las sesiones de capacitación planificadas para el personal docente, asegurando la participación activa y el desarrollo de las actividades propuestas por parte deinivitads especializados en la tematica. 3. Registros de asistencia de los docentes a las sesiones de capacitación, cronograma de ejecución de la capacitación con fechas y temas desarrollados, relatorías o actas de cada sesión, material de apoyo utilizado en la capacitación, y ejemplos de producciones de los docentes que evidencian la aplicación de los conocimientos adquiridos. | INICIADO
Mejorar la infraestructura física y el acondicionamiento de los espacios en las sedes educativas con mayores necesidades, para el año electivo, con el fin de brindar un ambiente seguro, accesible y adecuado para el aprendizaje de los estudiantes. | La IER Nuestra Señora del Carmen habrá mejorado la infraestructura física con la ampliacion de salones y mejoras locativas en al menos un 20% en su sede principal en el 2025. | Infraestructura fisica y acondicionamiento de las Sedes | 30% | 2025-03-29 | 30% |  |  |  |  | 1. Llevar a cabo un diagnóstico detallado y priorizado de las necesidades de infraestructura física y acondicionamiento de los espacios en todas las sedes educativas de la IER, identificando aquellas con mayores necesidades. 2. Implementar las acciones de mejora de infraestructura y acondicionamiento en las sedes que fueron identificadas como prioritarias en el diagnóstico. 3. Realizar un seguimiento y una evaluación del impacto de las mejoras de infraestructura y acondicionamiento en el ambiente de aprendizaje de las sedes intervenidas. | INICIADO
Establecer canales digitales de comunicacion institucional entre los docentes y la Comunidad Educativa | Al finalizar el años escolar la IER Nuestra Señora del Carmen habrá establecido los siguientes canales digitales de comunicación institucional entre los docentes y la Comunidad Educativa: facebook , whatsapp y correo institucional en un 80% | Canales digitales de comunicacion | 10% | 2025-03-29 | 10% |  |  |  |  | 1. Definir y poner en funcionamiento uno o varios canales digitales de comunicación institucional que permitan la interacción efectiva entre los docentes y la comunidad educativa (estudiantes, padres de familia, personal administrativo).2. Desarrollar e implementar una estrategia de socialización y capacitación dirigida a docentes ya la comunidad educativa sobre el uso efectivo de los canales digitales implementados. 3. Establecer mecanismos para monitorear el uso de los canales digitales implementados (ej. número de usuarios activos, frecuencia de interacción, tipos de consultas o información compartida). | INICIADO
Reconocer el espíritu de colaboración de los miembros de la comunidad educativa de la IER Nuestra Señora del Carmen, que sea transparente, equitativo y se aplique de manera organizada y sistemática, con el fin de motivar el desarrollo personal y profesional, y fortalecer la cultura institucional | Para el 20 de noviembre del 2025, la IER Nuestra Señora del Carmen habrá establecido y puesto en marcha en un 80% un sistema de reconocimiento al logro y la colaboración, que se caracteriza por su transparencia y equidad, y que contribuya a la motivación del personal. | Reconocimiento al logro | 10% | 3/29/2025 | 10% |  |  |  |  | 1. Elaborar y poner en marcha un sistema formal y transparente para reconocer las iniciativas y las acciones colaborativas de los miembros de la comunidad educativa (estudiantes, docentes, familias, personal administrativo). 2. Documento formal que describe el Sistema de Reconocimiento al Espíritu de Colaboración (criterios, modalidades, responsables, periodicidad), registros de las postulaciones o nominaciones de iniciativas colaborativas, y plan de difusión del sistema a la comunidad educativa. 3. Diseñar e implementar mecanismos para evaluar el impacto del sistema de reconocimiento en la motivación de los miembros de la comunidad educativa, en el fomento de la colaboración y en el fortalecimiento de la cultura institucional. | INICIADO
COMUNITARIA: Capacitar a los docentes de la Institucion Educativa Rural Nuestra Señora del Carmen, donde existan estudiantes con discapacidad y/o trastornos específicos del aprendizaje escolar y del comportamiento, para inciar el proceso de inclusion. (PIAR) | En el primer periodo de 2025 se capacitará al 90% de los docentes de la Institución Educativa Rural Nuestra Señora del Carmen, de acuerdo con las discapacidades y/o trastornos específicos del aprendizaje escolar y del comportamiento que se identifican en la I.E.R, para iniciar el proceso de inclusión. | El 90% de los docentes de la Institución Educativa Rural Nuestra Señora del Carmen, se han capacitado de acuerdo con las discapacidades y/o trastornos específicos del aprendizaje escolar y del comportamiento e identificados en la I.E.R. | 50% | 2025-04-29 | 0,5% |  |  |  |  | 1. Gestionar con la secretaria de Educación las capacitaciones para los docentes. 2.Socializar con los docentes los formatos correspondientes para la elaboración del PIAR. 3. Caracterizar las sedes que tienen estudiantes con discapacidades y/o trastornos específicos del aprendizaje escolar y del comportamiento. 4.Aplicar el diagnostico a los estudiantes que presentan discapacidades y/o trastornos específicos del aprendizaje escolar y del comportamiento, en cada una de las sedes educativas. 5. Recolectar los diagnosticos aplicados en las sedes educativas que tienen estudiantes con discapacidades y/o trastornos específicos del aprendizaje escolar y del comportamiento. | EN EJECUCIÓN
Señalizar todas las sedes educativas, a partir de los riesgos identificados en cada una. | A finalizar el año 2025, el 100% de las sedes educativas contaran con la señalizacion los riesgos identificados. | El 100% de las sedes educativas que cuentan con la señalizacion de los riesgos indentificados. | 20% | 2025-04-29 | 0.2% |  |  |  |  | 1. Solicitar capacitación a las entidades certificadas en gestión de riesgos. 2.Señalizar la ruta de evacuación y los diferentes riesgos identificados en cada una de las sedes educativas. 3. Socializar con los estudiantes de cada sede la señalización y la ruta de evacuación. 4. Recopilar las evidencias fotograficas sobre la aplicación y la socialización de la señalización y la ruta de evacuación. | EN EJECUCIÓN
Ejecutar el servicio social estudiantil con un proyecto que responda a las necesidades de la comunidad y, a su vez, sea pertinente para que los estudiantes de grado decimo y undecimo cumplan con sus horas sociales. | A finalizar el año 2025 el 100% de los estudiantes del grado undecimo cumplirira el proyecto de servicio social estudiantil. | El 100% de los estudiantes de grado undécimo certificados satisfactoriamente por el cumplimiento del servicio social. | 20% | 2025-04-29 | 0.2% |  |  |  |  | 1. Elaborar proyecto 2. Estructurar la propuesta del proyecto. 3. Diseñar formato de registro de horas sociales. 4. Hacer seguimiento para aprobación y certificación. 5. Certificar servicio social estudiantil | EN EJECUCIÓN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0