## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Regimen |  |  | Código DANE
Dirección |  |  | Municipio
Correo electronico |  |  | Telefono
Rector o Director |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Yaneth Pallares Ramírez |  | Docente lider gestion directiva. |  | yapara2009@hotmail.com
NANCY
ADRIAN GONZALEZ RINCON |  | Docente lider gestion administrativa. |  | ingsis.adriangr@gmail.com
JESSICA SANCHEZ CONTRERAS |  | Docente lider gestion comunitaria
María Amparo Navarro Arevalo |  | Docente colíder gestión directiva |  | amparonavarroarevalo16@gmail.com
HOLGER PALLARES NAVARRO |  | Docente colíder gestión académica |  | holgerpallares52@gmail.com
Dignedis Perez becerra |  | Docente colíder gestión Administrativa y Finan. |  | digperez09@hotmail.com
Jhon Efren Gélvez |  | Docente colíder gestión comunitaria |  | efrengelveziq@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Yaneth Pallares Ramírez |  | Docente |  | Gestion directiva
NANCY |  | Docente |  | Gestion académica
ADRIAN GONZALEZ RINCON |  | Docente |  | Gestion administrativa
JESSICA SANCHEZ CONTRERAS |  | Docente |  | Gestion comunitaria

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | IE. COLEGIO SANTO ANGEL |  |  |  |  | Municipio |  |  | EL CARMEN
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Diseñar las políticas de inclusión durante el primer semestre del 2025. | A marzo de 2025 se implementaran las estrategias diseñadas | Politica de inclusion de personas de diferentes grupos poblacionales o diversidad cultural,y afrocolombianeidad | 30 | 2025-03-15 | 30 |  |  |  |  | Elaborar Formato de caracterización de estudiantes con NEE. Formatos de PIAR y DUA parcialmente diligenciados. | EN EJECUCION
Promover la comunicación asertiva en la Asamblea de Padres para la conformación del concejo de padres. | A febrero de 2025 se conformara el consejo de padres de familia. | Difusión de las políticas de buenas practicas pedagógicas, administrativas y culturales. | 100 | 2025-03-15 | 100 |  |  |  |  | constituir el concejo de padres de familia | EN EJECUCION
Diseñar procesos de inclusión de personas de diferentes grupos poblacionales o diversidad cultural están bajo la responsabilidad de la institucion educativa; no responden a una estrategia institucional comunidad educativa. | En marzo de 2025 se contara con estrategias institucionales para vinculacion y apropiacion en los procesos de inclusión. | apropiacion de los proyectos pedagogicos transvesales en el aula - Sexualidad y Construcción de Ciudadanía Educación Ambiental (PRAE) Estilo de Vida Saludable, Educación económica financiera y Emprendimiento Afrocolombianidad Democracia Convivencia y Paz Urbanidad y Civismo Seguridad vial Gestión de riesgo, prevención de desastres | 70 | 2025-03-15 | 70 |  |  |  |  | Diseñar Listas de chequeo para la caraterizacion de cada uno de los grupos poblacionales | EN EJECUCION
Aplicar, sistematizar y socializar las pruebas internas, externas y con base en ello establecer estrategias de mejora. | A marzo del 2025 se tendrá un cronograma para la aplicación de las pruebas externas y de igual manera se realizara seguimiento periodico a los resultados internos. | Número de estudiantes de la Institucion sobre el número de estudiantes a los cuales se les aplico el simulacro. | 0 | 2025-03-15 | 0% |  |  |  |  | Realizar un analisis a las pruebas presaber presentadas el año anterior para mejorar los resultados de las pruebas saber para el año 2025. | NO INICIADA
Aplicar, sistematizar y socializar las pruebas internas, externas y con base en ello establecer estrategias de mejora. | A julio del 2025 se proyecta la aplicación de una prueba en un 70% con la respectiva sistematización a los resultados académicos internos. | Total de simulacros por número de estudiantes a los cuales se les aplico la prueba. | 0 | 2025-03-15 | 0% |  |  |  |  | Hacer inscripción a la totalidad de los estudiantes del grado décimo para presentar las pruebas presaber icfes. Aplicar simulacros por partes de los docentes a los estudiantes en las diferentes áreas. | NO INICIADA
Gestionar el nombramiento de un docente de apoyo que supla las necesidades de aprendizaje de los estudiantes | Finalizado el año 2025 se cuente con el docente de apoyo para que realice los ajuste pertinentes a los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales. | Profesional experto en NEE nombrado para la institución | 0 | 2025-03-15 | 0% |  |  |  |  | Mediante acuerdo con el consejo directivo proponer el nombramiento del docente de apoyo. Proponer capacitaciones por parte de un experto en NEE para los docentes de la institución educativa. | NO INICIADA
Insentivar a los estudiantes a desarrollar habilidades que conlleven a mejorar el rendimiento académico. | Para el año 2025 mejorar los resultados académicos de los estudiantes. | Total de estudiantes sobre estudiantes que mejoraron su rendimiento académico. | 0 | 2025-03-15 | 0% |  |  |  |  | Acompañamiento de los padres de familia en el proceso académicos de los estudiantes. Utilizar estrategias pedagógicas basadas en trabajo en equipo, colaborativo donde se fomente la participación activa de todos los estudiantes. | NO INICIADA
Motivar al personal vinculado a alcanzar los objetivos institucionales, mejorar su desempeño y el sentido de pertenencia por la institución educativa. | A partir del 2025 la institución implementará una estrategia de reconocimiento del personal vinculado, convirtiendose en parte de la cultura institucional. | Cantidad de personal de la institución que es reconoccido mediante estímulo/cantidad total de personal de la institución | 0 | 2025-03-15 | 0 |  |  |  |  | Promover, apoyar y documentar las experiencias pedagogicas significativas presentadas en las diferentes áreas de conocimiento. | NO INICIADA
|  |  | 30 | 2025-03-15 | 30 |  |  |  |  | Dar estímulo institucional a los docentes o estudiantes que merecen ser exaltados por su labor en la institución | EN EJECUCION
Desarrollar acciones y medidas que garanticen la implemnetación del plan de riesgos con el fin de prevenir, dar seguridad y proteger la comunidad educativa. | Finalizado el año 2025, el 50% de la comunidad educativa conocerá y adoptará las medidas preventivas definidas en el plan de riesgo de la institución. | Porcentaje del Plan de gesión de riesgo y atención de emergencias actualizado, socializado y cantidad de brigadas conformadas y dotadas. | 0 | 2025-03-15 | 0 |  |  |  |  | Socializar ante la comunidad educativa el nuevo documento del plan de riesgo y atención de emergencias. | NO INICIADA
|  |  | 50 | 2025-03-15 | 50 |  |  |  |  | Conformación y gestión de de dotación las brigadas de emergencia establecidas en el plan de riesgo | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2025-03-15 | 0 |  |  |  |  | Realización de un simulacro anual, para preparar a la comunidad educativa frente a situaciones de riesgo, fomentando una respuesta coordinada y efectiva. | NO INICIADA
Desarrollar acciones que garanticen la creación y funcionalidad del cómite de bienestar institucional. | Finalizado el año 2025, la institución tendrá conformado un cómite de bienstar del personal vinculado. | Número de miebros que conforman el comité de bienestar social | 100 | 2025-03-15 | 100 |  |  |  |  | Crear el cómite de bienestar entre administrativos y docentes con el fin de crear espacios de binestar, recreación y esparcimiento. | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2025-03-15 | 0 |  |  |  |  | Realizar y socializar el programa anual de bienestar. | NO INICIADA
Realizar acciones preventivas frente a diferentes riesgos fisicos latentes en nuestra institucion. (Ergonomía, disposición de desechos) | Para abril de 2025 se habrá solicitado apoyo a la oficina de gestion de riesgo municipal para la identificación, evaluación y mitigación de los riesgos existentes, alineado con las acciones del plan de gestión de riesgo municipal. | Plan de riesgos físicos | 0 | 2025-03-11 | 0 |  |  |  |  | Solicitar apoyo a la oficina de gestión de riesgo municipal para la identificación, evaluación y mitigación de los riesgos existentes, alineado con las acciones del plan de gestión de riesgo municipal. | NO INICIADA
| Para abril de 2025 se habrá realizado la revisión y posible actualización del plan de gestión de riesgo. |  | 0 | 2025-03-11 | 0 |  |  |  |  | Revisión y actualizacion del plan de gestion de riesgo institucional. | NO INICIADA
| A noviembre de 2025 se habrán realizado 2 espacios relacionados con la prevención de los riesgos fisicos institucionales. |  | 0 | 2025-03-11 | 0 |  |  |  |  | Ejecutar acciones de prevención de riesgos enmarcadas desde los proyectos transversales de educacion ambiental y de hábitos y estilo de vida saludable. | NO INICIADA
Llevar a cabo acciones que permitan el cumplimiento del programa de seguridad en cada una de las sedes de la Institución | Para abril de 2025 se habrá revisado y actualizado el plan de seguridad institucional. | Programa de seguridad. | 0 | 2025-03-12 | 0 |  |  |  |  | Revisión y actualización de los planes existentes en cuanto a seguridad institucional. | EN EJECUCION
| Para abril de 2025 se habrá solicitado el apoyo a diferentes entidades públicas o privadas en la señalización institucional en cada una de las sedes. |  | 0 | 2025-03-13 | 0 |  |  |  |  | Articular con el PPT de movilidad con el fin de solicitar el apoyo a diferentes entidades públicas o privadas en la señalización institucional en cada una de las sedes. | NO INICIADA
| A septiembre de 2025 se habrá socializado el programa de seguridad ante la comunidad educativa. |  | 0 | 2025-03-14 | 0 |  |  |  |  | Socializar los planes de acción contemplados en el programa de seguridad institucional. | NO INICIADA
| Para noviembre de 2025 se habrán realizado por lo menos un (1) simulacro de accidentes y desastres naturales. |  | 0 | 2025-03-15 | 0 |  |  |  |  | Solicitar ante la oficina municipal de gestión de riesgo el acompañamiento para la realización de simulacros de accidentes y desastres naturales. | NO INICIADA
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA