## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Institución Educatica Colegio Santo Ángel
|  |  | Código DANE |  | 254245000041
Dirección | Corregimiento de Guamalito |  | Municipio |  | El Carmen
Correo electronico | luisnoellopez2@hotmail.com |  |  | Tel | 3203802295
Rector o Director | Luis Noel López Pabón |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Yaneth Pallares Ramírez |  | Docente lider gestion directiva. |  | yapara2009@hotmail.com
Olga Cecilia Julio Solano |  | Docente lider gestion academica. |  | ocjulio@hotmail.com
Juan Carlos Portillo Angarita |  | Docente lider gestion administrativa. |  | jnch28@hotmail.com
Andrés Rincón |  | Docente lider gestion comunitaria |  | nen71_@hotmail.com
María Amparo Navarro Arevalo |  | Docente colíder gestión directiva |  | amparonavarroarevalo16@gmail.com
Holger Pallares |  | Docente colíder gestión académica |  | holgerpallares52@gmail.com
Dignedis Perez becerra |  | Docente colíder gestión Administrativa y Finan. |  | digperez09@hotmail.com
Jhon Efren Gélvez |  | Docente colíder gestión comunitaria |  | efrengelveziq@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Yaneth Pallares Ramírez |  | Docente |  | Gestion directiva
Olga Cecilia Julio Solano |  | Docente |  | Gestion académica
Juan Carlos Portillo Angarita |  | Docente |  | Gestion administrativa
Andrés Rincón |  | Docente |  | Gestion comunitaria

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: Institución Educatica Colegio Santo Ángel
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
Gestion Directiva | Implementación del proceso para la divulgación de las buenas prácticas. | implementar las buenas prácticas de aula a través de 2 microciclos académicos con los profesores. | A julio del año 2024 , se proyecta realizar el microciclo de Lengua Castellana con el fin de revisar, ajustar e implementar las buenas parcticas. | Reuniones realizadas/reuniones programadas | TRIMESTRAL | Reunión con docentes de Lengua Castellana para revisar y ajustar las buenas prácticas pedagógicas |  |  | x |  |  |  | 2024-02-15 | 2024-03-27 | Docentes del área de Lengua Castellana
[5 empty] | TRIMESTRAL | Implementar con las comunidades de aprendizaje las buenas prácticas pedagógicas a partir del diseño de las experiencias significativas |  |  | x |  |  |  | 2024-03-27 | 2024-10-11
|  |  | A octubre del año 2024, se proyecta realizar el microciclo de Matemáticas con el fin de revisar, ajustar e implementar las buenas parcticas. | Reuniones realizadas/reuniones programadas | TRIMESTRAL | Reunión con docentes de Matemáticas para revisar y ajustar las buenas prácticas pedagógicas |  |  | x |  |  |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | Docentes del área de matemáticas
[5 empty] | TRIMESTRAL | Implementar con las comunidades de aprendizaje las buenas prácticas pedagógicas a partir del diseño de las experiencias significativas |  |  | x |  |  |  | 2024-10-25 | 2024-10-25
Gestión Directiva | La adecuación de las sedes educativas | Disponer en el plan de compras el material para ambientación y adecuación de las sedes educativas para favorecer el aprendizaje. | A marzo del año 2024 , se proyecta incluir en el plan de compras material para ambientación y adecuación de las sedes educativas para el aprendizaje. | Material para ambientación y adecuación incluido en el plan de compras | TRIMESTRAL | Agregar al plan de compras el material para ambientación y adecuación de los ambientes de aprendizajes de las sedes educativas |  |  | x |  |  |  | 2024-02-26 | 2024-05-26 | Rector
[5 empty] | TRIMESTRAL | Gestión de las compras del material para ambientación y adecuación de los ambientes de aprendizajes de las sedes educativas |  |  | x |  |  |  | 2024-05-26 | 2024-06-27
|  |  | A noviembre del año 2024 , se proyecta disponer del material para ambientación y adecuación de las sedes educativas para el aprendizaje. | Material para ambientación y adecuación dispuesto para su utilización | TRIMESTRAL | Entrega del material para ambientación y adecuación de los ambientes de aprendizajes a cada una de las sedes educativas |  |  | x |  |  |  | 2024-06-28 | 2024-06-28
[5 empty] | TRIMESTRAL | Traslado del material para ambientación y adecuación de los ambientes de aprendizajes a cada una de las sedes educativas |  |  | x |  |  |  | 2024-07-10 | 2024-07-11
Gestion Directiva | La vinculacion de entidades externas como Alcaldía, ICBF, comisaria de famila, etc. Como apoyo al comité de convivencia escolar | Lograr la vinculacion de las entidades externas en el manejo de casos dificiles. | Para Junio del año 2024 se enviaran en un 100% solicitudes de vinculación a entidades externas . | Solicitud de vinculación a entidades externas | TRIMESTRAL | Envío de la invitación con solicitud para vinculación a entidades externas |  |  | x |  |  |  | 2024-02-08 | 2024-03-06 | Rector y Comité de Convivencia
[5 empty] | TRIMESTRAL | Clasificación de la información al recibo de respuestas |  |  | x |  |  |  | 2024-04-08 | 2024-05-06
|  |  | Para agostos del año 2024 se estableceran convenios con mínimo el 40% de las entidades para el fortalecimiento del Comité de Convivencia | Entidades externas vinculadas | TRIMESTRAL | Realización de convenios con las entidades externas |  |  | x |  |  |  | 2024-05-09 | 2024-06-07
[5 empty] | TRIMESTRAL | Socialización de los convenios con las entidades externas |  |  | x |  |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-11
Gestión Académica | Lograr la implementación y sistematización de las pruebas externas. | Aplicar, sistematizar y socializar las pruebas internas y externas y con base en ello establecer estrategias de mejora. | A junio del 2024 se tendrá un cronograma para la aplicación de las pruebas externas y de igual manera se realizara seguimiento periodico a los resultados internos. | Numero de simulacros aplicados a los estudiantes. | TRIMESTRAL | Inscripción de cada una de las sedes educativas con su respectiva matricula en la programa "Mejorar para avanzar" | [6 empty] | 2024-03-10 | 2024-02-25 | Rector y Consejo académico
[5 empty] | TRIMESTRAL | Capacitar a los estudiantes en el desarrollo de la prueba externa, por medio de la aplicación de simulacros. |  |  | x |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-04-15
|  |  | A octubre del 2024 se proyecta la aplicación de una prueba en un 70% con la respectiva sistematización a los resultados académicos internos. | Numero de simulacros aplicados a los estudiantes/ Total de simulacros. | TRIMESTRAL | Aplicar la prueba a cada una de las sedes educativas. | [6 empty] | 2024-08-10 | 2024-07-15
[5 empty] | TRIMESTRAL | Analizar y socializar el resultado de la prueba. | [6 empty] | 2024-10-10 | 2024-11-15
| Fortalecimiento a la gestión pedagógica y escolar | Resignificar los planes de estudio teniendo en cuenta la normatividad vigente | A junio del 2024 se tendran actualizados todos los planes de área | Número de planes de estudio resignificados/totalidad de planes de área | TRIMESTRAL | Encuentros pedagógicos por área para resignificar los planes de estudio | [6 empty] | 2024-01-18 | 2024-06-10 | Docentes
Gestión Administrativa y Financiera | Gestionar la adquisición y realizar el mantenimiento de equipos y recursos para el aprendizaje | Gestionar la adquisición y organizar el plan de mantenimiento a los equipos y recursos para el aprendizaje para fortalecer los procesos de innovación y apropiación de la educación | A junio del año 2024 se tendrá organizado el plan de mantenimiento a los equipos y recursos para el aprendizaje. | Equipos revisados | TRIMESTRAL | Solicitud para incluir en el plan de compra la contratación del encargado del mantenimiento de los equipos. | [6 empty] | 2024-02-06 | 2024-05-09 | Rector y docentes de Informática
[5 empty] | TRIMESTRAL | Gestión de la contratación |  |  | x |  |  |  | 2024-03-13 | 2024-06-08
|  |  | A noviembre del año 2024 estará el 20% de los equipos y recursos en estado óptimo para su uso e implementación. | Equipos reacondicionados | TRIMESTRAL | Reacondicionamiento de los equipos | [6 empty] | 2024-07-17 | 2024-10-16
[5 empty] | TRIMESTRAL | Uso y aplicación de los equipos reacondicionados |  |  | x |  |  |  | 2024-09-04 | 2024-11-13
Gestión Administrativa y Financiera | Seguridad y protección | Organizar y ejecutar el plan de riesgos y atención a emergencias. | Para Junio del año 2024 se tendrá organizado y plasmado en los documentos institucionales el plan riesgos y atención a emergencias | Plan de seguridad y protección organizado | TRIMESTRAL | Recopilación de datos por sede educativa según los riesgos posibles | [6 empty] | 2024-02-06 | 2024-06-06 | Rector y Lider del Plan de riesgos físicos institucional
[5 empty] | TRIMESTRAL | Sistematización de datos | [6 empty] | 2024-03-13 | 2024-04-17
|  |  | Para noviembre del año 2024 se dará inicio a la socialización e implementación del plan de seguridad y protección. | Plan de seguridad y emergencia socializado | TRIMESTRAL | Organización del plan de seguridad y protección | [6 empty] | 2024-04-17 | 2024-07-24
[5 empty] | TRIMESTRAL | Socialización del plan de seguridad y protección a la comunidad educativa | [6 empty] | 2024-07-24 | 2024-10-30
Gestión Comunitaria | La prevención de riesgos fisicos | Caracterizar los riesgos (Ergonomía, disposición de desechos) | A junio del año 2024 se contará con la carcterización de los riesgos físicos (ergonomía, disposición de desechos) | Caracterización de riesgos físicos | TRIMESTRAL | Realizar un diagnostico con la comunidad educativa sobre los riesgos fisicos (ergonomía, disposición de desechos) |  | X |  |  |  |  | 2024-03-11
|  | Elaborar el plan de riesgos físicos (Ergonomía, disposición de desechos) | A noviembre del 2024 se proyecta tener elaborado el plan de riesgos físicos | Plan de riesgos físicos | TRIMESTRAL | Focalización de los riesgos físicos más latentes en cada sede de la Institución (ergonomía, disposición de desechos) |  | X |  |  |  |  | 19/'7/2024
[5 empty] | TRIMESTRAL | Estructuración del documento oficial de riesgos físicos |  | X |  |  |  |  | 2024-10-10
| Programas de seguridad | Socializar el programa de seguridad en cada una de las sedes de la Institución | A junio del año 2024 se contara con la elaboracion del programa de seguridad | Programa de seguridad. | TRIMESTRAL | Realizar un diagnostico sobre los riesgos (terroristas, naturales, químicos, de contagio) mas factibles existentes en cada una de las sedes. |  | X |  |  |  |  | 2024-02-03 |  | Rector y Lider del Plan de riesgos físicos institucional
[5 empty] | TRIMESTRAL | Focalizacion de los lugares con mas situacion de riesgo |  | X |  |  |  |  | 2024-02-10
|  |  | A noviembre del año 2024 se proyecta realizar la socializacion del programa de seguridad. | Programa de seguridad elaborado y socializado con la comunidad Educativa. | TRIMESTRAL | Reunion con la comunidad educativa para socializar el proyecto de prevencion de riesgos. |  | X |  |  |  |  | 2024-11-10
[5 empty] | TRIMESTRAL | Reunion con la comunidad educativa para evaluar el proyecto de prevencion de riesgos. |  | X |  |  |  |  | 2024-11-24
|  | Elaborar y ubicar nuevas señales en cada una de las sedes | A noviembre del 2024 se proyecta tener elaboradas las señales en cada una de las sedes | Señales elaboradas | TRIMESTRAL | Agregar al plan de compras la cantidad de señales a elaborar. |  | X |  |  |  |  | 2024-03-03
[5 empty] | TRIMESTRAL | Gestionar la compra de las señales. |  | X |  |  |  |  | 2024-03-31
|  |  |  | Señales elaboradas y ubicadas en cada sede. | TRIMESTRAL | Distribuir las señales a cada docente. |  | X |  |  |  |  | 09/0672024
[5 empty] | TRIMESTRAL | Ubicar en cada sede la señalizacion |  | X |  |  |  |  | 2024-06-16
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL