## Ficha de caracterización
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER |  | 1 | Urbano | Cúcuta | 656414 | 1098 | 325 | 27.6 | 1733
Nombre del establecimiento educativo: | Centro Educativo Gimnasio Bilingüe Howard Gardner | 2 | Rural | 54003 | Ábrego | 38363 | 917 | 1395 | 20.6 | 1810
Dirección de la sede principal: | Calle 8A #31-38 La Primavera - Ocaña, N. S. | 3
Municipio: (seleccione de la lista desplegable) | Ocaña | 4 |  | 54051 | Arboledas | 8972 | 449 | 920 | 24.3 | 1756
Barrio o barrios en los que se encuentran ubicadas las sedes: | (Si la sede se ubica en más de un barrio, escríbalos de modo consecutivo y separados por comas) | Más de 4 |  | 54099 | Bochalema | 7020 | 171 | 1058 | 23.9 | 1759
Comuna (as): | (Si la sede se ubica en más de una comuna, escríbalas de modo consecutivo y separados por comas) |  |  | 54109 | Bucarasica | 4570 | 263 | 1100 | 23.3 | 1870
Nombre completo del rector(a): | Andrea Angélica Manosalva Santiago |  |  | 54128 | Cáchira | 11008 | 1058 | 2020 | 16.7 | 1811
Correo electrónico del establecimiento educativo: | gimnasiobilinguehg@gmail.com |  |  | 54125 | Cácota | 1873 | 135 | 2400 | 15.4 | 1760
Sector: (seleccione de la lista desplegable) | Urbano |  |  | 54172 | Chinácota | 16513 | 187 | 1230 | 20 | 1535
Cantidad de sedes: (seleccione de la lista desplegable) | 1 |  |  | 54206 | Convención | 13296 | 907 | 1020 | 21.9 | 1829
Total de estudiantes matriculados en todas las sedes: (Escriba el número sin utilizar puntos u otros signos ortográficos) | 133 |  |  | 54223 | Cucutilla | 7625 | 367 | 1300 | 20.5 | 1780
Número de docentes: | 27 |  |  | 54239 | Durania | 3735 | 170 | 950 | 24 | 1890
Número de directivos docentes: | 4 |  |  | 54250 | El Tarra | 10974 | 687 | 150 | 26.8 | 1943
DATOS DE CONTACTO |  |  |  | 54261 | El Zulia | 23107 | 528 | 204 | 27.2 | 1750
Persona de contacto: (Nombres y apellidos completos) |  |  |  | 54313 | Gramalote | 5512 | 145 | 1047 | 22.4 | 1857
Telefono: |  |  |  | 54344 | Hacarí | 10722 | 597 | 1000 | 22.8 | 1780
Correo electrónico: |  |  |  | 54347 | Herrán | 4006 | 108 | 2000 | 13.6 | 1860
|  |  |  | 54385 | La Esperanza | 12123 | 666 | 174 | 28.1 | 1811
|  |  |  | 54398 | La Playa de Belén | 8553 | 248 | 1500 | 19.9 | 1862
|  |  |  | 54377 | Labateca | 5876 | 249 | 1534 | 18.4 | 1620
|  |  |  | 54405 | Los Patios | 77477 | 131 | 403 | 26.8 | 1815
|  |  |  | 54418 | Lourdes | 3362 | 86 | 1411 | 19.9 | 1905
|  |  |  | 54480 | Mutiscua | 3747 | 156 | 2600 | 13.1 | 1841
|  |  |  | 54498 | Ocaña | 98992 | 463 | 1205 | 21.2 | 1570
|  |  |  | 54518 | Pamplona | 57803 | 313 | 2288 | 14.9 | 1549
|  |  |  | 54520 | Pamplonita | 4945 | 176 | 1700 | 19.2 | 1550
|  |  |  | 54553 | Puerto Santander | 10421 | 44 | 51 | 27.7 | 1926
|  |  |  | 54599 | Ragonvalia | 6897 | 100 | 1555 | 16.8 | 1877
|  |  |  | 54660 | Salazar de Las Palmas | 8942 | 480 | 850 | 21.8 | 1561
|  |  |  | 54670 | San Calixto | 13631 | 387 | 1650 | 19 | 1602
|  |  |  | 54673 | San Cayetano | 5537 | 142 | 240 | 25.5 | 1773
|  |  |  | 54680 | Santiago | 2844 | 170 | 411 | 27.7 | 1742
|  |  |  | 54743 | Santo Domingo de Silos | 4366 | 376 | 2750 | 12 | 1531
|  |  |  | 54720 | Sardinata | 22620 | 1907 | 300 | 26.2 | 1876
|  |  |  | 54800 | Teorama | 21978 | 865 | 1000 | 21.7 | 1779
|  |  |  | 54810 | Tibú | 36708 | 2737 | 55 | 27.3 | 1945
|  |  |  | 54820 | Toledo | 17284 | 1486 | 1644 | 18.6 | 1795
|  |  |  | 54871 | Villa Caro | 5204 | 396 | 1600 | 19.4 | 1869
|  |  |  | 54874 | Villa del Rosario

## Ficha análisis situación
FICHA DE ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE RIESGO PRIORIZADA PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER
¿Cuál es la situación de riesgo que más afecta la convivencia, la vida y la integridad en la comunidad educativa? | (Mencione en un máximo de 10 palabras la situación priorizada en el establecimiento educativo que más afecta la convivencia, la vida y la integridad; tenga en cuenta que estas situaciones pueden referirse de modo más específico al ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. La priorización es un proceso de focalización que pretende definir un orden para la atención a las situaciones de convivencia, no excluyendo otras situaciones de importancia institucional. Una situación no necesariamente es prioritaria por la frecuencia con la que ocurre, sino por las afectaciones que tiene en la comunidad educativa; sin embargo, es posible que la mayor situación de riesgo sea también la más frecuente. Asimismo, es importante que el establecimiento educativo se conciba como un sistema dinámico que dialoga con el entorno en el que se sitúa, generando recorridos que pueden leerse en términos de relaciones complejas.)
Faltas de respeto entre actores educativos afectan convivencia e integridad escolar.
¿Con qué capacidades cuenta el establecimiento educativo para afrontar la situación de riesgo priorizada? | Estas son las tres (3) fortalezas o recursos con los que cuenta el establecimiento educativo para afrontar la situación que más afecta la convivencia, la vida y la integridad:
1. Formación de docentes en habilidades socioemocionales.
2. Creación de comités escolares.
3. Implementacióon de proyectos de convivencia.
¿Qué vulnerabilidades presentes en el establecimiento educativo hacen más probable que el riesgo se mantenga o empeore? | Estos son los tres (3) factores que hacen que sea más probable que el riesgo se mantenga o empeore:
1. Factores externos que influyen en el ambiente escolar.
2. Bajo nivel de compromiso parental en la resolución de conflictos.
3. Resistencia de los estudiantes a reconocer y corregir errores.

## Línea base
LÍNEA BASE DE LA SITUACIÓN DE RIESGO PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER |  |  |  | Durante la entrada a clases. | 0%
¿Cuál es la situación de riesgo que más afecta la conviviencia, la vida y la integridad en la comunidad educativa? | La falta de respeto dentro de la comunidad educativa, que incluye las dinámicas entre estudiantes, entre docentes y de parte de los padres de familia hacia los docentes, representa un desafío importante para la convivencia y el bienestar de todos los actores. Entre los estudiantes, se observa en actitudes de exclusión, burlas o conflictos que afectan el ambiente de aprendizaje y las relaciones entre compañeros. Entre docentes, puede manifestarse en desacuerdos mal gestionados o falta de reconocimiento mutuo, lo que obstaculiza el trabajo en equipo y la colaboración. Por su parte, algunos padres de familia expresan comportamientos despectivos hacia los docentes, como gritos, ofensas o actitudes agresivas, que impactan negativamente la autoridad y el equilibrio emocional del personal educativo. Estas manifestaciones de irrespeto afectan el clima escolar en su conjunto y hacen imprescindible implementar estrategias que fortalezcan el respeto mutuo, la empatía y una comunicación efectiva. | Todos los días. | Espacios de enseñanza: aulas y laboratorios. | Durante las primeras horas de clase. | Entre el 1% y el 20%
¿Con qué frecuencia se presenta la situación de riesgo priorizada? (seleccione de la lista desplegable) | Entre una y tres veces al mes. | Casi todos los días. | Espacios administrativos: oficinas de dirección , orientación, archivos, salón de profesores. | Durante las últimas horas de clases. | Entre el 21% y el 40%
¿En qué espacios escolares se presenta con mayor frecuencia la situación de riesgo? (seleccione de la lista desplegable) | Espacios de enseñanza: aulas y laboratorios. | Una vez a la semana. | Espacios complementarios: salón multiuso, biblioteca, sala de proyecciones, área deportivas y recreación. | Durante el tiempo del descanso. | Entre el 41% y el 60% | Menos de un año.
¿En qué momentos se presenta con mayor frecuencia la situación de riesgo? (seleccione de la lista desplegable) | Durante toda la jornada escolar. | Entre una y tres veces al mes. | Espacios de servicios: depósitos, sanitarios, cocina-comedor. | Durante toda la jornada escolar. | Entre el 61% y el 80% | Un año.
¿Desde hace cuánto tiempo estima que se viene presentando la situación de riesgo priorizada? (seleccione de la lista desplegable) | Un año. | Pocas veces al año. | Espacios periféricos: salida-entrada, calles contiguas, parques, locales comerciales, ventas ambulantes. | Durante la salida de clases. | Entre el 81% y el 100% | Dos años.
¿Qué porcentaje estimado de la población estudiantil se ve afectada por la situación de riesgo? (seleccione de la lista desplegable) | Entre el 41% y el 60% |  | Espacios virtuales: redes sociales y plataformas virtuales. | Durante las jornadas culturales, deportivas y/o complementarias. |  | Tres años.
¿Qué porcentaje estimado de docentes se ven afectados por la situación de riesgo? (seleccione de la lista desplegable) | Entre el 21% y el 40% |  | Otros espacios. |  |  | Cuatro años.
¿Qué porcentaje estimado de directivos docentes se ven afectados por la situación de riesgo? (seleccione de la lista desplegable) | Entre el 61% y el 80% |  |  |  |  | Cinco años.
¿Qué porcentaje estimado de padres de familia, acudientes, titulares o cuidadores se ven afectados por la situación de riesgo? (seleccione de la lista desplegable) | Entre el 1% y el 20% |  |  |  |  | Entre seis y diez años.
¿Cuáles considera que son las principales causas de la situación de riesgo priorizada? | Las principales causas de la situación de riesgo en la comunidad educativa son las diferencias en las formas de pensar entre los diversos actores, lo que genera tensiones y desacuerdos. Además, la manera en que se comunica la información, frecuentemente directa o poco asertiva, contribuye al malentendido y a las reacciones emocionales negativas. Estas causas son amplificadas por la falta de habilidades para la resolución de conflictos, así como la ausencia de empatía y escucha activa en las interacciones. Estas dinámicas dificultan el establecimiento de relaciones respetuosas y colaborativas dentro del entorno educativo. |  |  |  |  | Más de diez años.
¿Cuáles considera que son las principales consecuencias de la situación de riesgo priorizada? | Las principales consecuencias de la falta de respeto entre los actores de la comunidad educativa incluyen el deterioro de las relaciones interpersonales, generando un ambiente de tensión e incomodidad en el entorno escolar. Esto afecta la convivencia, disminuye la motivación y el bienestar emocional, tanto de estudiantes como de docentes, dificultando los procesos de enseñanza y aprendizaje. Asimismo, puede originar un incremento en los conflictos, promoviendo actitudes de desconfianza y desinterés en la construcción de un ambiente colaborativo. Estas dinámicas negativas, si no son atendidas, pueden perpetuar ciclos de irrespeto e impactar gravemente la integridad emocional de los involucrados.

## Medidas
ANÁLISIS DE LAS MEDIDAS PARA AFRONTAR LA SITUACIÓN DE RIESGO PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER
¿Cuál es la situación de riesgo que más afecta la conviviencia, la vida y la integridad en la comunidad educativa? | Faltas de respeto entre los actores de de la comunidad educativa.
Capacidad | Medidas | Vulnerabilidad | Medidas
Estas son las tres (3) fortalezas o recursos con los que cuenta el establecimiento educativo para afrontar la situación que más afecta la convivencia, la vida y la integridad: | Enuncie una medida para fortalecer cada capacidad. | Estos son los tres (3) factores que hacen que sea más probable que el riesgo se mantenga o empeore: | Enuncie una medida para reducir o mitigar cada vulnerabilidad.
1. Formación de docentes en habilidades socioemocionales. | Realizar talleres periódicos para docentes enfocados en el manejo de emociones, comunicación asertiva y mediación de conflictos. | 1. Factores externos que influyen en el ambiente escolar. | Implementar alianzas con instituciones locales (alcaldías, ONGs o centros comunitarios) para desarrollar programas que refuercen el entorno escolar, ofreciento actividades extracurriculares y apoyo emocional
2. Creación de comités escolares. | Establecer comités que incluyan estudiantes, docentes y padres de familia para coordinar actividades en convivencia y promover la participación activa de todos los actores educativos. | 2. Bajo nivel de compromiso parental en la resolución de conflictos. | Crear espacios regulares de diálogo, como talleres y reuniones, donde los padres puedan comprender la importancia de su rol en la convivencia escolar y recibir herramientas prácticas para el manejo de conflictos.
3. Implementacióon de proyectos de convivencia. | Desarrollar iniciativas colaborativas, como campañas de sensibilización sobre valores y respeto, que involucren dinámicas grupales para reforzar el trabajo en equipo y la empatía. | 3. Resistencia de los estudiantes a reconocer y corregir errores. | Promover una cultura de aprendizaje basada en la retroalimentación constructiva, donde los errores sean vistos como oportunidades de crecimiento y desarrollo, integrando dinámicas grupales y aprendizaje basado en proyectos.

## Cómo planeamos
FICHA DE PLANEACIÓN DE LAS MEDIDAS PARA AFRONTAR LA SITUACIÓN DE RIESGO PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER
Medidas para fortalecer capacidades | [12 empty] | Área de gestión Directiva | Aprovechamiento del tiempo Libre
Medidas | Articulación con el Plan de Mejoramiento Institucional (PMI) |  | ¿Con qué instancia de gobierno y participación institucional se debe gestionar la medida? - Actor clave- (seleccione de la lista desplegable) | Articulación con los Proyectos Pedagógicos Transversales (PPT) (Identifique el proyecto pedagógico transversal que tiene relación directa con la medida). | Actividades clave Mencione tres (3) actividades clave relacionadas con la medida. | Producto / resultado Mencione los productos esperados que se derivan de las actividades clave. | Fecha Mencione una fecha del calendario académico escolar para desarrollar la actividad. | Responsable |  | Recursos |  |  | Área de gestión administrativa y financiera | La Enseñanza de la protección del ambiente | El Consejo Directivo.
| ÁREA DE GESTIÓN Seleccione de la lista desplegable el área de gestión que se relaciona con la implementación de la medida. | PROCESO Mencione el proceso del área de gestión que se relaciona con la implementación de la medida. | [5 empty] | Escriba el nombre completo del responsable directo de la ejecución de la actividad. | Escriba el cargo del responsable directo de la ejecución de la actividad. | Recursos humanos: mencione y describa brevemente los recursos humanos requeridos para ejecutar la actividad. | Recursos físicos: mencione y describa brevemente los recursos físicos requeridos para ejecutar la actividad. | Recursos financieros: mencione el monto y el origen de los recursos financieros requeridos para ejecutar la actividad. | Área de gestión Académica | La Educación para la justicia y la paz | El Consejo Académico.
Realizar talleres periódicos para docentes enfocados en el manejo de emociones, comunicación asertiva y mediación de conflictos. | Área de gestión Comunitaria | Desarrollo de habilidades comunicativas y resolución de conflictos. | El Comité de Convivencia. | Proyecto de competencias ciudadanas y de valores. | 1. Realizar talleres de comunición asertivas dirigidos a docentes, estudiantes y padres de familia. | 1. Talleres realizados con la participaciñon activa de todos los actores. | Segundo trimestre del año académico. | Andrea Angélica Manosalva Santiago. | Directra. | Docentes capacitados, orientadores escolares y falicitadores externos. | Salón adecuado, matrial visual. | Preseupuesto para capacitaciones y producción de material educativo. | Área de gestión Comunitaria | La Educación Sexual | El Rector o Director.
[5 empty] | 2. Organizar círculos de diálogo y reflexión semanal para estudiantes. | 2. Reportes de mejora en el clima escolar basados en encuestas. | [7 empty] | La Enseñanza de la protección del ambiente | El Comité de Convivencia.
[5 empty] | 3. Crear materia educativo sobre resolución pacófoca de conflictos. | 3. Material educativo distribuido y utilizado en actividades regulares. | [8 empty] | La Asamblea General de Padres de Familia.
Establecer comités que incluyan estudiantes, docentes y padres de familia para coordinar actividades en convivencia y promover la participación activa de todos los actores educativos. | Área de gestión Comunitaria | Participación activa en la planificación y ejecución de actividades escolares. | El Comité de Convivencia. | Proyecto de competencias ciudadanas y de valores. | 1. Selección de representantes de cada actor educativo. | 1. Comités funcionando de manera activa. | Primer trimestre del año académico. | Luisa Manosalva Santiago. | Orientadora estudiantil. | Docentes, estudiantes líderes y orientadores escolares. | Salas de reuniones y materiales de apoyo. | Fondos escolares destinados a capacitaciones y eventos. |  |  | El Consejo de Padres de Familia.
[5 empty] | 2. Capacitación para los integrantes de los comités sobre liderazgo y trabajo en equipo. | 2. Desarrollo de al menos res actividades colaborativas durante el ciclo escolar. | [8 empty] | La Asociación de Padres de Familia.
[5 empty] | 3. Organización de reuniones periódicas para planificar actividades de convivencia. | 3. Informe sobre la eficacia de las actividades en la mejora del clima escolar. | [8 empty] | El Consejo Estudiantil.
Desarrollar iniciativas colaborativas, como campañas de sensibilización sobre valores y respeto, que involucren dinámicas grupales para reforzar el trabajo en equipo y la empatía. | Área de gestión Comunitaria | Implementación de actividades grupales y campañas educativas. | El Comité de Convivencia. | Proyecto de arte y cultura ciudadana. | 1. Diseño de campañas educativas sobre el respeto y la empatía. | 1. Campañas de sensibilización realizadas con alta participación. | Segundo trimestre del año académico. | Equipo directivo y comité de cultura escolar. | Equipo directivo y comité de cultura escolar. | Docentes y facilitadores especializados en dinámicas grupales. | Espacios culturales, equipos audiovisuales y materiales impresos. | Fondos destinados para la organización de eventos y campañas. |  |  | El Personero Estudiantil.
[5 empty] | 2. Realización de actividades culturales y recreativas que promuevan el trabajo grupal. | 2. Incremento en los valores de respeto y empatía medido en encuestas escolares. | [8 empty] | Las Comisiones de Evaluación y Promoción.
[5 empty] | 3. Implementación de dinámicas grupales en clases y talleres. | 3. Mejora en las relaciones interpersonales dentro de la comunidad educativa.
Medidas para mitigar o reducir vulnerabilidades
Medida | Articulación con el Plan de Mejoramiento Institucional (PMI) |  | ¿Con qué instancia de gobierno y participación institucional se debe gestionar la medida? - Actor clave- (seleccione de la lista desplegable) | Articulación con los Proyectos Pedagógicos Transversales (PPT) (Identifique el proyecto pedagógico transversal que tiene relación directa con la medida). | Actividades clave Mencione tres (3) actividades clave relacionadas con la medida. | Producto / resultado Mencione los productos esperados que se derivan de las actividades clave. | Fecha Mencione una fecha del calendario académico escolar para desarrollar la actividad. | Responsable |  | Recursos
| ÁREA DE GESTIÓN Seleccione de la lista desplegable el área de gestión que se relaciona con la implementación de la medida. | PROCESO Mencione el proceso del área de gestión que se relaciona con la implementación de la medida. | [5 empty] | Escriba el nombre completo del responsable directo de la ejecución de la actividad. | Escriba el cargo del responsable directo de la ejecución de la actividad. | Recursos humanos: mencione y describa brevemente los recursos humanos requeridos para ejecutar la actividad. | Recursos físicos: mencione y describa brevemente los recursos físicos requeridos para ejecutar la actividad. | Recursos financieros: mencione el monto y el origen de los recursos financieros requeridos para ejecutar la actividad.
Implementar alianzas con instituciones locales (alcaldías, ONGs o centros comunitarios) para desarrollar programas que refuercen el entorno escolar, ofreciento actividades extracurriculares y apoyo emocional | Área de gestión Comunitaria | Formación continúa de habilidades socioemocionales y comunicativas | El Comité de Convivencia. | Ptoyecto de convivencia ciudadana. | 1. Realizar un diagnóstico inicial sobre las necesidades comunicativas en la comunidad eduativa. | 1.Participación activa en los talleres por parte de al menos el 80% de los actores educativos. | Segundo trimestre del año académico. | Coordinador de convivencia con apoyo de orientadores escolares. | Director académico. | Facilitadores especializados en comunicación y manejo de conflictos, docentes líderes. | Solones equipados, materal audiovisual y materiales impresos. | Presupuesto escolar destinado para la contratación de facilitadores y la elaboración de materiales.
[5 empty] | 2. Organizar talleres mensuales de comunicación asertiva, dirigidoa a estudiantes, docente y padres. | 2. Mejora documentada en las habilidades comunicativas mediantee encuestas post-taller.
[5 empty] | 3. Diseñar un plan de seguimiento para evaluar el impactos de los talleres. | 3. Informa final sobre el impacto de los talleres en el clima escolar.
Crear espacios regulares de diálogo, como talleres y reuniones, donde los padres puedan comprender la importancia de su rol en la convivencia escolar y recibir herramientas prácticas para el manejo de conflictos. | Área de gestión Comunitaria | Promoción de la corresponsabilidad de los padres en el desarrollo de valores y convivencia escolar. | El Consejo de Padres de Familia. | Proyecto de valores y convivencia escolar. | 1. Realización de talleres de sensibilización sobre el rol de los padres en la formación integral. | 1. Incremento en la asistencia de los padres a talleres y reuiones escolares. | Segundo trimestre del año escolar. | Coordinador de escuela de padres y equipo directivo | Director académico. | Orientadores escolares, facilitadores externos y docentes líderes. | Salones para talleres y reuniones, equipo audiovisual. | Fondos escolares destinados a talleres y material educativo.
[5 empty] | 2. Organización de reuniones regulares para fortalecer el vínculo entre padres y la institución educativa. | 2. Mejora en la interacción entre padres y docentes reflejada en encuestas.
[5 empty] | 3. Diseño de actividades que integren a los padres en proyectos escolares. | 3. Desarrollo de propuestas conjuntas para promover valores en casa y en la escuela.
Promover una cultura de aprendizaje basada en la retroalimentación constructiva, donde los errores sean vistos como oportunidades de crecimiento y desarrollo, integrando dinámicas grupales y aprendizaje basado en proyectos. | Área de gestión Comunitaria | Implemetación de proyectos culturales y recreativos para fortalecer relaciones interpersonales. | El Consejo Estudiantil. | Proyecto de arte y cultura ciudadana. | 1. Realización de una semana cultural con actividades artísticas y deportivas que involucren a toda la comunidad educativa. | 1. Participación activa de estudiantes, docentes y padres en los eventos culturales. | Segundo semestre del año académico. | Coordinador de cultura escolar y equipo directivo. | Director académico. | Docentes de arte y cultura, representantes estudiantiles. | Espacios culturales y recreativos, materiales de arte. | Fondos escolares destinados para actividades culturales.
[5 empty] | 2. Implementación de proyectos de aprendizaje colaborativo en áreas como arte, música o ciencias. | 2. Percepción positiva del clima escolar reflejada en encuestas.
[5 empty] | 3. Organización de eventos recreativos para fomentar la convivencia y el trabajo en equipo. | 3. Producción de materiales artísticos o educativos creador por los estudiantes.

## Cómo vamos 1
FICHA DE PRIMER SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS PARA AFRONTAR LA SITUACIÓN DE RIESGO PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER
Fecha del seguimiento (12/04/2025): (Se recomienda realizar el primer seguimiento entre los meses de enero y abril)
MEDIDAS PARA FORTALECER CAPACIDADES
Medida | Actividades clave | Estado de actividad (Estime el porcentaje de desarrollo de la actividad) | ¿Qué aspecto facilitó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué aspecto dificultó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué se debe hacer para avanzar?
Realizar talleres periódicos para docentes enfocados en el manejo de emociones, comunicación asertiva y mediación de conflictos. | 1. Realizar talleres de comunición asertivas dirigidos a docentes, estudiantes y padres de familia. | Entre 61% y 80% | Apoyo de orientadores y disponibilidad de salones adecuados. | Ninguno | Fomentar la sensibilización sobre la importancia de los talleres y establecer incentivos para la participación activa. | 0% (No ejecutada)
| 2. Organizar círculos de diálogo y reflexión semanal para estudiantes. | Entre 81% y 99% | La voluntad y compromiso del equipo docente y psicosocial, así como la buena receptividad por parte de los estudiantes. | Ninguno | Establecer una programación fija con respaldo de la coordinación académica, asegurar un espacio adecuado y permanente para los encuentros y promover la integración de estos círculos dentro del plan de trabajo institucional como estrategia de bienestar escolar. | Entre 1% y 20%
| 3. Crear materia educativo sobre resolución pacófoca de conflictos. | Entre 1% y 20% | Se han desarrollado algunas ideas sueltas y se han recopilado ciertos insumos en diferentes momentos. Hay disposición por parte del equipo para trabajar el tema y existe conciencia sobre su importancia en el contexto escolar. | El trabajo no se ha realizado con regularidad ni bajo una estructura clara. La falta de continuidad, sumado a la ausencia de un plan definido y responsables específicos, ha limitado el avance del material. | Se requiere organizar el proceso con mayor claridad: definir un cronograma, asignar responsabilidades concretas y establecer un formato base del material. También puede ayudar recopilar experiencias previas como guía para su desarrollo. | Entre 21% y 40%
Establecer comités que incluyan estudiantes, docentes y padres de familia para coordinar actividades en convivencia y promover la participación activa de todos los actores educativos. | 1. Selección de representantes de cada actor educativo. | Entre 21% y 40% | La disposición de los docentes y su interés por participar en el comité permitió avanzar en la elección de sus representantes. | No se ha logrado convocar ni seleccionar aún a los representantes de estudiantes ni padres de familia. Ha habido dificultades para articular espacios de reunión con estos actores y falta de una estrategia clara para su vinculación efectiva. | Se debe planear una jornada específica de convocatoria dirigida a estudiantes y padres de familia, donde se les informe sobre el comité y la importancia de su participación. También sería útil coordinar con el consejo estudiantil y el consejo de padres para facilitar la selección de los representantes faltantes. | Entre 41% y 60%
| 2. Capacitación para los integrantes de los comités sobre liderazgo y trabajo en equipo. | 0% (No ejecutada) | Existe interés en fortalecer las capacidades del comité | La capacitación no ha sido priorizada en el cronograma institucional y aún no se ha coordinado ni diseñado una propuesta formativa. Además, al no estar conformado el comité completo, no se ha considerado oportuno iniciar el proceso. | Diseñar una propuesta básica de capacitación que incluya temas de liderazgo, trabajo colaborativo y resolución de conflictos. Establecer una fecha tentativa y vincular al personal encargado de facilitar la formación. También se recomienda esperar a contar con todos los representantes del comité para garantizar mayor impacto. | Entre 61% y 80%
| 3. Organización de reuniones periódicas para planificar actividades de convivencia. | 0% (No ejecutada) | La conformación del comité es un paso clave para iniciar las reuniones. Una vez que todos los representantes estén seleccionados, las reuniones periódicas podrían organizarse fácilmente si se cuenta con una agenda clara. | El proceso de selección de representantes no se ha completado, y sin ello, no es posible organizar las reuniones con todos los actores necesarios. Además, falta definir el espacio y la frecuencia de las reuniones. | Primero, completar la selección de representantes de estudiantes y padres de familia. Una vez conformado el comité, se debe coordinar una primera reunión para establecer el calendario de actividades y las temáticas a tratar. También sería útil asignar un responsable para la logística de las reuniones. | Entre 81% y 99%
Desarrollar iniciativas colaborativas, como campañas de sensibilización sobre valores y respeto, que involucren dinámicas grupales para reforzar el trabajo en equipo y la empatía. | 1. Diseño de campañas educativas sobre el respeto y la empatía. | Entre 81% y 99% | Se han realizado charlas educativas con los estudiantes sobre los valores de respeto y empatía, lo cual ha generado conciencia en el grupo. Además, se ha logrado involucrar a otras entidades, como organizaciones externas, y se ha contado con el acompañamiento de psicoorientación, lo cual ha enriquecido el enfoque de la campaña. | Aunque las charlas y el acompañamiento están en marcha, no se ha formalizado una campaña estructurada con materiales específicos (carteles, folletos, presentaciones visuales). | Formalizar la campaña mediante la creación de materiales educativos (carteles, volantes, presentaciones) y coordinar la distribución o exposición de los mismos en la institución. | 100% (Terminada)
| 2. Realización de actividades culturales y recreativas que promuevan el trabajo grupal. | Entre 81% y 99% | Se ha implementado de manera exitosa una semana por trimestre de actividades recreativas a través de rallys, en los que los estudiantes participan activamente. Estas actividades permiten el trabajo en grupo y refuerzan el trabajo colaborativo entre los estudiantes. | Ninguno | Seguir con la implementación de las actividades recreativas de manera periódica y seguir promoviendo el trabajo en equipo y la colaboración entre los estudiantes. También se podría evaluar la posibilidad de incluir nuevas dinámicas para mantener el interés y la motivación.
| 3. Implementación de dinámicas grupales en clases y talleres. | Entre 81% y 99% | Contamos con materiales didácticos adecuados que facilitan la realización de estas actividades, lo que ha permitido que los estudiantes participen activamente y se logre el objetivo de fortalecer las habilidades colaborativas. | Ninguno | Mantener y diversificar las dinámicas, asegurando que se adapten a las necesidades de los estudiantes y se alineen con los objetivos de aprendizaje. .
MEDIDAS PARA REDUCIR VULNERABILIDADES
Medida | Actividades clave | Estado de actividad | ¿Qué facilitó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué dificultó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué hacer para avanzar?
Implementar alianzas con instituciones locales (alcaldías, ONGs o centros comunitarios) para desarrollar programas que refuercen el entorno escolar, ofreciento actividades extracurriculares y apoyo emocional | 1. Realizar un diagnóstico inicial sobre las necesidades comunicativas en la comunidad eduativa. | Entre 41% y 60% | se ha contado con la colaboración de psicoorientación, quien ha aportado valiosa información sobre el bienestar emocional y la necesidad de reforzar los canales de comunicación para un mejor apoyo psicológico. | Se estructuraron encuestas, pero o han sido apliacadas. | Mejorar los métodos de recolección de datos, como foros y reuniones grupales, y fortalecer las alianzas con las entidades locales que pueden ayudar en la interpretación y análisis de los datos recolectados.
| 2. Organizar talleres mensuales de comunicación asertiva, dirigidoa a estudiantes, docente y padres. | Entre 81% y 99% | Los talleres se han realizado con regularidad, contando con la participación activa de estudiantes, docentes y padres de familia. Estos talleres han sido facilitados por profesionales externos en el ámbito de la comunicación asertiva, lo que ha aportado una perspectiva especializada y eficaz en el desarrollo de las habilidades de comunicación. Además, la disponibilidad de estos expertos ha permitido que los contenidos sean adecuados y prácticos para cada grupo de participantes. | Ninguno | Mantener la regularidad de los talleres y buscar métodos para aumentar la participación de los padres, como ajustar los horarios o hacer sesiones virtuales para quienes no pueden asistir presencialmente. También, continuar con el acompañamiento de los expertos en comunicación asertiva para seguir fortaleciendo las habilidades de los participantes.
| 3. Diseñar un plan de seguimiento para evaluar el impactos de los talleres. | 0% (No ejecutada) | Aunque no se ha desarrollado el plan de seguimiento, la realización de los talleres mensuales ha generado una buena base de información, gracias a la participación de los diferentes actores educativos (estudiantes, docentes y padres). Esto permitirá que, una vez se diseñe el plan, se cuente con datos previos sobre la efectividad de los talleres en cuanto a la mejora de la comunicación asertiva. | La falta de un plan de seguimiento estructurado ha dificultado la medición formal del impacto de los talleres. Además, no se ha definido un sistema claro de evaluación que permita hacer un seguimiento detallado a corto y largo plazo de los efectos de los talleres en la comunidad educativa. | Es urgente desarrollar el plan de seguimiento, que debe incluir herramientas de evaluación como encuestas post-taller, entrevistas de retroalimentación con los participantes y observación directa de los cambios en la comunicación dentro de las aulas y en la interacción con los padres. Además, se debe definir un equipo encargado de la recopilación y análisis de los datos para asegurar la efectividad del proceso.
Promover una cultura de aprendizaje basada en la retroalimentación constructiva, donde los errores sean vistos como oportunidades de crecimiento y desarrollo, integrando dinámicas grupales y aprendizaje basado en proyectos. | 1. Realización de talleres de sensibilización sobre el rol de los padres en la formación integral. | Entre 81% y 99% | Los talleres se han llevado a cabo con la colaboración activa de docentes, psicoorientación y la dirección de la institución, lo que ha permitido una coordinación fluida y un enfoque integral en los temas tratados. | Nnguno | Seguir promoviendo la participación activa de los padres en actividades relacionadas con el desarrollo integral de los estudiantes.
| 2. Organización de reuniones regulares para fortalecer el vínculo entre padres y la institución educativa. | Entre 1% y 20% | Se han generado algunos espacios puntuales de encuentro entre padres y la institución, generalmente en el marco de eventos específicos como jornadas pedagógicas o reuniones por desempeño académico. La disposición del equipo directivo y docente para fortalecer el vínculo con las familias está presente y es un factor que facilita avanzar en la organización de estos espacios. | No se ha establecido un cronograma fijo ni una estrategia sostenida para garantizar la regularidad de las reuniones. Además, la participación de los padres ha sido limitada, en parte por compromisos laborales, falta de tiempo o desinterés. Esta baja asistencia ha dificultado consolidar un canal constante de comunicación y trabajo conjunto. | Es necesario estructurar un plan de reuniones con fechas definidas desde el inicio del año escolar, incluyendo diferentes horarios o modalidades (presenciales y virtuales). También se sugiere implementar estrategias de sensibilización para que los padres comprendan la importancia de su participación activa en el proceso educativo de sus hijos.
| 3. Diseño de actividades que integren a los padres en proyectos escolares. | Entre 41% y 60% | A través del área de proyectos y con el apoyo de los docentes, se han promovido espacios donde los padres participan activamente en actividades escolares. En varios proyectos institucionales, los acudientes han sido invitados a colaborar, ya sea compartiendo experiencias, aportando recursos, o acompañando procesos de aprendizaje en casa. Esta vinculación ha fortalecido el sentido de pertenencia y la relación escuela-familia. | : Aunque hay avances, la participación aún no es generalizada. Algunos padres no se involucran por razones laborales, falta de información o desinterés. Además, no todas las actividades diseñadas contemplan de forma sistemática la inclusión de las familias, lo que limita su alcance. | Es necesario estructurar una planeación institucional donde la participación de los padres esté contemplada de forma más intencional y transversal. También se recomienda sensibilizar a las familias sobre la importancia de su rol en los proyectos escolares y ofrecer alternativas de participación accesibles y variadas.
Crear espacios regulares de diálogo, como talleres y reuniones, donde los padres puedan comprender la importancia de su rol en la convivencia escolar y recibir herramientas prácticas para el manejo de conflictos. | 1. Realización de una semana cultural con actividades artísticas y deportivas que involucren a toda la comunidad educativa. | 0% (No ejecutada) | Aunque la actividad aún no se ha implementado, la institución cuenta con espacios físicos adecuados, talento humano y disposición por parte de algunos docentes para liderar actividades culturales y deportivas. Además, la comunidad educativa ha mostrado interés en otras actividades similares, lo cual indica un potencial favorable para su futura ejecución. | No se ha planificado ni ejecutado una semana cultural estructurada que integre a todos los actores de la comunidad educativa. La falta de una estrategia institucional, recursos asignados y tiempos definidos ha impedido su desarrollo. Además, no se ha contemplado formalmente en el cronograma académico, lo que limita su priorización. | Diseñar una propuesta institucional para la semana cultural que incluya cronograma, responsables, actividades diversas e integradoras. Incluir a padres, estudiantes, docentes y aliados externos desde la planeación.
| 2. Implementación de proyectos de aprendizaje colaborativo en áreas como arte, música o ciencias. | 100% (Terminada) | Esta actividad se lleva a cabo a través del área de proyectos y con el compromiso activo de los docentes, quienes han promovido el trabajo colaborativo en diferentes asignaturas, | Ninguno | Ampliar los espacios de aprendizaje colaborativo a más áreas del currículo, promover la integración de padres en algunos proyectos y fortalecer el enfoque de competencias ciudadanas y convivencia dentro de estos procesos. También sería útil documentar y socializar buenas prácticas dentro de la comunidad educativa para inspirar nuevas propuestas.
| 3. Organización de eventos recreativos para fomentar la convivencia y el trabajo en equipo. | Entre 61% y 80% | La institución ha organizado actividades recreativas, como jornadas lúdicas, rallyes y competencias interclases, que promueven la integración, el trabajo en equipo y la sana convivencia entre los estudiantes. Estas actividades se desarrollan con el acompañamiento de los docentes, el área de psicoorientación y, en algunos casos, con el apoyo de entidades externas. Además, se cuenta con espacios físicos adecuados para llevarlas a cabo y con una buena disposición por parte de la comunidad educativa. | Ninguno | Continuar promoviendo este tipo de eventos recreativos como estrategia para fortalecer la convivencia escolar.

## Cómo vamos 2
FICHA DE SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS PARA AFRONTAR LA SITUACIÓN DE RIESGO PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER
Fecha del seguimiento (DD/MM/AA): (Se recomienda realizar el primer seguimiento entre los meses de mayo y julio)
MEDIDAS PARA FORTALECER CAPACIDADES
Medida | Actividades clave | Estado de actividad (Estime el porcentaje de desarrollo de la actividad) | ¿Qué aspecto facilitó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué aspecto dificultó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué se debe hacer para avanzar?
Realizar talleres periódicos para docentes enfocados en el manejo de emociones, comunicación asertiva y mediación de conflictos. | 1. Realizar talleres de comunición asertivas dirigidos a docentes, estudiantes y padres de familia. |  |  |  |  | 0% (No ejecutada)
| 2. Organizar círculos de diálogo y reflexión semanal para estudiantes. |  |  |  |  | Entre 1% y 20%
| 3. Crear materia educativo sobre resolución pacófoca de conflictos. |  |  |  |  | Entre 21% y 40%
Establecer comités que incluyan estudiantes, docentes y padres de familia para coordinar actividades en convivencia y promover la participación activa de todos los actores educativos. | 1. Selección de representantes de cada actor educativo. |  |  |  |  | Entre 41% y 60%
| 2. Capacitación para los integrantes de los comités sobre liderazgo y trabajo en equipo. |  |  |  |  | Entre 61% y 80%
| 3. Organización de reuniones periódicas para planificar actividades de convivencia. |  |  |  |  | Entre 81% y 99%
Desarrollar iniciativas colaborativas, como campañas de sensibilización sobre valores y respeto, que involucren dinámicas grupales para reforzar el trabajo en equipo y la empatía. | 1. Diseño de campañas educativas sobre el respeto y la empatía. |  |  |  |  | 100% (Terminada)
2. Realización de actividades culturales y recreativas que promuevan el trabajo grupal.
3. Implementación de dinámicas grupales en clases y talleres.
MEDIDAS PARA REDUCIR VULNERABILIDADES
Medida | Actividades clave | Estado de actividad | ¿Qué facilitó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué dificultó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué hacer para avanzar?
Implementar alianzas con instituciones locales (alcaldías, ONGs o centros comunitarios) para desarrollar programas que refuercen el entorno escolar, ofreciento actividades extracurriculares y apoyo emocional | 1. Realizar un diagnóstico inicial sobre las necesidades comunicativas en la comunidad eduativa.
2. Organizar talleres mensuales de comunicación asertiva, dirigidoa a estudiantes, docente y padres.
3. Diseñar un plan de seguimiento para evaluar el impactos de los talleres.
0 | 1. Realización de talleres de sensibilización sobre el rol de los padres en la formación integral.
2. Organización de reuniones regulares para fortalecer el vínculo entre padres y la institución educativa.
3. Diseño de actividades que integren a los padres en proyectos escolares.
Crear espacios regulares de diálogo, como talleres y reuniones, donde los padres puedan comprender la importancia de su rol en la convivencia escolar y recibir herramientas prácticas para el manejo de conflictos. | 1. Realización de una semana cultural con actividades artísticas y deportivas que involucren a toda la comunidad educativa.
2. Implementación de proyectos de aprendizaje colaborativo en áreas como arte, música o ciencias.
3. Organización de eventos recreativos para fomentar la convivencia y el trabajo en equipo.

## Qué aprendimos y cómo mejoramo
FICHA DE LECCIONES APRENDIDAS FRENTE A LA INTERVENCIÓN DE LA SITUACIÓN DE RIESGO PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER
MEDIDAS PARA FORTALECER CAPACIDADES
Medida | ¿De qué manera la medida aplicada fortaleció las capacidades institucionales frente a la situación de riesgo? | ¿La medida implicó ajustes en el Plan de Mejoramiento Institucional? ¿Qué cambios de realizaron? | ¿La medida implicó ajustes en el Manual de Convivencia? ¿Qué nuevos acuerdos se incluyeron? | ¿Qué factores del contexto institucional favorecieron positivamente la implementación de la medida? | ¿Qué factores del contexto institucional afectaron negativamente la implementación de la medida? | ¿Qué recomendaciones surgen de la implementación de la medida para la aplicación de los aprendizajes en otros contextos?
Realizar talleres periódicos para docentes enfocados en el manejo de emociones, comunicación asertiva y mediación de conflictos.
Establecer comités que incluyan estudiantes, docentes y padres de familia para coordinar actividades en convivencia y promover la participación activa de todos los actores educativos.
Desarrollar iniciativas colaborativas, como campañas de sensibilización sobre valores y respeto, que involucren dinámicas grupales para reforzar el trabajo en equipo y la empatía.
MEDIDAS PARA REDUCIR VULNERABILIDADES
Medida | ¿De que manera la medida permitió reducir las vulnerabilidades institucionales frente a la situación de riesgo? | ¿La medida implicó ajustes en el Plan de Mejoramiento Institucional? ¿Qué cambios de realizaron? | ¿La medida implicó ajustes en el Manual de Convivencia? ¿Qué nuevos acuerdos se incluyeron? | ¿Qué factores del contexto institucional favorecieron positivamente la implementación de la medida? | ¿Qué factores del contexto institucional afectaron negativamente la implementación de la medida? | ¿Qué recomendaciones surgen de la implementación de la medida para la aplicación de los aprendizajes en otros contextos?
Implementar alianzas con instituciones locales (alcaldías, ONGs o centros comunitarios) para desarrollar programas que refuercen el entorno escolar, ofreciento actividades extracurriculares y apoyo emocional
Crear espacios regulares de diálogo, como talleres y reuniones, donde los padres puedan comprender la importancia de su rol en la convivencia escolar y recibir herramientas prácticas para el manejo de conflictos.
Promover una cultura de aprendizaje basada en la retroalimentación constructiva, donde los errores sean vistos como oportunidades de crecimiento y desarrollo, integrando dinámicas grupales y aprendizaje basado en proyectos.
Narre mediante un breve párrafo cuáles fueron los principales logros y fracasos derivados de la aplicación de las medidas de intervención de la situación de riesgo. Enfoque la respuesta en la determinación del impacto en los actores de la comunidad educativa afectados por la situación de riesgo.