## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 2
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUTO TÉCNICO AGRÍCOLA |  |  | 2023-11-25
|  |  | Código DANE |  | 254206000041
Dirección | Finca la Meseta |  | Municipio |  | CONVENCIÓN
Correo electronico | itaconvencion@hotmail.com |  |  | Tel
Rector o Director | Josué Trillos Jaramillo |  |  | Horizonte | 2024
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
JOSUÉ TRILLOS JARAMILLO |  | RECTOR |  | josanlil@hotmail.com
MARYORY SANTIAGO |  | COORDINADORA
NUBIA MARIA SANGUINO SANTIAGO |  | DOCENTE |  | sanguinosantiagonubia@gmail.com
LUDDY CONSUELO GARCÍA QUINTERO |  | DOCENTE |  | luddyconsuelo@hotmail.com
MARISOL PACHECO CALDERÓN |  | DOCENTE |  | mapaca17@hotmail.com
YULEIMA JIMENA DUARTE PEREZ |  | DOCENTE |  | yujidupe09@hhotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
NUBIA MARIA SANGUINO SANTIAGO |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
LUDDY CONSUELO GARCÍA QUINTERO |  | DOCENTE |  | ACADÉMICA
YULEIMA JIMENA DUARTE PEREZ |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
MARISOL PACHECO CALDERÓN |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [11 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [11 empty] | FECHA : 31/07/2018 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [11 empty] | PAGINA 2 DE 2
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | [5 empty] | Nombre Establecimiento Educativo:
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
ADMINISTRATIVA | Mantenimiento de la planta fisica | Actualización, socialización e implementación del plan de mantenimiento, adecuación y embellecimiento de la institución educativa I.T.A. | Al finalizar el año escolar 2025, se implementará el plan de mantenimiento,adecuación y embellecimiento de la institución educativa. | El 80% de las sedes educativas implementando el mantenimiento, adecuación y embellecimiento de sus platas físicas. | MENSUAL | Actualización y estudio del plan de mantenimiento, adecuación y embellecimiento del 100% de las sedes educativas del I.T.A | 50000 | x | x |  |  |  | 2025-02-17 | 2025-04-20 | Elmer Libardo Cardona
[6 empty] | Vinculación de la comunidad educativa en la elaboración del plan de mantenimiento adecuación y embellecimiento | 100000 | x | x |  |  |  | 2025-02-27 | 2025-03-28 | Luz Estela Chinchilla Sanguino
[6 empty] | Socialización del plan de matenimiento, adecuación y embellecimiento a la comunidad educativa | 50000 | x | x |  |  |  | 2025-04-28 | 2025-05-30 | Nidia Campo Quintero
[6 empty] | Aprobación por parte del consejo Directivo del plan de mantenimiento adecuación y embellecimiento de la institución educativa. | 50000 | x | x |  |  |  | 2025-04-30 | 2025-06-04 | Ariany Quintero Carvajalino
[6 empty] | Seguimiento y Evaluación al plan de mantenimiento, adecuación y embellecimiento de la institución educativa. | 100000 | x | x |  |  |  | 2025-06-04 | 2025-11-21 | Yuleima Jimena Duarte Pérez
| Seguridad y protección de la Institución educativa | Adoptar e implemntar las medidas preventivas del panorama de riesgos institucional | Al finalizar el 2025 se habrá adoptado e implementado en un 80 las medidas preventivas de seguridad y protección. | 90% de sedes educativas implementando las medidas preventivas de seguridad y protección en el I.T.A. | MENSUAL | Socailización de proyectos transversales del I.T.A. con el personal docente y administrativo. | 50000 | x |  |  |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-18 | Alcira María Meneses Ramos
[6 empty] | Realización de cronograma de actividades acorde a los proyectos transversales. | 50000 | X | X |  |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-21 | Yulieth Quintero Moros
[6 empty] | Recolección de informacion sobre la infraestructura y seguridad de cada sede educativa. | 100000 | x | x |  |  |  | 2025-02-21 | 2025-03-06 | Erika Johana Franco
[6 empty] | Señalización en cada sede de las rutas de evacuación | 3000000 | x | x |  |  |  | 406/03/2025 | 2025-06-06 | Hilda María Navarro
[6 empty] | Seguimiento y Evaluación de las medidas preventivas | 100000 | x | x |  |  |  | 2025-02-21 | 2025-11-21 | Kristel Arioca Rodriguez.
COMUNITARIA
[13 empty] | 2021-01-12 | 2021-02-12 | Deissy Galvis
Note on M7: PPIÑERES: Otros Recursos