## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
IE CONDE SAN GERMAN
Regimen |  |  | Código DANE |  | 254128001338
Dirección | Corregimiento Pueblo Nuevo, |  | Municipio |  | La Esperanza, N. de Sder
Correo electronico | colconsanger@gmail.com |  | Telefono |  | 3214915729
Rector o Director | Delia Vargas Sanjuan |  | Horizonte |  | 2024
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Delia Vargas Sanjuan |  | Rectora |  | colconsanger@gmail.com
Betty Celis Paez |  | Docente |  | bettycelispaez@hotmail.com
Ana Ides Castro Sánchez |  | Docente |  | sediana@hotmail.com
Smith Arias Cabreras |  | Docente |  | smith.1971@hotmail.es
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Delia Vargas Sanjuan |  | Rectora |  | colconsanger@gmail.com
Jesrael Sepúlveda Jaimes |  | Docente |  | jesejas@hotmail.com
Ana Ides Castro Sánchez |  | Docente |  | sediana@hotmail.com
Alicia Arias Cabrera |  | Docente |  | crisangie1965@gmail.com
Jhonifer Caceres Silva |  | Docente |  | ingalimentocaceres@gmail.com

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [9 empty] | 2023
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
| Nombre del Establecimiento Educativo: |  | I.E CONDE SAN GERMAN |  |  |  |  | Municipio |  |  | La Esperanza, N.de Sder
| OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
DIRECTIVA | Crear estrategias para que el Consejo de Padres de Familia asegure la continua participaciòn de los padres y representantes legales en la Institucion Educativa | Al terminar el año 2024, el Consejo de Padres de Familia se habrá vinculado en un 60% en actividades culturales, deportivas y pedagògicas | Número de Padres de Familia vinculados en actividades institucionales del Consejo de Padres de Familia ___________________ Total de integrantes del Consejo de Padres de Familia de la Institución Educativa | 60% | 2024-05-06 | 25% | 2024-10-11 | 25% | 2024-11-27 | 10% | 1. Elección del Consejo de Padres de Familia 2. Socialización de funciones del Consejo de Padres de Familia 3. Designación de cargos en el Consejo de Padres de Familia 4. Elaboración del Plan de acción 5.Evaluaciòn del trabajo realizado por el Consejo de Padres de Familia | EN EJECUCION
| Promover a la Comunidad Educativa el conocimiento y apropiaciòn de la Misiòn, Visiòn y Principios institucionales | Al finalizar el 2024, el 80% Comunidad Educativa, tendrá conocimiento de la misión, visión y Principios Institucionales | Integrantes de la Comunidad Educativa que conocen y se apropian de la misión, Visión y Principios Institucionales _____________________Total Comunidad Educativa | 35% | 2024-05-06 | 10% | 2024-10-11 | 25% | 2024-11-27 | 0% | 1.Socializaciòn de la Misión, Visión y Principios Institucionales a la Comunidad Educativa. 2. Elaboración de murales con la Misión, Visión y Principios Institucionales. 3. Evaluación de los logros alcanzados. | EN EJECUCION
| Promover en la Comisiòn de Evaluaciòn y Promociòn su participaciòn activa a travès de encuentros periódicos | Al terminar el año 2024, la Comisión de Evaluación y Promoción habrá tomado decisiones pertinentes propias de su quehacer en cuanto a los casos presentados | Número de integrantes que participan activamente en la Comisión de Evaluación y Promoción _____________________Total de integrantes de la Comisión de Evaluación y Promoción | 90% | 2023-03-30 | 33% | 2024-10-11 | 33% | 2024-11-27 | 24% | 1. Conformación de la comisión de Evaluación y Promoción 2.Socializaciòn de los funciones de la comisión de Evaluación y Promoción 3. Cumplimiento del Cronograma 4. Participación activa de la Comisión de Evaluación y Promoción 5. Evaluación del trabajo realizado | EN EJECUCION
ACADEMICA | Mejorar los resultados de las pruebas externas (Evaluar para Avanzar y Pruebas Saber 11°), a través de estrategias pedagógicas institucionales. | 1. Al finalizar el año 2024, la Institución Educativa, habrá mejorado los resultados de las pruebas externas (Pruebas Saber 11°), con respecto a los resultados del año anterior (2023), en un punto. | Promedio obtenido en las Pruebas Saber 11° de año 2023 Promedio obtenido en las pruebas Saber 11° del año 2024 | 80% | 2024-05-06 | 20% | 2024-10-11 | 35% | 2024-11-27 | 25% | 1. Planeamiento y desarrollo de clases con el material dotado por el Ministerio de Educación Nacional, a través del Programa Todos Aprender. (PTA). 2.Preparación de material para la aplicación de simulacros pruebas saber en las áreas que evalúa el ICFES. 3. Aplicación de tres simulacros intitucionales a estudiantes desde el grado segundo al grado once. 4 Análisis de resultados y retroalimentación de los simulacros aplicados. | TERMINADO
| Crear una politíca intitucional para el seguimiento al ausentismo de los estudiantes. | 3. Al finalizar cada periodo académico se habrá realizado seguimiento al ausentismo al 100 %de los estudiantes. | Número de estudiantes que presentan ausentismo Número de estudiantes matriculados. | 80% | 2024-05-06 | 40% | 2024-10-11 | 30% | 2024-11-27 | 10% | 1. Creación de formato institucional para seguimiento al ausentismo. 2.Diligenciamiento diario del formato por parte del representante del grado. 3. Focalización de estudiantes con alto porcentaje de asuentismo, a través de reporte del titular ante el consejo académico 4. Reporte y citación a padres de familia con casos de ausentismo, para pactar compromisos. | TERMINADO
| Brindar apoyo pedagógico y emocional a estudiantes con bajo rendimiento académico, a través de talleres de motivación y planes académicos de refuerzo. | 2. Al culminar el año 2024 se habrá bridado apoyo pedagógico y emocional al 100% de estudiantes con bajo rendimiento académico. | Número de estudiantes a quienes se le brindó apoyo pedagógico y emocional Número de estudiantes con bajo rendimiento académico. | 55% | 2024-05-06 | 20% | 2024-10-11 | 250% | 2024-11-20 |  | 1. Focalización de estudiantes que presentan bajo rendimiento académico. 2. Planeación de talleres de motivación, con acompañamiento de un profesional. 3. Aplicación de plan de apoyo pedagógico a través de un formato institucional. 4. Evaluación y seguimiento de los talleres de motivación y planes de apoyo pedagógico, a través de los comités de evaluación y promoción.
| Implementar estrategias que motiven a la investigación en los educandos. | 1. Al culminar el año 2024, se motivara a los docentes en un 80% para implementar en sus enseñanzas estrategias de aprendizaje que incentiven a la investigacion en cada uno de sus estudiantes. 2. Al tefrminar el año lectivo 2024, se evidenciará en cada uno de sus planes de aula las estrategias implementadas para incentivar la investigación en el aula de clase. | 1. Docentes que implementaron estrategias/total sobre docentes de la Institución. 2. Planes de aula donde se evidencia la aplicación de estragias de motivacion a la investigación/total de planes de aula de todos los docentes. | 80% | 2024-05-06 | 25% | 2024-10-11 | 25% | 2024-11-27 | 3000% | 1. Asignación de líderes para diseñar el manual de funciones y procedimientos de equipos y recursos de aprendizaje. 2. Socialización y aprobación del manual de funciones y procedimientos de cada recurso de aprendizaje. 3 Solicitud de recursos para mantenimiento preventivo y correctivos. 4.Dar cumplimiento al manual de funciones y procedimientos de los equipos y recursos de aprendizaje. | TERMINADO
| Dar a conocer a la comunidad educativa el proyecto de riesgo y prevencion. | 1. Al terminar el año 2024, el 80% de la comunidad educativa conocera el proyecto de riesgo y prevencion de la Institucion. 2. Al culminar el año 2024 la comunidad educativa implementará un 60% las medidas de prevención del de riesgo de la institución. | 1. Cantidad de participantes de la comunidad educativa en la socialización del proyecto/ Total de invitados para la socialización. 2. Numero de actividades a desarrollar/actividades cumplidas por la comunidad educativa. | 25% | 2024-05-06 | 25% | 2024-10-11 | 0% | 2024-11-27 | 0% | 1. Preparación de diapositivas sobre el tema a sustentar sobre el plan de prevención y riesgos. 2.Asistencia de la socialización del proyecto de riesgo. 3. Desarrollo de actividades plasmadas en el proyecto de riesgo. 4.Evaluación sobre las actividades realizadas.
| Lograr la participación del total de personal de la institución en las diferentes capacitaciones por los entes gubernamentales, facilitando su profesionalización docente | 1. Al terminar el año 2024, el 80% los docentes de la Institución Educativa se motivaran a partipar activamente a las capacitaciones dadas por el MEN. 2.Al culminar el año 2024 los docentes capacitados formarán a sus pares en un 90%. | 1. Número de docentes de la Institución que partiparon a las capacitaciones / total de docentes de la Institución 2. Docentes capacitados /total docentes pares. | 70% | 2024-05-06 | 30% | 2024-10-11 | 30% | 2024-11-27 | 10% | 1. Asistencia a capacitaciones emanadas por la Secretaria de Educación. Gobernación, Ministerio de Educación y demás entes que faciliten la formación en un área de conocimiento. 2.Socialización de capacitaciones recibidas. 3. Aplicación de la capacitación en las áreas de conocimiento. 4. Diligenciamiento del formato de seguimiento sobre capacitaciones.
| Fomentar la autonomía en los estudiantes e insentivar en ellos la búsqueda de su propio conocimento y el desarrollo de habilidades que lo proyecten a construir su proyecto de vida. | 1. Al finalizar el 2024 el 100% de los estudiantes serán conocedores y partícipes de la construccción de su proyecto de vida. | Cantidad de estudiantes que inician la formulación de su proyecto de vida número de estudiantes de la institución | 60% | 2024-05-06 | 30% | 2024-10-11 | 25% | 2024-10-27 | 5% | 1. Charla motivadora en Asamblea de Padres de familia, sobre el proyecto de vida. 2. Programación de una Escuela de Padres sobre Emprendimiento con la orientación de un profesional. 3. Motivación y fortalecimiento en todas las clases sobre la realización del proyecto de vida. 4.Formulación del proyecto de vida en las clases de Ética y Valores. . 5.Seguimiento permanente a los proyectos de vida. | EN EJECUCION
| Orientar a la comunidad educativa sobre los planes de acción relativos a desastres o similares, para así estar preparado ante cualquier evento de riesgo. | Al terminar el año 2024 el comité de riesgo y desatres habrá realizado un simulacro de prevención de desastres naturales en un 100 % | Simulacro realizado sobre simulacro programado | 30% | 2024-05-06 | 10% | 2023-10-10 | 10% | 2024-11-27 | 10% | 1. Reestructuración del comité de programas de seguridad vinculando estudiantes de los grados octavo, noveno,décimo y undécimo. 2. Capacitación por parte de funcionario del comité de Acción social de la Defensa Civil Colombiana para orientar los temas relacionados con seguridad. 3. Análisis y evaluación del programa de seguridad (riesgos por desastres naturales..) | EN EJECUCION
| Orientar a la comunidad educativa sobre la importancia del conocimiento de los posibles riesgos físicos que se pueden presentar tanto en casa como en la Institución para así evitar accidentes. | 1. Al terminar el año 2024, la institución habrá promocionado y divulgado en un 100% los programas para la prevención de riesgos físicos. | Charlas realizadas de prevención de riesgos físicos Charlas programadas. | 30% | 2024-05-06 | 0% | 2024-10-10 | 20% | 2024-11-27 | 10% | 1. Focalización de los posibles riesgos físicos que se pueden presentar. 2.Inclusión en agenda de las asambleas de Padres de familia una charla sobre la importancia de educar a los hijos en la prevención de los riesgos físicos. 3.Señalización de los lugares de alto y mediano riesgo. 4. Seguimiento al proyecto Prevención de riesgos físicos, en las semanas de desarrollo Institucional.
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
COMUNITARIA