## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL EL TROPEZON |  |  | 2023-11-30
Regimen | ESPECIAL |  | Código DANE |  | 254128001028
Dirección | CORREGIMIENTO EL TROPEZON |  | Municipio |  | LA ESPERANZA
Correo electronico | cer_eltropezon@sednortedesantander.edu.co |  | Telefono |  | 3027265167
Rector o Director | JIMMY DULFAN HERNANDEZ DUARTE |  | Horizonte |  | 2024
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
JIMMY DULFAN HERNANDEZ DUARTE |  | DIRECTOR |  | cer_eltropezon@sednortedesantander.edu.co
ROBERT ESNALDO MONTAÑEZ PARRA |  | DOCENTE |  | robertmontanezparra@gmail.com
YASLEYDE RAMIREZ COLLANTES |  | DOCENTE |  | yas0106@hotmail.com
VICTOR FABIAN RIVEROS CARRILLO |  | DOCENTE |  | victorfabianrc@gmail.com
LEIDY FERNANDA SOLANO SANTIAGO |  | DOCENTE |  | leidy.mile19@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
YASLEYDE RAMIREZ COLLANTES |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
VICTOR FABIAN RIVEROS CARRILLO |  | DOCENTE |  | ACADÉMICA
ROBERT ESNALDO MONTAÑEZ PARRA |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA
LEIDY FERNANDA SOLANO SANTIAGO |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CER EL TROPEZON |  |  |  |  | Municipio LA ESPERANZA
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL GESTION DIRECTIVA 2024
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Organizar actividades para ampliar la cobertura de manera oportuna. | Para el año 2024 el 100% de los docentes realizaran un seguimiento a los procesos de matricula donde se motive a los padres de familia a vincularse el CER el tropezon para su respectivo reconocimiento. | cobertura | 100% | 2023-12-03 | 40% | 2024-02-28 | 30% | 2024-10-30 | 30% | Aplicar el folio institucional para la recoleccion de la informaciòn de matricula. | EN EJECUCION
Implementar un seguimiento contínuo a cada uno de los planes y proyectos realizados en el CER para realizar los ajustes y cambios requeridos. | Para el año 2024 el CER contara con un plan de acción que permita hacer seguimiento a las actividades, metas y objetivos planteados. | Horizonte isntitucional. | 100% | 2024-03-22 | 30% | 2024-06-14 | 30% | 2024-11-30 | 40% | Reuniones para definir responsables. Elaborar un cronograma de actividades. Hacer seguimiento periódico. | EN EJECUCION
Realizar un diagnostico a nivel del centro para identificar los estudiantes con capacidades excepcionales o diversidad cultural. | Para el año 2024 el CER contara con el 100% del diagnostico con el fin de identificar los estudiantes con capacidades excepcionales o diversidad cultural. | Realizacion del diagnostico para la identificacion de estudiantes.Inclusión 2024 | 100% | 2024-03-02 | 40% | 2024-06-14 | 40% | 2024-10-22 | 30% | Reuniones con el consejo directivo, con el consejo academicos y entidades afines a la educacion. | EN EJECUCION
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL GESTION ACADEMICA 2024.
Evaluar y promover el conocimiento de los estudiantes en algunas materias a través de actividades ludicas. | Al finalizar el año 2024 el centro educativo contara con un 70% de lo establecido para las buenas practicas pedagogicas. | Plan de fortalecimiento. | 100% | 2024-01-12 | 20% | 2024-07-19 | 40% | 2024-11-30 | 40% | Cronograma de actividades y calendario escolar,planes de aula, plan de fortalecimeiento academico, nivelaciones al finalizar cada periodo academico. | EN EJECUCION
Realizar seguimiento periódico al plan de compras para la ejecución de recursos asignados a la inversión de implemetos tecnológicos. | Al finalizar el año 2024 el Centro desarrollara un 60% de inverción en herramientas e implemetos tecnológicos para la mejora de las actividades pedagógicas. | Recursos para el aprendizaje. | 100% | 2024-01-12 | 30% | 2024-06-03 | 20% | 2024-11-20 | 30% | Gestionar ante el Consejo Directivo un rubro para la actualizacion y mantenimiento de los equipos de computo. Adquisición de aires acondicionados y ventiladores. | EN EJECUCION
Documentar y evidenciar el seguimiento a los egresados del Centro para conocer su nivel académico. | Al finalizar el año 2024 el Centro contará con un 60 % del registros de los egresados. | Seguimiento a los egresados. | 100% | 2023-09-01 | 30% | 2024-07-03 | 20% | 2024-11-30 | 30% | Elaborar un formato de registro, carpeta rotulada con la informacion pertinente de los egresados, sistematizar la informacion. | EN EJECUCION
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL GESTION ADMINISTRATIVA 2024.
Incentivar la investigación docente mediante los proyectos transversales y proyectos de aula. | Al finalizar el año 2024 los docentes se autocapacitarán en un 60% sobre los proyectos trasversales y proyectos de aula. | Apoyo a la investigacion | 100% | 2024-01-12 | 10% | 2024-06-15 | 50% | 2024-12-01 | 40% | 1). Participación en la feria de la ciencia de todos los estudiantes del Centro Educativo y de las sedes anexas. 2). Gestionar recursos para la premiacion de los participantes. 3)Hacer seguimiento a los proyectos transversales y de aula. | EJECUTADA
Organizar jornadas orientadas al bienestar del talento humano. | Al finalizar el año 2024 los docentes participaran en un 100% de las actividades orientadas al bienestar del talento humano. | Bienestar del talento humano | 100% | 2024-01-12 | 30% | 2024-06-15 | 20% | 2024-12-01 | 50% | Continuar con el fondo de recursos donde todos los docentes participen para celebrar,disfrutar e integrar el bienestar personal. | NO INICIADA
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL GESTION COMUNITARIA 2024
Articular y diseñar estratégias pedagógicas pertinentes que permitan integrar y atender a la población con requerimientos especiales de acuerdo a la necesidad local y municipal. | Para el año 2024 el CER articulará y diseñara estrategias pedagógicas por medio de los proyectos transversales en un 70% para atender a la población con requerimiento especial. | Proyecto transversal y escuela de padres. | 100% | 2024-03-13 | 20% | 2024-06-19 | 60% | 2024-09-08 | 20% | 1.Desarrollar dentro de los proyectos transversales y la escuela de padres las estrategias pedagogicas para fortalecer los valores y sensibilizar a la población con respecto a su proyecto de vida. 2. Realizar cronograma e indicar los responsables de la realización de las escuelas de padres. 3.Realizar escuelas de padres con temas enfocados en prpoyecto de vida que ayuden a sensibilizar a la poblacion. | EN EJECUCION
Identificar los riesgos a los cuales esta expuesta la comunidad educativa segun su ubicación. | Para el año 2024 se gestionará con las empresas de la zona capacitación sobre atención y prevención de accidentes o desastres. | Atención y prevención de desastres | 100% | 2024-03-13 | 20% | 2024-06-19 | 60% | 2024-09-08 | 20% | Gestionar con las diferentes empresas locales capacitaciones sobre accidentes y prevencion de desastres. Realizar simulacro con dieferentes entes como bomberos, ecopetrol, defensa civil. | EN EJECUCION
Convocar a asamblea de padres de familia y de este modo contribuir con la funcionalidad de la misma. | Para el año 2024 se hara la gestión para legalizar la asociación de padres de familia | Asamblea de padres de familia | 100% | 2024-03-13 | 20% | 2024-06-19 | 60% | 2024-09-08 | 20% | Investigar los requerimientos para la legalización de la asociación de padres de padres de familia. Exponer en reunión de inicio de año el tema. Enviar oficios a las entidades competentes. | EN EJECUCION
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA