## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL EL TROPEZON |  |  | 2023-11-30
Regimen | ESPECIAL |  | Código DANE |  | 254128001028
Dirección | CORREGIMIENTO EL TROPEZON |  | Municipio |  | LA ESPERANZA
Correo electronico | cer_eltropezon@sednortedesantander.edu.co |  | Telefono |  | 3027265167
Rector o Director | JIMMY DULFAN HERNANDEZ DUARTE |  | Horizonte |  | 2024
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
JIMMY DULFAN HERNANDEZ DUARTE |  | DIRECTOR |  | cer_eltropezon@sednortedesantander.edu.co
ROBERT ESNALDO MONTAÑEZ PARRA |  | DOCENTE |  | robertmontanezparra@gmail.com
YASLEYDE RAMIREZ COLLANTES |  | DOCENTE |  | yas0106@hotmail.com
VICTOR FABIAN RIVEROS CARRILLO |  | DOCENTE |  | victorfabianrc@gmail.com
LEIDY FERNANDA SOLANO SANTIAGO |  | DOCENTE |  | leidy.mile19@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
YASLEYDE RAMIREZ COLLANTES |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
VICTOR FABIAN RIVEROS CARRILLO |  | DOCENTE |  | ACADÉMICA
ROBERT ESNALDO MONTAÑEZ PARRA |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA
LEIDY FERNANDA SOLANO SANTIAGO |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CER EL TROPEZON |  |  |  |  | Municipio LA ESPERANZA
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL GESTION DIRECTIVA 2025
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Fomentar una cultura de mejora continua mediante un sistema de incentivos que valore y motive a docentes y estudiantes, reconociendo sus logros y esfuerzos de manera continua, equitativa y orientada al crecimiento personal y académico. | Para el año 2025 se lograra que el 100% de los docentes y estudiantes participen en el sistema de incentivos, recibiendo al menos un reconocimiento anual por sus logros y esfuerzos destacados. | Reconocimiento de logros. | 100% | 2025-01-27 | 40% | 2025-06-06 | 30% | 2025-10-30 | 30% | 1) Presentar un proyecto pedagogico "lectura, olimpiada matematica, feria de la ciencia, entre otros" para identificar los procesos didacticos y pedagogicos buscando mejorar las prácticas pedágogicas. 2) Red pedagogica (reuniones de docentes) para mejorar el quehacer pedagogico. 3) Realizar las izadas de banderas reconociendo aquellos estudiantes que sobresalgan academicamente, disciplinariamente. | EN EJECUCION
Implementar un seguimiento contínuo a cada uno de los planes y proyectos realizados en el CER para relaizar los ajustes y cambios requeridos. | Para el año 2025 el CER contará con un plan de acción que permita hacer seguimiento a los planes y proyectos evidenciando el cumplimiento de estos en un 80%. | Evaluacion continua | 100% | 2025-03-22 | 30% | 2025-06-14 | 30% | 2025-11-30 | 40% | 1) Reunion para definir responsables en cada proyecto y planes de área. 2) Elaborar un cronograma de actividades para ejecutar y hacer seguimiento periodico. 3) Fijar en la sala de profesores la tabla de seguimiento por gestión en la cartelera. | EN EJECUCION
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL GESTION ACADEMICA 2025.
Revisar y evaluar periodicamente los planes de clase, para implementar medidas de ajuestes y de mejoramiento articulado con actividades para el desarrollo de las competencias de los estudiantes. | Al finalizar el año 2025 seran revisados y evaluados en un 70% los planes de clase. | Planeacion de clases. | 100% | 2025-01-12 | 20% | 2025-07-19 | 40% | 2025-11-30 | 40% | Cronograma de actividades y calendario escolar,planes de aula, plan de fortalecimeiento academico, nivelaciones al finalizar cada periodo academico. | EN EJECUCION
Documentar y evidenciar el seguimiento a los egresados del Centro para conocer su nivel académico. | Al finalizar el año 2025 el centro Educativo contar'a con un 60% del registro fisico y sistematizado de los exalumnos. | Seguimiento a los egresados | 100% | 2025-01-12 | 30% | 2025-06-03 | 20% | 2025-11-20 | 30% | 1) Elaboración de un formato de registro de los exalumnos. 2)Carpeta rotulada con la información pertinente. 3) Carpeta sistematizada de los mismos. | EN EJECUCION
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL GESTION ADMINISTRATIVA 2025.
Organizar jornadas orientadas al bienestar del talento humano. | Al finalizar el año 2025 el centro vinculara en un 100% a los docentes en actividades para el bienestar personal. | Bienestar del talento humano | 100% | 2025-01-12 | 10% | 2025-06-15 | 50% | 2025-11-20 | 40% | 1) Crear un fondo de recursos donde todos los docentes participen para celebrar,disfrutar e integrar el bienestar personal. | EN EJECUCION
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL GESTION COMUNITARIA 2025
Articular y diseñar estratégias pedagógicas pertinentes que permitan integrar y atender a la población con requerimientos especiales de acuerdo a la necesidad local y municipal. | Al finalizar el año 2025 el CER articulará y diseñara estrategias pedagogicas por medio de los proyectos transversales en un 70% para atender a la población con requerimiento especial. | Proyecto transversal y escuela de padres | 100% | 2025-03-13 | 20% | 2025-06-19 | 60% | 2025-09-08 | 20% | 1.Desarrollar dentro de los proyectos transversales y la escuela de padres las estrategias pedagogicas para fortalecer los valores y sensibilizar a la población con respecto a su proyecto de vida. 2. Realizar cronograma e indicar los responsables de la realización de las escuelas de padres. 3.Realizar escuelas de padres con temas enfocados en que ayuden a sensibilizar a la poblacion. | EN EJECUCION
Articular las iniciativas existentes para la formulación de proyectos de vida de los estudiantes con los procesos académicos, formativos y comunitarios | Lograr que, al finalizar el año escolar, el 25% de los estudiantes participen en actividades integradas para la formulación de sus proyectos de vida. | Proyectos de vida | 100% | 2025-03-13 | 20% | 2025-06-19 | 60% | 2025-09-08 | 20% | 1) Sensibilizar a los estudiantes del grado decimo para orientarlos hacia su proyecto de vida. 2) Diseñar una guia orientada al autoconocimiento, la exploracion vocacional y formulacion de metas direccionadas al proyecto de vida. | EN EJECUCION
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA