## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL CRISTO REY
Regimen |  |  | Código DANE |  | 254385000270
Dirección | Corregimiento Juridicciones de San Pedro |  | Municipio |  | LA ESPERANZA
Correo electronico | cer_cristorey@sednortedesantander.gov.co |  | Telefono |  | 3176793183
Rector o Director | MIGUEL RODRIGUEZ LIZARAZO |  | Horizonte |  | 2025
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
NELSON ZARZA CASTRO |  | DOCENTE |  | nelson8632@live.com
JOSE OMAR SUAREZ RANGEL |  | DOCENTE |  | josecinsua@gmail.com
LAUDIS LILIANA SANCHEZ BARBOSA |  | DOCENTE |  | laudis_97@hotmail.com
IRIANITH CELIS VERJEL |  | DOCENTE |  | javilin582@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
AIDA LUZ ROJAS RODRIGUEZ |  | DOCENTE |  | Aidaluz158084@gmail.com
MARIA ADBIDINA FUENTES CETINA |  | DOCENTE |  | mariafuentescetina@gmail.com
JOSE OMAR SUAREZ RANGEL |  | DOCENTE |  | josecinsua@gmail.com
DEYSI MILENA CARDENAS VILLAMIZAR |  | DOCENTE |  | Mileniocar1416@gmail.com

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CENTRO EDUCATIVO RURAL CRISTO REY |  |  |  |  | Municipio |  |  | LA ESPERANZA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Promover y afianzar el hábito de la lectura en los estudiantes del centro educativo rural mediante estrategias pedagógicas innovadoras, la dotación de recursos bibliográficos accesibles y la realización de actividades que fomenten el interés, la comprensión y el disfrute de la lectura en diversos contextos. | Implementar un proyecto de lectura en cada sede del centro educativo, equipado con materiales bibliográficos variados y adecuados para las los estudiantes. | Incrementar la colección bibliográfica del centro educativo, priorizando textos narrativos, informativos y de interés cultural para las comunidades rurales, logrando al menos 50 nuevos libros en un año. | 0% | 2025-04-24 |  | 2025-08-01 |  | 2025-11-14 |  | La institución empleará herramientas tecnológicas para recopilar datos de los egresados mediante la elaboración de un cuestionario integral que contemple diversas áreas importantes, como estudios superiores, ocupación laboral, logros académicos, técnicos o tecnológicos, y crecimiento personal. Se incluirán preguntas tanto abiertas como cerradas para obtener información cualitativa y cuantitativa. | NO INICIADA
Lograr resultados favorables en los exámenes externos para incrementar el indicador global del Centro Educativo. | Diseñar e implementar estrategias didácticas innovadoras y adaptadas a las necesidades de los estudiantes, que promuevan el aprendizaje significativo y contribuyan al incremento de los resultados académicos | Ejecutar estrategias pedagogicas para el mejoramiento de los estudiantes a nivel academico en las pruebas externas | 0% | 2025-04-24 |  | 2025-08-01 |  | 2025-11-14 |  | Para fortalecer el desempeño académico de los estudiantes, es fundamental ejecutar estrategias pedagógicas innovadoras que respondan a sus necesidades específicas. Estas estrategias deben enfocarse en promover un aprendizaje significativo, incentivar la participación activa en el aula y adaptar los métodos de enseñanza a los diferentes estilos de aprendizaje. Al implementar estas acciones, se busca no solo mejorar los resultados académicos, sino también fomentar habilidades críticas y creativas que contribuyan al desarrollo integral de los estudiantes. | NO INICIADA
Estrategias pedagogicas para estudiantes con necesidades diversas en el aprendizaje. | Desarrollar e implementar un conjunto de estrategias pedagógicas inclusivas para el 100% de los estudiantes con necesidades diversas en el aprendizaje, con el objetivo de mejorar su rendimiento académico y participación en clase durante el año escolar. | Generar estrategiaspedagogicas para esttudiantes del centro educativo rural Cristo rey, con necesidades diversas en el aprendizaje. | 0% | 2025-04-24 |  | 2025-08-01 |  | 2025-11-14 |  | Organizar talleres y sesiones de formación para los docentes sobre metodologías inclusivas, adaptaciones curriculares y el uso de herramientas tecnológicas que faciliten el aprendizaje.Diseñar y adaptar materiales pedagógicos accesibles (en formato digital, audios, gráficos,.) que respondan a las necesidades diversas de los estudiantes. | NO INICIADA
Facilitar la recopilacion y almacenamiento de documentos academicos del Centro educativo Rural Cristo Rey | proteger el patrimonio documental de cada una de las sedes del Centro como (boletines fianales, obsevadores y documentacion de los docentes niños, niñas y docentes) | organizar el archivo academico | 0% | 2025-02-10 |  | 2025-06-02 |  | 2025-11-28 |  | Ordenar los folios por cada una de las sedes del centro educativo | NO INICIADA
mejorar la calidad de la prestacion de los servicios para el bienestar y cumplimiento de los derechos de los estudiantes de la comunidad de centro educativo | fortalecer el servicio a la comunidad enfocada en nuevas destrezas o el aprendizaje en el manejo de nuevas herramientas tecnológicas. | trabajar en conjunto con las entidades gubernamentales | 0% | 2025-02-27 |  | 2025-07-21 |  | 2025-11-28 |  | Carta de gestion a la alcaldia municipal | NO INICIADA
Enbellecer las sedes educativas del Centro ,para el cuidado de sus instalaciones. | adecuar cada una de las sedes educativas con respecto a su estado fisico | preservar los espacios educativos en cuanto a mantenimiento y adecuacion de las diferentes plantas fisicas | 0% | 2025-08-11 |  | 2025-09-16 |  | 2025-11-28 |  | Ejecucion de trabajos diversos para el embellcimiento de las diferentes sedes (pintura, adecuacion y mantenimiento) | NO INICIADA
Fortalecer la comunicación acertiva con la comunidad educativa por medio de talleres y escuelas de padres para dar a conocer los canales digitales, físicos y orales, con el fin de que haya una mejor interacción y desarrollo de actividades académicas conllevando a formar estudiantes integrales y competitivos. | Tener una mejor comunicación e interacción con los padres de familia por medio de canales digitales, físicos y orales. | Medios de comunicación organizados por el personal del centro Educativo Rural Cristo Rey | 0% | 2025-04-25 |  | 2025-08-01 |  | 2025-11-24 |  | Seguir trabajando con los canales de comunicación, intensificando y activando nuevas formas para hacer llegar la información a la comunidad educativa. | NO INICIADA
Fomentar el uso de señalización para la prevención de accidentes físico y riesgos naturales, en el centro Educativo Rural Cristo Rey que puedan presentarse en la comunidad educativa. | Colocar señalización y dar talleres de formación para dar a conocer la importacia de la prevención y evacuación de los estudiantes en el centro Educativo Rural Cristo Rey. | Medios y herramientas de señalizacion organizados por el personal del centro Educativo Rural Cristo Rey | 0% | 2025-04-21 |  | 2025-07-25 |  | 2025-10-16 |  | Implementar talleres y señalización para evitar que los integrantes de la comunidad educativa puedan tener accidentes y daños físicos. | NO INICIADA
Desarrollar los talleres de padres con el fin de mejorar la socialización de las asambleas de padres, la comunicación y desarrollo de actividades que ayuden a posibles soluciones de problemáticas del contexto. | Mejorar la socialización de asambleas y reuniones con el concejo de padres | Numeros de actividades y talleres de padres, fomentando intregacion de la comunidad educativa. | 0% | 2025-04-25 |  | 2025-07-14 |  | 2025-11-12 |  | Diseñar estrategias pedagógicas para formar a la comunidad educativa con respecto a la importancia de asistir a asamblea y consejos de padres. | NO INICIADA
Examinar la información recolectada durante el monitoreo de egresados para detectar patrones, oportunidades de mejora y prácticas exitosas, empleando estos hallazgos para optimizar los programas académicos y los servicios brindados por la institución educativa. | Evaluar y aprovechar los datos recopilados en el seguimiento de egresados para identificar tendencias, áreas de mejora y buenas prácticas, con el fin de fortalecer los programas educativos y optimizar los servicios ofrecidos por el centro educativo, asegurando su pertinencia y calidad. | Llevar a cabo sondeos anuales o semestrales dirigidos a los egresados con el propósito de recolectar datos sobre su avance en aspectos específicos, como estudios superiores, inserción laboral, éxitos profesionales y crecimiento personal. | 0 | 2025-04-25 |  | 2025-07-14 |  | 2025-11-12 |  | La institución empleará herramientas tecnológicas para recopilar datos de los egresados mediante la elaboración de un cuestionario integral que contemple diversas áreas importantes, como estudios superiores, ocupación laboral, logros académicos, técnicos o tecnológicos, y crecimiento personal. Se incluirán preguntas tanto abiertas como cerradas para obtener información cualitativa y cuantitativa. | NO INICIADA
Dar a conocer a la comunidad educativa del C.E.R Cristo Rey la mision, vision y filosofia | Establecer las metas del Centro Educativo Rural Cristo Rey y compartir los valores educativos fundamentales | participar activamente en la socializacion de los horizontes institucional | 0 | 2025-02-24 |  | 2025-07-21 |  | 2025-11-28 |  | Reuniones a pades de familia | NO INICIADA
Diseñar los planes de aula de las diversas areas en el C.E.R Cristo Rey | Culminar los planes de aula de forma completa durante el transcurso del año academico | fomentar el desarrollo y ejecucion del contenido programtico de las areas | 0 | 2025-02-04 |  | 2025-06-02 |  | 2025-11-28 |  | Planificacion del contenido programatico | NO INICIADA
distribuir y conocer de manera clara los planes de area | Implementar los planes de area en las sedes educativas del C.E.R Cristo Rey | Desarrollar en las sedes educativas los planes de area de las diferentes asignaturas establecidos por el C.E.R Cristo Rey | 0 | 2025-02-04 |  | 2025-07-03 |  | 2025-11-28 |  | Ejecucion de los planes de area | NO INICIADA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA