## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Regimen |  |  | Código DANE
Dirección |  |  | Municipio
Correo electronico |  |  | Telefono
Rector o Director |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | IE COLEGIO PERPETUO SOCORRO |  |  |  |  | Municipio |  |  | HERRAN
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
a) Identificar continuamente los peligros en salud y seguridad de la infraestructura de la IE Colegio Perpetuo Socorro b) Valorar los riesgos e implementar las medidas de control necesarias para prevenir los daños en la propiedad, equipos y personas. | Al finalizar el año escolar la IE tendrá identificados los peligros en salud y seguridad sobre la infraestructura, asìmismo se priorizarán las alternativas de mejora de la sede principal y sedes rurales. | Número de hallazgos identificados en el diagnóstico de infraestructura sobre Número total de sedes diagnosticadas | 30% | 2025-03-29 | 71% |  |  |  |  | 1. Solicitar por escrito a la Alcaldía Municipal, personal capacitado para realizar el diagnóstico del panorama de riesgos de la sede principal y sedes rurales. | EN EJECUCION
Presentar una propuesta para la adquisicion de recursos para el aprendizaje teniendo en cuenta el diagnóstico a las Entidades competentes. | Finalizado el primer trimestre la IE contará con una propuesta para la adquisición de recursos para el aprendizaje. | Número de docentes que conocen la propuesta sobre Total de docentes de la IE. | 10% | 2025-03-29 | 0 |  |  |  |  | 1. Priorizar las necesidades de acuerdo al análisis de la encuesta | EN EJECUCION
Elaborar una propuesta que contenga estímulos significativos para estudiantes y docentes. | Finalizado el primer semestre la Gestión Administrativa y Financiera tendrá una propuesta de estímulos para docentes y estudiantes. | Numero de docentes y estudiantes que conocen la propuesta de estímulos sobre el total de docentes y estudiantes | 50% | 2025-03-29 | 10% |  |  |  |  | 1. Documentación sobre estímulos | EN EJECUCION
Ofrecer un ambiente escolar agradable a los estudiantes de la Sede principal y sedes rurales. | Finalizado el primer bimestre se tendrá una propuesta para el embellecimiento de la planta física de la IE y sus sedes. | Numero de docentes que conocen la propuesta de embellecimiento de la IE | 50% | 2025-03-29 | 80% |  |  |  |  | 1. Promover una campaña de aseo en la IE y sedes rurales. 2. Arreglo de huertas, zonas aledañas en las sedes rurales. | EN EJECUCION
Realizar un programa de Bienestar del personal de la Institución que favorezca la integración de docentes y administrativos. | Finalizado cada semestre se desarrollarán actividades que favorezcan la integración de docentes. | Porcentaje de ejecución de las actividades cumplidas en el programa de bienestar de personal sobre el Total de actividades propuestas en el programa de trabajo. | 50% | 2023-03-29 | 10% |  |  |  |  | 1. Elaborar el programa de bienestar del personal 2. Socializar el programa de Bienestar de Personal | EN EJECUCION
Capacitar a los docentes de la IE en elaboración de preguntas contextualizadas SABER. | Finalizado el mes de mayo los docentes de la IE habrán recibido una capacitación en el manejo de preguntas contextualizadas SABER. | Número de docentes que reciben capacitación sobre preguntas contextualizadas de la IE. | 40% | 2025-03-29 | 15% |  |  |  |  | 1. Elaborar y entregar solicitudes a diferentes entidades que puedan apoyar esta propuesta. 2. Elaborar un cronograma de ejecución de las capacitaciones. | EN EJECUCION
Capacitar a los docentes de la IE en elaboración de preguntas contextualizadas SABER. | Finalizado el mes de mayo los docentes de la IE habrán recibido una capacitación en el manejo de preguntas contextualizadas SABER. | Número de docentes que reciben capacitación sobre preguntas contextualizadas de la IE. | 40% | 2025-03-29 | 15% |  |  |  |  | 1. Elaborar y entregar solicitudes a diferentes entidades que puedan apoyar esta propuesta. 2. Elaborar un cronograma de ejecución de las capacitaciones. | EN EJECUCION
Revisar periodicamente el seguimiento académico de los estudiantes para reforzar las falencias encontradas. | A noviembre 21 del 2025 se tendra en un 80% consolidado del desempeño académico de los estudiantes de primero a once grado. | Número de estudiantes que presentan debilidades por Area sobre el total de estudiantes. | 100 | 2025-04-12 | 100 |  |  |  |  | * Diseño del formato para la recolección de información. | TERMINADA
Revisar periodicamente el seguimiento académico de los estudiantes para reforzar las falencias encontradas. | A noviembre 21 del 2025 se tendra en un 80% consolidado del desempeño académico de los estudiantes de primero a once grado. | Número de estudiantes que presentan debilidades por Area sobre el total de estudiantes. | 10 | 2025-04-12 | 10 |  |  |  |  | * Recopilacion de los resultados academicos. | EN EJECUCION
Revisar periodicamente el seguimiento académico de los estudiantes para reforzar las falencias encontradas. | A noviembre 21 del 2025 se tendra en un 80% consolidado del desempeño académico de los estudiantes de primero a once grado. | Número de estudiantes que presentan debilidades por Area sobre el total de estudiantes. | 0 | 2025-04-12 | 0 |  |  |  |  | * Analisis y socialización | NO INICIADA
Diseñar el proceso de evaluación para mejorar los resultados de las pruebas ICFES. | Al 21 de noviembre del 2025 los docentes han aplicado y adoptado los criterios de evaluación para evaluar en un 70%. | Número de docentes que diseñan evaluaciones con pregumtas tipo pruebas saber sobre total de docentes. | 80 | 2025-04-12 | 80 |  |  |  |  | • Consultar las guias de orientación de la prueba evaluar para avanzar de tercero a undecimo grado. | EN EJECUCION
Diseñar el proceso de evaluación para mejorar los resultados de las pruebas ICFES. | Al 21 de noviembre del 2025 los docentes han aplicado y adoptado los criterios de evaluación para evaluar en un 70%. | Número de docentes que diseñan evaluaciones con pregumtas tipo pruebas saber sobre total de docentes. | 20 | 2025-04-12 | 20 |  |  |  |  | • Socializar la información sobre la metodologia de las pruebas evaluar para avanzar. . | EN EJECUCION
Diseñar el proceso de evaluación para mejorar los resultados de las pruebas ICFES. | Al 21 de noviembre del 2025 los docentes han aplicado y adoptado los criterios de evaluación para evaluar en un 70%. | Número de docentes que diseñan evaluaciones con pregumtas tipo pruebas saber sobre total de docentes. | 0 | 2025-04-12 | 0 |  |  |  |  | • Seguimiento para evidenciar la aplicación de este tipo de prueba. | NO INICIADA
Trazar estrategias pedagógicas para superar las falencias que tienen los estudiantes. | Al cinco (05) de noviembre del 2025 se ha superado en un 5% el promedio en las áreas evaluadas por el ICFES. | Número de estudiantes de undécimo grado que superan el promedio de las pruebas saber 11 2024 sobre el total de estudiantes del grado 11 del 2025 | 100 | 2025-04-12 | 100 |  |  |  |  | • Recopilar los datos de las pruebas saber 11 del año 2024.. | TERMINADA
Trazar estrategias pedagógicas para superar las falencias que tienen los estudiantes. | Al cinco (05) de noviembre del 2025 se ha superado en un 5% el promedio en las áreas evaluadas por el ICFES. | Número de estudiantes de undécimo grado que superan el promedio de las pruebas saber 11 2024 sobre el total de estudiantes del grado 11 del 2026 | 100 | 2025-04-12 | 100 |  |  |  |  | . • Analizar los resultados en terminos de los porcentajes de aprobación, promedios de las áreas, fortalezas y debilidades en las pruebas. | TERMINADA
Trazar estrategias pedagógicas para superar las falencias que tienen los estudiantes. | Al cinco (05) de noviembre del 2025 se ha superado en un 5% el promedio en las áreas evaluadas por el ICFES. | Número de estudiantes de undécimo grado que superan el promedio de las pruebas saber 11 2024 sobre el total de estudiantes del grado 11 del 2027 | 20 | 2025-04-12 | 20 |  |  |  |  | • Desarrollar un plan de acción para subsanar las debilidades encontradas.. | EN EJECUCION
Conservar los procesos de inclusión a estudiantes con barreras para el aprendizaje | Al finalizar el segundo semestre del 2024 se habrá elaborado una actualización de estudiantes con necesidades educativas especiales | Número de estudiantes incluidos en los procesos especiales | 100 | 2025-04-09 | 50 |  |  |  |  | Verificación de nuevos estudiantes con necesidades educativas especiales y entrega de remision docente. | TERMINADA
[10 empty] | Solicitar a la docente de apoyo remision medica y categorizacion de los estudientes nuevos. | TERMINADA
[10 empty] | Entrega del formato PIAR a docentes para su elaboracion, aplicación y entrega a secretaria. | TERMINADA
Mejorar las condiciones psicosociales de los estudiantes para fortalecer la cultura del autocuidado y la prevención. | Al finalizar el año se habrá ejecutado en un 100% las 7 convivencias programadas para prevenir los riesgo psicosociales. . | Número convivencias realizadas sobre número de convivencias programadas | 10 | 2025-04-10 | 50 |  |  |  |  | Diseñar una encuesta para determinar casos de convivencia. | EN EJECUCION
[10 empty] | Aplicar la encuesta a estudiantes | EN EJECUCION
[10 empty] | Desarrollo de talleres convivenciales a los diferentes grados. | EN EJECUCION
Actualizar el plan de gestión de riesgo físico escolar en la I.E | Al inicio del año escolar se habrá actualizado y socializado el plan de gestión de riesgo escolar de la I.E | Número de sedes con el plan de riesgo físico actualizado | 50 | 2025-04-11 | 50 |  |  |  |  | Realizar un análisis del plan de gestión de riesgo físico institucional | EN EJECUCION
[10 empty] | Coordinar equipos de trabajo para actualización y socialización | EN EJECUCION
[10 empty] | Socialización y apropiación del plan de gestión de riesgo actualizado | EN EJECUCION
Fortalecer las escuelas de padres como una herramienta de apoyo para mejorar el rendimiento académico y disciplinario | Al finalizar el año se habrán realizado 2 escuelas de padres programados para mejorar el desempeño académico y disciplinario de los estudiantes | Número de talleres realizados con padres de familia | 10 | 2025-04-12 | 50 |  |  |  |  | Seleccionar las tematicas a desarrollar en las escuelas de padres y establecer las fechas de los talleres | NO INICIADA
[10 empty] | Incorporar personal calificado para impartir los talleres y garantizar la realización de réplicas en las sedes rurales. | NO INICIADA
[10 empty] | Invitación y control de asistencia de los padres a los talleres planteados y evaluación de las actividades realizadas | NO INICIADA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA