## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO PERPETUO SOCORRO |  |  | ENERO 16 2025
|  |  | Código DANE |  | 154347000016
Dirección | AVENIDA 2° N1-41 |  | Municipio |  | HERRAN
Correo electronico | colpersoherran@hotmail.com |  |  | Tel | 3134662421
Rector o Director | GERSON VERA SALCEDO |  |  | Horizonte | TRES AÑOS
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
GERSON VERA SALCEDO |  | RECTOR |  | gervera47@hotmail.com
ANDREA MILENA ROJAS ROLON |  | DOCENTE DE AULA |  | 3andrea.rjs16@gmail.com
JHONNY ALEXANDER MEJIA |  | DOCENTE DE AULA |  | yonnyalexandermejia@gmail.com
JOSE ANGEL OROZCO FERNANDEZ |  | DOCENTE DE AULA |  | cheomonacho@hotmail.com
DEYDA YOANA RICO MILLAN |  | DOCENTE DE AULA |  | joanita1722@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
GERSON VERA SALCEDO |  | RECTOR |  | DIRECTIVA
ANDREA MILENA ROJAS ROLON |  | DOCENTE DE AULA |  | DIRECTIVA
JHONNY ALEXANDER MEJIA |  | DOCENTE DE AULA |  | PEDAGÓGICA
JOSE ANGEL OROZCO FERNANDEZ |  | DOCENTE DE AULA |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DEYDA YOANA RICO MILLAN |  | DOCENTE DE AULA |  | COMUNITARIA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2025 | Nombre Establecimiento Educativo: COLEGIO PERPETUO SOCORRO
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Acompañamiento al consejo estudiantil para orientar los mecanismos de participación dentro del gobierno escolar. | Motivar al consejo estudiantil para desarrollar actividades de interés y relevancia apropiandose de sus funciones. | Al finalizar el año el 100% de los integrantes del consejo estudiantil según sus funciones habrá liderado iniciativas de participación para educandos. | Porcentaje de integrantes del consejo estudiantil que lideran iniciativas de participación según sus funciones. | TRIMESTRAL | Crear una estrategia de acompañamiento al consejo estudiantil para que se apropien de sus funciones. | 0 |  | X |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-14 | Andrea Rojas y Vianet Ochoa
[6 empty] | Socializar ante el consejo estudiantil la estrategia diseñada para dar a conocer sus funciones. | 50 |  | X |  |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-28
[6 empty] | seguimiento de las actividades programadas por el consejo estudiantil. | 25 |  | X |  |  |  | 2025-03-03 | 2025-11-21
DIRECTIVA | Motivación hacia el aprendizaje de los educandos. | Proponer a los docentes actividades para la motivación hacia el aprendizaje mediante el uso de Recursos Educativos Digitales. | Al finalizar el año escolar se habrán presentado ante los docentes de la institución Recursos Educativos Digitales como estrategia en el aula para motivar a los estudiantes en su aprendizaje | Porcentaje de docentes que motivan a los estudiantes a traves de recursos digitales. | TRIMESTRAL | Presentar a los docentes los contenidos para aprender del repositorio Colombia Aprende. | 0 |  | X |  |  |  | 2025-01-15 | 2025-03-14 | Javier Camacho y Docente Tabor
[6 empty] | Aplicar en clase actividades de este Recurso Educativo Digital. | 0 |  | X |  |  |  | 2025-03-17 | 2025-10-10
[6 empty] | Registro fotográfico de evidencias. | 0 |  | X |  |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-30
DIRECTIVA | Acercamiento ante organismos internacionales para dar a conocer la deficiencia en infraestructura de la Institución Educativa en la sede principal. | Gestionar ante organizaciones o entidades ayudas para el mejoramiento de la planta física en la sede principal. | Al finalizar el año escolar se se continuará con el acercamiento ante la ONG GIZ. | Porcentaje de acercamiento establecido con la ONG GIZ | TRIMESTRAL | Elaborar el oficio con nueva información recopilada para presentarla ante la ONG. | 0 |  | X |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-05-12 | Javier Camacho e Hilda Suarez
[6 empty] | Presentación de la nueva información para la ONG sobre evidencias de la problemática de hacinamiento de la sede principal. | 0 |  | X |  |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-04
[6 empty] | Socializacion de la respuesta ante el Rector de la Institución Educativa | 0 |  | X |  |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01
DIRECTIVA | Reconocimiento de estudiantes con capacidades o talentos excepcionales de la institución. | Identificar a los estudiantes con capacidades o talentos excepcionales incentivando su proyecto de vida. | Al finalizar el año escolar se abrán identificado los estudiantes con capacidades o talentos excepcionales | Porcentaje de estudiantes con capacidades o talentos excepcionales identificados | TRIMESTRAL | Elaboración del documento portafolio y entrega a docentes. | 200 |  | X |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-03-14 | William Jaimes y Magola Duque
[6 empty] | Identificación de estudiantes con capacidades o talentos excepcionales y diligenciamiento del documento portafolio. | 0 |  | X |  |  |  | 2025-03-17 | 2025-09-19
[6 empty] | Recolección del portafolio por parte de docentes a equipo de gestión y entrega a rectoría de la Institución. | 0 |  | x |  |  |  | 2025-10-08 | 2025-10-08
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Propuesta de mantenimiento preventivo de la planta física. | a) Identificar continuamente los peligros en salud y seguridad de la infraestructura de la IE Colegio Perpetuo Socorro b) Valorar los riesgos e implementar las medidas de control necesarias para prevenir los daños en la propiedad, equipos y personas. | Al finalizar el año escolar la IE tendrá identificados los peligros en salud y seguridad sobre la infraestructura, asìmismo se priorizarán las alternativas de mejora de la sede principal y sedes rurales. | Número de hallazgos identificados en el diagnóstico de infraestructura sobre Número total de sedes diagnosticadas | TRIMESTRAL | 1. Solicitar por escrito a la Alcaldía Municipal, personal capacitado para realizar el diagnóstico del panorama de riesgos de la sede principal y sedes rurales. 2. Socializar el informe del diagnóstico con el equipo de gestion. 3. Priorizar necesidades para realizar el proyecto. | 300000 | X |  |  |  |  | 2024-01-16 |  | LUZ ELENA SANTOS SARA ESPITIA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Diagnóstico de las necesidades en cuanto al aprendizaje de los docentes y estudiantes. | Presentar una propuesta para la adquisicion de recursos para el aprendizaje teniendo en cuenta el diagnóstico a las Entidades competentes. | Finalizado el primer trimestre la IE contará con una propuesta para la adquisición de recursos para el aprendizaje. | Número de docentes que conocen la propuesta sobre Total de docentes de la IE. | TRIMESTRAL | 1. Priorizar las necesidades de acuerdo al análisis de la encuesta 2. Diseñar la propuesta. 3. Socializar la propuesta. 4. Realizar el informe. | 300000 | X |  |  |  |  | 2024-01-11 | 2024-04-24 | JOSE OROZCO MARTHA GAMBOA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Propuesta de estímulos para estudiantes y docentes. | Elaborar una propuesta que contenga estímulos significativos para estudiantes y docentes. | Finalizado el primer semestre la Gestión Administrativa y Financiera tendrá una propuesta de estímulos para docentes y estudiantes. | Numero de docentes y estudiantes que conocen la propuesta de estímulos sobre el total de docentes y estudiantes | TRIMESTRAL | 1. Documentación sobre estímulos 2. Diseñar la propuesta de estímulos 3. Socializar la propuesta de estímulos 4. Incluir la propuesta de estímulos en el PEI | 300000 | X |  |  |  |  | 2024-01-09 | 2024-11-22 | MARIA LUISA LARGO CLAUDIA SUAREZ
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Propuesta de adecuación y embellecimiento de la planta física con apoyo de la comunidad educativa y de la Administración Municipal. | Ofrecer un ambiente escolar agradable a los estudiantes de la Sede principal y sedes rurales. | Finalizado el primer bimestre se tendrá una propuesta para el embellecimiento de la planta física de la IE y sus sedes. | Numero de docentes que conocen la propuesta de embellecimiento de la IE |  | 1. Promover una campaña de aseo en la IE y sedes rurales. 2. Arreglo de huertas, zonas aledañas en las sedes rurales. 3. Decoración de salones. 4. Entrega de evidencias. | [8 empty] | IMELDA BUSTOS
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Programa de bienestar del personal | Realizar un programa de Bienestar del personal de la Institución que favorezca la integración de docentes y administrativos. | Finalizado cada semestre se desarrollarán actividades que favorezcan la integración de docentes. | Porcentaje de ejecución de las actividades cumplidas en el programa de bienestar de personal sobre el Total de actividades propuestas en el programa de trabajo. |  | 1. Elaborar el programa de bienestar del personal 2. Socializar el programa de Bienestar de Personal 3. Ejecución de las actividades planteadas. 4. Seguimiento a las actividades. | [8 empty] | JOSE OROZCO CLAUDIA SUAREZ
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Capacitación docente en pruebas SABER | Capacitar a los docentes de la IE en elaboración de preguntas contextualizadas SABER. | Finalizado el mes de mayo los docentes de la IE habrán recibido una capacitación en el manejo de preguntas contextualizadas SABER. | Número de docentes que reciben capacitación sobre preguntas contextualizadas de la IE. |  | 1. Elaborar y entregar solicitudes a diferentes entidades que puedan apoyar esta propuesta. 2. Elaborar un cronograma de ejecución de las capacitaciones. 3. Evaluación y seguimiento a los compromisos establecidos como resultado de las capacitaciones. | 2000000 | X |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-11-22 | JOSE OROZCO SARA ESPITIA
Académica. Proceso: Seguimiento académico Componente: Seguimiento a los resultados académico .. | Detectar las areás que necesitan retroalimentación de las areás basicas. | Revisar periodicamente el seguimiento académico de los estudiantes para reforzar las falencias encontradas. | A noviembre 21 del 2025 se tendra en un 80% consolidado del desempeño académico de los estudiantes de primero a once grado. | Número de estudiantes que presentan debilidades por Area sobre el total de estudiantes. | TRIMESTRAL | * Diseño del formato para la recolección de información. * Recopilacion de los resultados academicos. * Analisis y socialización | 10 |  |  |  |  | x | 2025-03-04 | 2025-11-25 | Johanna Blanco Remolina.
Académica. Proceso: Diseño pedagogico. Componente: Evaluación. | Implementar la evaluación como politica imclusiva de la Institución, con los referentes legales para la practica docente. | Diseñar el proceso de evaluación para mejorar los resultados de las pruebas ICFES. | Al 21 de noviembre del 2025 los docentes han aplicado y adoptado los criterios de evaluación para evaluar en un 70%. | Número de docentes que diseñan evaluaciones con pregumtas tipo pruebas saber sobre total de docentes. | TRIMESTRAL | • Consultar las guias de orientación de la prueba evaluar para avanzar de tercero a undecimo grado. • Socializar la información sobre la metodologia de las pruevas evaluar para avanzar. • Seguimiento para evidenciar la aplicación de este tipo de prueba. | 10 |  |  |  |  | x | 2025-01-20 | 2025-03-28 | Yonny Alexander Mejía Lagos. Zoraida Arias Contreras.
Académica. Proceso: Seguimiento Académico Componente: Uso pedagógico de las evaluaciones externas. | Implementar y realizar acciones correctivas en las áreas con bajo puntaje en las pruebas saber 11. | Trazar estrategias pedagógicas para superar las falencias que tienen los estudiantes. | Al cinco (05) de noviembre del 2025 se ha superado en un 5% el promedio en las áreas evaluadas por el ICFES. | Número de estudiantes de undécimo grado que superan el promedio de las pruebas saber 11 2024 sobre el total de estudiantes del grado 11 del 2025 | TRIMESTRAL | • Recopilar los datso de las pruebas saber 11 del año 2024.. • Analizar los resultados en terminos de los porcentajes de aprobación, promedios de las áreas, fortalezas y debilidades en las pruebas. • Desarrollar un plan de acción para subsanar las debilidades encontradas.. | 10 |  |  |  |  | x | 2025-01-20 | 13/062025 | Yolimar Espitia.. Eva Arias Contreras Álvaro Ochoa. Elduin Yair Ayala
COMUNITARIA | Continuidad y apoyo en los procesos de los estudiantes con necesidades educativas especiales | Conservar los procesos de inclusión a estudiantes con barreras para el aprendizaje | Al finalizar el segundo semestre del 2024 se habrá elaborado una actualización de estudiantes con necesidades educativas especiales | Número de estudiantes incluidos en los procesos especiales | TRIMESTRAL | Verificación de nuevos estudiantes con necesidades educativas especiales y entrega de remision docente. |  |  | x |  |  |  | 2025-02-10 | 2025-03-14 | Yaneth Rocío Montañez Jaimes
[6 empty] | Solicitar a la docente de apoyo remision medica y categorizacion de los estudientes nuevos. |  |  | x |  |  |  | 2025-03-24 | 2025-04-25
[6 empty] | Entrega del formato PIAR a docentes para su elaboracion, aplicación y entrega a secretaria. |  |  | x |  |  |  | 2025-04-28 | 2025-10-24
COMUNITARIA | Fortalecer la cultura de autocuidado y prevención | Mejorar las condiciones psicosociales de los estudiantes para fortalecer la cultura del autocuidado y la prevención. | Al finalizar el año se habrá ejecutado en un 100% las 7 convivencias programadas para prevenir los riesgo psicosociales. . | Número convivencias realizadas sobre número de convivencias programadas | TRIMESTRAL | Diseñar una encuesta para determinar casos de convivencia. |  |  | x |  |  |  | 2025-02-05 | 2025-03-22 | DOCENTE LENGUA CASTELLANA
[6 empty] | Aplicar la encuesta a estudiantes |  |  | x |  |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-05
[6 empty] | Tabulación de encuestas y realización de convivencias grupales |  |  | x |  |  |  | 2025-05-06 | 2025-10-18
COMUNITARIA | Ofrecer actividades de prevención de riesgos físicos | Actualizar el plan de gestión de riesgo físico escolar en la I.E | Al inicio del año escolar se habrá actualizado y socializado el plan de gestión de riesgo escolar de la I.E | Número de sedes con el plan de riesgo físico actualizado | TRIMESTRAL | Realizar un análisis del plan de gestión de riesgo físico institucional |  |  | x |  |  |  | 2025-02-05 | 2025-03-04 | Deyda Yoana Rico Millán
[6 empty] | Coordinar equipos de trabajo para actualización y socialización |  |  | x |  |  |  | 2025-03-05 | 2025-04-05
[6 empty] | Socialización y apropiación del plan de gestión de riesgo actualizado |  |  | x |  |  |  | 2025-08-12 | 2024-08-16
COMUNITARIA | Orientar a los integrantes de la familia para mejorar el rendimiento académico y disciplinario de los estudiantes | Fortalecer las escuelas de padres como una herramienta de apoyo para mejorar el rendimiento académico y disciplinario | Al finalizar el año se habrán realizado 2 escuelas de padres programados para mejorar el desempeño académico y disciplinario de los estudiantes | Número de talleres realizados con padres de familia | TRIMESTRAL | Seleccionar las tematicas a desarrollar en las escuelas de padres y establecer las fechas de los talleres |  |  | x |  |  |  | 2024-02-12 | 2025-02-16 | Docente Matematicas
[6 empty] | Incorporar personal calificado para impartir los talleres y garantizar la realización de réplicas en las sedes rurales. |  |  | x |  |  |  | 2024-03-11 | 2025-03-15
[6 empty] | Invitación y control de asistencia de los padres a los talleres planteados y evaluación de las actividades realizadas |  |  | x |  |  |  | 2024-03-08 | 2025-10-11
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL