## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
IE GUILLERMO QUINTERO CALDERÓN |  |  | 2023
Regimen |  |  | Código DANE |  | 154206000012
Dirección | BARRIO LA FORTUNA |  | Municipio |  | CONVENCION
Correo electronico | iegqc2019@hotmail.com |  | Telefono
Rector o Director | GILBERY CABANILLA ALARCON |  | Horizonte |  | 2024
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
GILBERY CABANILLA ALARCON |  | RECTOR |  | gilberycabanilla@hotmail.com
JOEL DAVID FLOREZ |  | COORDINADOR |  | joeyo_12hotmail.com
MAGDA CELENE CASTILLA DUARTE |  | DOCENTE |  | mayitacastilla@hotmail.com
HELENA JARAMILLO AMAYA |  | DOCENTE |  | jaramillohelena@hotmail.com
MARIA CAMILA MONTEJO REYES |  | DOCENTE |  | maria.montejoreyes@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
GILBERY CABANILLA ALARCON |  | RECTOR |  | gilberycabanilla@hotmail.com
JOEL DAVID FLOREZ |  | COORDINADOR |  | joeyo_12hotmail.com
MAGDA CELENE CASTILLA DUARTE |  | DOCENTE |  | mayitacastilla@hotmail.com
HELENA JARAMILLO AMAYA |  | DOCENTE |  | jaramillohelena@hotmail.com
MARIA CAMILA MONTEJO REYES |  | DOCENTE |  | maria.montejoreyes@gmail.com

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | IE GUILLERMO QUINTERO CALDERÓN |  |  |  |  | Municipio |  |  | CONVENCIÓN
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Gestionar capacitaciones a docentes en las diferentes áreas del conocimiento para incentivar y mejorar los estándares de calidad de la institución | A diciembre del 2.024 se habrá gestionado capacitaciones acorde a las necesidades de las difrentes áreas de conocimiento. | 80% de los docentes capacitados | 80 | 2024-02-01 | 30 | 2024-06-05 | 30 | 2024-09-05 | 20 | 1.Revizar que áreas fundamentales necesitan acompañamiento y capacitacón | EN EJECUCION
|  |  | 65 | 2024-02-14 | 20 | 2024-06-18 | 20 | 2024-11-29 | 25 | 2. Realizar misivas al rector y entes gubernamentales donde se le solicita capacitación para los docente de las áreas fundamentales. | EN EJECUCION
|  |  | 65 | 2024-02-29 | 20 | 2024-06-18 | 20 | 2024-06-09 | 25 | 3. Enviar las misivas realizadas a los diferentes entidades gubernamentales. | EN EJECUCION
|  |  | 50 | 2024-03-09 | 10 | 2024-06-18 | 20 | 2024-05-28 | 20 | 4. Hacerle seguimiento a las solicitudes enviadas para la aprobación de esta. | EN EJECUCION
|  |  | 50 | 2024-05-01 | 10 | 2024-06-18 | 20 | 2024-11-30 | 20 | 5. Verficar e iniciar proceso de aprobación a la solicitud. | EN EJECUCION
| Sencibilizar a los docentes para que a diciembre del 2024 haya recibido las capacitaciones necesarias de acuerdo a las áreas de conocimiento. | 80% docentes sencibilizados patra recibir capacitaciones | 90 | 2024-02-01 | 30 | 2024-06-05 | 30 | 2024-09-05 | 30 | 1. Determinar las falencias y necisidades de cada áre del conocimiento con los docentes. | EN EJECUCION
|  |  | 90 | 2024-02-14 | 30 | 2024-06-18 | 30 | 2024-11-29 | 30 | 2. Motivar a los docentes para que busquen estrategias que ayuden a mitigar la problemática. | EN EJECUCION
|  |  | 90 | 2024-02-29 | 30 | 2024-06-18 | 30 | 2024-06-09 | 30 | 3. Identificar áreas del conocimiento que ameriten capacitación para iniciar dicho proceso. | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2024-03-09 | 0 | 2024-06-18 | 0 | 2024-05-28 | 0 | 4. Hacerle acompañamiento a los docentes en el proceso de capacitación | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2024-05-01 | 0 | 2024-06-18 | 0 | 2024-11-30 | 0 | 5. Estimular a los docentes al final del proceso de capacitación | NO INICIADA
Concientizar a los padres de famila para que se apersonen de las diferentes funciones de los cuerpos colegiados de los cales hacen parte. | A Noviembre del 2024 la asociación, asamblea y consejo de padres de familia cumpla con funciones que se le asignan durante el año lectivo | 70% de los padres de Familia | 100 | 2024-02-01 | 30 | 2024-06-05 | 70 | 2024-09-05 | 0 | 1. Establecer fecha para la elección de Asociación de Padres de Familia, planeadas durante este periodo escolar | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-02-14 | 50 | 2024-06-18 | 50 | 2024-11-29 | 0 | 2.Elegida la Asociación se organiza para determinar las funciones de cada miembro. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-02-29 | 50 | 2024-05-18 | 40 | 2024-06-09 | 10 | 3.Establecer que actividades se realizarán en el año lectivo. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-09 | 10 | 2024-06-18 | 50 | 2024-05-28 | 40 | 4. Hecerle seguimiento a las actividades programadas por cada cuerpo colegiado. | TERMINADA
|  |  | 70 | 2024-05-01 | 30 | 2024-06-18 | 40 | 2024-11-30 | 0 | 5. Verificar al final de año si la asociación alcanzó a desarrollar las actividades. | EN EJECUCION
Reconocer y motivar a los estudiantes, acudientes, docentes y administrativos su participación en las diferentes actividades y dependencias institucionales | Al finalizar cada período académico la institución dará un reconocimiento al 70% de estudiantes con mejor desempeño académico por grado, a los acudientes por acompañamiento, docentes y administrativos por su labor. | 70% de los estudiantes y padres de Familia | 0 | 2024-02-29 | 0 | 2024-06-05 | 0 | 2024-10-10 | 0 | 1. Realizar un cuadro de honor donde se resalten el primer y sgundo puesto de los estudiantes por cada grado por período acdémico | NO INICIADA
|  |  | 80 | 2024-02-01 | 0 | 2024-06-18 | 50 | 2024-09-05 | 30 | 2. Entregar menciones de honor a estudiantes que: ocuparon el primer y segundo puesto durmate el año escolar, partiparon en la banda, en intercolegiados y demás actividades relacionadas con la institución | EN EJECUCION
|  |  | 80 | 2024-02-01 | 0 | 2024-06-18 | 50 | 2024-09-05 | 30 | 3. Entregar menciones de honor a estudiantes que: ocuparon el primer y segundo puesto durmate el año escolar, partiparon en la banda, en intercolegiados y demás actividades relacionadas con la institución | TERMINADA
|  |  | 0 | 2024-02-01 | 0 | 2024-06-18 | 0 | 2024-09-05 | 0 | 4. Reconocer y exaltar la labor docente por sus años de servicio a la institución. (El día del maestro) | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2024-02-01 | 0 | 2024-06-18 | 0 | 2024-09-05 | 0 | 5. Reconocer y exaltar la labor del personal administrativo por sus años de servicio a la institución (el día de la secretaría) | NO INICIADA
Generar estrategias que pemitan el embellecimiento de la sede principal y demás que lo conforman | Al finalizar el año escolar 70% de la sede principal y demás sedes estarán en mejores condiciones que las actuales | 70% de las sedes de la institución enbellecidas | 0 | 2024-02-01 | 0 | 2024-06-18 | 0 | 2024-09-05 | 0 | 1. Generar una donatón con exalumnos de la institución | NO INICIADA
|  |  | 80 | 2024-02-14 | 30 | 2024-06-13 | 30 | 2024-11-29 | 20 | 2. Establecer actividades de gestión con entidades gubernamentales | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2024-02-29 | 30 | 2024-04-22 | 30 | 2024-06-09 | 40 | 3. Enviar cartas a entidades privadas que colaboren con la institución | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-09 | 40 | 2024-04-27 | 30 | 2024-05-28 | 30 | 4. Implementar estrategias como bingo, sala de video etre otras que permitan recoger fondos para las activiades institucionales | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-05-01 | 40 | 2024-06-02 | 30 | 2024-11-30 | 30 | 5. Realizar seguimiento a las gestiones y cartas con el fin de corroborar la aprobación de los recursos | TERMINADA
Establecer convenios con el sector productivo de la región | Al finalizar el año escolar 70% la institución habrá logrado establecer con el sector productivo de la región | 70% de convenios realizados entre la institución y el sector productivo | 0 | 2024-05-06 | 0 | 2024-09-09 | 0 | 2024-11-22 | 0 | 1. Diligenciar cartas a las JAC promoviendo la participación instutucional | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2024-02-01 | 0 | 2024-06-18 | 0 | 2024-09-05 | 0 | 2. Buscar espacios que permitan la participación del sector productivo en las activiades institucionales | NO INICIADA
|  |  | 100 | 2024-02-01 | 40 | 2024-06-18 | 30 | 2024-09-05 | 30 | 3. Promover estrategias que permitan el patroncinio de los grupos artísticos y deportivos de la institución | TERMINADA
|  |  | 0 | 2024-02-01 | 0 | 2024-06-18 | 0 | 2024-09-05 | 0 | 4. Establecer acuerdos con el sector productivo que permitan el desarrollo de las actividades institucionales | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2024-02-01 | 0 | 2024-06-18 | 0 | 2024-09-05 | 0 | 5. Generar convenios que a futuro permitan la inserción de los próximos egresados en el sector productivo | NO INICIADA
Implementar mecanismos de participación contínua con el apoyo de los directivos docentes y gestión comunidad, para que los integrantes del consejo de padres y asociación, mantengan comunicación directa en pro de actividades que beneficien la institucion. | Al concluir el año 2024, se espera que el 90% de los padres de familia se integren activamente al proceso de la Escuela de Padres de la institución. | PADRES DE FAMILIA PARTICIPANTES | 20% | 2024-04-03 | 20% | 2024-07-10 | 20% | 2024-10-02 | 60% | Visitas domiciliarias a familias de la institución por parte de Psicorientación. | EN EJECUCION
[10 empty] | Información física o impresa enviada a los padres de familia a través de los estudiantes. | TERMINADA
[10 empty] | Convocatoria a escuela de padres. | TERMINADA
[10 empty] | Comunicación continua con el padre de familia. | TERMINADA
[10 empty] | Registros de asistencia. | TERMINADA
[10 empty] | Utilización de las TICs. | EN EJECUCION
[10 empty] | Participación de personal especializado y organizaciones de apoyo profesional | EN EJECUCION
[10 empty] | Comprometer por medio de un documento al padre de familia para que asistan a las escuelas de padres programadas por la institucón. | EN EJECUCION
Trabajar en equipo con la asamblea y consejo de padres en las diferentes actividades para orientarlos y lograr una mayor participación, manejando las tics y reuniones programadas. | Al finalizar el año 2024 el 70% de la Asociación de padres de familia y el Consejo de padres podrán participar en el proceso, aportando alternativas de solución para el mejor funcionamiento de la institución, utilizando una buena comunicación. | PADRES DE FAMILIA VINCULADOS | 20% | 2024-04-03 | 20% | 2024-07-10 | 10% | 2024-10-02 | 50% | Convocatoria a asamblea general. | TERMINADA
[10 empty] | Elección de los miembros de la Asociación de padres de familia y Consejo de padres (Constituido legalmente). | TERMINADA
[10 empty] | Conformación de Asociación y Consejo. | TERMINADA
[10 empty] | Distribución de cargos directivos. | TERMINADA
[10 empty] | Socialización de actividades programadas | TERMINADA
[10 empty] | Ejecución de actividades | EN EJECUCION
[10 empty] | Seguimiento y Evaluación de actividades. | EN EJECUCION
Trabajar en el proyecto de vida liderado por docentes, comisaria de Familia y orientadora escolar mediante actividades lúdicas que le ayuden a visionar su futuro. | Al finalizar el 2024 el 80 % estudiante tendrá elaborado su proyecto de vida que le ayudará a encontrar soluciones su proceso de aprendizaje en su vida cotidiana. | ESTUDIANTES VINCULADOS | 30% | 2024-04-03 | 30% | 2024-07-10 | 40% | 2024-10-02 | 100% | Realizar actividades con la oreintadora escolar con el acompañamiento de la Comisaria de Familia y su equipo Interdisiplinario. | TERMINADA
[10 empty] | Ejecutar actividades con el acoñpañamiento de docentes titulares, docentes de algunas areas. | TERMINADA
[10 empty] | Seguimiento y Evaluación de actividades. | TERMINADA
Crear acciones para el manejo de prevención de riesgos y organización de la señalización en la sede principal y las sedes de primaria. | Al finalizar el año 2024 el 60% del proyecto de señalización de prevención de riesgos estará en ejecución. | CONSEJO DIRECTIVO Y COMITÉ DE RIESGOS / ESTUDIANTES VINCULADOS | 20% | 2024-04-03 | 20% | 2024-07-10 | 20% | 2024-10-02 | 60% | Ejecución del proyecto de prevención de riesgos | EN EJECUCION
[10 empty] | Simulacros preventivos | TERMINADA
[10 empty] | Charlas y conferencias sobre riesgos. | EN EJECUCION
[10 empty] | Priorizar sectores y clases de señaliación en las diferentes sedes. | EN EJECUCION
[10 empty] | Consecución de recursos para la señalización | EN EJECUCION
Resignificar los planes de estudios que garanticen la continuidad de los estudiantes en el sistema educativo, a través de la implementación de estrategias pedagògicas planteadas. | En el año 2024, los planes de estudios serán ajustados teniendo en cuenta los lineamientos curriculares dados por la secretaria educación departamental. | % de planes de estudio actualizados en la presencialidad teniendo en cuenta los linealimentos del ministerio educaciòn. | 100 | 2024-02-29 | 20 | 2024-06-05 | 40 | 2024-10-10 | 40 | Ajustes y actualización de los planes de áreas y asignaturas. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-02-01 | 35 | 2024-06-18 | 35 | 2024-09-05 | 30 | Reunión del consejo académico para plantear y aprobar ajustes a los planes de áreas y asignaturas. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-02-01 | 20 | 2024-06-18 | 40 | 2024-09-05 | 40 | Diseño y aplicación de los planes de áreas y asignaturas. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-02-01 | 35 | 2024-06-18 | 100 | 2024-09-05 | 0 | Resignificación transitorias al SIEE. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-02-01 | 0 | 2024-06-18 | 100 | 2024-09-05 | 0 | Definir criterios que garanticen los aprendizajes de los estudiantes en el sistema educativo. | TERMINADA
| Durante el año 2024 se continuarán aplicando las estrategías pedagógicas inmersas en los planes de estudio. | Implementación de las estrategías pedagógicas durante el año lectivo. | 100 | 2024-02-01 | 30 | 2024-06-18 | 30 | 2024-09-05 | 40 | Implementación de estrategias pedagógicas, a los estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje, mediante actividades de apoyo y seguimiento. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-02-01 | 30 | 2024-06-18 | 30 | 2024-09-05 | 40 | Control y seguimiento a todos los estudiantes de la Institución para que asistan durante el año lectivo. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-02-01 | 30 | 2024-06-18 | 30 | 2024-09-05 | 40 | Seguimiento y evaluación a los planes y estrategias propuestas para realizar ajustes pertinentes. | TERMINADA
Orientar el desarrollo de habilidades y competencias en los estudiantes a travès de la unificación de temas en relación con los planes de áreas y asignaturas que articule el quehacer educativo en los grados de las diferentes sedes. | Los Docentes unificarán criterios para el 100% de los planes de áreas y asignaturas. | Porcentaje planes de áreas y asignaturas actualizados. | 100 | 2024-02-01 | 20 | 2024-06-18 | 20 | 2024-09-05 | 60 | Ejecución de los planes de áreas y asignaturas. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-02-01 | 30 | 2024-06-18 | 40 | 2024-09-05 | 30 | Análisis de los planes de áreas y asignaturas existentes. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-02-01 | 30 | 2024-06-18 | 40 | 2024-09-05 | 30 | Propuestas para la unificación de criterios de los planes de áreas y asignaturas. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-02-01 | 20 | 2024-06-18 | 30 | 2024-09-05 | 50 | Aprobación por parte de consejo académico y directivo. | TERMINADA
| A noviembre del 2.024 los docentes habrán implementado el 100% de la temàtica y estrategias planeadas. | Porcenaje desarrollo de toda la temática y estrategias programada por parte de los Docentes. | 100 | 2024-02-01 | 30 | 2024-06-18 | 20 | 2024-09-05 | 50 | Revisión a los planes de áreas y asignaturas. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-02-01 | 30 | 2024-06-18 | 20 | 2024-09-05 | 50 | Ajustes a la temática programada, de los planes áreas y asignaturas. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-02-01 | 30 | 2024-06-18 | 30 | 2024-09-05 | 40 | Desarrollo a la programación acordada. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-02-01 | 30 | 2024-06-18 | 30 | 2024-09-05 | 40 | Seguimiento a los contenidos desarrollados durante el año lectivo. | TERMINADA
Integrar a los exalumnos en el desarrollo de las actividades que programe la Instituciòn Educativa y conformación del consejo directivo. | A noviembre del 2024 se habrà recopilado la información del 20% de los exalumnos. | Porcentaje de Información recopilada de los exalumnos. | 100 | 2024-02-01 | 20 | 2024-06-18 | 40 | 2024-09-05 | 40 | Comité debe solicitar los listados a la secretaria de la Institución. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-02-01 | 20 | 2024-06-18 | 40 | 2024-09-05 | 40 | Organización de la información. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-02-01 | 20 | 2024-06-18 | 40 | 2024-09-05 | 40 | Contactar a la mayor cantidad de egresados a través de diferentes medios de comunicación (llamadas, redes sociales de la IE, etc.) | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-02-01 | 30 | 2024-06-18 | 30 | 2024-09-05 | 40 | Crear una cuenta en redes sociales que informe a la comunidad de las actividades institucionales a desarrollar. | TERMINADA
| Al finalizar el año lectivo los egresados habrán participados en el 50% de las diferentes actividades programadas. | Porcentaje de actividades desarrolladas que tuvieron participación de los egresados. | 100 | 2024-02-01 | 0 | 2024-06-18 | 40 | 2024-09-05 | 60 | Reunión virtual con los exalumnos contactados. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-02-01 | 30 | 2024-06-18 | 30 | 2024-09-05 | 40 | Programación de actividades para el año lectivo. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-02-01 | 0 | 2024-06-18 | 35 | 2024-09-05 | 65 | Conformación de un comité de exalumnos. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-02-01 | 20 | 2024-06-18 | 30 | 2024-09-05 | 50 | Ejecución y evaluación de actividades. | TERMINADA
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA