## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
COLEGIO GUILLERMO QUINTERO CALDERON |  |  | Año 2024
|  |  | Código DANE |  | 154206000012
Dirección | BARRIO LA FORTUNA |  | Municipio |  | CONVENCION
Correo electronico | iegqc2019@hotmail.com |  |  | Tel
Rector o Director | GILBERY CABANILLA ALARCON |  |  | Horizonte | 2025
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
GILBERY CABANILLA ALARCON |  | RECTOR |  | gilberycabanilla@hotmail.com
JOEL DAVID FLOREZ |  | COORDINADOR |  | joeyo_12hotmail.com
HELENA JARAMILLO AMAYA |  | DOCENTE |  | jaramillohelena@hotmail.com
MARIA CAMILA MONTEJO REYES |  | DOCENTE |  | maria.montejoreyes@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
GILBERY CABANILLA ALARCON |  | RECTOR |  | gilberycabanilla@hotmail.com
JOEL DAVID FLOREZ |  | COORDINADOR |  | joeyo_12hotmail.com
HELENA JARAMILLO AMAYA |  | DOCENTE |  | jaramillohelena@hotmail.com
MARIA CAMILA MONTEJO REYES |  | DOCENTE |  | maria.montejoreyes@gmail.com

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: IE GUILLERMO QUINTERO CALDERÓN
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | GOBIERNO ESCOLAR: CONSEJO ESTUDIANTIL, PERSONERO ESTUDIANTIL, ASAMBLEA DE PADRES DE FAMILIA Y CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA. | Fortalecer la participación y el liderazgo de los estudiantes en el gobierno escolar para promover un ambiente de convivencia y democracia en la institución. | Para noviembre de 2025, se busca que el consejo estudiantil participe en un 80% en decisiones institucionales, fortaleciendo liderazgo y comunicación mediante capacitación para mejorar la calidad educativa. | Aumento en el número de propuestas y proyectos presentados por el Consejo Estudiantil. | MENSUAL | 1. Promover la inclusión de representantes de diferentes grupos y colectivos estudiantiles en el Consejo para garantizar la diversidad de opiniones y perspectivas. | 0 | [5 empty] | 2025-02-21 | 2025-11-30 | BIBIANA HERNANDEZ
[5 empty] | TRIMESTRAL | 2. Capacitar a los miembros del Consejo Estudiantil en liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, resolución de conflictos y negociación. | 100 |  | X |  |  |  | 01/29/2025 | 2025-06-04 | BELLANIDA FUENTES ARO
[5 empty] | TRIMESTRAL | 3. Fomentar la creación de subcomités dentro del Consejo Estudiantil para abordar diferentes áreas de interés o necesidades estudiantiles. | 0 | [5 empty] | 2025-04-01 | 2025-05-06 | BELLANIDA FUENTES ARO-
[5 empty] | TRIMESTRAL | 4. Establecer un sistema de incentivos y reconocimientos para aquellos miembros del Consejo Estudiantil que destaquen por su compromiso y dedicación. | 400 |  | X |  |  |  | 2025-04-24 | 2025-05-30 | BIBIANA HERNANDEZ
[5 empty] | TRIMESTRAL | 5. Establecer mecanismos de seguimiento y evaluación de las iniciativas propuestas por el Consejo Estudiantil. | 0 | [5 empty] | 2025-02-04 | 2025-11-30 | BIBIANA HERNANDEZ
|  | Fortalecer la participacion activa y efectiva de la asamblea de padres de familia y consejo de pares de familia para garantizar una gestion democratica, inclusiva y representativa en las institucion. | A Noviembre del 2025 el 90% de los representantes de los padres de familia habrán participado activamente en las reuniones del Consejo. | Incremento en la participación activa de los padres de familia en las reuniones del Consejo. | TRIMESTRAL | 1. Realizar encuestas de satisfacción y necesidades a los padres de familia para identificar temas de interés y prioridades en la agenda del Consejo. | 150 |  | X |  |  |  | 2025-03-18 | 2025-11-30 | MELISSA BACCA
[5 empty] | TRIMESTRAL | 2. Organizar talleres informativos sobre el papel del Consejo de Padres y la importancia de su participación en la educación. | 100 |  | X |  |  |  | 2025-01-21 | 2025-02-28 | LORENA CONTRERAS
[5 empty] | TRIMESTRAL | 3. Establecer un calendario de reuniones con fechas y horarios accesibles para que más padres puedan asistir. | 50 |  | X |  |  |  | 2025-01-21 | 2025-11-30 | MELISSA BACCA
[5 empty] | TRIMESTRAL | 4. Invitar a expertos a las reuniones para abordar temas relevantes que interesen a los padres y motiven su asistencia. | 100 |  | X |  |  |  | 2025-01-21 | 2025-11-30 | LORENA CONTRERAS
[5 empty] | TRIMESTRAL | 5. Implementar un sistema de retroalimentación donde los padres puedan expresar sus inquietudes y sugerencias antes de las reuniones, asegurando que sus voces sean escuchadas. | 200 |  | X |  |  |  | 2025-01-21 | 2025-11-30 | LORENA CONTRERAS
| RECONOCIMIENTO DE LOGROS | Fomentar una cultura de reconocimiento al logro dentro de la institución, promoviendo la motivación y el compromiso de todos los miembros de la comunidad educativa. | A Noviembre del 2025 se incrementará el reconocimiento formal de los logros en un 75% a docentes, administrativos y padres de familia. | Número de reconocimientos otorgados en relación con los logros alcanzados por parte de la comunidad educativa. | MENSUAL | 1. Establecer un manual de reconocimientos que incluya diferentes mienbros de la comunidad eduativa. | 250 |  | X |  |  |  | 2025-02-11 | 2025-04-30 | JIMENA BOHORQUEZ
[5 empty] | TRIMESTRAL | 2. Dar a conocer de manera pública por las redes sociales de la institución los logros de estudiantes y personal. | 0 | [5 empty] | 2025-02-04 | 2025-11-30 | JIMENA BOHORQUEZ
[5 empty] | TRIMESTRAL | 3. Organizar ceremonias de premiación al finalizar el año, donde se reconozcan públicamente los logros de los estudiantes y del personal, invitando a toda la comunidad educativa a participar. | 100 |  | X |  |  |  | 2025-04-03 | 2025-11-30 | JIMENA BOHORQUEZ
[5 empty] | TRIMESTRAL | 4. Implementar un sistema de nominaciones donde los miembros de la comunidad puedan proponer a sus compañeros para ser reconocidos por sus logros, fomentando así la participación y el apoyo mutuo. | 250 |  | X |  |  |  | 2025-02-12 | 2025-11-30 | JIMENA BOHORQUEZ
[5 empty] | TRIMESTRAL | 5. Realizar talleres de formación para el personal directivo y docente sobre la importancia del reconocimiento en el desarrollo personal y académico, así como estrategias efectivas para implementar en el aula y en la comunidad. | 100 |  | X |  |  |  | 2025-05-08 | 2025-11-30 | JIMENA BOHORQUEZ
| IDENTIFICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS. | Promover la identificación y divulgación de buenas prácticas para mejorar la calidad educativa y fortalecer la cultura institucional. | Documentar y difundir al menos 7 buenas prácticas durante el año escolar, involucrando a todos los niveles de la institución (pedagogicas, administrativas y culturales) | Número de buenas prácticas identificadas y divulgadas a la comunidad educativa. | TRIMESTRAL | 1. Crear un comité de buenas prácticas que incluya representantes de diferentes áreas de la institución, encargado de identificar, evaluar y seleccionar las prácticas más efectivas. | 0 | [5 empty] | 2025-02-27 | 2025-11-28 | YULEMA SANCHEZ
[6 empty] | 2. Desarrollar un formato estandarizado para la documentación de buenas prácticas, que incluya descripción, objetivos, resultados y recomendaciones, facilitando así su recopilación y análisis. | 50 |  | X |  |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-15 | YULEMA SANCHEZ
[6 empty] | 3. Organizar talleres y sesiones de intercambio donde los docentes y el personal directivo puedan compartir sus experiencias y prácticas exitosas, fomentando un ambiente de colaboración y aprendizaje. | 100 |  | X |  |  |  | 2025-02-11 | 2025-11-30 | YULEMA SANCHEZ
[6 empty] | 4. Publicar en blog las buenas prácticas identificadas, permitiendo su acceso y consulta por parte de toda la comunidad educativa. | 0 | [5 empty] | 2025-05-15 | 2025-11-28 | YULEMA SANCHEZ
[6 empty] | 5. Realizar seguimiento a cada una de las prácticas para observar su eficacia. | 0 | [5 empty] | 2025-05-15 | 2025-11-28 | YULEMA SANCHEZ
| AMBIENTE FÍSICO | Mejorar el ambiente físico en las sedes de la institución educativa, aprovechando los espacios disponibles en la sede principal para optimizar la apropiacion por parte de los estudiantes y docentes. | Al finalizar el año escolar 70% de la sede principal y demás sedes estarán organizadas en la utilización del ambiente físico. | Porcentaje de sedes utilizando el ambiente físico de la sede principal. | TRIMESTRAL | 1. Realizar un inventario detallado de los espacios disponibles en la sede principal y en las sedes con áreas insuficientes. | 100 |  | X |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-02-28 | MARIO BELTRAN
[6 empty] | 2. Identificar las necesidades específicas de cada sede en cuanto a espacios y equipamiento. | 0 | [5 empty] | 2025-01-20 | 2025-02-28 | CESAR PEREZ
[6 empty] | 3. Diseñar un plan de redistribución de espacios, considerando las posibilidades de utilización de los recursos disponibles en la sede principal. | 0 | [5 empty] | 2025-01-29 | 2025-03-21 | CESAR PEREZ
[6 empty] | 4. Establecer un cronograma de acciones para la implementación de la redistribución de espacios, priorizando las sedes con determinada necesidad. | 50 |  | X |  |  |  | 2025-01-29 | 2025-03-21 | MARIO BELTRAN
[6 empty] | 5. Realizar seguimiento periódico para evaluar el impacto de las mejoras en el ambiente físico y realizar ajustes según sea necesario. | 0 | [5 empty] | 2025-07-15 | 2025-11-28 | MARIO BELTRAN-
| SECTOR PRODUCTIVO | Establecer convenios con el sector productivo de la región para mejorar la formacion de los estudiantes y fomentar la inserción laboral. | Establecer al menos 2 convenios de colaboración con empresas del sector productivo. | Porcentaje de convenios realizados entre la institución y el sector productivo | TRIMESTRAL | 1. Realizar un mapeo de empresas del sector productivo local que se alineen con las áreas de formación de la institución, priorizando aquellas que puedan ofrecer oportunidades de prácticas a los estudiantes. | 0 | [5 empty] | 2025-02-11 | 2025-08-13 | BELLANIDA FUENTES ARO
[5 empty] | TRIMESTRAL | 2. Planificar espacios donde estudiantes y representantes de empresas puedan interactuar, conocer las necesidades del mercado laboral y presentar sus perfiles, facilitando así el contacto directo. | 150 |  | X |  |  |  | 2025-04-04 | 2025-10-17 | BELLANIDA FUENTES ARO
[5 empty] | TRIMESTRAL | 3. Crear un programa estructurado que permita a los estudiantes realizar prácticas en empresas asociadas, asegurando que estas experiencias sean parte integral de su formación académica. | 100 |  | X |  |  |  | 2025-03-04 | 2025-05-29 | MARIO BELTRAN
[5 empty] | TRIMESTRAL | 4. Fomentar la colaboración en proyectos de investigación o desarrollo que involucren a estudiantes y empresas, permitiendo que los estudiantes apliquen sus conocimientos en situaciones reales y que las empresas se beneficien de nuevas ideas y soluciones. | 0 | [5 empty] | 2025-03-04 | 2025-11-28 | MARIO BELTRAN
[5 empty] | TRIMESTRAL | 5. Generar convenios que a futuro permitan la inserción de los próximos egresados en el sctor productivo | 0 | [5 empty] | 2025-03-04 | 2025-11-28 | MARIO BELTRAN
ACADÉMICA | Ajustar los palnes de área y asignatura requeridos por el MEN. | Resignificar los planes de estudios que garanticen la continuidad de los estudiantes en el sistema educativo, a través de la implementación de estrategias pedagògicas planteadas. | En el año 2025, los planes de estudios serán ajustados teniendo en cuenta los lineamientos curriculares dados por la secretaria educación departamental. | % de planes de estudio actualizados en la presencialidad teniendo en cuenta los linealimentos del ministerio educaciòn. | MENSUAL | Ajustes y actualización de los planes de áreas y asignaturas. | 0 | [5 empty] | 2025-01-13 | 2025-01-31 | MARIELA DEL CARMEN FUENTES HARO
[5 empty] | MENSUAL | Reunión del consejo académico para plantear y aprobar ajustes a los planes de áreas y asignaturas. | 0 | [5 empty] | 2025-02-03 | 2025-02-28 | JUAN CARLOS LIZCANO PARRA
[5 empty] | TRIMESTRAL | Diseño y aplicación de los planes de áreas y asignaturas. | 0 | [5 empty] | 2025-01-20 | 2025-11-18 | MÓNICA LILIANA LEAL
[5 empty] | TRIMESTRAL | Resignificación transitorias al SIEE. | 0 | [5 empty] | 2025-01-20 | 2025-11-19 | ENRIQUE ALBERTO VERA FREYTTER
|  |  | Durante el año 2025 se continuarán aplicando las estrategías pedagógicas inmersas en los planes de estudio. | Implementación de las estrategías pedagógicas durante el año lectivo. | TRIMESTRAL | Definir criterios que garanticen los aprendizajes de los estudiantes en el sistema educativo. | 0 | [5 empty] | 2025-01-13 | 2025-11-19 | HNA. DIOMIRA ARCOS GUERRERO
[5 empty] | TRIMESTRAL | Implementación de estrategias pedagógicas, a los estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje, mediante actividades de apoyo y seguimiento. | 100 |  | X |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-11-18 | MAGDA IBETH ANGARITA MENDOZA
[5 empty] | MENSUAL | Control y seguimiento a todos los estudiantes de la Institución para que asistan durante el año lectivo. | 50 |  | X |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-11-28 | ANA ROSA QUINTERO PATIÑO
[5 empty] | MENSUAL | Seguimiento y evaluación a los planes y estrategias propuestas para realizar ajustes pertinentes. | 0 | [5 empty] | 2025-01-20 | 2025-11-28 | JOEL DAVID FLOREZ
|  | Orientar el desarrollo de habilidades y competencias en los estudiantes a travès de la unificación de temas en relación con los planes de áreas y asignaturas que articule el quehacer educativo en los grados de las diferentes sedes. | Los Docentes ajustarán criterios para el 100% de los planes de áreas y asignaturas. | Porcentaje planes de áreas y asignaturas actualizados. | TRIMESTRAL | Ejecución de los planes de áreas y asignaturas. | 0 | [5 empty] | 2025-01-20 | 2025-11-28 | LAUDITH DEL CARMEN SANTIAGO CASTRO
[5 empty] | MENSUAL | Análisis de los planes de áreas y asignaturas existentes. | 0 | [5 empty] | 2025-01-20 | 2025-11-28 | JOEL DAVID FLOREZ
[5 empty] | TRIMESTRAL | Propuestas para la unificación de criterios de los planes de áreas y asignaturas. | 50 |  | X |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-11-28 | NIVIA QUINTERO
[5 empty] | TRIMESTRAL | Aprobación por parte de consejo académico y directivo. | 0 | [5 empty] | 2025-01-20 | 2025-11-28 | MARIELA DEL CARMEN FUENTES HARO
|  |  | A noviembre del 2025 los docentes habrán implementado el 100% de la temàtica y estrategias planeadas. | Porcenaje desarrollo de toda la temática y estrategias programada por parte de los Docentes. | TRIMESTRAL | Revisión a los planes de áreas y asignaturas. | 0 | [5 empty] | 2025-01-20 | 2025-11-28 | JOEL DAVID FLOREZ
[5 empty] | TRIMESTRAL | Ajustes a la temática programada, de los planes áreas y asignaturas. | 0 | [5 empty] | 2025-01-20 | 2025-11-28 | MAGDA IBETH ANGARITA MENDOZA
[5 empty] | TRIMESTRAL | Desarrollo a la programación acordada. | 0 | [5 empty] | 2025-01-20 | 2025-11-28 | LAUDITH DEL CARMEN SANTIAGO CASTRO
[5 empty] | TRIMESTRAL | Seguimiento a los contenidos desarrollados durante el año lectivo. | 100 |  | X |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-11-28 | ENRIQUE ALBERTO VERA FREYTTER
| Invitar a los exalumnos de la Institución a los eventos culturales y conformación del consejo directivo. | Integrar a los exalumnos en el desarrollo de las actividades que programe la Instituciòn Educativa y conformación del consejo directivo. | A noviembre del 2025 se habrà recopilado la información del 40% de los exalumnos. | Porcentaje de Información recopilada de los exalumnos. | TRIMESTRAL | Comité debe solicitar los listados de egresados a la secretaria de la Institución. | 0 | [5 empty] | 2025-02-17 | 2025-04-16 | MONICA LILIANA LEAL MOLINA
[5 empty] | MENSUAL | Organización de la información. | 0 | [5 empty] | 2025-04-28 | 2025-06-16 | JUAN CARLOS LIZCANO PARRA
[5 empty] | MENSUAL | Contactar a la mayor cantidad de egresados a través de diferentes medios de comunicación (llamadas, redes sociales de la IE, etc.) | 100 |  | X |  |  |  | 2025-07-07 | 2025-08-29 | MAGDA IBETH ANGARITA MENDOZA
[5 empty] | MENSUAL | Informar a través de las redes sociales a la comunidad educativas sobre las actividades a realizar. | 0 | [5 empty] | 2025-01-20 | 2025-11-28 | MONICA LILIANA LEAL MOLINA
|  |  | Al finalizar el año lectivo los egresados habrán participado en un 30% de las diferentes actividades programadas. | Porcentaje de actividades desarrolladas que tuvieron participación de los egresados. | TRIMESTRAL | Reuniónes con los exalumnos contactados. | 150 |  | X |  |  |  | 2025-09-05 | 2025-11-28 | ENRIQUE ALBERTO VERA FREYTTER
[5 empty] | MENSUAL | Programación de actividades para el año lectivo. | 100 | [5 empty] | 2025-09-05 | 2025-11-28 | HNA. DIOMIRA ARCOS GUERRERO
[5 empty] | MENSUAL | Conformación de un comité de exalumnos. | 300 |  | X |  |  |  | 2025-09-05 | 2025-11-28 | LAUDITH DEL CARMEN SANTIAGO CASTRO
[5 empty] | MENSUAL | Ejecución y evaluación de actividades. | 0 | [5 empty] | 2025-09-08 | 2025-11-28 | ANA ROSA QUINTERO PATIÑO
| Resaltar en el cuadro de honor a los tres mejores estudiantes de cada grupo periódicamente y una mención de honor al primer puesto. | Incenticar a los estudiantes a mejorar su rendimiento académico | Al finalizar el año 2025 se les hará entrega de una mención de honor por excelencia y rendimiento académico a los tres mejores estudiantes destacados durante el año escolar. | Porcentaje de los estudiantes con mejor rendimiento académico. | TRIMESTRAL | Segumiento periódicamente al rendimiento académico de los estududiantes. | 0 | [5 empty] | 2025-03-28 | 2025-11-28 | ANA ROSA QUINTERO PATIÑO
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Realizar seguimiento a los espacios fisicos de todas las sedes educativas de la Institución con sus respectivas necesidades. | Mejorar las condiciones de infraestructura y dotación de la institución educativa para una adecuada prestación de los servicios. | En el año 2025 el 100% de las sedes de la IE identificarán las necesidades de infraestructura y dotación. | Porcentaje de sedes con el diagnóstico diligenciado. | TRIMESTRAL | Elaboración y socialización de criterios para la priorización de las necesidades | 0 | [5 empty] | 2025-01-29 | 2025-02-16 | MARIA DILIA AMAYA
[5 empty] | TRIMESTRAL | Diagnóstico de las necesidades de cada una de las sedes educativas. | 0 | [5 empty] | 2025-02-19 | 29/02/2025 | MARIA DILIA AMAYA
[5 empty] | MENSUAL | Realizar solicitud al consejo directivo frente a las necesidades | 0 | [5 empty] | 2025-03-04 | 2025-03-26 | IVAN JOSE HIGUERA GUECHA
[5 empty] | TRIMESTRAL | Seguimiento y Evaluación al plan de mantenimiento de la institución educativa. | 0 | [5 empty] | 2025-10-08 | 2025-10-11 | HELENA MARGARITA JARAMILLO
|  |  | Al finalizar el año escolar 2025, el 50% de la planta física de todas las sedes se le habrá realizado el mantenimiento correctivo básico, las adecuaciones y embellecimiento respectivo. | Número de sedes educativas mejoradas. | MENSUAL | Establecer y orientar por parte del consejo directivo los recursos asignados para la adecuación y mantenimiento de los espacios físicos. | 0 | [5 empty] | 2025-03-04 | 2025-03-26 | JACQUELINE MACHUCA VILLEGAS
[5 empty] | TRIMESTRAL | Proyectar un plan de acción para el desarrollo de las respectivas adecuaciones. | 100 |  | X |  |  |  | 2025-03-25 | 2025-04-12 | YANETH DUARTE CORONEL
[5 empty] | TRIMESTRAL | Seguimiento a la adecuación y mantenimiento de los espacios físicos. | 100 |  | X |  |  |  | 2025-10-07 | 2025-10-11 | DIOSELINA AMAYA SANTIAGO
[5 empty] | TRIMESTRAL | Evaluación de los espacios físicos para la prestación del servicio educativo. | 0 | [5 empty] | 2025-11-25 | 2025-11-29 | ROSALBA PALLARES
| Garantizar buenas condiciones de las aulas de clase y dotación de las mismas para una adecuada prestación de servicios. | Gestionar recursos para el aprendizaje y su mantenimiento para la prestación del servicio educativo. | En el año 2025 el 100% de los líderes de cada una de las sedes realizará la gestión para la consecución de recursos que permitan la adecuada prestación del servicio educativo. | Número de acciones de gestión. | TRIMESTRAL | Elaboración de un listado de las necesidades de cada una de las sedes de la instituciòn. | 100 |  | X |  |  |  | 2025-02-19 | 29/02/2025 | SOLANGEL SOLANO
[5 empty] | TRIMESTRAL | Gestionar los recursos pertinentes para las necesidades de cada una de las sedes. | 250 |  | X |  |  |  | 2025-01-15 | 2025-11-22 | IVAN JOSE HIGUERA GUECHA
[5 empty] | TRIMESTRAL | Gestionar un programa de mantenimiento para los recursos tecnológicos adquiridos | 200 |  | X |  |  |  | 2025-04-08 | 2025-06-14 | HELENA MARGARITA JARAMILLO
|  |  | Finalizado el año 2025 la Institución Educativa habrá realizado un 50% del mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y recursos para el aprendizaje. | Porcentaje de equipos con mantemiento preventivo y correctivo. | TRIMESTRAL | Actualización de inventario de equipos y recursos para el aprendizaje. | 100 |  | X |  |  |  | 2025-03-04 | 2025-04-05 | HELENA MARGARITA JARAMILLO
[5 empty] | TRIMESTRAL | Elaboración y ejecución de un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y recursos para el aprendizaje. | 200 |  | X |  |  |  | 2025-05-06 | 2025-09-27 | MARIA DILIA AMAYA
[5 empty] | TRIMESTRAL | Seguimiento y evaluación al programa de matenimiento preventivo y correctivo de los equipos y recusos para el aprendizaje | 0 |  | X |  |  |  | 2025-10-07 | 2025-10-11 | JACQUELINE MACHUCA VILLEGAS
| Estimular a cada uno de los miembros de la comunidad educativa que se esfuerzan en las diferentes actividades educativas por su idoneidad, esfuerzo y dedicaciòn. (directivos, docentes, administrativos, estudiantes y padres de familia) | Diseñar una estrategia para el reconomiento a todo el personal vinculado a la Institución. | En el año 2025 se diseñará una estrategia para el reconocimiento a la comunidad educativa. | Estrategia para el reconocimiento. | TRIMESTRAL | Definir lineamientos para la estrategia de reconocimiento. | 0 | [5 empty] | 2025-07-02 | 2025-08-23 | CECILIA LOBO
[5 empty] | TRIMESTRAL | Socialización de la estrategia de estímulos. | 0 | [5 empty] | 2025-09-09 | 2025-11-26 | YANETH DUARTE CORONEL
[5 empty] | TRIMESTRAL | Aprobación por parte del consejo directivo. | 0 | [5 empty] | 2025-11-25 | 2025-12-01 | DIOSELINA AMAYA SANTIAGO
GESTIÓN COMUNITARIA | Implementar mecanismos de participación contínua con el apoyo de los directivos docentes y gestión comunidad, para que los integrantes del consejo de padres y asociación, mantengan comunicación directa en pro de actividades que beneficien la institución. | Trabajar en equipo con la asamblea y consejo de padres en las diferentes actividades para orientarlos y lograr una mayor participación, manejando las TICS y reuniones programadas. | Al finalizar el año 2025, el 70% de la Asociación de Padres de Familia y el Consejo de Padres participarán de manera activa en los diferentes encuentros con el fin de contribuir con el mejoramiento del entorno educativo y el desarrollo integral de los estudiantes, aportando alternativas de solución para el funcionamiento de la institución y presentando un informe final de resultados. | Participación de los padres en las actividades institucioneles. | TRIMESTRAL | Elección de los miembros de la Asociación de padres de familia y Consejo de padres. | 100 | X |  |  |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-27 | MARIA CAMILA MONTEJO
[5 empty] | TRIMESTRAL | Conformación de Asociación y Consejo. | 0 |  | X |  |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-27 | Plutarco Páez Gelvez
[5 empty] | TRIMESTRAL | Distribución de cargos directivos. | 0 |  | X |  |  |  | 2025-02-27 | 2025-03-28 | MARIA CAMILA MONTEJO
|  | Establecer un canal de comunicación directa y fluida entre los integrantes del consejo de padres, asociación y directivos docentes, con el fin de promover la colaboración constante en la planificación y ejecución de actividades que beneficien a la institución. | Al finalizar el año 2025, alcanzar un 80% de participación activa de los integrantes del consejo de padres, asociación y directivos docentes en las reuniones periódicas (presenciales o virtuales). | Canales de comunicación | TRIMESTRAL | Establecer canales de comunicación. | 0 |  | X |  |  |  | 2025-02-14 | 2025-03-27 | MARIA CAMILA MONTEJO
[5 empty] | TRIMESTRAL | Programación de actividades, Vinculación de las Asociaciones en el proceso de conforamiento en algunas actividades de la institución. | 0 |  | X |  |  |  | 2025-02-14 | 2025-11-25 | Plutarco Páez Gelvez
| Buscar apoyo y gestionar recursos para la señalización como control y ayuda para cualquier eventualidad y prevención de riesgos. | Ampliar la ejecución del proyecto de gestión de riesgos y emergencias, abordando fases claves. | Al finalizar el año 2025, el 50% del proyecto de gestión de riesgo y emergencias estará en ejecución en la sede principal y de primaria | Comité de gestión del riesgo | TRIMESTRAL | Capacitación docente y comunidad educativa sobre gestión del riesgo. | 0 |  | X |  |  |  | 2025-02-14 | 2025-11-25 | ANGEL ARSENIO RINCON GARCIA
[5 empty] | TRIMESTRAL | Acciones para el manejo de prevención de riesgos | 0 |  | X |  |  |  | 2025-02-14 | 2025-11-25 | ALIDA BURZA
[5 empty] | TRIMESTRAL | Organización de la señalización en la sede principal y las sedes de primaria. | 0 |  | X |  |  |  | 2025-05-06 | 2025-08-27 | ANGEL ARSENIO RINCON GARCIA
| Fomentar una integración más comprometida de los padres de familia, promoviendo el reconocimiento de su responsabilidad en el desarrollo integral de sus hijos, para fortalecer el bienestar y progreso de la comunidad educativa. | Fomentar la participación activa de los padres de familia en el proceso formativo de sus hijos, involucrándolos de manera integral en su educación y desarrollo personal.. | En el año 2025, se contarà con la participaciòn del 90% de los padres de familia en las diversas actividades de escuela y formaciòn familiar. | Padres de familia de la comunidad educativa en general. | TRIMESTRAL | Realizar reuniones de "Escuela de Padres" | 100 | X |  |  |  |  | 2025-03-07 | 2025-10-24 | ALIDA BURZA
[5 empty] | TRIMESTRAL | Impartir capacitaciones dirigidas a los padres y personal educativo, para fortalecer las competencias y habilidades en la formación integral de los estudiantes. | 100 |  | X |  |  |  | 37/02/2025 | 2025-10-30 | ALIDA BURZA
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL