## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
IE COLEGIO GUILLERMO QUINTERO CALDERÓN |  |  | 2024
Regimen |  |  | Código DANE |  | 154206000012
Dirección | BARRIO LA FORTUNA |  | Municipio |  | CONVENCION
Correo electronico | iegqc2019@hotmail.com |  | Telefono
Rector o Director | GILBERY CABANILLA ALARCÓN |  | Horizonte |  | 2025
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
GILBERY CABANILLA ALARCON |  | RECTOR |  | gilberycabanilla@hotmail.com
JOEL DAVID FLOREZ |  | COORDINADOR |  | joeyo_12hotmail.com
HELENA JARAMILLO AMAYA |  | DOCENTE |  | jaramillohelena@hotmail.com
MARIA CAMILA MONTEJO REYES |  | DOCENTE |  | maria.montejoreyes@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
GILBERY CABANILLA ALARCON |  | RECTOR |  | gilberycabanilla@hotmail.com
JOEL DAVID FLOREZ |  | COORDINADOR |  | joeyo_12hotmail.com
HELENA JARAMILLO AMAYA |  | DOCENTE |  | jaramillohelena@hotmail.com
MARIA CAMILA MONTEJO REYES |  | DOCENTE |  | maria.montejoreyes@gmail.com

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | GUILLERMO QUINTERO CALDERÓN |  |  |  |  | Municipio |  |  | CONVENCIÓN
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Fortalecer la participación y el liderazgo de los estudiantes en el gobierno escolar para promover un ambiente de convivencia y democracia en la institución. | Para noviembre de 2025, se busca que el consejo estudiantil participe en un 80% en decisiones institucionales, fortaleciendo liderazgo y comunicación mediante capacitación para mejorar la calidad educativa. | Aumento en el número de propuestas y proyectos presentados por el Consejo Estudiantil. | 70 | 2025-03-15 | 70 | 2025-07-21 |  | 2025-10-14 |  | 1. Promover la inclusión de representantes de diferentes grupos y colectivos estudiantiles en el Consejo para garantizar la diversidad de opiniones y perspectivas. | EN EJECUCION
|  |  | 40 | 2025-03-15 | 40 | 2025-07-21 |  | 2025-10-14 |  | 2. Capacitar a los miembros del Consejo Estudiantil en liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, resolución de conflictos y negociación. | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2025-03-15 | 0 | 2025-07-21 |  | 2025-10-14 |  | 3. Fomentar la creación de subcomités dentro del Consejo Estudiantil para abordar diferentes áreas de interés o necesidades estudiantiles. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2025-03-15 | 0 | 2025-07-21 |  | 2025-10-14 |  | 4. Establecer un sistema de incentivos y reconocimientos para aquellos miembros del Consejo Estudiantil que destaquen por su compromiso y dedicación. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2025-03-15 | 0 | 2025-07-21 |  | 2025-10-14 |  | 5. Establecer mecanismos de seguimiento y evaluación de las iniciativas propuestas por el Consejo Estudiantil. | NO INICIADA
Fortalecer la participacion activa y efectiva de la asamblea de padres de familia y consejo de padres de familia para garantizar una gestion democratica, inclusiva y representativa en las institucion. | A Noviembre del 2025 el 90% de los representantes de los padres de familia habrán participado activamente en las reuniones del Consejo. | Incremento en la participación activa de los padres de familia en las reuniones del Consejo. | 0 | 2025-03-15 | 0 | 2025-07-21 |  | 2025-10-14 |  | 1. Realizar encuestas de satisfacción y necesidades a los padres de familia para identificar temas de interés y prioridades en la agenda del Consejo. | NO INICIADA
|  |  | 50 | 2025-03-15 | 50 | 2025-07-21 |  | 2025-10-14 |  | 2. Organizar talleres informativos sobre el papel del Consejo de Padres y la importancia de su participación en la educación. | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2025-03-15 | 0 | 2025-07-21 |  | 2025-10-14 |  | 3. Establecer un calendario de reuniones con fechas y horarios accesibles para que más padres puedan asistir. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2025-03-15 | 0 | 2025-07-21 |  | 2025-10-14 |  | 4. Invitar a expertos a las reuniones para abordar temas relevantes que interesen a los padres y motiven su asistencia. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2025-03-15 | 0 | 2025-07-21 |  | 2025-10-14 |  | 5. Implementar un sistema de retroalimentación donde los padres puedan expresar sus inquietudes y sugerencias antes de las reuniones, asegurando que sus voces sean escuchadas. | NO INICIADA
Fomentar una cultura de reconocimiento al logro dentro de la institución, promoviendo la motivación y el compromiso de todos los miembros de la comunidad educativa. | A Noviembre del 2025 se incrementará el reconocimiento formal de los logros en un 75% a docentes, administrativos y padres de familia. | Número de reconocimientos otorgados en relación con los logros alcanzados por parte de la comunidad educativa. | 0 | 2025-03-15 | 0 | 2025-07-21 |  | 2025-10-14 |  | 1. Establecer un manual de reconocimientos que incluya diferentes mienbros de la comunidad eduativa. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2025-03-15 | 0 | 2025-07-21 |  | 2025-10-14 |  | 2. Dar a conocer de manera pública por las redes sociales de la institución los logros de estudiantes y personal. | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2025-03-15 | 0 | 2025-07-21 |  | 2025-10-14 |  | 3. Organizar ceremonias de premiación al finalizar el año, donde se reconozcan públicamente los logros de los estudiantes y del personal, invitando a toda la comunidad educativa a participar. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2025-03-15 | 0 | 2025-07-21 |  | 2025-10-14 |  | 4. Implementar un sistema de nominaciones donde los miembros de la comunidad puedan proponer a sus compañeros para ser reconocidos por sus logros, fomentando así la participación y el apoyo mutuo. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2025-03-15 | 0 | 2025-07-21 |  | 2025-10-14 |  | 5. Realizar talleres de formación para el personal directivo y docente sobre la importancia del reconocimiento en el desarrollo personal y académico, así como estrategias efectivas para implementar en el aula y en la comunidad. | NO INICIADA
Promover la identificación y divulgación de buenas prácticas para mejorar la calidad educativa y fortalecer la cultura institucional. | Documentar y difundir al menos 7 buenas prácticas durante el año escolar, involucrando a todos los niveles de la institución (pedagogicas, administrativas y culturales) | Número de buenas prácticas identificadas y divulgadas a la comunidad educativa. | 0 | 2025-03-15 | 0 | 2025-07-21 |  | 2025-10-14 |  | 1. Crear un comité de buenas prácticas que incluya representantes de diferentes áreas de la institución, encargado de identificar, evaluar y seleccionar las prácticas más efectivas. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2025-03-15 | 0 | 2025-07-21 |  | 2025-10-14 |  | 2. Desarrollar un formato estandarizado para la documentación de buenas prácticas, que incluya descripción, objetivos, resultados y recomendaciones, facilitando así su recopilación y análisis. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2025-03-15 | 0 | 2025-07-21 |  | 2025-10-14 |  | 3. Organizar talleres y sesiones de intercambio donde los docentes y el personal directivo puedan compartir sus experiencias y prácticas exitosas, fomentando un ambiente de colaboración y aprendizaje. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2025-03-15 | 0 | 2025-07-21 |  | 2025-10-14 |  | 4. Publicar en blog las buenas prácticas identificadas, permitiendo su acceso y consulta por parte de toda la comunidad educativa. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2025-03-15 | 0 | 2025-07-21 |  | 2025-10-14 |  | 5. Realizar seguimiento a cada una de las prácticas para observar su eficacia. | NO INICIADA
Mejorar el ambiente físico en las sedes de la institución educativa, aprovechando los espacios disponibles en la sede principal para optimizar la apropiacion por parte de los estudiantes y docentes. | Al finalizar el año escolar 70% de la sede principal y demás sedes estarán organizadas en la utilización del ambiente físico. | Porcentaje de sedes utilizando el ambiente físico de la sede principal. | 80 | 2025-03-15 | 80 | 2025-07-21 |  | 2025-10-14 |  | 1. Realizar un inventario detallado de los espacios disponibles en la sede principal y en las sedes con áreas insuficientes. | EN EJECUCION
|  |  | 50 | 2025-03-15 | 50 | 2025-07-21 |  | 2025-10-14 |  | 2. Identificar las necesidades específicas de cada sede en cuanto a espacios y equipamiento. | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2025-03-15 | 0 | 2025-07-21 |  | 2025-10-14 |  | 3. Diseñar un plan de redistribución de espacios, considerando las posibilidades de utilización de los recursos disponibles en la sede principal. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2025-03-15 | 0 | 2025-07-21 |  | 2025-10-14 |  | 4. Establecer un cronograma de acciones para la implementación de la redistribución de espacios, priorizando las sedes con determinada necesidad. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2025-03-15 | 0 | 2025-07-21 |  | 2025-10-14 |  | 5. Realizar seguimiento periódico para evaluar el impacto de las mejoras en el ambiente físico y realizar ajustes según sea necesario. | NO INICIADA
Establecer convenios con el sector productivo de la región para mejorar la formacion de los estudiantes y fomentar la inserción laboral. | Establecer al menos 2 convenios de colaboración con empresas del sector productivo. | Porcentaje de convenios realizados entre la institución y el sector productivo. | 0 | 2025-03-15 | 0 | 2025-07-21 |  | 2025-10-14 |  | 1. Realizar un mapeo de empresas del sector productivo local que se alineen con las áreas de formación de la institución, priorizando aquellas que puedan ofrecer oportunidades de prácticas a los estudiantes. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2025-03-15 | 0 | 2025-07-21 |  | 2025-10-14 |  | 2. Planificar espacios donde estudiantes y representantes de empresas puedan interactuar, conocer las necesidades del mercado laboral y presentar sus perfiles, facilitando así el contacto directo. | NO INICIADA
|  |  | 20 | 2025-03-15 | 20 | 2025-07-21 |  | 2025-10-14 |  | 3. Crear un programa estructurado que permita a los estudiantes realizar prácticas en empresas asociadas, asegurando que estas experiencias sean parte integral de su formación académica. | EN EJECUCION
|  |  | 20 | 2025-03-15 | 20 | 2025-07-21 |  | 2025-10-14 |  | 4. Fomentar la colaboración en proyectos de investigación o desarrollo que involucren a estudiantes y empresas, permitiendo que los estudiantes apliquen sus conocimientos en situaciones reales y que las empresas se beneficien de nuevas ideas y soluciones. | EN EJECUCION
|  |  | 20 | 2025-03-15 | 20 | 2025-07-21 |  | 2025-10-14 |  | 5. Generar convenios que a futuro permitan la inserción de los próximos egresados en el sector productivo | EN EJECUCION
Trabajar en equipo con la asamblea y consejo de padres en las diferentes actividades para orientarlos y lograr una mayor participación, manejando las TICS y reuniones programadas. | Al finalizar el año 2025, el 70% de la Asociación de Padres de Familia y el Consejo de Padres participarán de manera activa en los diferentes encuentros con el fin de contribuir con el mejoramiento del entorno educativo y el desarrollo integral de los estudiantes, aportando alternativas de solución para el funcionamiento de la institución y presentando un informe final de resultados. | Número de PADRES DE FAMILIA que participan de las actividades institucioneles | 100% | 2025-02-28 | 100 | 2025-07-21 |  | 2025-10-14 |  | Convocatoria a asamblea general y Elección de los miembros de la Asociación de padres de familia y Consejo de padres. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2025-02-28 | 100 | 2025-07-21 |  | 2025-10-14 |  | Conformación de Asociación y Consejo y asignación de responsabilidades.. | TERMINADA
|  |  | 10% | 2025-04-14 | 10 | 2025-07-21 |  | 2025-10-14 |  | Programación de actividades que se puedan ejecutar. | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2025-04-14 | 0 | 2025-07-21 |  | 2025-10-14 |  | Vinculación de las Asociaciones en el proceso de confinamiento en algunas actividades de la institución. | NO INICIADA
Ampliar la ejecución del proyecto de gestión de riesgo y emergencias teniendo en cuenta fases como: Capacitación docente y comunidad educativa, acciones para el manejo de prevención de riesgos y organización de la señalización en la sede principal y las sedes de primaria.. | Al finalizar el año 2025, el 50% del proyecto de gestión de riesgo y emergencias estará en ejecución en la sede principal y de primaria. | Porcentaje de acciones desarrolladas por el Comité de Riesgos/ Comunidad educativa | 0 | 2025-04-14 | 0 | 2025-07-21 |  | 2025-10-14 |  | Actualización del proyecto de gestión de riesgos y emergencias. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2025-04-14 | 0 | 2025-07-21 |  | 2025-10-14 |  | Ejecución de actividades y plan de acción. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2025-04-14 | 0 | 2025-07-21 |  | 2025-10-14 |  | Gestión de recursos para la ejecución del proyecto. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2025-04-14 | 0 | 2025-07-21 |  | 2025-10-14 |  | Seguimiento y evaluación. | NO INICIADA
Integrar con mayor compromiso a los padres de familia, conociendo y reconociendo su responsabilidad para el mejor desarrollo personal de sus hijos en pro de la comunidad educativa. | En el año 2025, se contarà con la participaciòn del 90% de los padres de familia en las diversas actividades de escuela y formaciòn familiar. | Porcentaje de participación de Padres de familia en actividades institucionales. | 0 | 2025-04-14 | 0 | 2025-07-21 |  | 2025-10-14 |  | Reunión de "Escuela de Padres" por grados. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2025-04-14 | 0 | 2025-07-21 |  | 2025-10-14 |  | Conferencias y Actividades de desarrollo personal mediante experiencias innovadoras y creativas. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2025-04-14 | 0 | 2025-07-21 |  | 2025-10-14 |  | Capacitaciones con personal especializado. | NO INICIADA
Mejorar las condiciones de infraestructura y dotación de la institución educativa para una adecuada prestación de los servicios. | En el año 2025 el 100% de las sedes de la IE identificarán las necesidades de infraestructura y dotación. | Porcentaje de sedes con el diagnóstico diligenciado. | 10 | 2025-03-15 | 10 | 2025-07-21 |  | 2025-10-14 |  | Elaboración y socialización de criterios para la priorización de las necesidades | EN EJECUCION
|  |  | 20 | 2025-03-15 | 20 | 2025-07-21 |  | 2025-10-14 |  | Diagnóstico de las necesidades de cada una de las sedes educativas. | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2025-03-15 | 0 | 2025-07-21 |  | 2025-10-14 |  | Realizar solicitud al consejo directivo frente a las necesidades | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2025-03-15 | 0 | 2025-07-21 |  | 2025-10-14 |  | Seguimiento y Evaluación al plan de mantenimiento de la institución educativa. | NO INICIADA
| Al finalizar el año escolar 2025, el 50% de la planta física de todas las sedes se le habrá realizado el mantenimiento correctivo básico, las adecuaciones y embellecimiento respectivo. | Número de sedes educativas mejoradas. | 0 | 2025-03-15 | 0 | 2025-07-21 |  | 2025-10-14 |  | Establecer y orientar por parte del consejo directivo los recursos asignados para la adecuación y mantenimiento de los espacios físicos. | NO INICIADA
|  |  | 30 | 2025-03-15 | 30 | 2025-07-21 |  | 2025-10-14 |  | Proyectar un plan de acción para el desarrollo de las respectivas adecuaciones. | EN EJECUCION
|  |  | 15 | 2025-03-15 | 15 | 2025-07-21 |  | 2025-10-14 |  | Seguimiento a la adecuación y mantenimiento de los espacios físicos. | EN EJECUCION
|  |  | 40 | 2025-03-15 | 40 | 2025-07-21 |  | 2025-10-14 |  | Evaluación de los espacios físicos para la prestación del servicio educativo. | EN EJECUCION
Gestionar recursos para el aprendizaje y su mantenimiento para la prestación del servicio educativo. | En el año 2025 el 100% de los líderes de cada una de las sedes realizará la gestión para la consecución de recursos que permitan la adecuada prestación del servicio educativo. | Número de acciones de gestión. | 35 | 2025-03-15 | 35 | 2025-07-21 |  | 2025-10-14 |  | Elaboración de un listado de las necesidades de cada una de las sedes de la instituciòn. | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2025-03-15 | 0 | 2025-07-21 |  | 2025-10-14 |  | Gestionar los recursos pertinentes para las necesidades de cada una de las sedes. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2025-03-15 | 0 | 2025-07-21 |  | 2025-10-14 |  | Gestionar un programa de mantenimiento para los recursos tecnológicos adquiridos | NO INICIADA
| Finalizado el año 2025 la Institución Educativa habrá realizado un 50% del mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y recursos para el aprendizaje. | Porcentaje de equipos con mantemiento preventivo y correctivo. | 100 | 2025-03-15 | 100 | 2025-07-21 |  | 2025-10-14 |  | Actualización de inventario de equipos y recursos para el aprendizaje. | TERMINADA
|  |  | 0 | 2025-03-15 | 0 | 2025-07-21 |  | 2025-10-14 |  | Elaboración y ejecución de un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y recursos para el aprendizaje. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2025-03-15 | 0 | 2025-07-21 |  | 2025-10-14 |  | Seguimiento y evaluación al programa de matenimiento preventivo y correctivo de los equipos y recusos para el aprendizaje | NO INICIADA
Diseñar una estrategia para el reconomiento a todo el personal vinculado a la Institución. | En el año 2025 se diseñará una estrategia para el reconocimiento a la comunidad educativa. | Estrategia para el reconocimiento. | 0 | 2025-03-15 | 0 | 2025-07-21 |  | 2025-10-14 |  | Definir lineamientos para la estrategia de reconocimiento. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2025-03-15 | 0 | 2025-07-21 |  | 2025-10-14 |  | Socialización de la estrategia de estímulos. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2025-03-15 | 0 | 2025-07-21 |  | 2025-10-14 |  | Aprobación por parte del consejo directivo. | NO INICIADA
Resignificar los planes de estudios que garanticen la continuidad de los estudiantes en el sistema educativo, a través de la implementación de estrategias pedagògicas planteadas. | En el año 2025, los planes de estudios serán ajustados teniendo en cuenta los lineamientos curriculares dados por la secretaria educación departamental. | Porcentaje de planes de estudios actualizados/año | 40% | 2025-03-15 | 40% | 2025-07-21 |  | 2025-10-14 |  | Ajustes y actualización de los planes de áreas y asignaturas. | EN EJECUCION
Reunión del consejo académico para plantear y aprobar ajustes a los planes de áreas y asignaturas.
Diseño y aplicación de los planes de áreas y asignaturas.
Resignificación transitorias al SIEE.
| Durante el año 2025 se continuarán aplicando las estrategias pedagógicas inmersas en los planes de estudio. | Porcentaje desarrollo de toda la temática/Periodo | 40% | 2025-03-15 | 40% | 2025-07-21 |  | 2025-10-14 |  | Definir criterios que garanticen los aprendizajes de los estudiantes en el sistema educativo. | EN EJECUCION
Implementacion de estrategias pedagógicas, a los estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje, mediante actividades de apoyo y seguimiento.
Control y seguimiento a todos los estudiantes de la Institución para que asistan durante el año lectivo.
Seguimiento y evaluación a los planes y estrategias propuestas para realizar ajustes pertinentes.
Orientar el desarrollo de habilidades y competencias en los estudiantes a travès de la unificación de temas en relación con los planes de áreas y asignaturas que articule el quehacer educativo en los grados de las diferentes sedes. | Durante el año 2025, periódicamente, los planes de estudios serán ajustados teniendo en cuenta los lineamientos curriculares dados por la secretaria educación departamental. | Porcentaje planes de áreas y asignaturas actualizados/periodo | 40% | 2025-03-15 | 40% | 2025-07-21 |  | 2025-10-14 |  | Ejecución de los planes de áreas y asignaturas. | EN EJECUCION
Análisis de los planes de áreas y asignaturas existentes.
Propuestas para la unificación de criterios de los planes de áreas y asignaturas.
Aprobación por parte de consejo academico y directivo.
| A noviembre del 2025 los docentes habrán implementado el 100% de la temàtica y estrategias planeadas. | Porcentaje desarrollo de toda la temática/Periodo | 40% | 2025-03-15 | 40% | 2025-07-21 |  | 2025-10-14 |  | Revisión a los planes de áreas y asignaturas. | EN EJECUCION
Ajustes a la temática programada, de los planes áreas y asignaturas.
Desarrollo a la programación acordada.
Seguimiento a los contenidos desarrollados durante el año lectivo.
Integrar a los exalumnos en el desarrollo de las actividades que programe la Instituciòn Educativa y conformación del consejo directivo. | A noviembre del 2025 se habrà recopilado la información del 40% de los exalumnos. | Porcentaje información recopilado de los exalumnos/año | 30% | 2025-03-15 | 30% | 2025-07-21 |  | 2025-10-14 |  | Comité debe solicitar los listados de los egresados a la secretaria de la Institución | EN EJECUCION
Organización de la información.
Contactar a la mayor cantidad de egresados a través de diferentes medios de comunicación (llamadas, redes sociales de la IE, etc.)
Crear una cuenta en redes sociales que informe a la comunidad de las actividades institucionales a desarrollar.
| Al finalizar el año lectivo los egresados habrán participado en un 30% de las diferentes actividades programadas. | Porcentaje de actividades desarrolladas que tuvieron participación de egresados/año | 20% | 2025-03-15 | 20% | 2025-07-21 |  | 2025-10-14 |  | Reunión virtual con los exalumnos contactados | EN EJECUCION
Programación de actividades para el año lectivo.
Conformación de un comité de exalumnos.
Ejecución y evaluación de actividades.
Incenticar a los estudiantes a mejorar su rendimiento académico | Al finalizar el año 2025 se les hará entrega de una mención de honor por excelencia y rendimiento académico a los tres mejores estudiantes destacados durante el año escolar. | Porcentaje de estudiantes con mejor rendimiento académico/periodo | 30% | 2025-03-15 | 100% | 2025-07-21 |  | 2025-10-14 |  | Publicación del cuadro de honor a los tres mejores estudiantes de cada grupo periódicamente | EN EJECUCION
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA