## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL PERTO BARCO
|  |  | Código DANE |  | 254810000670
Dirección | CORREGIMIENTO DE LA GABARRA |  | Municipio |  | TIBÚ
Correo electronico | barcodirectivopuerto@gmail.com |  |  | Tel | 3228365243
Rector o Director | LUIS FERNANDO MESA |  |  | Horizonte | 2024
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
LUIS FERNANDO MESA |  | RECTOR |  | barcodirectivopuerto@gmail.com
CARLOS EDUARDO GOMEZ RICO |  | LÍDER GESTIÓN DIRECTIVA |  | carlos_edu.n9@hotmail.com
JESUS LEANDRO BECERRA PICON |  | LÍDER GESTIÓN ACADÉMICA |  | jesusleobp@hotmail.com
JOSÉ ZAFRA DURAN |  | LÍDER GESTIÓN ADM.FINANCIERA |  | jose.zafra@gmail.com
MÒNICA ALEXANDRA CARVAJAL MANRIQUE |  | LÍDER GESTIÓN DE LA COMUNIDAD |  | negritanika@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
LUIS FERNANDO MESA |  | RECTOR |  | DIRECTIVA
BREINNER AURELIO RIVERA PARRA |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
BREINER RAMIREZ |  | DOCENTE |  | ACADÉMICA
LADY CAROLINA CARDOZO CARRASCAL |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
MIGUEL ANGEL CABALLERO CARMONA |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL PERTO BARCO
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
GESTION DIRECTIVA. | Divulgación, aceptación y apropiación del horizonte institucional, proyección de las metas institucionales. | Diseñar actividades que conlleven a la divulgación, socialización, aceptación y apropiación del horizonte institucional con toda la comunidad educativa, para estudiantes nuevos y antiguos, así como a los padres de familia. | 1. al finalizar el primer año de ejecución del PMI el 80 % de la comunidad educativa tendra conocimiento y apropiación del horizonte institucional. 2. al comenzar el segundo año de ejecución del PMI la institución educativa utilizara el 100 % de los medios para la divulgación y apropiación del direccionamiento estrategico. 3. al finalizar el primer trimestre del primer año de ejecución del PMI, se debera realizar una capacitación docente sobre las políticas de inclusión y estrategias para el manejo de esutidantes con necesidades. | 1. Porcentaje de comunidad educativa que conoce el horizonte institucional. 2. Porcentaje de personas que usan los medios de divulgación del direccionamiento estrategicos. 3. Porcentaje de sedes que conocen y aplican las politicas de inclusion. | SEMANAL | Diseño de actividades (folletos, carteleras, infografíasetc.) relacionadas con la socializacion del horizonte institucional. | 2000 | x |  |  |  |  | 23 de enero de 2024 | 24 de noviembre de 2024 | DOCENTES
| Mejorar la comunicación asertiva y la apropiación de la identidad institucional. |  |  |  |  | Generar espacios (asambleas de padres, pactos de aula) para socializar el horizonte institucional. | 0 | [5 empty] | 23 de enero de 2024 | 20 de noviembre de 2024 | DIRECTIVOS Y DOCENTES
Desarrollar mecanismos que permitan mejorar la comunicación asertiva, y la apropiación de una identidad institucional con todos los miembros de la comunidad educativa.
| Capacitar a los docente para el manejo adecuado y pertinente de los diversos tipos de inclusión, así como las rutas y protocolos establecidos. |  |  |  |  | Delegar un equipo de docentes que administren la retroalimentación de los medios de divulgacion existentes en la institucion educativa. | 0 | [5 empty] | 16 de enero de 2024 | 20 de enero de 2024 | DIRECTIVO DOCENTE
Articular, promover y divulgar las estrategias de promoción e inclusión de los diferentes grupos poblacionales o diversidad cultural.
| Estrategias de promoción e inclusión de los diferentes grupos poblacionales o diversidad cultural. |  |  |  |  | Generar espacios (asambleas de docentes, capacitaciones ) para socializar las politicas de inclusión con cada uno de los docentes de las sedes. | 10000 |  | x |  |  |  | 3 de abril de 2024 | 20 de noviembre de 2024 | DIRECTIVOS DOCENTES Y EQUIPO DE INCLUSIÓN
| Ejecutar la herramienta pedagógica de autoevaluación docente para el mejoramiento de su practica pedagogica. | Elaboración de formato de autoevaluación docente enfocada en su labor académica y comunitaria. Orientar el diseño de estrategias que permitan la conformación y participación del gobierno escolar para que de esta forma pueda ejercer sus funciones de planeación, ejecución y seguimiento de las gestiones institucionales. Vincular a los estudiantes con el sector productivo con fines educativos y llevando un seguimiento de su mejoramiento al impacto que se genera. | 4. En el primer trimestre del primer año de ejecución del PMI se realizará por parte de la gestión un formato de autoevaluación docente para ser aplicado al finalizar el año escolar. 5. en el comienzo del primer año de la ejecución del PMI el 100% del gobierno escolar estara conformado y durante el 2 trimestre la correcta funcionalidad de cada uno de los consejos. 6. Al finalizar el año escolar se evaluarán los proyectos pedagógicos productivos generados y aplicados en las distintas sedes de acuerdo a los recursos existentes. | 4. porcentaje de aplicación de autoevaluación docente. 5. porcentaje de conformacion y funcionalidad de los diferentes consejos. 6. porcentaje de aplicación de proyectos pedagógicos productivos. | TRIMESTRAL | generar y diligenciar un formato de autoevaluación docente acerca de su practica pedagógica. | 0 | [5 empty] | 16 de enero de 2024 | 30 de marzo de 2024 | EQUIPO DE CALIDAD
Implementar planes, proyectos y acciones articulados al planteamiento estratégico institucional.
[7 empty] | 0 | [5 empty] | 23 de enero de 2024 | 26 de noviembre de 2024 | EQUIPO DE CALIDAD
realizar seguimiento a los diferentes consejos del gobierno escolar, para darle cumplimiento a la funcionalidad. Por parte del equipo de calidad. Aplicar proyectos pedagógicos productivos en alianza con el sector productivo de acuerdo a los recursos de cada sede.
| Conformar y gestionar un cronograma para la participación del gobierno escolar. Generar alianzas con el sector productivo con objetivos para desarrollar competencias en los estudiantes y que se vinculen con eficacia. | [5 empty] | 200 | [5 empty] | 17 de enero del 2024 | 24 de noviembre del 2024 | DOCENTES
GESTION ACADEMICA. | 1. Gestión por parte del área administrativa en la dotación de recursos didácticos y pedagógicos en toda la Institución Educativa necesarios para generar habilidades y competencias. | 1.Realizar gestion por parte del directivo al ente competente para la donacion de recursos didadcticos y pedagogicos. . | 1. Al finalizar el año 2023 el 50% de las sedes ejecutan practicas de aula que permitan el desarrollo de las competencias en los estudiantes. 2. Al finalizar el año 2024 el 80% de los Docentes ejecutan practicas de aula que permitan el desarrollo de las competencias en los estudiantes. 3. Al finalizar el año 2025 el 100% de las sedes de la Institucion seran dotadas con recursos didácticos y pedagógicos para optimo funcionamiento. | 1. El 80% de las Sedes de la Institución seran dotadas de los recursos necesarios para su optimo funcionamiento. . | TRIMESTRAL | Realizar inventario del material didactico de las diferentes sedes | 0 | [5 empty] | 2024-01-22 | 2024-02-16 | Docentes
[6 empty] | Manifestar al área Directiva y administrativa la falencia de recursos en la gran mayoria de las Sedes. | [6 empty] | 2024-02-16 | 2024-02-23 | Docentes
[6 empty] | Organizar un cronograma de reuniones y capacitaciones para los Docentes. | [6 empty] | 2024-05-10 | 2024-05-24 | Directivo docente y docentes
[6 empty] | Gestionar con los entes pertinentes la dotacion de recursos didácticos de cada sede | [6 empty] | 2024-07-12 | 2024-11-01 | Directivo docente y docentes
| 2. Articular los proyectos de ley en el plan de estudio con el propósito de transversalizar los contenidos, actividades y acciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje. | 1. Transformar y mejorar el ambiente en las aulas y en la comunidad en general a traves de acciones pedagogicas acordes al contexto y las caracteristicas de los estudiantes, la normatividad vigente. | 1. al finalizar el 2023 se hara cumplimiento del 100% la inplementacion de practicas pedagogicas significativas 2.al finalizar el 2024 se hara cumplimiento del 100% la inplementacion de practicas pedagogicas significativas 3.al finalizar el 2025 se hara cumplimiento del 100% la inplementacion de practicas pedagogicas significativas | al finalizar cada año escolar se debe dar el 100% del cumplimiento de las practicas pedagogicas significativas | TRIMESTRAL | Ejecutar el proceso academico orientado en los planes de área de acuerdo a los ajustes establecidos. | [6 empty] | 2024-01-22 | 2024-11-15 | Directivo Docentes y Docentes.
[6 empty] | Realizar una socializacion del enfoque pedagógico institucional. | [6 empty] | 2024-02-02 | 2024-02-09 | Directivo Docentes y Docentes.
[6 empty] | Realizar talleres de Docentes que oriente a la identificación de una referencia para las mejoras en las practicas de evaluación | 120 | [5 empty] | 2024-08-02 | 2024-08-09 | Directivo Docentes y Docentes.
[6 empty] | Socializar las estrategias académicas en las practicas de aula en el proceso de enseñanza- aprendizaje. | 120 | [5 empty] | 2024-06-14 | 2024-06-21 | Directivo Docentes y Docentes.
[6 empty] | Aplicar a los estudiantes actividades incentiven el interes en el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje. | [6 empty] | 2024-01-22 | 2024-11-15 | Directivo Docentes y Docentes.
[6 empty] | Propiciar ambientes escolares idoneos que permitan un aprendizaje significativo y un desarrollo integral | [6 empty] | 2024-01-22 | 2024-11-15 | Directivo Docentes y Docentes.
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. | Contar con un espacio adecuado para mantener el archivo institucional organizado. | Adecuar la puerta de acceso para el ingreso al lugar dispuesto para el alojamiento del archivo institucional impreso. | Al finalizar el año 2024 se contará con un 80 % de la adecuación del sitio designado para el archivo institucional. | Porcenteja de archivos organizados en la institucion | TRIMESTRAL | Adecuar un sitio especifico para el Archivo institucional | 30 | X |  |  |  |  | 2024-01-17 | 2024-11-11 | DIRECTIVO DOCENTE Y DOCENTES
| Tener un plan específico de las necesidades de cada una de las sedes, para gestionar y obtener en forma oportuna al inicio del año escolar | Presentar un diagnóstico de las necesidades de cada una de las sedes. | Al finalizar el primer periodo del año en curso de ejucucion del P.M.I se tendrá un 90 % del diagnóstico de las nercesidades de cada sede. | Porcenteaje del diagnoistico de necesidades de cada sede | TRIMESTRAL | Generar un formato de necesidades para que sea diligenciado los docentes de cada sede. | 300 | X |  |  |  |  | 2024-01-17 | 2024-03-17 | DIRECTIVO DOCENTE Y DOCENTES
| Revisar los formatos para jerarquizar las necesidades y organizar una ruta de atención para dar solución de una manera eficiente y oportuna. | Solicitar de manera oportuna ante los diferentes entes los servicios complementarios. | Durante el año en curso se tendrá un 90% del envío de solicitudes ante los entes pertinentes con el fin de dar respuesta a las neceidades de cada una de las sedes. | Porcentaje de servicios complementarios | TRIMESTRAL | Gestionar con la alcaldia y gobernacion las necesidades de cada sede, para que los servicios necesarios lleguen a cada sede. | 200 | X |  |  |  |  | 2024-01-17 | 2024-04-17 | DIRECTIVO DOCENTE Y DOCENTES
| Inducción de pertinencia para mejorar la integración, estimulación del talento humano. | Mejorar la integracion mediante activifdades recreativas, culturales y pedagogicas que incentiven al personal docente | Al final del segundo año de ejecucion del P.M.I se contara con un 80% de actividades que incentiven al personal docente. | Porcentaje de actividaes de integracio. | TRIMESTRAL | organizar un cronograma de las salidas pedagicas. | 500 | X |  |  |  |  | 2024-01-17 | 2024-11-17 | DIRECTIVO DOCENTE Y DOCENTES
| Presentar anualmente un reporte sobre los ingresos y gastos | Rendir informes de la parte contable. | Al final del año en curso se contará con un 90 % de los informes financieros. | Porcentaje de informes financieros. | TRIMESTRAL | organizar una carpeta de informes financieros.citar a reuniones semestrales de rendicion de cuentas | 100 | X |  |  |  |  | 2024-01-17 | 2024-12-03 | CONSEJO DIRECTIVO
GESTION COMUNITARIA | 1. Accesibilidad para grupos de educandos con necesidades educativas específicas. 1.1 Capacitación a los docentes. 1.2 Ejecutar el PIAR de la institución. | 1. Gestionar con los entes territoriales capacitaciones a los docentes en cuanto al proceso educativo de los niños con necesidades educativas especificas. (Inclusión e interculturalidad) 2. Gestionar con los entes territoriales capacitaciones a los docentes en cuanto al proceso educativo de los niños con necesidades educativas especificas. (Inclusión e interculturalidad) | * Finalizando el año lectivo 2024 la I.E.R. Puerto Barco en un 70% tendrá un plan de manejo para los educandos con necesidades educativas especificas. * A mediados del año lectivo 2024 la I.E.R. Puerto Barco en un 80% estará aplicando los formatos preexistentes en la IE a la poblacion con necesidades educativas específicas. | Acta de inicio del proceso de caracterizacion de la poblacion con necesidades educativas | TRIMESTRAL | * Socializar el formato PIAR y su diligenciamiento ante la comunidad educativa. | 300 | X |  |  |  |  | 2024-01-12 | 2024-12-01 | DOCENTES
[7 empty] | 100 | X
|  |  |  | Archivo gfisico y digital den donde reposen los formatos para revision | TRIMESTRAL | *Hacer la remisión de los formatos diligenciados a los docentes encargados para el correspondiente reporte a los entes encargadps. | 300 | X |  |  |  |  | 2024-01-12 | 2024-04-08 | DOCENTES
[7 empty] | 100 | X
| 2. Estructurar una adecuada proyección a la comunidad por medio de los diversos proyectos institucionales en el marco del PEI. 2.1 Mediante socializaciones con la comunidad educativa dar a conocer el nuevo plan de proyección a la comunidad. 2.2 Darle aplicación a los PPP encaminados a las diversas opciones económica que se presenten en el marco de la legalidad. | Proyectar mecanismos tendientes al mejoramiento y dinamizacion del PEI encaminado a la implemnetacion y ejecucion de lo plasmado en los diversos proyectos institucionales | * Finalizando el año lectivo 2024 la I.E.R. Puerto Barco en un 70% debe haber socializado el plan de proyeccion a la comunidad. * En el año lectivo 2024 la I.E.R. dará aplicación a los proyectos pedagogicos transversales presentes en la institución. | Se compilara un banco de evidencias documentales, fotograficas y multimedia en donde se evidencie el avance en las socializacion y ejecucion | TRIMESTRAL | * Organizar los cronogramas con actividades y fechas propuestas para cada proyecto institucional. | 300 | X |  |  |  |  | 2024-01-12 | 2024-12-03 | DOCENTES
[7 empty] | 100 | X
X
[6 empty] | * Identificar las diferentes acciones y actividades que se desarrollaran para dar cumplimiento a los proyectos propuestos. | 300 | X |  |  |  |  | 2024-01-12 | 2024-03-03 | DOCENTES
| 3. Implementación y ejecución de los planes y proyectos de prevención de riesgos físicos. 3.1 Involucrar a los entes territoriales y a la comunidad (asojuntas) para que se gestione y apoyen la mitigación y el mejoramiento de los riesgos físicos 3.2 Capacitaciones por parte de entidades tales como cruz roja, bomberos, defensa civil, bienestar familiar entre otras. | Proyectar mecanismos tendientes al mejoramiento y dinamizacion del PEI encaminado a la implemnetacion y ejecucion de lo plasmado en los diversos proyectos institucionales | * A mediados del año lectivo 2025 la I.E.R. Puerto Barco en un 100% debe haber establecido las conexiones con los entes territoriales y con los entes de la comunidad (asojuntas) para que se gestione y apoyen la mitigación y el mejoramiento de los riesgos físicos y la prevencion de desastres. * Finalizando el año lectivo 2025 en la I.E.R. Puerto Barco en un 100% habrá recibido al menos 2 capacitaciones en sus sedes. | Material documental como actas, correos electronicos y evidencias fotograficas de la gestion realizada | TRIMESTRAL | * Analizar los factores de riesgo en cada sede teniendo en cuenta su geografía y sus particularidades. | 200 | X |  |  |  |  | 2024-01-12 | 2025-06-06 | DOCENTES
X
X
|  |  |  | Banco de evidencias fotograficas y multimedia, sumado a un acta protocolaria |  | * Realizar la gestion con los entes competentes. | 200 | X |  |  |  |  | 2024-01-12 | 2025-12-01 | DOCENTES
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL