## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Regimen |  |  | Código DANE
Dirección |  |  | Municipio
Correo electronico |  |  | Telefono
Rector o Director |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | Institución Educativa Integrado Fé y Alegría |  |  |  |  | Municipio Los Patios
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Conformar la asamblea de padres de familia y elaborar cronograma de actividades | Al finalizar el año 2025 el 90% de la comunidad educativa, reconocerá la asamblea de padres de familia. | Porcentaje de padres de familia que participaron en la constitucion de la asamblea de padres | 0% | 3 de marzo del 2025 |  | 14 de julio del 2025 |  | 24 de noviembre del 2025 |  | 1. Convocatoria a padres de familia 2. Capacitación sobre funciones 3. Constitución de integrantes de la asamblea de padres de familia | EN EJECUCION
Elaborar cronograma de atividades y participar en la toma de decisiones institucionales | Al finalizar el año 2025 se evidenciará en un 80% la participacion del consejo estudiantil en la toma de decisiones. | Porcentaje de actividades ejecutadas del cronograma del consejo estudiantil. | 0% | 3 de marzo del 2025 |  | 14 de julio del 2025 |  | 24 de noviembre del 2025 |  | 1. Convocatoria al consejo estudiantil 2. Capacitacion sobre funciones 3. Participación del consejo estudiantil en la toma de decisiones. | EN EJECUCION
Crear un sistema de estímulos y reconocimiento de logros a los docentes y estudiantes, que se aplique de manera coherente y organizada | Al finalizar el año 2025 se evidenciará la creación, socialización y aplicación en un 70% de un sistema de reconocimiento a los logros y estímulos para docentes y estudiantes | Porcentaje de avances para la creación, socialización y aplicación del sistema de estímulos y reconocimiento a los logros de los docentes y estudiantes | 0% | 11 de abril del 2025 |  | 14 de julio del 2025 |  | 24 de noviembre del 2025 |  | 1. Creación del sistema de reconocimiento y de estímulos a docentes y estudiantes 2. Divulgación del sistema de reconocimiento y de estímulos ante la comunidad educativa 3. Aplicación del sistema de reconocimiento y de estímulos a docentes y estudiantes | EN EJECUCION
Diseñar e implemantar u plan de inducción y acogida, el cuál se apoyara en material y estratigias que se adapten a las condiciones personales, sociales y culturales de la comunidad educativa. | Al finalizar elaño lectivo 2025 el 80% de la comunidad educativa se habran apropiado de los principales componentes del PEI. | Jornadas de inducción | 0% | 25 de abril |  | 4 de julio |  | 6 de octubre |  | formulación, socialización, ejecución y evaluaciónn del plan de inducción
Crear ua red de apoyo a la investigación y a la producción de materiales relacionados con las mismas en temas y areas relacionadas con el PEI. | A julio de 2025 se debe contar por lo menos con una propuesta de investigación. | Propustas de investigación por areas | 0% | 23 de abril |  | 11 de julio |  | 7 de octubre |  | Fomentar una cultura de linvestigación con el quehacer educativo
Establecer una politica insitucional de pruebas SABER | Al finalizar el primer período el 100% de las áreas, que evalua las pruebas externas, habrán estructurado sus planes de área priorizando competencias y componenetes. | De producto | 50% |  |  |  |  | 2024-11-26 | 50% | *Reuniones por área para analizar resultados de las pruebas externas y priorizar las competencias, componente y niveles de desempeño. | EN EJECUCION
| Al finalizar el año 2024 la insitución habrá mejorado en 1% los diferentes niveles de desempeño en las áreas evaluadas | De resultado | 40% |  |  |  |  | 2024-11-26 | 40% | *Establecer convenios con entidades externas que proporcionen material para la preparación de las pruebas SABER desde la básica hasta la media. *Comprometer a padres de familia en tomar los cursos preicfes para las pruebas SABER. *Aplicación, análisis y seguimiento de las pruebas adquiridas en el convenio. *Participación en las diferentes olimpiadas ofrecidas por entidades externas | EN EJECUCION
Establecer una politica sobre el uso de los recursos para el aprendizaje que esté articulado con la propuesta pedagógica y el plan de mejoramiento | Al finalizar el año 2024 la insitución contará con una política sobre el uso articulado de los recursos para el aprendizaje | De resultado | 60% |  |  |  |  | 2024-11-26 | 60% | *Cada área de gestión defina las necesidades insitucionales que se requiere para el buen funcionamiento de la institución *Aprobación de los recursos por parte del consejo directivo para suplir el plan de necesidades | EN EJECUCION
Establecer una política clara para el control, análisis y tratamiento de las causas de ausentismo. | Al finalizar el año 2024 la institución contará con una política para el control, análisis y tratamiento de las causas de ausentismo. | De resultado | 30% |  |  |  |  | 2024-11-26 | 30% | *A nivel insitucional realizar diriamente control de asistencia estudiantil en las aulas de clase *Desde la dirección hacer seguimiento al ausentismo para determinar las causas que lo generan | EN EJECUCION
Programar actividades extracurriculares para la utilización de la planta fisica en actividades deportivas, academicas y culturales para la comunidad educativa. | Al culminar el año escolar , el 30% de la comunidad educativa será participe de estas actividades. | Número de actividades realizadas. Número de actividades programadas. Personas asistentes | 6040% | 2025-03-30 | 30 | 2025-07-15 | 30 | 2025-10-30 | 40% | Socializar con la comunidad educativa. Incluir en el cronograma de actividades. Seguimiento y control de las actividades.
Capacitar a los miembros de la comunidad educativa sobre el buen uso y manejo de la plataforma. | Al culminar el año escolar, al menos el 90% padres de familia por cada grupo estarán capacitados para el manejo de la plataforma. | Numero de personas capacitdas en alfabetización digital. | 6040% | 2025-03-30 | 30 | 2025-07-15 | 30 | 2025-10-30 | 40% | Socializar con la comunidad educativa. Programar sesiones regulares de formación digital. Gestionar el apoyo de entidades externas.
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA