## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Centro Educativo Winny Pooh
|  |  | Código DANE |  | 354498002508
Dirección | CALLE 5 A N0- 5-20 |  | Municipio |  | Ocaña
Correo electronico | centroeducativowinnypooh@gmail.com |  |  | Tel | 3185957675
Rector o Director | Denis Torcoroma Acosta Arias |  |  | Horizonte | 2023 - 2026
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Denis Torcoroma Acosta Arias |  | Directora |  | denistacosta@hotmail.com
Leidy Johanna Alvarez sanchez |  | Docente |  | aleidy952@gmail.com
Tulia Paola Zambrano Acosta |  | Docente |  | pzmd3008@gmail.com
Angelica Fernanda Pineda |  | Docente |  | angelicafer123@gmail.com
Valentina Alvarez Vega |  | Docente |  | 20021903vele@gmail.com
Marco Tulio Zambrano Amaya |  | Docente |  | marcot621@hotmail.com
Marcela Quintero Barbosa |  | Docente |  | marcelaquinterobarbosa@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Dneis Torcoroma Acosta Arias |  | Directora |  | Directiva
Leidy Johanna Alvarez sanchez |  | Docente |  | Académica
Angelica Fernanda Pineda |  | Docente |  | Administrativa y financiera
Marcela Quintero Barbosa |  | Docente |  | comunidad

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: centro educativo winny pooh
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
Gestión directiva | Manejo de conflictos | Fortalecer el trabajo del comité de convivencia para la mediacion de conflictos en en el centro educativo. | En el primer trimestre del año se desarrollara el 50% del objetivo propuesto | Fortalecimiento del comité de convivencia. | TRIMESTRAL | Talleres, Charlas, Jornadas pedagogicas | 10000 |  | x |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-11-29 | Dennis Torcorma Acosta A
Gestión directiva | Metas institucionales | Establecer metas institucionales que cumplan con la mayoria de los objetivos planteados | Se lograra con el 50% objetivo propuesto en tres meses. | Cumplir con las metas institucionales de acuerdo a los objetivos planteados. | TRIMESTRAL | Reuniones de participacion de todas las autoridades educativas. | 10000 |  | x |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-11-29 | Dennis Torcorma Acosta A.
Gestión académica | plan de estudio | proponer una mejora en el plan de estudios que abarque lo establecido en el PEI, los lineamientos curriculares y los estandares basicos de competencias para todo el Centro Educativo. | En el primer trimestre del año se desarollara el 20% del objetivo establecido. | Actualizacion del plan de estudio | TRIMESTRAL | Lineamientos curriculares y estandares basicos de competencias del Centro Educativo con organiza el plan de estudio existente, socializacion del plan de estudio. | 10000 |  | x |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-11-29 | Tulia paola zambrano A Leidy Johanna Alvarez
Gestión académica | opciones didacticas para las areas, asignaturas y proyectos transversales | Gestionar otros materiales didacticos que mejore las practicas pedagocigas de aula. | se desarrollara en tres meses el 20% del objetivo establecido | Adquisicion de material didactico | TRIMESTRAL | Recoleccion de fondos por medio de diferentes actividades pedagogicas en el Centro Educativo | 10000 |  | x |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-11-29 | Tulia paola zambrano A Leidy Johanna Alvarez
Administrativa y financiera | Programas para la adecuación y embellecimiento de la planta fisica. | Realizar actividades esporadicas de adecuación y embellecimiento de la planta fisica, contando con el apoyo de la comunidad educativa. | Se desarrollara de forma anual, el 80% del objetivo establecido. | Elaboración de actividades para el embellecimiento de la planta fisica. | TRIMESTRAL | Decoraciones, remodelaciones embellecimiento de la planta fisica. | 10000 |  | x |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-11-29 | Marco Tulio Zambrano Amaya Angelica Fernanda Pineda
Administrativa y financiera | Apoyo a estudiantes con necesidades educativas especiales. | Brindar apoyo a aquellos estudiantes que por su bajo rendimiento académico requieren un acompañamiento acordes a necesidades.. | se desarrollara cada tres meses el 50% del objetivo obtenido. | Estrategias para el fortalecimiento a estudiantes con bajjo rendimiento academico. | TRIMESTRAL | talleres, actividades pedagogicas | 10000 |  | x |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-11-29 | Marco Tulio Zambrano Amaya Angelica Fernanda Pineda
Gestión comunidad | Atención educativa a grupos poblacionales o situación de vulnerabilidad | Conocer la poblacion de atención que experimentan barreras en el aprendizaje y la participación | Se desarrollara en 3 meses (Febrero- marzo- abril ) el 50 % del objetivo establecido. | conocimiento de la poblacion | TRIMESTRAL | Encuestas | 10000 |  | x |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-11-29 | Marcela Quntero Barbosa Valentina alvarez vega
Gestión comunidad | Participación de los estudiantes | Organizar mecanismos y escenarios de participación de los estudiantes en la institución. | Se desarrollará en forma anual, un 100% del objetivo establecido | Escenarios de participacion de los estudiantes en la institucion | TRIMESTRAL | Actividades recreativas, cientificas y pedagogicas. | 10000 |  | x |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-11-29 | Marcela Quntero Barbosa Valentina alvarez vega
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL