## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Centro Educativo Winny Pooh
|  |  | Código DANE |  | 354498002508
Dirección | CALLE 5 A N0- 5-20 |  | Municipio |  | Ocaña
Correo electronico | centroeducativowinnypooh@gmail.com |  |  | Tel | 3185957675
Rector o Director | Denis Torcoroma Acosta Arias |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Denis Torcoroma Acosta Arias |  | Directora |  | denistacosta@hotmail.com
Adriana Lucia Portillo Jaime |  | Docente |  | portillojaime@gmail.com
Tulia Paola Zambrano Acosta |  | Docente |  | pzmd3008@gmail.com
Waddath Yokasta Carrascal |  | Docente |  | waddath2014@gmail.com
Valentina Pacheco Quintero |  | Docente |  | pachecoquinterov@gmail.com
Marco Tulio Zambrano Amaya |  | Docente |  | marcot621@hotmail.com
Jolaine Tatiana Salcedo |  | Docente |  | salcedojolaine@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Denis Torcoroma Acosta Arias |  | Directora |  | Directiva
Adriana Lucia Portillo Jaime |  | Docente |  | Académica
Valentina Pacheco Quintero |  | Docente |  | Administrativa y financiera
Jolaine Ttaiana Salcedo |  | Docente |  | Comunidad

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: centro educativo winny pooh
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
Gestión directiva | Política de inclusión de personas de diferentes grupos poblacionales o diversidad cultural | fomentar un ambiente educativo inclusivo y respetuoso que valore la diversidad cultural y de grupos poblacionales, garantizando la igualdad de oportunidades. | al finalizar el año escolar el 100% de las docentes y el 80% de los padres de familia habran participado en una actividad de sensibilización del objetivo establecido. | participación en actividades de inclusión y diversidad. | TRIMESTRAL | charlas, elaborar folletos, carteles, videos cortos o recursos digitales con información clave sobre la inclusión y la diversidad | 400000 |  | x |  |  |  | 2025-02-01 | 2025-11-30 | Denis Torcorma Acosta Arias Tulia Paola Zamnrano
Gestión directiva | Consejo de padres de familia | Fortalecer la participación activa y efectiva del Consejo de Padres de Familia para contribuir al mejoramiento continuo de la calidad educativa y al bienestar integral de los estudiantes. | Incrementar en un 30% la asistencia promedio de los miembros del Consejo de Padres a las reuniones ordinarias y extraordinarias durante el año escolar 2025, en comparación con el año anterior. | Incremento en la Asistencia a Reuniones del Consejo de Padres | TRIMESTRAL | Incluir en la convocatoria la agenda de la reunión y resaltar la importancia de los temas a tratar y cómo la participación de los padres puede influir positivamente en la educación de sus hijos. | 200000 |  | x |  |  |  | 2025-02-01 | 2025-11-30 | Denis Torcorma Acosta Arias Tulia Paola Zamnrano
Gestión académica | Plan de estudios | Actualizar y fortalecer el Plan de Estudios para los niveles de preescolar y básica primaria, asegurando su pertinencia, coherencia, articulación y enfoque en el desarrollo integral de los estudiantes. | Al finalizar el año escolar, evidenciar la implementación de al menos dos metodologías pedagógicas innovadoras aprendizaje basado en proyecto y aprendizaje cooperativo | Implementación de Metodologías Pedagógicas Innovadoras en Planeaciones de Aula. | TRIMESTRAL | Revisión y ajuste del Plan de Estudios | 300000 |  | x |  |  |  | 2025-02-01 | 2025-11-30 | Adriana lucia portillo ortiz Claudia liliana Acosta Vila
Gestión académica | Enfoque metodológico | Revisar y fortalecer el enfoque metodológico implementado en los niveles de preescolar y básica primaria, promoviendo prácticas pedagógicas activas, participativas, inclusivas y pertinentes. | Al finalizar el año escolar, el 90% de los docentes de preescolar y básica primaria implementarán en sus clases al menos tres estrategias pedagógicas diferentes que evidencien la participación activa de los estudiantes. | Implementación de Estrategias de Participación Activa en el Aula | TRIMESTRAL | Organizar talleres donde los docentes puedan experimentar y aprender a implementar diversas estrategias como discusiones guiadas, trabajo en grupos pequeños, aprendizaje basado en preguntas, estudios de caso, juegos educativos, simulaciones, proyectos cortos, presentaciones de estudiantes, debates | 400000 |  | x |  |  |  | 2025-02-01 | 2025-11-30 | Adriana lucia portillo ortiz Claudia liliana Acosta Vila
Administrativa y financiera | Administracion de la planta fisica y los recursos | Adquirir y gestionar eficientemente los recursos necesarios para el aprendizaje, con el fin de mejorar la infraestructura física del centro educativo, asegurando que las instalaciones sean adecuadas, seguras y propicias para el desarrollo integral de los estudiantes. | Se desarrollará en 3 meses (trimestral) 60% del objetivo planteado | Estado de la Infraestructura | TRIMESTRAL | recursos propios para adquisiciòn de actividades pedagogicas. | $1,000,000 |  | x |  |  |  | 2025-02-01 | 2025-11-30 | valentina pacheco Quintero Waddath ypkasta carrascal G
Administrativa y financiera | Apoyo a la gestion academica | Mejorar la eficiencia y la calidad de los procesos académicos mediante la implementación de un sistema de gestión integral que optimice el proceso de matrícula, el archivo académico y la emisión de boletines de calificaciones | Se desarrollara periodicamente 50 % del objetivo establecido. | puntualidad eficiencia del Proceso de Matrícula | TRIMESTRAL | software para la expediciòn de formato de los estudiantes | 400000 |  | x |  |  |  | 2025-02-01 | 2025-11-30 | valentina pacheco Quintero Waddath ypkasta carrascal G
Gestión comunidad | Accesibilidad | Desarrollar y mantener un entorno educativo centrado en el estudiante, que responda de manera efectiva a sus necesidades | Se desarrollará en forma anual, un 50% del objetivo establecido | Mide la satisfacción de los estudiantes respecto a los servicios educativos, el ambiente escolar y los programas de apoyo. | TRIMESTRAL | Por medio de actividades ludicas-recreativas | 200000 |  | x |  |  |  | 2025-02-01 | 2025-11-30 | Jolaine Tatiana Salcedo Marco Tulio Zambrano Amaya
Gestión comunidad | Gobierno escolar | Fomentar el liderazgo, la participación activa y el sentido de responsabilidad de los estudiantes a través del Consejo Estudiantil | Se desarrollara en 3 meses (trimestral) el 40 % del objetivo establecido. | Porcentaje de estudiantes que participan activamente en las actividades y reuniones del consejo estudiantil. | TRIMESTRAL | Cumplimiento de propuestas | $2,000,000 |  | x |  |  |  | 2025-02-01 | 2025-11-30 | Jolaine Tatiana Salcedo Marco Tulio Zambrano Amaya
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL